Утвержден распоряжением

Администрации

г. Бодайбо и района

от 25.12. 2024  № 574-рпа

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2025 ГОД 
     ПО РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «МОЛОДЕЖЬ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» НА 2025-2030 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
                           «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В БОДАЙБИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2025-2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники мероприятий, участники Программы | Срок реализации |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значение показателя объема мероприятия (2025год) |  | Объем ресурсного обеспечения (2025 год), тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц /год) | по (месяц/год) |  |  |  | всего |  | За счет средств област- ного и федераль- ного бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  | За счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) |  | За счет внебюджетных средств |
| 1. | Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель – отдел по молодежной политике и спорту Администрации г.Бодайбо и района (далее- ОМП и С) Участники Подпрограммы: Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования), Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры) Участники мероприятий: ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (далее - БГТ), МО МВД России «Бодайбинский» (далее – МВД), Пожарная часть № 37 ФГКУ "14 ОФПС по Иркутской области" (далее - Пожарная часть № 37), Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам (далее – Военный комиссариат), служба ЗАГС по г.Бодайбо и Бодайбинскому району(далее- ЗАГС) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 775,4 |  | 0,0 |  |  | 775,4 |  | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования, Управление культуры Участники мероприятий: БГТ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | «Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи» | 500 чел. |  | 558,5 |  | 0,0 |  |  | 558,5 |  | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий для молодежи» 558,5 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | День молодежи | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры | 01.06.2025 | 30.08.2025 | Количество участников | 230 уч. | 75,0 |  |  | 0,0 |  | 75,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.2. | Туристический слет среди учреждений и предприятий района | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Количество участников | 50 уч. | 84,5 |  |  | 0,0 |  | 84,5 |  |  | 0,0 |
| 1.2.3. | Организация туристических походов на территории Бодайбинского района | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество участников | 23 уч. | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.4. | Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2025», Кремлевская елка | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество участников | 12 уч. | 264,0 |  |  | 0,0 |  | 264,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.5. | Районный фестиваль волонтеров «Я – Доброволец!» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Количество участников | 105 уч. | 40,0 |  |  | 0,0 |  | 40,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.6. | Интеллектуально- развлекательная битва «Квиз, плиз!» | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество участников | 50 уч. | 25,0 |  |  | 0,0 |  | 25,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.7. | Награждение студентов – активистов ко дню студента | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участник мероприятий: БГТ | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Количество участников | 30 уч. | 20,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры, Управление образования Участники мероприятий: Военный комиссариат, Пожарная часть № 37, МВД | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности | 3070 чел. | 93,5 |  |  | 0,0 |  | 93,5 |  |  | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» 93,5 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи: - акция «Георгиевская ленточка»; - акция «Вахта памяти»; - акция «Свеча памяти»; - акция «Мы – граждане России!», посвященная Дню государственного флага России; - патриотическая акция, посвященная Дню России; - акция «Снежный десант»; - акция «СВОих не бросаем»; - легкоатлетический забег Бодайбо – Апрельский, посвященный памяти жертв Ленского расстрела; - акция свеча памяти «Беслан, мы помним» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры, Управление образования Участники мероприятий: Военный комиссариат, Пожарная часть № 37, МВД | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Количество участников | 2805 уч. |  |  | 33,5 |  | 0,0 | 33,5 |  | 0,0 |  |
| 2.1.2. | День призывника (проводы призывников весеннего, осеннего призыва; торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: Военный комиссариат | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Количество участников | 55 уч. |  |  | 30,0 |  | 0,0 | 30,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Проведение патриотических автомобильных квестов, посвященных Дню России и Дню государственного флага России | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.06.2025 | 30.08.2025 | Количество участников | 105 уч. |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: Военный комиссариат, БГТ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество участников | 105 уч. |  |  | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры Участники мероприятий: ЗАГС | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Количество молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи | 100 семей |  |  | 123,4 |  | 0,0 | 123,4 |  | 0,0 |  |
| 3.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей» 123,4 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй, малыш!» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: ЗАГС | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Количество семей | 1 семья |  |  | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Спортивный семейный праздник для трудовых коллективов | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Количество семей | 25 семей |  |  | 30,0 |  | 0,0 | 30,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Семейный фестиваль спортивных игр | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: Управление культуры | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Количество семей | 23 семьи |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1.4. | Конкурс семейных фотографий | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: Управление культуры | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Количество семей | 20 семей |  |  | 30,0 |  | 0,0 | 30,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1.5. | Пикник для семей, воспитывающих детей с ОВЗ | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.07.2025 | 20.07.2025 | Количество семей | 20 семей |  |  | 15,0 |  | 0,0 | 15,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1.6. | Реализация проекта «Кино под открытым небом» в рамках реализации проекта «Народные инициативы» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление культуры | 01.06.2025 | 30.09.2025 | Количество семей | 11 семей |  |  | 18,4 |  | 0,0 | 18,4 |  | 0,0 |  |