ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района                                       за  III квартал 2024 года

   Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района за 3 квартал 2024 года (нарастающим итогом).
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп       (с изменениями) (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.  
	На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.10.2024 года реализуется 12 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.
	На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.10.2024  за счет всех источников финансирования          (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 2 089 780,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 42 759,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  654 169,9 тыс. руб., за счет средств  бюджета МО г. Бодайбо и района  - 1 392 850,6 тыс. руб. 
	За 9 месяцев 2024 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил  1 324 833,2 тыс. руб. или 63,4% (9 месяцев 2023 года 63,7%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2024 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 475 511,6 тыс. руб. или 72,7%  (9 месяцев  2023 года – 68,2%), за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  - 826 510,6 тыс. руб. или 59,3% (9 месяцев 2023 года – 61,5%), за счет средств федерального бюджета – 22 811,0 тыс. руб. или 53,5% (9 месяцев 2023 года – 53,7%). 
	В течение 3 квартала 2024 года в программы были внесены изменения и дополнения,  в части уточнения объемов финансирования в соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2024 № 13-па:
- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы»;
- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020 – 2026 годы;
- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024-2029 годы;
- по муниципальной программе «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.

Уровень освоения финансовых средств за 9 месяцев  2024 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной
программы,
(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель,
Участники
	Ассигнования
на 2024 год
тыс. руб.
	Исполнено 
на 01.10.2024 тыс. руб.
	%


	1.
	Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы»
	Управление образования
	1 162 511,8
521 927,9–м.б.
598 616,9- о.б.
41 967,0 – ф.б.
	805 893,0
331 739,1-м.б.
452 135,8 -о.б.
22 018,1- ф.б.
	69,3

	2.
	Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Управление культуры
	313 940,7
297 031,4–м.б.
16 764,7 – о.б.
144,6 – ф.б.
	203 041,4
186 137,9м.б.
16 758,9 - о.б.
144,6 – ф.б.
	64,5

	3.
	Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел экономичес-кого анализа, прогнозирова-ния и потребительского рынка (далее – ОЭАПиПР)
	5 144,5
м.б. – 1 855,1;
о.б. – 2 641,1;
ф.б. – 648,3
	5 144,5
м.б.–1 855,1;
о.б.– 2 641,1;
ф.б. – 648,3
	100

	4.
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы»
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	1 920,2
	1 263,0
	65,7

	5.
	Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	657,3
	562,0
	85,5

	5.1.
	Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	504,2
	497,2
	98,6

	5.2.
	Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	153,1
	64,8
	42,3

	6.
	Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Финансовое управление

	196 524,9
191 602,3-м.б.
4 922,6 – о.б.
	151 250,2
147 558,3 м.б.
3 691,9-о.б.
	77

	7.
	Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом и земельным отношениям 
(далее - ОУМИиЗО)
	1 945,2
	1 089,2
	56

	8.
	Программа «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция 
г. Бодайбо и района
	276 987,4

	133 983,7

	48,4

	8.1.
	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2026 годы
	Участники:
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизо-ванная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации 
 г. Бодайбо и района»);
МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбо-информпечать»
	179 822,3

	117 037,0

	65

	8.2.
	Подпрограмма 2
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
ОЭАПиПР
	300,0

	0,0

	0

	8.3.
	Подпрограмма 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел  ГО ЧС и взаимодей-ствию с правоохрани-тельными органами
	0,0
	0,0
	0

	8.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы 
	Администра-ция г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
ОУМИиЗО;
МКУ «УКС»
	25 414,1
	10 499,8
	41,3

	8.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел  ГО ЧС и взаимодей-ствию с правоохрани-тельными органами
	 7 409,0
	4 939,3
	66,6

	8.6.
	Подпрограмма 6
«Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	61 424,0
	0,0
	0

	8.7.
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2023-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	2 618,0
	1 507,6
	57,6

	9.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
МКУ «УКС»
	128 811,1
м.б.– 97 586,5;
о.б. – 31 224,6
	21 716,7
м.б.–21 432,8;
о.б. – 283,9

	16,8

	10.
	Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий.
Участники:
Управление культуры;
Управление образования;
КДНиЗП;
	1 149,2
	773,4
	67,3

	11.
	Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы 
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	96,2
	87,8
	91,3

	12.
	Программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	91,9
	28,3
	30,8

	
	ИТОГО:
	
	2 089 780,4
	1 324 833,2

	63,4



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 9 месяцев 2024 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы». 
На реализацию мероприятий в 2024 году с учетом внесенных изменений запланировано 1 162 511,8 тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 521 927,9 тыс. руб., средства областного бюджета -  598 616,9 тыс. руб., средства федерального бюджета - 41 967,0 тыс. руб., исполнено на отчетную дату - 805 893,0 тыс. руб. или 69,3 % , из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 331 739,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 452 135,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 22 018,1 тыс. руб.
Решением Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2024 № 13-па были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановлением Администрации   г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 04.10.2024 № 207-п увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:
- организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- организация предоставления доступного современного качественного общего образования;
- организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;
- создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию;
- реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта.
Согласно, предоставленной информации в пояснительной записке в течение 3 квартала реализовывались следующие мероприятия:
По задаче:  «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 70%.
По задаче:  «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 69,8%. 
Доля образовательных организаций, подключенных к высокоскоростному интернету, составляет 33,3%.
По задаче:  «Организация предоставления доступного и  качественного дополнительного образования детей» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 64,8%.
По задаче: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 71,5%. 
По данной задаче удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 61,4%. В 3 квартале 2024 года проведены следующие мероприятия:
- муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений  участие приняли 20 школьников;
- районный дистанционный ФотоКвест «Экологический калейдоскоп»;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» - Стиль жизни - здоровье!»
- Всероссийская олимпиада школьников, приняли участие 360 обучающихся; 
Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6-11 классов (886 чел.), в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
По задаче:  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  финансово исполнение составляет 87,1%.  
Основные мероприятия летней оздоровительной кампании предусматривают организацию детей и подростков в лагерях различных типов и ведомств. Кроме того, получили развитие малозатратные формы отдыха, обеспечивающие занятость детей и подростков в течение всего летнего периода (акции, походы, досуговая деятельность в учреждениях культуры). Были открыты 12 лагерей с дневным пребыванием – оздоровилось 613 учащихся. В ДОЛ «Звездочка» отдохнули  190 детей.
По задаче:  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 59,4%.
Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников составляет 16% (21 чел.). 
По задаче:  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 66,6%.
По задаче:  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 41,3%. 
По задаче: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 37,5%.
Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования - 364 чел.
По задаче: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 100%.
 В рамках данной задачи ведется работа психолого-медико-педагогической  комиссией. Данная услуга направлена на поддержку семей, воспитывающих детей, и граждан, принимающих детей на воспитание, с целью обеспечения их благополучия и развития. Услуга включает в себя консультации по вопросам воспитания, обучения и развития детей, а также помощь в решении возникающих проблем и трудностей.
По задаче: «Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта» финансовое исполнение составляет 67,3%. Большую долю составляет заработная плата работников учреждения.
Региональный проект «Успех каждого ребенка» финансовые средства и целевой показатель на 2024 год не запланирован. 
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» финансовое исполнение составляет 66,2%. 
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность «Движение первых» составляет 47,5%.
          На момент проверки отчета на официальном сайте Администрации отсутствовала актуальная редакция Программы (постановление о внесении изменений от 04.10.2024 № 207-п).

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы. 
На реализацию мероприятий Программы на 2024 год, с учетом внесенных изменений, запланировано 313 940,7 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо 297 031,4 тыс. руб., средства областного бюджета 16 764,7 тыс. руб., средства федерального бюджета 144,6 тыс. руб.; освоено 203 041,4 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района 186 137,9 тыс. руб., областные средства 16 758,9 тыс. руб., федеральные   средства 144,6 тыс. руб.  Освоение денежных средств за 9 месяцев 2024 года составляет 64,5%.  
В 3 квартале 2024 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановление о внесении изменений от 25.09.2024 № 200-пп, утвержденное Администрацией                г. Бодайбо и района.
Согласно, предоставленной информации в пояснительной записке в течение 3 квартала реализовывались следующие мероприятия:
- по основному мероприятию «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» финансовое исполнение составляет 62%, финансовые средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций),  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям;
- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно - досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 63,5 %. Финансирование было направлено:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций); 
- организация и  проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация деятельности городского парка культуры и отдыха; 
- организация деятельности кинотеатра «Витим»;
- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям; 
- реализация перечня проектов народных инициатив; 
- реализация мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов РФ; 
- финансовая поддержка реализации инициативного проекта «Театр нравственности и добрых поступков» досугового центра п. Балахнинский,  
- иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
- по основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» финансовое исполнение составляет 61,8%. Финансирование было направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек МО Г. Бодайбо и района;
- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 62,3%, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;
- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 69,1%, финансирование направлено на осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций);
- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не предусмотрены.
 Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2026 годы. 
В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 5 144,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 1 855,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 641,1 тыс. руб.. за счет средств федерального бюджета – 648,3 тыс. руб.,  на выдачу социальных выплат  5 молодым семьям.  Исполнение составляет – 5 144,5 тыс. руб., (100%) из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 1 855,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 641,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 648,3 тыс. руб. 
Свидетельства освоили четыре молодые семьи. Все молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на погашение основной суммы долга и процентов по кредиту.  Жилые помещения приобретены  в               г. Бодайбо. Пятая семья получит социальную выплату в октябре 2024 года.
За девять месяцев в программу вступили 9 молодых семей.
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы. 
Освоение денежных средств за 9 месяцев  2024 года составляет 65,7%. На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений запланировано 1 920,2 тыс. руб., освоено 1 263,0 тыс. руб.  
В 3 квартале 2024 года  в рамках мероприятия «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» проведены комплексные соревнования, посвященные Дню физкультурника, в котором участвовало 423 спортсмена, из них 207 подростков. 
По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня» процент финансового исполнения на уровне 2 квартала, мероприятия не проводились. Отчет отправлялся на доработку. Замечания устранены.
5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 – 2026 годы.
На реализацию мероприятий программы в 2024 году  запланировано 657,3 тыс. руб., исполнено 562,0 тыс. руб., что составляет 85,5%. За 3 квартал израсходовано всего 23,1 тыс. руб., по мероприятию «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» основного мероприятия «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» Подпрограммы 1. 
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
5.1. Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
Освоение денежных средств за 9 месяцев  2024 года составляет 98,6%. 
На реализацию мероприятий запланировано 504,2 тыс. руб., освоено 497,2 тыс. руб. 
В рамках основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:
- участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области «Байкал-24», «Кремлевская елка». В рамках данного мероприятия в 3 квартале 2024 года в ВДЦ «Орленок» съездили 2 учащихся общеобразовательных школ.
  В рамках основного мероприятия «Патриотическое воспитание молодежи и допризывной подготовки молодежи»:
           - торжественное мероприятие посвященное Дню призывника;
            В рамках основного мероприятия «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» проводились мероприятия посвященные  Дню семьи, любви и верности «Лето. Солнце. Жара».
5.2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий запланировано 153,1 тыс. руб., исполнено в объеме 64,8 тыс. руб. или на 42,3%. Процент финансирования на уровне      1 квартала 2024 года. Финансирование мероприятий по итогам 3 квартала 2024 года  не  производилось.
В рамках подпрограммы:
Размещается информация о профилактике социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий освещается в средствах массовой информации и социальных сетях.
Для поддержки наркопостов и кабинетов профилактики в общеобразовательные организации в 3 квартале было передано 50 единиц печатной продукции, направленной на профилактику наркомании и социально-негативных явлений.
Мониторинг наркоситуации  на территории МО г. Бодайбо и района осуществляется ежеквартально, в том числе на основании информации, поступившей от Управления  Роспотребнадзора по Иркутской области.
Электронная система мониторинга наркоситуации заполняется ежеквартально. В настоящий момент на учете в МО МВД России «Бодайбинский» состоит 18 наркозависимых. 
 В пояснительной записке по подпрограмме 2 исполнение мероприятий дублируется с пояснительной запиской к отчету за 2 квартал 2024 года.
При проверке отчета об исполнении мероприятий Программы  выявлены следующие замечания:
- в пояснительной записке:
- фактическое исполнение по программе и по подпрограмме 2 указано неверно; 
- по третьему основному мероприятию не совпадают даты проведения мероприятия с планом мероприятий и единица измерения целевого показателя;
- информация по мероприятиям Подпрограммы 2 дублируется с информацией указанной в пояснительной записке к отчету за 2 квартал;
-  в  отчете об исполнении мероприятий Программы:
- по строке 1.2.4. сумма планового значения не соответствует сумме плана мероприятий;
- по строке 1.2.6. сумма фактического значения неверна;
- в колонке «Обоснование причин отклонения» отсутствует обоснование;  
- по основному мероприятию строки 1.1. подпрограммы 2 плановое и фактическое финансирование указано неверно;
- по строке 1.1.3. подпрограммы 2 фактическая сумма указана неверно;
- отчет об использовании финансовых средств составлен с допущенными ошибками.
Отчет был направлен на доработку, замечания устранены частично. Исправленный отчет представлен с нарушением срока.
При проверке Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Администрацией г. Бодайбо и района, не предусмотрены финансовые средства на такие значимые мероприятия как: «День молодежи», «Награждение студентов-активистов ко дню Студента», «Развитие Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», «Организация туристических походов на территории Бодайбинского района», «Туристический слет среди учреждений и предприятий района».
На момент предоставления отчета и подготовки заключения,  в актуальной редакции Программы размещенной на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в паспорте Программы наименование целевых показателей 2 и 5 не соответствуют постановлению о внесении изменений от 27.03.2024 № 66-п. В разделе 2 Программы не указаны задачи Программы.
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. 
Освоение денежных средств Программы за 9 месяцев 2024 года  составляет 77%.
В 3 квартале вносились изменения в программу в соответствии с решением Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2024 № 13-па, постановление Администрации г. Бодайбо и района от 26.09.2024 № 201-пп.
Запланировано на финансирование мероприятий Программы с учетом внесенных изменений – 196 524,9 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 191 602,3 тыс. руб., средства областного бюджета -            4 922,6 тыс. руб. Фактически исполнение на отчетную дату составило 151 250,2 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 147 558,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 691,9 тыс. руб. 
Запланированные мероприятия исполняются в соответствии с утвержденным Планом мероприятий:
- по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» исполнение составило 62%.
Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. За 9 месяцев  2024 года проведено 6 проверок;
- по основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» мероприятия осуществляются путем:
- своевременного предоставления бюджетных средств на основании распоряжений Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 9 месяцев 2024 года финансирование за счет резервного фонда составило 420,0 тыс. руб. или 42,4 % от годового плана; 
- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета. За 9 месяцев 2024 года  исполнительные документы и решения налогового органа не поступали;
- привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует.
В рамках исполнения мероприятия по управлению муниципальным долгом ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом;
- по основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» мероприятие заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений МО г. Бодайбо и района. За 9  месяцев 2024 года в бюджеты поселений перечислено 53 691,9 тыс. руб., или 82,7% от годового плана;
- по основному мероприятию «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» мероприятие заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям района, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь  поселениям предусмотрена  в сумме 79 539,4 тыс. руб., фактически перечислено 65 493,8 тыс. руб. или 82,3% от годового плана.      
Основные целевые показатели Программы достигнуты. 
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.
На финансирование мероприятий в 2024 году с учетом внесенных изменений запланировано 1 945,2 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 1 089,2 тыс. руб., что составляет 56%. 
В 3 квартале 2024 года внесены изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований на основании постановления Администрации        г. Бодайбо и района от 19.09.2024 № 194-пп. 
По информации пояснительной записки
- мероприятие «Содержание объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, включая уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района», исполнение составляет 54%. Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия до конца 2024 года зависит от своевременности выставления счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, ресурсоснабжающими организациями на уплату потребленной электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения;
- мероприятие «Проведение кадастровых работ по установлению или уточнению границ земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки», исполнение составляет 100%;
- мероприятие «Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества, исполнение составляет 100%;
- мероприятие «Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества», исполнение составляет 28,3% (основная масса объектов, подлежащая оценке), актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального имущества МО г. Бодайбо и района, проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имуществ, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества, будут закончены в октябре 2024 года.
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.
В  III  квартале внесены изменения в Программу, согласно  Решения Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2024 № 13-па. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 23.09.2024    № 195-п. Изменения касались Подпрограмм 1, 4, 6.
	На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2024 году было запланировано с учетом внесенных изменений  276 987,4 тыс. руб., фактически  освоено 133 983,7  тыс. руб., что составляет  48,4%.
Подпрограмма 1:  
	В бюджете МО г. Бодайбо и района  на 2024 год  запланировано с учетом внесенных изменений  179 822,3   тыс. руб.,  освоено 117 037,0 тыс. руб., что составляет исполнение на   65 %.  
           В подпрограмму были внесены изменения в части корректировки бюджетных ассигнований.
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» исполнение составляет 65,2%. 
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составляет 66,6 %. 
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» исполнение составляет 64,6%. Увеличены бюджетные ассигнования на увеличение скорости интернета, на приобретение основных средств.
По основному мероприятию  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составляет 66,2%. 
По основному мероприятию  «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение 9,4%. 
По основному мероприятию  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района». Исполнение составляет 66,3%. 
По основному мероприятию  «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Исполнение составляет 25,8%.
Подпрограмма 2:  На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в  2024 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс объявлен с 12 сентября по 23 октября, на 01.10.2024 поступила одна заявка.
            Подпрограмма 3: 
 На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  финансовые средства не запланированы. 
По информации пояснительной записки ответственного лица  подпрограммы были проведены следующие мероприятия:
Регулярно проводятся проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, проверки по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета. Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности. 
Ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов. 
На территории Бодайбинского района, каких либо протестных акций, в том числе террористической направленности не зарегистрировано.
По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Бодайбинском районе, экстремистских проявлений, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму не выявлено.
Начальник ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. Бодайбо и района принимает участие в совместных заседаниях АТК в Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области, в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам антитеррористической направленности, по получению соответствующей информации и повестки рассматриваемых вопросов.
Проблемные вопросы решаются оперативно при взаимодействии с Аппаратом антитеррористической комиссии Иркутской области.
            Подпрограмма 4:  
        В 2024 году в бюджете МО г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений на финансирование мероприятий подпрограммы   запланировано  25 414,1 тыс. руб., фактически освоено 10 499,8 тыс. руб., что составляет  41,3%. В подпрограмму внесены изменения, касающиеся ресурсного обеспечения и корректировки целевых показателей.
        На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района  17 812,3 тыс. руб.,   израсходовано за отчетный период   6 179,8 (34,7%) тыс. руб.   
          На Управление образование запланировано -  14 560,0 тыс. руб.,  освоено   4 364,3 тыс. руб., что составляет  30%. На 01.10.2024 прибыло 12 специалистов в учреждения образования, при плане 42. 
             В пояснительной записке участник Подпрограммы не указал причины низкого исполнения финансовых средств. Рекомендуется в течение года анализировать,  корректировать плановые целевые показатели.
           На  Управление культуры запланировано – 551,0 тыс. руб., освоено 431,0 тыс. руб., что составляет 78,2%, выплачена денежная выплата трем специалистам. На 01.10.2024 прибыл один специалист в учреждения культуры.
          На  здравоохранение  запланировано – 2 701,3 тыс. руб., освоено 1 384,5 тыс. руб. (без учета НДФЛ в сумме 52,3 тыс. руб. на троих специалистов, НДФЛ оплачена 04.10.2024), что составляет 51,2%. Выплачена денежная выплата  18 специалистам, 7 с высшим медицинским образованием и 11 со средним специальным медицинским образованием. 
          На 01.10.2024 прибыло на работу в учреждения здравоохранения 10 специалистов, при плане 14.
                    На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» запланированы финансовые средства в сумме 7 601,8 тыс. руб., на приобретение жилого помещения для семьи работников Управления образования предусмотрено 4 320,0 тыс. руб., на мероприятия по изменению функционального назначения здания, находящегося по адресу  г. Бодайбо, ул. 60 лет октября,77 «б»  3 281,8 тыс. руб. Исполнение составляет  4 320,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  МО г. Бодайбо и района на 2024 год -  7 409,0 тыс. руб. освоено  4 939,3 тыс. руб. (66,6%). 
Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в МО               г. Бодайбо и района.
По информации пояснительной записки ответственного лица осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах города Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   99  камер видеонаблюдения. Благодаря камерам сотрудниками МО МВД «Бодайбинский» выявлено в 3 квартале два преступления превентивной направленности, также установлены семь лиц, совершивших административные правонарушения.
В рамках взаимодействия с населением, повышения уровня доверия граждан к полиции в СМИ размещалась информация о раскрытии резонансных преступлений, непосредственных результатах работы, профилактике мошенничеств.  В 3 квартале 2024 года проведено заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
           Подпрограмма 6:  
            В 2024 году на финансирование  Подпрограммы  в бюджете МО         г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений   запланировано  61 424,0 тыс. руб., финансовые средства не освоены.   
            Решением Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2024 № 13-па                  в 3 квартале увеличены бюджетные ассигнования в сумме 21 905,0 тыс. руб.,    за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году предоставленного Межрегиональным управлением Росприроднадзора (письмо  № ОК /11-8272 от 23.07.2024), на мероприятие «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС) на территории рп. Мамакан.»
           По информации пояснительной записке участника Подпрограммы проведено:
        -  по мероприятию «Организация обращения с отходами при ликвидации несанкционированных свалок в г. Бодайбо» 3 квартале заключен муниципальный контракт  на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, финансовые средства в сумме 7 322,2 тыс. руб. переданы Бодайбинскому городскому поселению. Работы будут произведены в 4 квартале;
        - по мероприятию «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС) на территории рп. Мамакан» земельный участок, на котором располагается несанкционированная свалка отходов,  в отношении которой планировались мероприятия по выявлению и оценке ОНВОС и разработка проектно-сметной документации на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в рп. Мамакан, перешел в собственность Мамаканского МО (Решение Думы Мамаканского городского поселения от 20.05.2024 № 7), провести запланированные мероприятия Администрацией МО г. Бодайбо и района в дальнейшем неправомерно. Так как финансовые средства поступили только в 3 квартале, планируется проведение работ в 4 квартале.
         Освободившиеся «окрашенные» экологические платежи 2024 года будут перераспределены муниципальным образованиям в виде иных межбюджетных трансфертов на ликвидацию несанкционированных свалок не территориях поселений в 2025 году.
         Рекомендуется участнику Подпрограммы проанализировать и при необходимости откорректировать целевые показатели мероприятий Подпрограммы.
          Подпрограмма 7:
	На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района  2 618,0 тыс. руб.,   освоено 1 507,6 тыс. руб., что составляет 57,6%. 
         По информации пояснительной записке ответственного лица в                3 квартале продолжаются работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них по двум муниципальным контрактам. 
При реализации мероприятий «Разработка проекта  организации дорожного движения» и «Разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры» возникла экономия финансовых средств в сумме  555,5 тыс. руб.  На данные финансовые средства был объявлен аукцион на поставку дорожных знаков по мероприятию «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения». 
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. 
На реализацию мероприятий Программы с учетом внесенных изменений запланировано 128 811,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 97 586,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 31 224,6 тыс. руб. Исполнение составило – 21 716,7 тыс. руб. за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района 21 432,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 283,9 тыс. руб. 
В соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2024    № 13-па в Программу внесено изменение в связи с увеличением финансирования мероприятий. Решение утверждено постановлением Администрации   г. Бодайбо и района от 26.09.2024 № 202-пп. 
По информации пояснительной записке выполнены следующие работы:
- по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 16 объектах на сумму 14 042,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 283,9 тыс. руб., освоено 6 897,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 283,9 тыс. руб., или 49%. 
В рамках основного мероприятия Программы выполнены мероприятия:
-  по благоустройству территории МКОУ СОШ № 3 г. Бодайбо, 
- ремонт снегозадержателей в МКДОУ д/с № 32 «Сказка»;
- ремонтные работы в МКДОУ д/с № 8; 
- ремонтные работы в МКДОУ д/с № 13;
- ремонтные работы в МКОУ Кропоткинская СОШ;
- ремонт системы вентиляции в МКУ ДО Дом творчества;
- ремонтные работы в пищеблоке ДОЛ «Звездочка»;
- текущий ремонт  системы канализации в музыкальной школе              п. Мамакан;
- ремонт отмостки  и текущий ремонт оконных конструкций в детской библиотеке им. В.Д.Давыдовой.
  Выполнение работ по остальным объектам планируется в 4 квартале 2024 года. 
По основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» запланированы работы на 4 объектах на сумму 104 890,6 тыс. руб., освоено 9 033,1 тыс. руб. 
Запланированы мероприятия на 4-х объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан.
        Реконструкция здания МКУ «Культурно-досуговый центр», финансовые средства не освоены.
        Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района, финансовые средства не освоены, в связи перерасчетом стоимости строительства объекта и экспертиза достоверности сметной стоимости. Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в       п. Мамакан Бодайбинского района освоено за 9 месяцев 2024 года          8 451,4 тыс. руб., при плане 16 231,6 тыс. руб. (отопление, освещение и охрана объекта).
        Реконструкция школы в п. Перевоз (спортивный зал), финансовые средства не освоены, контракт заключен, срок выполнения работ продлен до 16.12.2024.
       Строительство пункта проката коньков на стадионе «Труд», финансовые средства не освоены, контракт заключен, освоение средств планируется в 4 квартале 2024 года.
        Частично выполнены работы по реконструкции здания КДЦ (автоматическая установка пожарной и охранной сигнализации) и по содержанию строящейся школы в п. Мамакан.
Низкий процент исполнения Программы за 9 месяцев 16,8% (2 квартал – 11,5%). Освоение финансовых средств, планируется осуществить в                  4 квартале 2024 года. 
Ответственному, за исполнение мероприятий Программы рекомендуется проанализировать достижение целевых показателей, вовремя откорректировать.
На момент проверки отчета и подготовки заключения на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакция на основании изменений, утвержденных постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 26.09.2024 № 202-пп (решение Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2024 № 13-па).  
В ходе проверки Программы в редакции от 04.07.2024 года, размещенной на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района, выявлены замечания, которые указаны при  проверке отчета за 1; 2 квартал 2024  года. 
В паспорте Программы наименования задач № 2,3 совпадают с наименованием целевых показателей   № 2,3. Замечания, указанные за 2 квартал не устранены.
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано на 2024 год  1 149,2 тыс. руб., освоено 773,4 тыс. руб., или 67,3%.
В 3 квартале 2024 года в рамках Программы были проведены мероприятия:
- по мероприятию «Организация лагеря в п. перевоз для детей коренных малочисленных народов» в августе 2024 года в течение 18 дней отдохнули 24 ребенка;
- по мероприятию «Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском» в августе 2024 года доставлены продуктовые наборы в семьи где проживает 22 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- по мероприятию «Школьный портфель» в августе проводилась акция в рамках которой было приобретено 70 школьных рюкзаков;
- по мероприятию «Чествование долгожителей Бодайбинского района» приобретаются подарки юбилярам, за 9 месяцев чествовали 20 юбиляров;
- по мероприятию «Обеспечение семей, воспитывающих детей – инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками» приобретены тест-полоски,  в количестве 175 штук, выданы 9 семьям (мероприятие исполнено во 2 квартале).
11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий в 2024 году из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано 96,2 тыс. руб., освоено 87,8 тыс. руб. или 91,3%.
В 3 квартале финансовые средства не использовались.
В  рамках Программы проведены мероприятия:
-  по мероприятию «Издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска» - распространена печатная продукция, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний, распространена в общеобразовательные учреждения и медицинские учреждения;
- по мероприятию «Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями»   совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ежеквартально проводится мониторинг социально-значимых инфекционных заболеваний;
- в рамках мероприятия «Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»   распространена печатная информация среди населения;
- в рамках мероприятия «Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы  с туберкулезом» проведена профилактическая акция. При проведении акции совместно с волонтерами распространены по торговым точкам города и среди населения листовки с информацией, направленной на профилактику заболевания туберкулезом.
При проверке отчета выявлено, что в плане мероприятий и в отчете об исполнении мероприятий отсутствуют наименования двух целевых показателей – «Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию,  от общего числа обследованных.» и «Удельный вес охвата  отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан».
Рекомендовано исполнителю  откорректировать отчет и  План мероприятий к Программе. Замечания устранены, утверждено распоряжение о внесении изменений в План мероприятий от 07.11.2024 № 485-ра.
12.Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.
На финансирование мероприятий программы из бюджета МО г. Бодайбо и района на 2024 год запланировано 91,9 тыс. руб., исполнено за отчетный период  28,3 тыс. руб. (30,8%). Финансовые средства в 3 квартале не использовались, процент исполнения стоит на уровне 2 квартала.
Вносились изменения в программу постановление Администрации       г. Бодайбо и района от 19.09.2024 № 193-пп, в связи с изменением бюджетных ассигнований на 2025 год.
Финансирование запланировано на мероприятие по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Оплата налога на добавленную стоимость производится ежеквартально на основании налоговых деклараций.

Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 9 месяцев 2024 года:
1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 9 месяцев  2024 года составил 63,4% от предусмотренных ассигнований в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год (уровень в 2023 году – 63,7%).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):
- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;
- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;
- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, корректировки целевых показателей; 
- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;
- анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;
- ответственно подходить к составлению отчетов.      
Начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования и 
потребительского рынка                                                                Шайдарова Е.В.
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