Утвержден распоряжением

Администрации

г. Бодайбо и района

от 25.12.2024  №  573-рпа

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  НА 2025 ГОД
     ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В БОДАЙБИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2025-2030 ГОДЫ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
                           «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В БОДАЙБИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2025-2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники мероприятий, участники Программы | Срок реализации |  |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значение показателя объема мероприятия (2024год) |  |  | Объем ресурсного обеспечения (2025 год), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц /год) | по (месяц/год) |  |  |  |  |  | всего |  | За счет средств област- ного и федераль- ного бюджета (ОБ,ФБ) |  | За счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) |  | За счет внебюджетных средств |
| 1. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель – отдел по молодежной политике и спорту Администрации г.Бодайбо и района (далее ОМП и С) Участники Подпрограммы: Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования), Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры), Комиссия по делам несовершеннолетних Администрации г.Бодайбо и района (далее- КДН и ЗП) Участники мероприятий: ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (далее - БГТ), МО МВД России «Бодайбинский» (далее – МВД), региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений (далее - Региональный специалист), ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» (далее- Районная больница), Иркутский линейный отдел МВД России на воздушном транспорте (далее –Линейный отдел) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  |  |  | 202,7 |  | 0,0 |  | 202,7 |  | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Комплекс мер, направленных на профилактическую, медицинскую и социальную реабилитационную работу» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: МВД, Районная больница | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико - социальной реабилитации | 120 человек |  |  | 64,0 |  | 0,0 |  | 64,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1. | Рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и мотивацию к прохождению реабилитации лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: МВД | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество человек | 48 человек |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.2. | Реализация информационно-пропагандистской кампании среди наркопотребителей, направленной на профилактику наркотиков | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: МВД | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество человек | 70 человек |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.3. | Прохождение медицинской и социальной реабилитации в г. Иркутске | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: МВД, Районная больница | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество человек | 2 человека |  |  | 64,0 |  | 0,0 |  | 64,0 |  | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ | 2769 чел. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.1. | Реализация информационно-пропагандистской кампании по вопросу проведения социально-психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся в образовательных организациях | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество участников | 1555 уч. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.2. | Проведение семинаров, рабочих совещаний по подготовке и проведению социально-психологического тестирования обучающихся с лицами, ответственными за проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество участников | 80 уч. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.3. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, достигших возраста 13 лет, с использованием единой методики социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и средних профессиональных образованиях, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество участников | 1072 уч. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.4. | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в муниципальном образовании | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Количество участников | 62 чел. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории города Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования, КДН и ЗП Участники мероприятий: МВД | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Численность жителей Бодайбинского района, охваченных комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | 2420 чел. |  |  | 76,5 |  | 0,0 |  | 76,5 |  | 0,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие «Комплекс мероприятий для учащихся образовательных учреждений, направленных на профилактику социально-негативных явлений» 76,5 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях: -Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи; -Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм; -Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие; -Проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество участников |  |  | 1945 уч. | 31,5 |  |  | 0,0 | 31,5 | 0,0 |  |
| 1.3.3. | Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета: -Индивидуальное консультирование несовершеннолетних детей «группы риска» и молодежь; -Проведение групповых тренингов с несовершеннолетними детьми «группы риска» и молодежью; -Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: КДН и ЗП | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество участников |  |  | 125 уч. | 20,0 |  |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 1.3.4. | Проведение серии интеллектуально-профилактических квизов для родителей по социально-негативных явлениям | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество участников |  |  | 204 уч. | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.5. | Проведение обучающих занятий для волонтеров с целью мотивирования к участию в добровольческой деятельности профилактической направленности | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество волонтеров |  |  | 134 уч. | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.3.6. | Организация и проведение рейдовых мероприятий, направленных на профилактику и выявление фактов реализации несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: МВД | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество волонтеров |  |  | 12 уч. | 15,0 |  |  | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного, среди населения г. Бодайбо и района |  |  | 3000 ед. | 62,2 |  |  | 0,0 | 62,2 | 0,0 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие: Информационная компания, направленная на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 62,2 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество продукции |  | 2590 ед. |  |  | 62,2 |  | 0,0 | 62,2 | 0,0 |  |
| 1.4.3. | Организация освещения информации в средствах массовой информации и социальных сетях, направленной на профилактику социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий на территории района | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество материалов |  | 60 ед. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.4. | Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники Подпрограммы: Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество продукции |  | 350 ед. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: МВД | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Количество лиц, установленных за употребление наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района |  | 16 чел. |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.1. | Своевременный обмен информацией о случаях отравления и смертности населения муниципального образования в результате незаконного потребления наркотиков для принятия оперативных мер реагирования | Ответственный исполнитель – ОМП и С Участники мероприятий: МВД | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Ежеквартально |  | 4 мониторинга |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.2. | Ведение электронной системы мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования | Ответственный исполнитель – ОМП и С | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Ежеквартально |  | 4 мониторинга |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |