ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района                                       за  1 полугодие 2024 года

   Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района за 1 полугодие 2024 года.
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изменениями) (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.  
	На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.07.2024 года реализуется 12 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.
	На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.07.2024  за счет всех источников финансирования (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 1 973 314,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 33 110,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  649 560,6 тыс. руб., за счет средств  бюджета МО г. Бодайбо и района  - 1 290 643,7 тыс. руб. 
	За 1 полугодие 2024 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил  880 654,9 тыс. руб. или 44,6% (1 полугодие 2023 года 45,6%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2024 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 339 482,2 тыс. руб. или 52,2%  (1 полугодие 2023 года – 53,6%), за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  - 522 258,40 тыс. руб. или 40,4% (1 полугодие 2023 года – 41,6%), за счет средств федерального бюджета – 18 914,3 тыс. руб. или 57% (1 полугодие 2023 года – 44,9%). 
	В течение 2 квартала 2024 года в программы были внесены изменения и дополнения в части уточнения объемов финансирования в соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па:
- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы»;
- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020 – 2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.

Уровень освоения финансовых средств за 1 полугодие  2024 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной
программы,
(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель,
Участники
	Ассигнования
на 2024 год
тыс. руб.
	Исполнено 
на 01.07.2024 тыс. руб.
	%
исполнения

	1.
	Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы»
	Управление образования
	1 136 538,4
511 213,2–м.б.
593 007,6- о.б.
32 317,6 – ф.б.
	566 163,7
216507,9м.б.
331389,8-о.б.
18266,0- ф.б.
	49,8

	2.
	Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Управление культуры
	299 651,5
282742,3–м.б.
16764,7 – о.б.
144,6 – ф.б.
	136814,7
133824,6м.б.
2990,0 - о.б.
0,0 – ф.б.
	45,6

	3.
	Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАПиПР)
	5 144,5
м.б. – 1 855,1;
о.б. – 2 641,1;
ф.б. – 648,3
	5 144,5
м.б.–1 855,1;
о.б.– 2 641,1;
ф.б. – 648,3
	100

	4.
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	1 920,2
	841,5
	43,8

	5.
	Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	657,3
	538,9
	82

	5.1.
	Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	504,2
	474,1
	84

	5.2.
	Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	153,1
	64,8
	42,3

	6.
	Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Финансовое управление

	145 884,3
140 961,7-м.б.
4 922,6 – о.б.
	68 921,7
66 460,4 м.б.
2 461,3-о.б.
	47,2

	7.
	Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по управления муниципальным имуществом и земельным отношениям 
(далее - ОУМИиЗО)
	1 836,7
	768,3
	41,8

	8.
	Программа «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация 
г. Бодайбо и района
	252 573,0

	86 214,8

	34,1

	8.1.
	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2026 годы
	Участники:
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации 
 г. Бодайбо и района»);
МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбо-информпечать»
	177 162,2

	74 497,8

	42,0

	8.2.
	Подпрограмма 2
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОЭАПиПР
	300,0

	0,0

	0

	8.3.
	Подпрограмма 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
	0,0
	0,0
	0

	8.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
ОУМИиЗО;
МКУ «УКС»
	25 564,8
	7 764,6
	30,4

	8.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
	 7 409,0
	3 087,1
	41,7

	8.6.
	Подпрограмма 6
«Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	39 519,1
	0,0
	0

	8.7.
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2023-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	2 618,0
	865,2
	33,0

	9.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
МКУ «УКС»
	127 771,5
м.б.– 96 546,9;
о.б. – 31 224,6
	1 945,7
м.б.–14726,1;
о.б. – 0,0

	11,5

	10.
	Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий.
Участники:
Управление культуры;
Управление образования;
КДНиЗП;
	1 149,2
	404,5
	35,2

	11.
	Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	96,2
	87,8
	91,3

	12.
	Программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	91,9
	28,3
	30,8

	
	ИТОГО:
	
	1 973 314,8
1 290 643,7 - м.б.
649 560,6  - о.б.
33 110,5 - ф.б.
	880 654,9
522 258,4- м.б.
339 482,2 - о.б.
18 914,3 - ф.б.
	44,6



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 1 полугодие 2024 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы». 
На реализацию мероприятий в 2024 году с учетом внесенных изменений запланировано 1 136 538,4 тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района 511 213,2 тыс. руб., средства областного бюджета  593 007,6 тыс. руб., средства федерального бюджета 32 317,6 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 566 163,7 тыс. руб. или 49,8 % , из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района 216 507,9 тыс. руб., средства областного бюджета 331 389,8 тыс. руб., средства федерального бюджета 18 266,0 тыс. руб.
Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановлением Администрации   г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 04.07.2024 № 149-п увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:
- организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- организация предоставления доступного современного качественного общего образования;
- организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;
- реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта.
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:
По задаче:  «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 47,5%.
По задаче:  «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 55,7%.
По задаче:  «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 48,5%.
По задаче: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 53,2%. 
По данной задаче охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня, составляет 15%. Во 2 квартале 2024 года проведены следующие мероприятия:
- муниципальный фестиваль-конкурс по легоконструированию и робототехнике, приняло участие 15 школьников;
- муниципальный Кейс-чемпионат по функциональной грамотности «Навыки XXI века» приняло участие 35 школьников;
- муниципальный этап онлайн-конкурса по художественному чтению «Как хорошо на свете без войны», посвященный Дню Победы приняли участие 28 юных чтецов;
- муниципальная исследовательская конференция «Открытие» - 16 участников;
- муниципальная олимпиада школьников «Поехали!», посвященная Дню космонавтики, приняли участие 244 обучающихся 1-11 классов.
Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» составило 378 учащихся. Это свидетельствует об успешной реализации данных проектов.
Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».
По задаче:  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  финансово исполнение составляет 20,6%.  Основные мероприятии по летнему отдыху будут проходить в 3 квартале 2024 года. 
По задаче:  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 29,4%.
Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников составляет 16%. 
По задаче:  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 41,9%.
По задаче:  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 46,6%. 
По задаче: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 25%.
Прошли курсы повышения квалификации:
- педагогические работники общеобразовательных учреждений – 232 чел.,
- педагогические работники учреждений дополнительного образования – 31 чел.,
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 84 чел.
По задаче: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 100%.
 В рамках данной задачи ведется работа психолого-медико-педагогической  комиссией, которой выдано детям 149 заключений, из них 41 ребенок получил помощь. Данная услуга направлена на поддержку семей, воспитывающих детей, и граждан, принимающих детей на воспитание, с целью обеспечения их благополучия и развития. Услуга включает в себя консультации по вопросам воспитания, обучения и развития детей, а также помощь в решении возникающих проблем и трудностей.
По задаче: «Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта» финансовое исполнение составляет 48,2%. Большую долю составляет заработная плата работников учреждения.
Региональный проект «Успех каждого ребенка» финансовые средства и целевой показатель на 2024 год не запланирован. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общероссийского общественно -государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»  составляет 40,5%.
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» финансовое исполнение составляет 48,8%. 
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы. 
На реализацию мероприятий Программы на 2024 год, с учетом внесенных изменений, запланировано 299 993,4 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо 282 742,3 тыс. руб., средства областного бюджета 16 764,7 тыс. руб., средства федерального бюджета 144,6 тыс. руб.; освоено 136 814,7 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района 133 824,6 тыс. руб., областные средства 2 990,0 тыс. руб., федеральные   средства не исполнены.  Освоение денежных средств за 1 полугодие 2024 года составляет 45,6%.  
Во 2 квартале 2024 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановление о внесении изменений от 01.07.2024 № 146-п, утвержденное Администрацией г. Бодайбо и района.
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:
- по основному мероприятию «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» финансовое исполнение составляет 49,9%, финансовые средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций),  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям;
- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 43,7 %. Финансирование было направлено:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), 
- организация и  проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности городского парка культуры и отдыха, 
- организация деятельности кинотеатра «Витим», 
- реализация перечня проектов народных инициатив, 
- реализация мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов РФ, 
- финансовая поддержка реализации инициативного проекта «Театр нравственности и добрых поступков» досугового центра п. Балахнинский,  
- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям, 
- иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
- по основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» финансовое исполнение составляет 46,3%. Финансирование было направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек МО Г. Бодайбо и района;
- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 46,2%, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;
- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 45,3%, финансирование направлено на осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций);
- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не запланированы, из-за сложившейся  финансовой ситуации.
 Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2026 годы. 
В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 5 144,5 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 1 855,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 641,1 тыс. руб.. за счет средств федерального бюджета – 648,3 тыс. руб.,  на выдачу социальных выплат  5 молодым семьям. Исполнение составляет - 4 138 тыс. руб., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 1 492,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 124,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 521,4 тыс. руб. 
Свидетельства на право улучшения жилищный условий освоили четыре молодые семьи. Все молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на погашение основной суммы долга и процентов по кредиту.  Жилые помещения приобретены  в  г. Бодайбо.
За первое полугодие в программу вступили 4 молодые семьи.
На 01 июня 2024 года в Министерство по молодежной политике Иркутской области были направлены списки молодых семей на получение социальной выплаты в 2025 году. Планируется семь молодых семей на получение социальной выплаты  в 2025 году.
Во 2 квартале 2024 года постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 05.06.2024 № 117-п в Программу было внесено  изменение, для приведения условий участия молодых семей в программе в соответствии с региональным проектом, 
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы. 
Освоение денежных средств за 1 полугодие  2024 года составляет 43,8%. На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений запланировано 1 920,2 тыс. руб., освоено 841,5 тыс. руб.  
На основании Решения Думы г. Бодайбо и района № 9-па от 13.06.2024 было внесено изменение в Программу (постановление Администрации г. Бодайбо и района от 11.07.2024   № 153-п). 
Во 2 квартале 2024 года были проведены следующие мероприятия: 
По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»:
- летнее первенство по мини–футболу, в котором участвовало 4 команды – 48 чел.
По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:
- комплексные соревнования, посвященные Дню Победы, количество участников 106 чел.;
- комплексные соревнования, посвященные Дню России, количество участников 156 чел.;
- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню, приняло участие 147 чел.
По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня»:
Во 2 квартале 2024 года было 2 выезда на соревнования общероссийского уровня, на которых спортсмены заняли 1 призовое место. Всего приняли участие 3 спортсмена: в г. Каспийске - первенство России по кикбоксингу; в г. Нерюнгри – турнир по настольному теннису.
В ходе проверки исправленного отчета  выявлены следующие замечания:
1. в приложении 4 к Порядку:
- по строкам 1.2.12., 1.2.13. плановая сумма не соответствует сумме Плана мероприятий к Программе: указанные мероприятия были назначены с 09.08.2024 по 30.09.2024 и с 09.08.2024 по 30.08.2024 соответственно, то есть на 3 квартал. Фактически мероприятия проведены, значение показателя и сумма исполнены, информация о проведенных мероприятиях посвященных («Дню физкультурника» 10.08.2024 и «Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов)  в пояснительной записке отсутствует;
- по строке 1.2.18. плановая  сумма не соответствуют сумме плана мероприятий;
2. В пояснительной записке не указана информация о внесении изменений в Программу и причины (Решение Думы г. Бодайбо и района  от 13.06.2024 № 9-па). 
Отчет неоднократно отправлялся на доработку. При устранении замечаний неоднократно информация в отчете менялась. Замечания устранены частично.
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района на 01.07.2024  отсутствует актуальная редакция Программы (постановления от 19.03.2024 № 49-пп, от 11.07.2024 № 153-п). 
Рекомендовано исполнителю более внимательно и ответственно относиться к составлению отчетов.
5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 – 2026 годы.
На реализацию мероприятий программы в 2024 году  запланировано 657,3 тыс. руб., исполнено 538,9 тыс. руб., что составляет 82%.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
Во 2 квартале 2024 году постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 11.07.2024 № 155-п в Программу внесены изменения, касающиеся увеличения ресурсного обеспечения мероприятий на основании  изменений, утвержденных Решением Думы от 13.06.2024 № 9-па.
5.1. Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
Освоение денежных средств за 1 полугодие 2024 года составляет 94%. 
На реализацию мероприятий запланировано 504,2 тыс. руб., освоено 474,1 тыс. руб. 
В рамках основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:
- «День молодежи» - спонсором и организатором  мероприятия выступило АО «Полюс Вернинское», т.к. бюджетные средства на мероприятие не запланированы;
- туристический слет среди учреждений предприятия района, в котором приняли участие 84 чел.;
- туристические походы на территории Бодайбинского района:
-  в честь Дня России проведено два похода, организаторами выступили Роткина Н.А. и Вейко В.Н. 
- туристический сплав по р. Тельмама, организатор Вейко В.Н.;
- участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области «Байкал-24», «Кремлевская елка». В рамках данного мероприятии в течение 2 квартала 2024 года в ВДЦ «Орленок» съездили 5 учащихся общеобразовательных школ.
- В рамках основного мероприятия «Патриотическое воспитание молодежи и допризывной подготовки молодежи» проведены акции:
           -  «Георгиевская ленточка» была посвящена Дню Победы;
           - «Поздравь ветерана»;
           - «Вахта памяти»;
           - «Свеча памяти»;
            - «СВОих не бросаем» участниками добровольческих объединений г. Бодайбо (Юнармия, БГТ, РДДМ, АВД) организован сбор гуманитарной помощи для отправки участникам СВО;
           - автомобильный пробег, посвященный Дню Победы;
           - День призывника;
           - автоквест «Майский переполох».
           В рамках основного мероприятия «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»:
          - проведен семейный праздник «Веселая семейка»;
          - семейный фестиваль спортивных игр.
5.2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий запланировано 153,1 тыс. руб., исполнено в объеме 64,8 тыс. руб. или на 42,3%. Финансирование мероприятий было по итогам 1 квартала 2024 года, во 2 квартале 2024 года мероприятия не  финансировались.
В рамках подпрограммы:
- в течение второго квартала текущего года проведен  рейд по обследованию лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ (обследовано 10 наркозависмых). Целью рейдовых мероприятий является снижение количества преступлений, связанных с употреблением наркотических препаратов. Проверяемым вручались информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств;.
- проведены антинаркотические акции: «Информирование населения о создании наркопритонов», «Сообщи, где торгуют смертью», «Будь в теме» по распространению среди населения буклетов, листовок (количество участников 18 чел.);
- ведется работа с учащимися общеобразовательных организаций, направленная на мотивирование детей в участии социально-психологического тестирования;
- в течение второго квартала проведены два заседания круглого стола с участием представителей субъектов профилактики;
- в рамках мероприятия «Комплекс мероприятий для учащихся образовательных учреждений, направленных на профилактику социально-негативных явлений» проведены тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, лекции, кинолектории, квесты, брейн-ринги и иные формы мероприятий, массовые акции «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией», лекции для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков.
Ведется профилактическая работа с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета.
Проведены в школах города и района интеллектуально-профилактические квизы для родителей под названием «Сеть».
Информация о профилактике социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий освещается в средствах массовой информации и соцсетях.
Для поддержки наркопостов и кабинетов профилактики в общеобразовательные организации было передано 120 единиц печатной продукции, направленной на профилактику наркомании и социально-негативны х явлений.
 В настоящий момент на учете в МО МВД России  «Бодайбинский» состоит 18 наркозависимых.
При проверке отчета об исполнении мероприятий Программы  выявлены следующие замечания:
- в пояснительной записке:
-  отсутствует информация о внесении изменений за 2 квартал 2024 года;
- фактическое исполнение по программе и 2 подпрограмме указано неверно; 
- часть мероприятий не проводились отделом по молодежной политике и спорту на указаны в отчете о своем исполнении, кроме того, мероприятия не указаны в Плане мероприятий Программы;
-  в  отчете об исполнении мероприятий Программы на 01.07.2024 год (замечания устранены частично):
- мероприятие по строке 1.1. подпрограммы 1 фактическая сумма указана неверно;
- по строке 3.1.5. подпрограммы 1 мероприятие запланировано на 3 квартал 2024 года, но фактическое значение показателя отмечено, в пояснительной отсутствует информации о проведении этого мероприятия;
- отсутствует обоснование причин выявленного отклонения;
- в колонке «Обоснование причин отклонения»  изложена информация о проделанной работе и выдержки из научных статей, а не причины отклонения;
- фактическая сумма подпрограммы 2 указана неверно;
- по строке 1.1. подпрограммы 2 плановое и фактическое финансирование указано неверно;
- по строке 1.1.3. подпрограммы 2 фактическая сумма указана неверно;
- отчет об использовании финансовых средств составлен с допущенными ошибками, замечания не устранены.
Отчет был направлен на доработку, замечания  не устранены.
При проверке Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района на 01.07.2024 года выявлено:
- в паспорте Программы по строке «Ресурсное обеспечение Программы» общий объем финансирования указан неверно, а именно: «5304,1» тыс. руб. вместо «5300,9» тыс. руб.;
- в приложениях 6,7 к Программе сумма общего итога подсчитана неверно;
- в паспорте Подпрограммы 1 по строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» итоговая сумма подсчитана неверно: «5028,9» тыс. руб. вместо «4657,4» тыс. руб.  
На титульном листе актуальной редакции отсутствует информация о том, что были внесены изменения в соответствии с постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 27.03.2024 № 66-п.
При проверке Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Администрацией г. Бодайбо и района, не предусмотрены финансовые средства на такие значимые мероприятия как: «День молодежи», «Награждение студентов-активистов ко дню Студента», «Развитие Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», «Организация туристических походов на территории Бодайбинского района», «Туристический слет среди учреждений и предприятий района».
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. 
Освоение денежных средств Программы за 1 полугодие 2024 года  составляет 47,2%.
Было запланировано на финансирование мероприятий Программы с учетом внесенных изменений - 145 884,3 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 140 961,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 4 922,6 тыс. руб. Фактически исполнение на отчетную дату составило 68 921,7 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 66 460,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 461,3 тыс. руб. 
Запланированные мероприятия исполняются в соответствии с утвержденным Планом мероприятий:
- по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» исполнение составило 39,4%.
Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. В 1 полугодии  2024 года по результатам проверок полноты и достоверности отчетов о реализации муниципальных программ подготовлено два представления об устранении выявленных нарушений и одно предписание в рамках осуществления контроля в сфере закупок, который осуществляет ежедневно; 
- По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» мероприятия осуществляются путем:
- своевременного предоставления бюджетных средств на основании распоряжений Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 1 полугодие 2024 года финансирование за счет резервного фонда составило 420,0 тыс. руб. или 41,2 % от годового плана; 
- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета. В 1 полугодии 2024 года  исполнительные документы и решения налогового органа не поступали;
- привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует.
В рамках исполнения мероприятия по управлению муниципальным долгом ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом;
- По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» мероприятие заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений МО г. Бодайбо и района. За 1 полугодие 2024 года в бюджеты поселений перечислено 32 461,3 тыс. руб., или 50% от годового плана;
- По основному мероприятию «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» мероприятие заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям района, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь  поселениям предусмотрена  в сумме 29 110,8 тыс. руб., фактически перечислено 16 018,1 тыс. руб. или 55% от годового плана.      
Основные целевые показатели Программы достигнуты. План по налоговым, неналоговым доходам перевыполнен на 10,9%.
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.
На финансирование мероприятий в 2024 году запланировано 1 836,7 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 768,3 тыс. руб., что составляет 41,8%. 
Во 2 квартале 2024 года внесены изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований на основании постановления Администрации г. Бодайбо и района от 21.06.2024 № 138-п. 
Частичное финансирование было освоено по следующим мероприятиям: 
- мероприятие «Содержание объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, включая уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района». Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия до конца 2024 года зависит от своевременности выставления счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, ресурсоснабжающими организациями на уплату потребленной электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения;
- мероприятие «Проведение кадастровых работ по установлению или уточнению границ земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки»;
- мероприятие «Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества» будет проведено в 3 квартале 2024 года. Актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального имущества МО г. Бодайбо и района, проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества.
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.
Во  II  квартале 2024 года внесены изменения в Программу в соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па, постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 28.06.2024 № 143-пп. Изменения касались Подпрограмм 1 и 6.
	На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2024 году было запланировано с учетом внесенных изменений  252 573,0 тыс. руб., фактически  освоено 86 214,7  тыс. руб., что составляет  34,1%.
Подпрограмма 1:  
	В бюджете МО г. Бодайбо и района  на 2024 год  запланировано с учетом внесенных изменений  177 162,2   тыс. руб.,  освоено 74 497,8 тыс. руб., что составляет исполнение на 42,0%.  
           В подпрограмму были внесены корректировки бюджетных ассигнований и  целевых показателей:
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» исполнение составляет 41,9%. 
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составляет 41,9 %. 
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» исполнение составляет 46,1%. 
По основному мероприятию  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составляет 42,9%. 
По основному мероприятию  «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение 2,8%. 
По основному мероприятию  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района». Исполнение составляет 38,3%. 
По основному мероприятию  «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Исполнение составляет 16,2%.
Подпрограмма 2:  На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в 2024 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс объявлен с 03 июня по 15 июля 2024 года, но на 01.07.2024 год заявки не поступали.
            Подпрограмма 3: 
 На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  финансовые средства не запланированы. 
В рамках мероприятия подпрограммы без финансирования проведены следующие мероприятия:
- проведены проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета;
- проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности;
- ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов.
С января по июнь 2024 года проведены проверки МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо» с целью контроля мероприятий по антитеррористической безопасности.
По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Бодайбинском районе экстремистских проявлений не выявлено.
Подпрограмма 4:  
В 2024 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы   запланировано  25 564,8 тыс. руб., фактически освоено 7 764,6 тыс. руб., что составляет  30,4%. 
На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района  17 963,0 тыс. руб.,   израсходовано за отчетный период   3 444,6 тыс. руб. или 19,2%.     
На реализацию мероприятий Управлению образования запланировано в бюджете района 14 542,9 тыс. руб., освоено 2 668,8 тыс. руб. или 18,3%.
На реализацию мероприятий Управлению культуры запланировано  431,5 тыс. руб., освоено 258,6 тыс. руб. или 59,9%. Выплачена денежная выплата 2 специалистам.
На  реализацию мероприятий в сфере здравоохранения  запланировано  2 988,6 тыс. руб., освоено 517,2 тыс. руб. или 17,3%. Выплачены денежные средства 7 специалистам: 2 - с высшим медицинским образованием, 5 - со средним специальным медицинским образованием. За 1 полугодие 2024 года на работу  в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»  прибыло 4 специалиста.
 На выполнение основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» запланированы финансовые средства в сумме 7 601,8 тыс. руб., а именно: на приобретение жилого помещения для семьи работников Управления образования предусмотрено 4 320,0 тыс. руб., на исполнение мероприятия по изменению функционального назначения здания, находящегося по адресу  г. Бодайбо, ул. 60 лет октября,  77 «б»  - 3 281,8 тыс. руб. Исполнение составляет  4 320,0 тыс. руб. или 56,9%.
Подпрограмма 5: 
На основное мероприятие подпрограммы «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  МО г. Бодайбо и района на 2024 год - 7 409,0 тыс. руб., освоено - 3 087,1 тыс. руб. или 41,7%. 
В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:
- осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах г. Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   99 камер видеонаблюдения. При эффективности работы камер видеонаблюдения сотрудниками МО МВД России «Бодайбинский» выявлено 3 преступления превентивной направленности, также установлены 8 лиц, совершивших административные правонарушения.
- в рамках взаимодействия с населением, а также повышения уровня доверия граждан к полиции, в СМИ размещалась информация о раскрытии резонансных преступлений, о результатах поисковой работы, о профилактике мошенничества.
Во 2 квартале 2024 года проведено заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
           Подпрограмма 6:  
            В 2024 году на финансирование мероприятий Подпрограммы в бюджете МО г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений   запланировано  39 519,0 тыс. руб., финансовые средства не освоены.
Во 2 квартале 2024 года увеличены бюджетные ассигнования в сумме 11 292,8 тыс. руб. на выявление и оценку накопленного вреда окружающей среде, на территории пос. Мамакан.
         Во 2 квартале 2024 года мероприятия не проводились. Запланировано объявление аукциона на проведение работ в августе 2024 года.
	Подпрограмма 7:
На реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района  2 618,0 тыс. руб., освоено 865,2 тыс. руб. или 33,1%. 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них осуществляет на основании двух заключенных муниципальных контрактах: 
- в муниципальном контракте между Администрацией г. Бодайбо и района и ИП Номогоев В.П. от 19.12.2023 г. предусмотрено содержание автодороги «Бодайбо-ДОЛ «Звездочка».
- на содержание автодороги подъезд к пос. Мамакан заключен муниципальный контракт от 18.12.2023 № 235 с ИП Косов Р.В. Работы выполняются в соответствии с графиком.
Во 2 квартале 2024 года заключен муниципальный контракт № 068 от 12.04.2024 на разработку и регистрацию Паспорта обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Администрации МО г. Бодайбо и района, не подлежащего категорированию. Контракт находится на исполнении.
В связи с возникшей экономией средств, было принято решение о внесении изменений в План мероприятий подпрограммы с добавлением нового мероприятия «Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения». В рамках этого мероприятия был объявлен аукцион на поставку дорожных знаков. В настоящее время проводится процедура заключения муниципального контракта.
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. 
На реализацию мероприятий Программы с учетом внесенных изменений запланировано 127 771,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 96 546,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 31 224,6 тыс. руб. Исполнение составило – 14 726,1 тыс. руб. за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района или 11,5%. 
В соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па в Программу внесено изменение на увеличение финансирования мероприятий. Решение утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 04.07.2024 № 148-п. 
За 1 полугодие 2024 год в рамках Программы выполнено:
- по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 10 объектах на сумму 13 626,6 тыс. руб., освоено 3 743,6 тыс. руб. или 27,4%. В рамках Программы выполнены мероприятия по благоустройству территории МКОУ СОШ № 3 г. Бодайбо, ремонт снегозадержателей в МКДОУ д/с № 32 «Сказка» г. Бодайбо. Выполнение работ по остальным объектам планируется в 3-4 кварталах 2024 года; 
- по основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» запланированы работы на 4 объектах на сумму 104 267,3 тыс. руб. Финансовые средства в отчетный период освоены только на объекте: «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся п. Мамакан». Выполнены работы по проведению отопления, освещения и охраны объекта. В отчетном периоде освоено 7 109,3 тыс. руб. или 6,8%;
- по основному мероприятию: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» освоено 3 873,2 тыс. руб. или 39,2%.
Низкий процент исполнения Программы за первое полугодие 11,5%.    Освоение финансовых средств, планируется осуществить в 3-4 кварталы 2024 года. 
На сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакция на основании изменений, утвержденных постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 10.04.2024  № 79-п, от 04.07.2024 № 148-п.  
В ходе проверки Программы в редакции от 26.12.2023 года, размещенной на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района, выявлены замечания, которые указаны при  проверке отчета за 1 квартал 2024  года. 
В паспорте Программы наименования задач № 2,3 совпадают с наименованием целевых показателей   № 2,3.  
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано на 2024 год  1 149,2 тыс. руб.
В 1 квартале 2024 года расходы на мероприятия не производились, в связи с тем, что муниципальные контракты заключены в 1 квартале, а проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы 2024 годы.
Во 2 квартале 2024 года в рамках Программы были проведены мероприятия:
- районный конкурс «Почетная семья» - конкурсной комиссией подведены итоги первого этапа, награждены 22 чел.;
- в мае состоялся районный Форум приемных родителей, приняли участие 9 приемных родителей, специалисты различных организаций;
- проведен муниципальный этап областной выставки «Мир семьи. Страна детства» приняли участие 22 семьи;
- по мероприятию «Чествование долгожителей Бодайбинского района» приобретаются подарки юбилярам, за 1 полугодие чествовали 13 юбиляров;
- мероприятие областной фестиваль «Байкальская звезда» состоялся в дистанционном формате, приняли участие 3 приемные семьи;
- проведена благотворительная акция «Мороженое в подарок» в День защиты детей, организаторами выступили спонсоры АО «Полюс Вернинское», АО «ЗДК «Лензолото», которые провели для детей праздничную программу в городском парке культуры и отдыха г. Бодайбо;
- проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями на базе ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», приняли участие 60 детей;
- акция «Лето. Подросток. Занятость» приняли участие 400 детей, исполнитель программы совместно  с участниками программы Управление образования, Управление культуры, ОГБУ «УСЗСОН по Бодайбинскому району» провели различные мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.
По мероприятию «Обеспечение семей, воспитывающих детей – инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками» приобретены тест-полоски в количестве 175 штук, выданы 9 семьям.
11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий в 2024 году из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано 96,2 тыс. руб., освоено 87,8 тыс. руб. или 91,3%.
Во 2 квартале 2024 года в рамках Программы проведены мероприятия:
- приобретена печатная продукция, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний, распространена в общеобразовательные учреждения и медицинские учреждения;
-  совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ежеквартально проводится мониторинг социально-значимых инфекционных заболеваний;
- в целях профилактики ВИЧ-инфекции проведены классные часы среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- репортаж, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом, освещался  телевизионной программе «Новости Бодайбо» ООО «Витим-Телеком». 
Рекомендовано исполнителю откорректировать Пплан мероприятий к Программе. 
12.Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.
На финансирование мероприятий программы из бюджета МО г. Бодайбо и района на 2024 год запланировано 91,9 тыс. руб., исполнено за отчетный период  28,3 тыс. руб. или на 30,8%.
Финансирование запланировано на мероприятие по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Оплата налога на добавленную стоимость производится ежеквартально на основании налоговых деклараций.

Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 1 полугодие 2024 года:
1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 1 полугодие  2024 года составил 44,6% от предусмотренных ассигнований в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год (уровень в 2023 году – 45,6%).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):
- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;
- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;
- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, изменения целевых показателей, корректировки;
- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;
- анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;
- ответственно подходить к составлению отчетов.      
И.о. начальника отдела экономического
анализа, прогнозирования и 
потребительского рынка                                                   Соколова О.А.
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