ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района                                       за  1 полугодие 2024 года

Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района за 1 полугодие 2024 года.

Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изменениями) (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.

На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.07.2024 года реализуется 12 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.

На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.07.2024  за счет всех источников финансирования (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 1 973 314,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 33 110,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  649 560,6 тыс. руб., за счет средств  бюджета МО г. Бодайбо и района  - 1 290 643,7 тыс. руб.

За 1 полугодие 2024 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил  880 654,9 тыс. руб. или 44,6% (1 полугодие 2023 года 45,6%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2024 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 339 482,2 тыс. руб. или 52,2%  (1 полугодие 2023 года – 53,6%), за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  - 522 258,40 тыс. руб. или 40,4% (1 полугодие 2023 года – 41,6%), за счет средств федерального бюджета – 18 914,3 тыс. руб. или 57% (1 полугодие 2023 года – 44,9%).

В течение 2 квартала 2024 года в программы были внесены изменения и дополнения в части уточнения объемов финансирования в соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па:

- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы»;

- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы;

- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы;

- по муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2026 годы;

- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020 – 2026 годы;

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы;

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы;

- по муниципальной программе «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.

Уровень освоения финансовых средств за 1 полугодие  2024 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, Участники | Ассигнования на 2024 год тыс. руб. | Исполнено на 01.07.2024 тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы» | Управление образования | 1 136 538,4 511 213,2–м.б. 593 007,6- о.б. 32 317,6 – ф.б. | 566 163,7 216507,9м.б. 331389,8-о.б. 18266,0- ф.б. | 49,8 |
| 2. | Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы | Управление культуры | 299 651,5 282742,3–м.б. 16764,7 – о.б. 144,6 – ф.б. | 136814,7 133824,6м.б. 2990,0 - о.б. 0,0 – ф.б. | 45,6 |
| 3. | Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАПиПР) | 5 144,5 м.б. – 1 855,1; о.б. – 2 641,1; ф.б. – 648,3 | 5 144,5 м.б.–1 855,1; о.б.– 2 641,1; ф.б. – 648,3 | 100 |
| 4. | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы» | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел по молодежной политике и спорту | 1 920,2 | 841,5 | 43,8 |
| 5. | Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел по молодежной политике и спорту | 657,3 | 538,9 | 82 |
| 5.1. | Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел по молодежной политике и спорту | 504,2 | 474,1 | 84 |
| 5.2. | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел по молодежной политике и спорту | 153,1 | 64,8 | 42,3 |
| 6. | Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Финансовое управление | 145 884,3 140 961,7-м.б. 4 922,6 – о.б. | 68 921,7 66 460,4 м.б. 2 461,3-о.б. | 47,2 |
| 7. | Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел по управления муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее - ОУМИиЗО) | 1 836,7 | 768,3 | 41,8 |
| 8. | Программа «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района | 252 573,0 | 86 214,8 | 34,1 |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2026 годы | Участники: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации г. Бодайбо и района»); МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Бодайбо-информпечать» | 177 162,2 | 74 497,8 | 42,0 |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: ОЭАПиПР | 300,0 | 0,0 | 0 |
| 8.3. | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.4. | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района Участники: Управление образования; Управление культуры; ОУМИиЗО; МКУ «УКС» | 25 564,8 | 7 764,6 | 30,4 |
| 8.5. | Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами | 7 409,0 | 3 087,1 | 41,7 |
| 8.6. | Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи; | 39 519,1 | 0,0 | 0 |
| 8.7. | Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2023-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи; | 2 618,0 | 865,2 | 33,0 |
| 9. | Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района Участники: Управление образования; Управление культуры; МКУ «УКС» | 127 771,5 м.б.– 96 546,9; о.б. – 31 224,6 | 1 945,7 м.б.–14726,1; о.б. – 0,0 | 11,5 |
| 10. | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий. Участники: Управление культуры; Управление образования; КДНиЗП; | 1 149,2 | 404,5 | 35,2 |
| 11. | Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 96,2 | 87,8 | 91,3 |
| 12. | Программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы | Администрация г. Бодайбо и района; Участник: ОУМИиЗО | 91,9 | 28,3 | 30,8 |
|  | ИТОГО: |  | 1 973 314,8 1 290 643,7 - м.б. 649 560,6 - о.б. 33 110,5 - ф.б. | 880 654,9 522 258,4- м.б. 339 482,2 - о.б. 18 914,3 - ф.б. | 44,6 |

Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 1 полугодие 2024 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы».

На реализацию мероприятий в 2024 году с учетом внесенных изменений запланировано 1 136 538,4 тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района 511 213,2 тыс. руб., средства областного бюджета  593 007,6 тыс. руб., средства федерального бюджета 32 317,6 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 566 163,7 тыс. руб. или 49,8 % , из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района 216 507,9 тыс. руб., средства областного бюджета 331 389,8 тыс. руб., средства федерального бюджета 18 266,0 тыс. руб.

Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановлением Администрации   г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 04.07.2024 № 149-п увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:

- организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;

- организация предоставления доступного современного качественного общего образования;

- организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации;

- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;

- реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта.

Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:

По задаче:  «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 47,5%.

По задаче:  «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 55,7%.

По задаче:  «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 48,5%.

По задаче: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 53,2%.

По данной задаче охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня, составляет 15%. Во 2 квартале 2024 года проведены следующие мероприятия:

- муниципальный фестиваль-конкурс по легоконструированию и робототехнике, приняло участие 15 школьников;

- муниципальный Кейс-чемпионат по функциональной грамотности «Навыки XXI века» приняло участие 35 школьников;

- муниципальный этап онлайн-конкурса по художественному чтению «Как хорошо на свете без войны», посвященный Дню Победы приняли участие 28 юных чтецов;

- муниципальная исследовательская конференция «Открытие» - 16 участников;

- муниципальная олимпиада школьников «Поехали!», посвященная Дню космонавтики, приняли участие 244 обучающихся 1-11 классов.

Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» составило 378 учащихся. Это свидетельствует об успешной реализации данных проектов.

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

По задаче:  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  финансово исполнение составляет 20,6%.  Основные мероприятии по летнему отдыху будут проходить в 3 квартале 2024 года.

По задаче:  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 29,4%.

Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников составляет 16%.

По задаче:  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 41,9%.

По задаче:  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 46,6%.

По задаче: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 25%.

Прошли курсы повышения квалификации:

- педагогические работники общеобразовательных учреждений – 232 чел.,

- педагогические работники учреждений дополнительного образования – 31 чел.,

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 84 чел.

По задаче: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 100%.

В рамках данной задачи ведется работа психолого-медико-педагогической  комиссией, которой выдано детям 149 заключений, из них 41 ребенок получил помощь. Данная услуга направлена на поддержку семей, воспитывающих детей, и граждан, принимающих детей на воспитание, с целью обеспечения их благополучия и развития. Услуга включает в себя консультации по вопросам воспитания, обучения и развития детей, а также помощь в решении возникающих проблем и трудностей.

По задаче: «Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта» финансовое исполнение составляет 48,2%. Большую долю составляет заработная плата работников учреждения.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» финансовые средства и целевой показатель на 2024 год не запланирован. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общероссийского общественно -государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»  составляет 40,5%.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» финансовое исполнение составляет 48,8%.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.

На реализацию мероприятий Программы на 2024 год, с учетом внесенных изменений, запланировано 299 993,4 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо 282 742,3 тыс. руб., средства областного бюджета 16 764,7 тыс. руб., средства федерального бюджета 144,6 тыс. руб.; освоено 136 814,7 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района 133 824,6 тыс. руб., областные средства 2 990,0 тыс. руб., федеральные   средства не исполнены.  Освоение денежных средств за 1 полугодие 2024 года составляет 45,6%.

Во 2 квартале 2024 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановление о внесении изменений от 01.07.2024 № 146-п, утвержденное Администрацией г. Бодайбо и района.

Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:

- по основному мероприятию «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» финансовое исполнение составляет 49,9%, финансовые средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций),  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям;

- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 43,7 %. Финансирование было направлено:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций),

- организация и  проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности городского парка культуры и отдыха,

- организация деятельности кинотеатра «Витим»,

- реализация перечня проектов народных инициатив,

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов РФ,

- финансовая поддержка реализации инициативного проекта «Театр нравственности и добрых поступков» досугового центра п. Балахнинский,

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям,

- иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

- по основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» финансовое исполнение составляет 46,3%. Финансирование было направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек МО Г. Бодайбо и района;

- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 46,2%, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;

- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 45,3%, финансирование направлено на осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций);

- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не запланированы, из-за сложившейся  финансовой ситуации.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2026 годы.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 5 144,5 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 1 855,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 641,1 тыс. руб.. за счет средств федерального бюджета – 648,3 тыс. руб.,  на выдачу социальных выплат  5 молодым семьям. Исполнение составляет - 4 138 тыс. руб., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 1 492,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 124,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 521,4 тыс. руб.

Свидетельства на право улучшения жилищный условий освоили четыре молодые семьи. Все молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на погашение основной суммы долга и процентов по кредиту.  Жилые помещения приобретены  в  г. Бодайбо.

За первое полугодие в программу вступили 4 молодые семьи.

На 01 июня 2024 года в Министерство по молодежной политике Иркутской области были направлены списки молодых семей на получение социальной выплаты в 2025 году. Планируется семь молодых семей на получение социальной выплаты  в 2025 году.

Во 2 квартале 2024 года постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 05.06.2024 № 117-п в Программу было внесено  изменение, для приведения условий участия молодых семей в программе в соответствии с региональным проектом,

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы.

Освоение денежных средств за 1 полугодие  2024 года составляет 43,8%. На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений запланировано 1 920,2 тыс. руб., освоено 841,5 тыс. руб.

На основании Решения Думы г. Бодайбо и района № 9-па от 13.06.2024 было внесено изменение в Программу (постановление Администрации г. Бодайбо и района от 11.07.2024   № 153-п).

Во 2 квартале 2024 года были проведены следующие мероприятия:

По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»:

- летнее первенство по мини–футболу, в котором участвовало 4 команды – 48 чел.

По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:

- комплексные соревнования, посвященные Дню Победы, количество участников 106 чел.;

- комплексные соревнования, посвященные Дню России, количество участников 156 чел.;

- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню, приняло участие 147 чел.

По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня»:

Во 2 квартале 2024 года было 2 выезда на соревнования общероссийского уровня, на которых спортсмены заняли 1 призовое место. Всего приняли участие 3 спортсмена: в г. Каспийске - первенство России по кикбоксингу; в г. Нерюнгри – турнир по настольному теннису.

В ходе проверки исправленного отчета  выявлены следующие замечания:

1. в приложении 4 к Порядку:

- по строкам 1.2.12., 1.2.13. плановая сумма не соответствует сумме Плана мероприятий к Программе: указанные мероприятия были назначены с 09.08.2024 по 30.09.2024 и с 09.08.2024 по 30.08.2024 соответственно, то есть на 3 квартал. Фактически мероприятия проведены, значение показателя и сумма исполнены, информация о проведенных мероприятиях посвященных («Дню физкультурника» 10.08.2024 и «Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов)  в пояснительной записке отсутствует;

- по строке 1.2.18. плановая  сумма не соответствуют сумме плана мероприятий;

2. В пояснительной записке не указана информация о внесении изменений в Программу и причины (Решение Думы г. Бодайбо и района  от 13.06.2024 № 9-па).

Отчет неоднократно отправлялся на доработку. При устранении замечаний неоднократно информация в отчете менялась. Замечания устранены частично.

На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района на 01.07.2024  отсутствует актуальная редакция Программы (постановления от 19.03.2024 № 49-пп, от 11.07.2024 № 153-п).

Рекомендовано исполнителю более внимательно и ответственно относиться к составлению отчетов.

5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 – 2026 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году  запланировано 657,3 тыс. руб., исполнено 538,9 тыс. руб., что составляет 82%.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.

Во 2 квартале 2024 году постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 11.07.2024 № 155-п в Программу внесены изменения, касающиеся увеличения ресурсного обеспечения мероприятий на основании  изменений, утвержденных Решением Думы от 13.06.2024 № 9-па.

5.1. Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.

Освоение денежных средств за 1 полугодие 2024 года составляет 94%.

На реализацию мероприятий запланировано 504,2 тыс. руб., освоено 474,1 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:

- «День молодежи» - спонсором и организатором  мероприятия выступило АО «Полюс Вернинское», т.к. бюджетные средства на мероприятие не запланированы;

- туристический слет среди учреждений предприятия района, в котором приняли участие 84 чел.;

- туристические походы на территории Бодайбинского района:

-  в честь Дня России проведено два похода, организаторами выступили Роткина Н.А. и Вейко В.Н.

- туристический сплав по р. Тельмама, организатор Вейко В.Н.;

- участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области «Байкал-24», «Кремлевская елка». В рамках данного мероприятии в течение 2 квартала 2024 года в ВДЦ «Орленок» съездили 5 учащихся общеобразовательных школ.

- В рамках основного мероприятия «Патриотическое воспитание молодежи и допризывной подготовки молодежи» проведены акции:

-  «Георгиевская ленточка» была посвящена Дню Победы;

- «Поздравь ветерана»;

- «Вахта памяти»;

- «Свеча памяти»;

- «СВОих не бросаем» участниками добровольческих объединений г. Бодайбо (Юнармия, БГТ, РДДМ, АВД) организован сбор гуманитарной помощи для отправки участникам СВО;

- автомобильный пробег, посвященный Дню Победы;

- День призывника;

- автоквест «Майский переполох».

В рамках основного мероприятия «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»:

- проведен семейный праздник «Веселая семейка»;

- семейный фестиваль спортивных игр.

5.2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы.

На реализацию мероприятий запланировано 153,1 тыс. руб., исполнено в объеме 64,8 тыс. руб. или на 42,3%. Финансирование мероприятий было по итогам 1 квартала 2024 года, во 2 квартале 2024 года мероприятия не  финансировались.

В рамках подпрограммы:

- в течение второго квартала текущего года проведен  рейд по обследованию лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ (обследовано 10 наркозависмых). Целью рейдовых мероприятий является снижение количества преступлений, связанных с употреблением наркотических препаратов. Проверяемым вручались информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств;.

- проведены антинаркотические акции: «Информирование населения о создании наркопритонов», «Сообщи, где торгуют смертью», «Будь в теме» по распространению среди населения буклетов, листовок (количество участников 18 чел.);

- ведется работа с учащимися общеобразовательных организаций, направленная на мотивирование детей в участии социально-психологического тестирования;

- в течение второго квартала проведены два заседания круглого стола с участием представителей субъектов профилактики;

- в рамках мероприятия «Комплекс мероприятий для учащихся образовательных учреждений, направленных на профилактику социально-негативных явлений» проведены тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, лекции, кинолектории, квесты, брейн-ринги и иные формы мероприятий, массовые акции «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией», лекции для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков.

Ведется профилактическая работа с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета.

Проведены в школах города и района интеллектуально-профилактические квизы для родителей под названием «Сеть».

Информация о профилактике социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий освещается в средствах массовой информации и соцсетях.

Для поддержки наркопостов и кабинетов профилактики в общеобразовательные организации было передано 120 единиц печатной продукции, направленной на профилактику наркомании и социально-негативны х явлений.

В настоящий момент на учете в МО МВД России  «Бодайбинский» состоит 18 наркозависимых.

При проверке отчета об исполнении мероприятий Программы  выявлены следующие замечания:

- в пояснительной записке:

-  отсутствует информация о внесении изменений за 2 квартал 2024 года;

- фактическое исполнение по программе и 2 подпрограмме указано неверно;

- часть мероприятий не проводились отделом по молодежной политике и спорту на указаны в отчете о своем исполнении, кроме того, мероприятия не указаны в Плане мероприятий Программы;

-  в  отчете об исполнении мероприятий Программы на 01.07.2024 год (замечания устранены частично):

- мероприятие по строке 1.1. подпрограммы 1 фактическая сумма указана неверно;

- по строке 3.1.5. подпрограммы 1 мероприятие запланировано на 3 квартал 2024 года, но фактическое значение показателя отмечено, в пояснительной отсутствует информации о проведении этого мероприятия;

- отсутствует обоснование причин выявленного отклонения;

- в колонке «Обоснование причин отклонения»  изложена информация о проделанной работе и выдержки из научных статей, а не причины отклонения;

- фактическая сумма подпрограммы 2 указана неверно;

- по строке 1.1. подпрограммы 2 плановое и фактическое финансирование указано неверно;

- по строке 1.1.3. подпрограммы 2 фактическая сумма указана неверно;

- отчет об использовании финансовых средств составлен с допущенными ошибками, замечания не устранены.

Отчет был направлен на доработку, замечания  не устранены.

При проверке Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района на 01.07.2024 года выявлено:

- в паспорте Программы по строке «Ресурсное обеспечение Программы» общий объем финансирования указан неверно, а именно: «5304,1» тыс. руб. вместо «5300,9» тыс. руб.;

- в приложениях 6,7 к Программе сумма общего итога подсчитана неверно;

- в паспорте Подпрограммы 1 по строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» итоговая сумма подсчитана неверно: «5028,9» тыс. руб. вместо «4657,4» тыс. руб.

На титульном листе актуальной редакции отсутствует информация о том, что были внесены изменения в соответствии с постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 27.03.2024 № 66-п.

При проверке Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Администрацией г. Бодайбо и района, не предусмотрены финансовые средства на такие значимые мероприятия как: «День молодежи», «Награждение студентов-активистов ко дню Студента», «Развитие Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», «Организация туристических походов на территории Бодайбинского района», «Туристический слет среди учреждений и предприятий района».

6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы.

Освоение денежных средств Программы за 1 полугодие 2024 года  составляет 47,2%.

Было запланировано на финансирование мероприятий Программы с учетом внесенных изменений - 145 884,3 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 140 961,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 4 922,6 тыс. руб. Фактически исполнение на отчетную дату составило 68 921,7 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 66 460,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 461,3 тыс. руб.

Запланированные мероприятия исполняются в соответствии с утвержденным Планом мероприятий:

- по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» исполнение составило 39,4%.

Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. В 1 полугодии  2024 года по результатам проверок полноты и достоверности отчетов о реализации муниципальных программ подготовлено два представления об устранении выявленных нарушений и одно предписание в рамках осуществления контроля в сфере закупок, который осуществляет ежедневно;

- По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» мероприятия осуществляются путем:

- своевременного предоставления бюджетных средств на основании распоряжений Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 1 полугодие 2024 года финансирование за счет резервного фонда составило 420,0 тыс. руб. или 41,2 % от годового плана;

- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета. В 1 полугодии 2024 года  исполнительные документы и решения налогового органа не поступали;

- привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует.

В рамках исполнения мероприятия по управлению муниципальным долгом ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом;

- По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» мероприятие заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений МО г. Бодайбо и района. За 1 полугодие 2024 года в бюджеты поселений перечислено 32 461,3 тыс. руб., или 50% от годового плана;

- По основному мероприятию «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» мероприятие заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям района, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь  поселениям предусмотрена  в сумме 29 110,8 тыс. руб., фактически перечислено 16 018,1 тыс. руб. или 55% от годового плана.

Основные целевые показатели Программы достигнуты. План по налоговым, неналоговым доходам перевыполнен на 10,9%.

7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.

На финансирование мероприятий в 2024 году запланировано 1 836,7 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 768,3 тыс. руб., что составляет 41,8%.

Во 2 квартале 2024 года внесены изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований на основании постановления Администрации г. Бодайбо и района от 21.06.2024 № 138-п.

Частичное финансирование было освоено по следующим мероприятиям:

- мероприятие «Содержание объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, включая уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района». Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия до конца 2024 года зависит от своевременности выставления счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, ресурсоснабжающими организациями на уплату потребленной электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения;

- мероприятие «Проведение кадастровых работ по установлению или уточнению границ земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки»;

- мероприятие «Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества» будет проведено в 3 квартале 2024 года. Актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального имущества МО г. Бодайбо и района, проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества.

8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.

Во  II  квартале 2024 года внесены изменения в Программу в соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па, постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 28.06.2024 № 143-пп. Изменения касались Подпрограмм 1 и 6.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2024 году было запланировано с учетом внесенных изменений  252 573,0 тыс. руб., фактически  освоено 86 214,7  тыс. руб., что составляет  34,1%.

Подпрограмма 1:

В бюджете МО г. Бодайбо и района  на 2024 год  запланировано с учетом внесенных изменений  177 162,2   тыс. руб.,  освоено 74 497,8 тыс. руб., что составляет исполнение на 42,0%.

В подпрограмму были внесены корректировки бюджетных ассигнований и  целевых показателей:

По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» исполнение составляет 41,9%.

По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составляет 41,9 %.

По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» исполнение составляет 46,1%.

По основному мероприятию  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составляет 42,9%.

По основному мероприятию  «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение 2,8%.

По основному мероприятию  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района». Исполнение составляет 38,3%.

По основному мероприятию  «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Исполнение составляет 16,2%.

Подпрограмма 2:  На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в 2024 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс объявлен с 03 июня по 15 июля 2024 года, но на 01.07.2024 год заявки не поступали.

Подпрограмма 3:

На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  финансовые средства не запланированы.

В рамках мероприятия подпрограммы без финансирования проведены следующие мероприятия:

- проведены проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета;

- проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности;

- ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов.

С января по июнь 2024 года проведены проверки МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо» с целью контроля мероприятий по антитеррористической безопасности.

По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Бодайбинском районе экстремистских проявлений не выявлено.

Подпрограмма 4:

В 2024 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы   запланировано  25 564,8 тыс. руб., фактически освоено 7 764,6 тыс. руб., что составляет  30,4%.

На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района  17 963,0 тыс. руб.,   израсходовано за отчетный период   3 444,6 тыс. руб. или 19,2%.

На реализацию мероприятий Управлению образования запланировано в бюджете района 14 542,9 тыс. руб., освоено 2 668,8 тыс. руб. или 18,3%.

На реализацию мероприятий Управлению культуры запланировано  431,5 тыс. руб., освоено 258,6 тыс. руб. или 59,9%. Выплачена денежная выплата 2 специалистам.

На  реализацию мероприятий в сфере здравоохранения  запланировано  2 988,6 тыс. руб., освоено 517,2 тыс. руб. или 17,3%. Выплачены денежные средства 7 специалистам: 2 - с высшим медицинским образованием, 5 - со средним специальным медицинским образованием. За 1 полугодие 2024 года на работу  в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»  прибыло 4 специалиста.

На выполнение основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» запланированы финансовые средства в сумме 7 601,8 тыс. руб., а именно: на приобретение жилого помещения для семьи работников Управления образования предусмотрено 4 320,0 тыс. руб., на исполнение мероприятия по изменению функционального назначения здания, находящегося по адресу  г. Бодайбо, ул. 60 лет октября,  77 «б»  - 3 281,8 тыс. руб. Исполнение составляет  4 320,0 тыс. руб. или 56,9%.

Подпрограмма 5:

На основное мероприятие подпрограммы «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  МО г. Бодайбо и района на 2024 год - 7 409,0 тыс. руб., освоено - 3 087,1 тыс. руб. или 41,7%.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах г. Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   99 камер видеонаблюдения. При эффективности работы камер видеонаблюдения сотрудниками МО МВД России «Бодайбинский» выявлено 3 преступления превентивной направленности, также установлены 8 лиц, совершивших административные правонарушения.

- в рамках взаимодействия с населением, а также повышения уровня доверия граждан к полиции, в СМИ размещалась информация о раскрытии резонансных преступлений, о результатах поисковой работы, о профилактике мошенничества.

Во 2 квартале 2024 года проведено заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Подпрограмма 6:

В 2024 году на финансирование мероприятий Подпрограммы в бюджете МО г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений   запланировано  39 519,0 тыс. руб., финансовые средства не освоены.

Во 2 квартале 2024 года увеличены бюджетные ассигнования в сумме 11 292,8 тыс. руб. на выявление и оценку накопленного вреда окружающей среде, на территории пос. Мамакан.

Во 2 квартале 2024 года мероприятия не проводились. Запланировано объявление аукциона на проведение работ в августе 2024 года.

Подпрограмма 7:

На реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района  2 618,0 тыс. руб., освоено 865,2 тыс. руб. или 33,1%.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них осуществляет на основании двух заключенных муниципальных контрактах:

- в муниципальном контракте между Администрацией г. Бодайбо и района и ИП Номогоев В.П. от 19.12.2023 г. предусмотрено содержание автодороги «Бодайбо-ДОЛ «Звездочка».

- на содержание автодороги подъезд к пос. Мамакан заключен муниципальный контракт от 18.12.2023 № 235 с ИП Косов Р.В. Работы выполняются в соответствии с графиком.

Во 2 квартале 2024 года заключен муниципальный контракт № 068 от 12.04.2024 на разработку и регистрацию Паспорта обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Администрации МО г. Бодайбо и района, не подлежащего категорированию. Контракт находится на исполнении.

В связи с возникшей экономией средств, было принято решение о внесении изменений в План мероприятий подпрограммы с добавлением нового мероприятия «Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения». В рамках этого мероприятия был объявлен аукцион на поставку дорожных знаков. В настоящее время проводится процедура заключения муниципального контракта.

9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы.

На реализацию мероприятий Программы с учетом внесенных изменений запланировано 127 771,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 96 546,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 31 224,6 тыс. руб. Исполнение составило – 14 726,1 тыс. руб. за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района или 11,5%.

В соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.06.2024 № 9-па в Программу внесено изменение на увеличение финансирования мероприятий. Решение утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 04.07.2024 № 148-п.

За 1 полугодие 2024 год в рамках Программы выполнено:

- по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 10 объектах на сумму 13 626,6 тыс. руб., освоено 3 743,6 тыс. руб. или 27,4%. В рамках Программы выполнены мероприятия по благоустройству территории МКОУ СОШ № 3 г. Бодайбо, ремонт снегозадержателей в МКДОУ д/с № 32 «Сказка» г. Бодайбо. Выполнение работ по остальным объектам планируется в 3-4 кварталах 2024 года;

- по основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» запланированы работы на 4 объектах на сумму 104 267,3 тыс. руб. Финансовые средства в отчетный период освоены только на объекте: «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся п. Мамакан». Выполнены работы по проведению отопления, освещения и охраны объекта. В отчетном периоде освоено 7 109,3 тыс. руб. или 6,8%;

- по основному мероприятию: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» освоено 3 873,2 тыс. руб. или 39,2%.

Низкий процент исполнения Программы за первое полугодие 11,5%.    Освоение финансовых средств, планируется осуществить в 3-4 кварталы 2024 года.

На сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакция на основании изменений, утвержденных постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 10.04.2024  № 79-п, от 04.07.2024 № 148-п.

В ходе проверки Программы в редакции от 26.12.2023 года, размещенной на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района, выявлены замечания, которые указаны при  проверке отчета за 1 квартал 2024  года.

В паспорте Программы наименования задач № 2,3 совпадают с наименованием целевых показателей   № 2,3.

10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.

На реализацию мероприятий Программы из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано на 2024 год  1 149,2 тыс. руб.

В 1 квартале 2024 года расходы на мероприятия не производились, в связи с тем, что муниципальные контракты заключены в 1 квартале, а проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы 2024 годы.

Во 2 квартале 2024 года в рамках Программы были проведены мероприятия:

- районный конкурс «Почетная семья» - конкурсной комиссией подведены итоги первого этапа, награждены 22 чел.;

- в мае состоялся районный Форум приемных родителей, приняли участие 9 приемных родителей, специалисты различных организаций;

- проведен муниципальный этап областной выставки «Мир семьи. Страна детства» приняли участие 22 семьи;

- по мероприятию «Чествование долгожителей Бодайбинского района» приобретаются подарки юбилярам, за 1 полугодие чествовали 13 юбиляров;

- мероприятие областной фестиваль «Байкальская звезда» состоялся в дистанционном формате, приняли участие 3 приемные семьи;

- проведена благотворительная акция «Мороженое в подарок» в День защиты детей, организаторами выступили спонсоры АО «Полюс Вернинское», АО «ЗДК «Лензолото», которые провели для детей праздничную программу в городском парке культуры и отдыха г. Бодайбо;

- проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями на базе ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», приняли участие 60 детей;

- акция «Лето. Подросток. Занятость» приняли участие 400 детей, исполнитель программы совместно  с участниками программы Управление образования, Управление культуры, ОГБУ «УСЗСОН по Бодайбинскому району» провели различные мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.

По мероприятию «Обеспечение семей, воспитывающих детей – инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками» приобретены тест-полоски в количестве 175 штук, выданы 9 семьям.

11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.

На реализацию мероприятий в 2024 году из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано 96,2 тыс. руб., освоено 87,8 тыс. руб. или 91,3%.

Во 2 квартале 2024 года в рамках Программы проведены мероприятия:

- приобретена печатная продукция, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний, распространена в общеобразовательные учреждения и медицинские учреждения;

-  совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ежеквартально проводится мониторинг социально-значимых инфекционных заболеваний;

- в целях профилактики ВИЧ-инфекции проведены классные часы среди учащихся общеобразовательных учреждений;

- репортаж, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом, освещался  телевизионной программе «Новости Бодайбо» ООО «Витим-Телеком».

Рекомендовано исполнителю откорректировать Пплан мероприятий к Программе.

12.Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.

На финансирование мероприятий программы из бюджета МО г. Бодайбо и района на 2024 год запланировано 91,9 тыс. руб., исполнено за отчетный период  28,3 тыс. руб. или на 30,8%.

Финансирование запланировано на мероприятие по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Оплата налога на добавленную стоимость производится ежеквартально на основании налоговых деклараций.

Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 1 полугодие 2024 года:

1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 1 полугодие  2024 года составил 44,6% от предусмотренных ассигнований в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год (уровень в 2023 году – 45,6%).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):

- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;

- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;

- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, изменения целевых показателей, корректировки;

- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;

- анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;

- ответственно подходить к составлению отчетов.

И.о. начальника отдела экономического

анализа, прогнозирования и

потребительского рынка                                                   Соколова О.А.

Подготовил:

Главный специалист отдела

экономического анализа, прогнозирования

и потребительского рынка

И.В. Богданова