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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	24.07.2026
	Бодайбо
	№ 203-пп



О Плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации девятого созыва 


В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования    г. Бодайбо и района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в сети Интернет.



И.о. мэра г. Бодайбо и района				                      А. Г. Наполов














УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
г. Бодайбо и района 
[bookmark: _GoBack]от 24.07.2026 № 203-пп


ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

	№
п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Органы (структурные подразделения) и лица, реализующие мероприятия

	1
	Уточнение перечня избирательных участков и их границ
	Не позднее 26 июня 2026 года
	Управляющий делами Администрации г. Бодайбо и района

	2
	Осуществление деятельности рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 18, 19, 20 сентября 2026 года
	По 21 сентября 2026 года
	Управляющий делами, отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района, главы муниципальных образований Бодайбинского муниципального района

	3
	Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей в участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания избирателей
	Сразу после формирования участковых избирательных комиссий
	ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», руководители золотодобывающих организаций

	4
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
	Не позднее 5 августа 2026 года
	Отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района, МКУ «Бодайбоинформпечать»

	5
	Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных:
в местах временного пребывания избирателей; в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
   в труднодоступных или отдаленных местностях,  которые будут находиться в дни голосования в удаленных от населенных пунктов местностях
	Не позднее 15 сентября 2026 года
	Отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района

	6
	Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
	Не позднее 14.00 по местному времени 17 сентября 2026 года
	Избиратели, которые будут находиться в дни голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели, работающие вахтовым методом


	7
	Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения
	С 9 по 14 сентября 2026 года

	Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства


	8
	Реализация избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением Избирательной комиссии Иркутской области для проведения голосования таких избирателей, личного письменного заявления о включении в список избирателей
	Не позднее 20 сентября 2026 года
	Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации

	9
	Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч. 12, 5 и 6 ст. 32, ч. 2 ст. 35 Федерального закона № 20-ФЗ
	Не позднее 10 сентября 2026 года, в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за семь дней до дня досрочного голосования
	МКУ «Бодайбоинфорпмпечать», ООО «Витим-Телеком»

	10
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 67 Федерального закона 
№ 20-ФЗ, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений

	11
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами
	В соответствии с законодательством
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района

	12
	Согласование организаторам проведения публичного мероприятия (митинга, демонстрации, шествия и пикетирования)
	На протяжении всего периода избирательной компании в соответствии с законодательством
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района

	13
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов
	Не позднее 20 августа 2026 года
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района по предложениям Избирательной комиссии Иркутской области или Бодайбинской территориальной избирательной комиссии





	14
	Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования

	С 10 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 
20 сентября 2026 года
	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования

	15
	Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством
	На протяжении всего периода избирательной компании в соответствии с законодательством
	Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности

	16
	Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием и оргтехникой
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица

	17
	Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий видеорегистраторами
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица

	18
	Предоставление на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям сейфов (металлических шкафов, металлических ящиков) для хранения избирательной документации
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района

	19
	Обеспечение бесперебойного функционирования муниципального пассажирского транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования
	18, 19, 20 сентября 2026 года
	ООО «УК ГОРОД», Администрация г. Бодайбо и района, администрация Бодайбинского городского поселения

	20
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения избирательных участков, помещений, в которых размещены комплексы средств автоматизации ГАС «Выборы», и Бодайбинской территориальной избирательной комиссии в дни голосования, а также обеспечение избирательных комиссий стабильной телефонной связью, в том числе сотовой связью
	На период работы комиссий
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица

	21
	Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования
	20 сентября 2026 года
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица

	22
	Оказание содействия избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях
	В период досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района

	23
	Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации
	На протяжении всего периода избирательной компании в соответствии с законодательством
	Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района




Управляющий делами 							            Е.И. Шестакова






Лист согласования к постановлению Администрации г. Бодайбо и района
О Плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации девятого созыва 

	
Подготовил:

	
	

	Управляющий делами
24.07.2026
	
_______________
	
Е.И. Шестакова

	
Согласовано:

	
	

	Начальник юридического отдела
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