РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.07.2026 | Бодайбо | № 203-пп |
| --- | --- | --- |

О Плане мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации девятого созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в единый день голосования 20 сентября 2026 года, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования    г. Бодайбо и района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в сети Интернет.

И.о. мэра г. Бодайбо и района				                      А. Г. Наполов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Бодайбо и района

от 24.07.2026 № 203-пп

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Органы (структурные подразделения) и лица, реализующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 26 июня 2026 года | Управляющий делами Администрации г. Бодайбо и района |
| 2 | Осуществление деятельности рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 18, 19, 20 сентября 2026 года | По 21 сентября 2026 года | Управляющий делами, отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района, главы муниципальных образований Бодайбинского муниципального района |
| 3 | Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей в участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания избирателей | Сразу после формирования участковых избирательных комиссий | ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», руководители золотодобывающих организаций |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 5 августа 2026 года | Отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района, МКУ «Бодайбоинформпечать» |
| 5 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных: в местах временного пребывания избирателей; в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации; в труднодоступных или отдаленных местностях, которые будут находиться в дни голосования в удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 15 сентября 2026 года | Отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района |
| 6 | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14.00 по местному времени 17 сентября 2026 года | Избиратели, которые будут находиться в дни голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели, работающие вахтовым методом |
| 7 | Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | С 9 по 14 сентября 2026 года | Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства |
| 8 | Реализация избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением Избирательной комиссии Иркутской области для проведения голосования таких избирателей, личного письменного заявления о включении в список избирателей | Не позднее 20 сентября 2026 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
| 9 | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч. 12, 5 и 6 ст. 32, ч. 2 ст. 35 Федерального закона № 20-ФЗ | Не позднее 10 сентября 2026 года, в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за семь дней до дня досрочного голосования | МКУ «Бодайбоинфорпмпечать», ООО «Витим-Телеком» |
| 10 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 67 Федерального закона № 20-ФЗ, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 11 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района |
| 12 | Согласование организаторам проведения публичного мероприятия (митинга, демонстрации, шествия и пикетирования) | На протяжении всего периода избирательной компании в соответствии с законодательством | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района |
| 13 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов | Не позднее 20 августа 2026 года | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района по предложениям Избирательной комиссии Иркутской области или Бодайбинской территориальной избирательной комиссии |

| 14 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | ### С 10 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 20 сентября 2026 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | На протяжении всего периода избирательной компании в соответствии с законодательством | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 16 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием и оргтехникой | Не позднее 30 августа 2026 года | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 17 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий видеорегистраторами | Не позднее 30 августа 2026 года | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 18 | Предоставление на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям сейфов (металлических шкафов, металлических ящиков) для хранения избирательной документации | Не позднее 30 августа 2026 года | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района |
| 19 | Обеспечение бесперебойного функционирования муниципального пассажирского транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 18, 19, 20 сентября 2026 года | ООО «УК ГОРОД», Администрация г. Бодайбо и района, администрация Бодайбинского городского поселения |
| 20 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения избирательных участков, помещений, в которых размещены комплексы средств автоматизации ГАС «Выборы», и Бодайбинской территориальной избирательной комиссии в дни голосования, а также обеспечение избирательных комиссий стабильной телефонной связью, в том числе сотовой связью | На период работы комиссий | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 21 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования | 20 сентября 2026 года | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 22 | Оказание содействия избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях | В период досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района |
| 23 | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации | На протяжении всего периода избирательной компании в соответствии с законодательством | Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального района |

Управляющий делами 							            Е.И. Шестакова

Лист согласования к постановлению Администрации г. Бодайбо и района

О Плане мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации девятого созыва

| Подготовил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляющий делами 24.07.2026 | _______________ | Е.И. Шестакова |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник юридического отдела Администрации г. Бодайбо и района 24 июля 2026 года | _______________ | Н.В. Коваль |