ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района за  1 квартал 2025 года

   Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района за 1 квартал 2025 года.
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп     (с изменениями) (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.  
	На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.04.2025 года реализуется 13 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.
	На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.04.2025 года за счет всех источников финансирования (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 2 432 821,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 49 770,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  712 301,1 тыс. руб., за счет средств  бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 1 670 749,3 тыс. руб. 
	За 1 квартал 2025 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил  397 796,2 тыс. руб. или 16,35% (1 квартал 2024 г. 17,9%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2025 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 127 422,3 тыс. руб. или 17,9%  (1 квартал 2024 г. – 20%), за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 262 957,1 тыс. руб. или 15,7% (1 квартал 2024 г. – 17%), за счет средств федерального бюджета – 7 416,8 тыс. руб. или 14,9% (1 квартал 2024 г. – 15%). 
	В течение 1 квартала 2025 года в программы были внесены изменения и дополнения в части изменения финансирования, согласно Решения Думы                   г. Бодайбо и района от 13.03.2025 № 9-па.
- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»;
- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.

Уровень освоения финансовых средств за 1 квартал  2025 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной
программы,
(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель,
Участники
	Ассигнования
на 2025 год
тыс. руб.
	Исполнено 
на 01.04.2025 тыс. руб.
	%
исполнения

	1.
	Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»
	Управление образования
	1 323 178,2
604 927,0–м.б.
669 244,4- о.б.
49 006,8 – ф.б.
	242 446,9
112040,6м.б.
123614,2-о.б.
6 792,1– ф.б.
	18,3


	2.
	Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Управление культуры
	358 921,4
357 816,1–м.б.
965,9 – о.б.
139,4 – ф.б.
	64 324,1
64 324,1-м.б.
0,0 - о.б.
0,0 – ф.б.
	17,9

	3.
	Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАПиПР)
	5 703,7
м.б. – 2 150,9;
о.б. – 2 928,1;
ф.б. – 624,7
	5 703,7
м.б.–2 150,9;
о.б.– 2 928,1;
ф.б. – 624,7
	100

	4.
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	1 052,9
	657,8
	62,4

	5.
	Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	978,1
	236,1
	24,1

	5.1.
	Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	775,4
	227,4
	29,3

	5.2.
	Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	202,7
	8,7
	4,3

	6.
	Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Финансовое управление

	203 116,0 
м.б.197 380,2;
о.б. – 5 735,8;

	35 073,1  м.б.-34193,1;
о.б. – 880,0;

	17,2

	7.
	Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по управления муниципальным имуществом и земельным отношениям 
(далее - ОУМИиЗО)
	2 286,4
	181,2
	7,9

	8.
	Программа «Развитие территории муниципального образования                   г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администра-ция 
г. Бодайбо и района
	341 670,8
м.б.-339 184,6
о.б. -2 486,2

	44 958,9
м.б.-44958,9
о.б. -0,0
	13,1

	8.1.
	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2025-2030 годы
	Участники:
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации 
 г. Бодайбо и района»);
МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбоин-форм-печать»
	225 360,0
м.б.-222873,8;
о.б. – 2 486,2

	41 851,2
м.б.-41851,1;
о.б. – 0,0

	18,6

	8.2.
	Подпрограмма 2
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОЭАПиПР
	300,0

	0,0

	0

	8.3.
	Подпрограмма 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
	0,0
	0,0
	0

	8.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
ОУМИиЗО
	16 119,0
	1 485,8
	9,2

	8.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
	 7 409,0
	1 234,8
	16,7

	8.6.
	Подпрограмма 6
«Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	87 765,4
	0,0
	0

	8.7.
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	4 717,4
	387,1
	8,2

	9.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
МКУ «УКС»
	184 763,2
м.б.–153822,5;
о.б. – 30940,7
	4 194,1
м.б.– 4194,1;
о.б. – 0,0

	2,26

	10.
	Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий,.
участники:
Управление культуры;
Управление образования;
КДНиЗП;
ОМПиС
	1 103,7
	0,0
	0

	11.
	Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	88,9
	0,0
	0

	12.
	Программа                     «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	349,1
	20,3
	5,8

	13.
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	9 608,9
	0,0
	0

	
	ИТОГО:
	
	2 432 821,3
1 670 749,3 - м.б.
712 301,1  - о.б.
49 770,9 - ф.б.
	397 796,2
262 957,1- м.б.
127 422,3 - о.б.
7 416,8 - ф.б.
	16,35



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 1 квартал 2025 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы». 
На реализацию мероприятий в 2025 году с учетом внесенных изменений запланировано - 1 323 178,2 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района - 604 927,0 тыс. руб., средства областного бюджета -  669 244,4 тыс. руб., средства федерального бюджета - 49 006,8 тыс. руб., исполнено на отчетную дату  составляет 242 446,9 тыс. руб. или 18,3%, из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 112 040,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 123 614,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 6 792,1 тыс. руб.
Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.03.2025 № 9-па, были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановление Администрации      г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 11.04.2025 № 81-пп, увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:
- организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- организация предоставления доступного современного качественного общего образования;
- организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;
- создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях;
- реализация дополнительных  общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.
Согласно, предоставленной информации в пояснительной записке в течение 1 квартала реализовывались следующие мероприятия:
По задаче:  «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 18,7%.
По задаче:  «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 19,6%. 
По задаче:  «Организация предоставления доступного и  качественного дополнительного образования детей» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 17,4%.
По задаче: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 14,9%. 
В 1 квартале 2025 года проведены следующие мероприятия:
- муниципальная интеллектуальная квиз-игра «По дорогам зимних сказок»;
- муниципальный литературно-музыкальный фестиваль «Салют Победа!»
- муниципальная интеллектуальная игра по финансовой грамотности «Финансовый ринг»; 
- муниципальный конкурс фестиваль естественных наук «От мечты до успеха»;
- музыкальная краеведческая конференция «Историко-культурное и природное наследие Бодайбинского района»;
- муниципальный конкурс «Фестиваль проектов обучающихся центров образования «Точка роста»;
- муниципальный литературно-музыкальный конкурс «Пусть будет мир на земле».
Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6-11 классов (886 чел.), в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
По задаче:  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  финансовое исполнение составляет 3,1%.  
Основные мероприятия летней оздоровительной кампании предусматривают организацию детей и подростков в лагерях различных типов и ведомств 2 и 3 квартал. 
По задаче:  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 4,6%.
По задаче:  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 16,8%.
По задаче:  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 9,4%. 
По задаче: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 17,4%.
По задаче: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 76,8 %.
По задаче: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта» финансовое исполнение составляет 20,9%. Большую долю составляет заработная плата работников учреждения.
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям» финансовые средства не освоены.
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» финансовое исполнение составляет 13,4%. 
          На момент проверки отчета на официальном сайте Администрации отсутствовала актуальная редакция Программы (постановление о внесении изменений от 11.04.2025 № 81-пп).
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий Программы на 2025 год с учетом внесенных изменений запланировано 385 921,4 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо 357 816,1 тыс. руб., средства областного бюджета 965,9 тыс. руб., средства федерального бюджета 139,4 тыс. руб., освоено  64 324,1 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 64 324,1 тыс. руб., областные и федеральные   средства не освоены.  Освоение денежных средств за 1 квартал 2025 года составляет 17,9 %.  
В 1 квартале 2025 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановление о внесении изменений от 15.04.2025 № 83-п, утвержденное Администрацией г. Бодайбо и района.
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:
- по основному мероприятию «Сохранение дополнительного образования в сфере культуры, направленного на творческую самореализацию» финансовое исполнение составляет 18,8%, финансовые средства направлены на осуществление деятельности,  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра              г. Бодайбо и района одаренным детям;
- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 17,4 %, финансирование направлено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций), организация и  проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности городского парка культуры, организация деятельности кинотеатра «Витим», реализация инициативных проектов («Образ», «Где музыка живет – живет и развивается народ», «Спортивный досуг»),  выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям; 
- по основному мероприятию «Осуществление библиотечного обслуживания жителей, обеспечение сохранности и комплектования фондов муниципальных бибилиотек» финансовое исполнение составляет 16,4%, финансирование направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования г. Бодайбо и района, финансовая поддержка реализации инициативного проекта «Семейная игротека: Умнейка в библитотеке п. Мамакан»;
- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 20,4 %, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;
- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 18,5%, финансирование направлено на осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций);
- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не запланированы, из-за сложившейся сложной финансовой ситуации.
Наименование постановления о внесении изменений от 15.04.2025 № 83-п изложено не верно.
 Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы. 
В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 5 703,7 тыс. руб., исполнение составляет 0,0 руб. 
По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в региональном проекте  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2024-2030 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в 2025 году.
В феврале было заключено между Министерством  по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы государственной программы  Иркутской области «Доступное жилье» на 2024 – 2030 годы  выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома  5 молодым семьям (далее – Соглашение).
В 1 квартале 2025 года в муниципальную программу было внесено  изменение, касающееся изменения финансирования и целевых показателей. Добавлены областные и федеральные денежные ассигнования, уменьшены финансовые средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, откорректированы целевые показатели. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 21.03.2025 № 64-п. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 5 703,7 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 3 552,8 тыс. руб. или 62,29 %, (2024 год -63,94%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  2 150,9 тыс. руб.  или 37,71%, (2024 год – 36,06%). 
При расчете финансирования при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый  2025 год и плановый период расчет был 25% местный бюджет, 75% областной и федеральный бюджеты, согласно выписке из бюджета от 14.12.2024 сумма бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района составляла 2 151,0 тыс. руб. на получение социальной выплаты  8  молодым семьям. 
При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2025 год от 02.12.2024 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составила 2 150,9 тыс. руб. на получение социальной выплаты 5 молодым семьям. Предусмотренные ассигнования были уменьшены на 95 руб.
В связи с увеличением софинансирования из местного бюджета  количество молодых семей желающих получить социальную выплату в планируемом году сокращается (2020 год-25%, 2021 год -28,2%, 2022 год-27%, 2023 год-29,3%, 2024 год- 36,04%, 2025 год – 27,71%.
В феврале выданы свидетельства на получение социальной выплаты              5 молодым семьям. На 01.04.2024 молодые семьи  свидетельства не реализовали.
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств за 1 квартал  2025 года составляет 62,4%. На реализацию мероприятий из бюджета муниципального образования запланировано 1 052,9 тыс. руб., освоено 657,8 тыс. руб.  
В 1 квартале были проведены следующие мероприятия: 
По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»:
- зимнее первенство по мини – футболу (участвовало 7 команд – 72 чел.).
По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:
- комплексные соревнования «Рождественские каникулы» всего приняли участие 222 участника;
- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта, всего приняли участие 212 участников;
- комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» всего приняли участие 75 детей организаторами были тренера МКОУ ДОО ДООЦ;
- в массовом спортивном мероприятии «Лыжня России» приняли участие 105 участников (в 2024 г. - 74 чел.);
- были проведены мероприятия в рамках плана мероприятий:
 – кубок мэра г. Бодайбо и района по мини-футболу (42 участника),
- открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» участвовали 28 спортсменов.
По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня»:
В 1 квартале 2025 года было 5 выездов на соревнования различного уровня, на которых спортсмены заняли 3 призовых места. Всего приняли участие 37 спортсменов: в г. Северобайкальске - межрегиональный турнир по баскетболу; в г. Иркутске - соревнования по плаванию «Кубок Приангарья».
В ходе проверки отчета  выявлены  замечания. Отчет был направлен на доработку, замечания устранены частично.
5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы.
На реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования в 2025 году  запланировано 978,1 тыс. руб., исполнено 236,1 тыс. руб., что составляет 24,1%.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
5.1. Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
Освоение денежных средств за 1 квартал 2025 года составляет 29,3%. 
На реализацию мероприятий запланировано 775,4 тыс. руб., освоено 227,4 тыс. руб. По информации пояснительной записки за 1 квартал:
- по основному мероприятию «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» 
- по запланированному мероприятию рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй малыш!» куплен памятный подарок на сумму 10,0 тыс. руб.;
- по основному мероприятию «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» мероприятия  не проводились;
В рамках основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:
- «Награждение студентов – активистов ко дню студента» в связи с празднованием Дня российского студенчества на базе БГТ состоялась спартакиада, запланированные финансовые средства не использовались. Организатором мероприятия являются педагоги БГТ, отдел вручил благодарственные письма;
- «Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области «Байкал-25», Кремлевская елка». В рамках данного мероприятии в течение 1 квартала 2025 года в ВДЦ «Орленок» и «Океан» съездили  5 учащихся общеобразовательных школ города. Мероприятие «Кремлевская елка» с 2019 года не актуальна, так как данное направление последний раз реализовывалось в декабре 2018 года.  В мероприятиях «Профильные лагеря Иркутской области» и «Байкал» учащиеся также не принимают участия.
5.2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. На реализацию мероприятий запланировано 202,7 тыс. руб., исполнено в объеме 8,7 тыс. руб. или на 4,3%.   
В рамках подпрограммы:
- проведен  рейд по обследованию лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ (обследовано 5 наркозависмых), в ходе рейда вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств. Целью рейдовых мероприятий является снижение количества преступлений, связанной с употреблением наркотических препаратов;
- проведены антинаркотические акции «Информирование населения о создании наркопритонов», «Сообщи, где торгуют смертью» по распространению среди населения буклетов, листовок – количество участников 23 человека;
- ведется работа с учащимися общеобразовательных организаций, направленная на мотивирование детей в участии социально-психологического тестирования;
- в течение марта проведены два заседания круглого стола с участием представителей субъектов профилактики;
Ведется профилактическая работа с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета.
Проведены интеллектуально-профилактические квизы для родителей «Сеть» в школах города и района.
Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетними. В ходе рейда обследовано 7 торговых точек, выявлен 1 факт реализации алкоголя несовершеннолетнему.
Освещается информация в средствах массовой информации и соцсетях, направленная на профилактику социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий.
В настоящий момент на учете в МО МВД «Бодайбинский» состоит 10 наркозависимых.
При проверке отчета об исполнении мероприятий Программы  выявлены  замечания, устранены частично.
В отчете об исполнении мероприятий:
- плановая сумма по строке 3.1.1. «Здравствуй малыш» не соответствует сумме указанной в плане мероприятий;
- по строке 1.2.8. «Награждение студентов – активистов ко Дню Студента» фактическое значение целевого показателя исполнено, фактическое финансирование не исполнено, отсутствуют причины, обоснования и обоснование причин отклонения по целевым показателям.
В пояснительной записке:
- по пункту 2 «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» указано мероприятие «Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», в плане мероприятий и в отчете об исполнении мероприятий отсутствует. Данным направлением занимаются педагоги Управления образования;
- по пункту 1.3.  фактическое финансирование мероприятия указано неверно.
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств Программы за 1 квартал 2025 года  составляет 17,2%. Запланированы на финансирование мероприятий Программы, с учетом внесенных изменений, расходы в сумме 203 116,0 тыс. руб., из них: средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 197 380,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 5 735,8 тыс. руб. Исполнено  35 073,1 тыс. руб., из них: за счет средств муниципального образования г. Бодайбо и района – 34 193,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 880,0 тыс. руб. 
В программу была внесена корректировка объемов финансирования, утвержденная  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 24.03.2025 № 68-пп.
 Запланированные мероприятия исполняются, согласно утвержденного Плана мероприятий.  По основным мероприятиям программы:
- По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок  (в 1 квартале  2025 года выдано два представления об устранении выявленных нарушений. В ежедневном режиме осуществляется контроль в сфере закупок); 
- По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:
- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 1 квартал 2025 года финансирование за счет резервного фонда составило 150,0 тыс. руб. или 15,1 % от годового плана; 
- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета (в 1 квартале 2025 года  исполнительные документы и решения налогового органа не поступали);
- привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует. Управление муниципальным долгом -  ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом);
- По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в  предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений МО г. Бодайбо и района (за 1 квартал 2025 года в бюджеты поселений перечислено 18 380,1 тыс. руб., или 24,3% от годового плана);
- По основному мероприятию «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь поселениям  предусмотрена в сумме 68 527,4 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2025 года составляет 8 625,0 тыс. руб. или 12,6 % от плана.      
Целевой показатель программы  «Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов», установленный на уровне не более 5% не выполнен. План по налоговым,  неналоговым доходам перевыполнен на 9,5%. Причина опережающего поступления НДФЛ – рост фонда оплаты труда, в том числе дивидендов, стимулирующих выплат, а также осуществлением на территории Бодайбинского района хозяйственной деятельности подрядных организаций на строительстве золотодобывающих фабрик, взлетно-посадочной полосы, моста через р. Витим.
Ответственный исполнитель не предоставил постановление о внесении изменений в программу от 24.03.2025 № 68-пп на согласование в ОЭАПиПР. Наименование постановления изложено не верно.
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.
На финансирование мероприятий в 2025 году  запланировано 2 286,4 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 181,2 тыс. руб., что составляет 7,9%. 
В 1 квартале были внесены изменения в программу постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 21.03.2025 № 63-пп. 
Частичное финансирование было освоено по следующим мероприятиям: 
- «Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, включая уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района», мероприятие носит постоянный характер. Использование финансовых средств до конца 2025 года зависит от своевременности выставления счетов Фондом капитального ремонта, ресурсоснабжающими организациями.
- «Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества».
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.
В  I  квартале внесены изменения в Программу, согласно  Решения Думы от 13.03.2025 № 9-па. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 28.03.2025   № 71-п. Изменения касались Подпрограмм 1, 6, 7.
	На реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района в 2025 году было запланировано с учетом внесенных изменений  341 670,8 тыс. руб., фактически  освоено 44 958,9  тыс. руб., что составляет  13,1%.
Подпрограмма 1:  
	В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на 2025 год  запланировано с учетом внесенных изменений  225 360,0   тыс. руб.,  освоено 41 851,1 тыс. руб., что составляет исполнение на   18,6 %.  
           В подпрограмму были внесены изменения в части корректировки бюджетных ассигнований.
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» исполнение составляет 17,2%. Увеличены бюджетные ассигнования на индексацию заработной платы с 01.01.2025, на исполнение судебных актов и уплату налогов.
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составляет 18 %. Увеличены бюджетные ассигнования на индексацию заработной платы с 01.01.2025.
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» исполнение составляет 15,4%. Увеличены бюджетные ассигнования на индексацию заработной платы с 01.01.2025, на исполнение судебных актов и уплату налогов, на монтаж оборудования систем звукового оповещения населения Б.Патом.
По основному мероприятию  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составляет 25%. Увеличены бюджетные ассигнования на индексацию заработной платы с 01.01.2025.
По основному мероприятию  «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение 5,7%. 
По основному мероприятию  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района». Исполнение составляет 26,5%. Увеличены бюджетные ассигнования – субсидии в целях возмещения части затрат на осуществление регулярных перевозок, на приобретение автобусов ПАЗ для осуществления регулярных перевозок по пригородным маршрутам, в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.
По основному мероприятию  «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Исполнение составляет 3,2%. Увеличены бюджетные ассигнования на услуги связи (подвижной радиотелефонной связи), предоставление выделенного доступа в Интернет.
Подпрограмма 2:  На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в  2025 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс не объявлялся. 
            Подпрограмма 3: 
 На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год  финансовые средства не запланированы. 
В рамках подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы запланированы мероприятия по обеспечению функционирования камер видеонаблюдения в учреждениях образования, культуры и спорта.
В целях профилактики терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта  муниципального образования г. Бодайбо и района установлено 356 камер видеонаблюдения по периметру и внутри помещения. 
По информации пояснительной записки ответственного лица  подпрограммы были проведены следующие мероприятия:
Регулярно проводятся проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, проверки по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета. Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности. 
Ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов. С января по март включительно  проведены проверки МКУ «Культурно-досуговый центр  г. Бодайбо», в целях осуществления контроля  антитеррористической безопасности на объектах Бодайбинского района. Проверяется готовность средств пожаротушения для ликвидации последствий возможных террористических проявлений.
На территории Бодайбинского района, каких либо протестных акций, в том числе террористической направленности не зарегистрировано.
По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Бодайбинском районе, экстремистских проявлений, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму не выявлено.
Начальник ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. Бодайбо и района принимает участие в совместных заседаниях АТК в Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области, в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам антитеррористической направленности, по получению соответствующей информации и повестки рассматриваемых вопросов.
Проблемные вопросы решаются оперативно при взаимодействии с Аппаратом антитеррористической комиссии Иркутской области.
            Подпрограмма 4:  
        В 2025 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на финансирование мероприятий подпрограммы   запланировано  16 119,0 тыс. руб., фактически освоено 1 485,8 тыс. руб., что составляет  9,2%.
        На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района  16 119,0 тыс. руб.,   израсходовано за отчетный период   1 485,8  тыс. руб.     
          На Управление образование запланировано -  12 498,1 тыс. руб.,  освоено   1 120,9 тыс. руб., что составляет  8,9%.
           На  Управление культуры запланировано – 345 тыс. руб., финансовые средства не освоены.
          На  здравоохранение  запланировано – 3 275,9 тыс. руб., освоено 364,9 тыс. руб. (без учета НДФЛ) 11,1 %. Выплачена денежная выплата  4 специалистам, 3 с высшим мед.образованием и 1 со средним специальным мед.образованием. 
          На 01.04.2025 прибыло на работу в учреждения здравоохранения 4 специалиста с высшим медицинским образованием.
          На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» финансовые средства не предусмотрены.
Подпрограмма 5: 
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год -  7 409,0 тыс. руб. освоено  1 234,8 тыс. руб. (16,7%). 
Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района.
По информации пояснительной записки ответственного лица осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах города Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   99  камер видеонаблюдения. Благодаря камерам сотрудниками МО МВД «Бодайбинский» выявлено в 1 квартале два преступления превентивной направленности, также установлены 4 лица, совершивших административные правонарушения.
В рамках взаимодействия с населением, повышения уровня доверия граждан к полиции в СМИ размещалась информация о результатах работы, профилактике мошенничеств.  
           Подпрограмма 6:  
            В 2025 году на финансирование мероприятий Подпрограммы  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений   запланировано  87 765,4 тыс. руб., финансовые средства не освоены.   В 1 квартале увеличены бюджетные ассигнования в сумме 56 015,2 тыс. руб., за негативное воздействие на окружающую среду, административных  штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
            По информации пояснительной записки в  1 квартале подготовлены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района бюджетам поселений (Бодайбинское МО, Балахнинское МО, Мамаканское МО) иных бюджетных трансфертов на оказание финансовой поддержки поселениям на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде...  После подписания соглашений участниками мероприятий будут объявлены электронные аукционы в целях заключения муниципальных контрактов по организации обращения с отходами при ликвидации несанкционированных свалок.
	Подпрограмма 7:
	На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  4 717,4 тыс. руб.,   освоено 387,1 тыс. руб., что составляет 8,2%. В 1 квартале увеличены бюджетные ассигнования на сумму 1 737,1 тыс. руб., на содержание автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений, по установке дорожных знаков.
         По информации пояснительной записки ответственного лица в 1 квартале проводились работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них по двум муниципальным контрактам. 
Контрактами предусмотрено содержание автодороги «Бодайбо – ДОЛ «Звездочка», и содержание автодороги подъезд к рп. Мамакан.
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий программы с учетом внесенных изменений запланировано 184 763,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 153 822,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 30 940,7 тыс. руб. Исполнение составило – 4 194,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 4 194,1 тыс. руб. или 2,26%. 
Согласно Решению Думы г. Бодайбо и района от 13.03.2025 № 9-па  в Программу было внесено изменение в размеры финансирования в связи с производством дополнительных работ. Принятое решение утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.04.2025 № 82-па. 
За 1 квартал 2025 год в рамках Программы выполнено:
- по основному мероприятию: «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 22 объектах.  Денежные средства не освоены, т.к. работы планируются во 2-3 квартале 2025 года;
- по основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования          г. Бодайбо и района» запланированы работы на 3 объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан. Финансовые средства в отчетный период освоены только на объекте: «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся п. Мамакан». Выполнены работы по  отоплению, освещению и охраны объекта. В отчетном периоде освоено 2 955,9 тыс. руб. По строительству школы в п. Мамакан, строительству крытого стрелкового тира, реконструкции школы в п. Перевоз финансовые средства не осовены;
- по основному мероприятию: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» освоено 1 238,2 тыс. руб.
При проверке отчета на сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакция, в связи с внесенными в Программу изменениями, утвержденными постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.04.2025  № 82-пп.   
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано на 2025 год  1 103,7 тыс. руб. В 1 квартале 2025 года расходы на мероприятия не производились, в связи с тем, что муниципальные контракты заключены в 1 квартале, а проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы.
В 1 квартале 2025 года в рамках Программы были проведены мероприятия:
- районный конкурс «Почетная семья» - конкурсной комиссией подведены итоги, награждение 9 семей, принявших участие в областном конкурсе состоится во втором квартале 2025 года;
- по мероприятию посвященного «Дню семьи, любви и верности» конкурсной комиссией были рассмотрены семьи, награждение которых будет проходить 8 июля 2025 года.
11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий в 2025 году из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано 88,9 тыс. руб., финансовые средства не использованы в связи с тем, что муниципальные контракты заключались в 1 квартале 2025 года и  мероприятия планируется проводить в 2-3 квартале текущего года.
В 1 квартале 2025 года в рамках Программы проведены мероприятия:
-  совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ежеквартально проводится мониторинг социально-значимых инфекционных заболеваний;
- в целях профилактики ВИЧ-инфекции проведены классные часы среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- репортаж, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом, освещался  телевизионной программе «Новости Бодайбо» ООО «Витим-Телеком». 
12. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.
На финансирование мероприятий программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год запланировано 349,1 тыс. руб., исполнено за отчетный период  20,3 тыс. руб. или на 5,8 %. Финансирование исполнено  по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Мероприятие по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Жуинского муниципального образования будет проведено после утверждения Думой г. Бодайбо и района проекта внесения изменений в Генеральный план Жуинского муниципального образования.
13. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района 12.05.2025 № 105-п. Мероприятия по данной программе не реализовывались. 

Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Администрации  г. Бодайбо и района за 1 квартал 2025 года:

1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 1 квартал 2025 года составил 16,35 % от предусмотренных ассигнований в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год (уровень в 2024 году – 17,9%).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):
- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;
- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;
- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, изменения целевых показателей, корректировки;
- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;
-анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;
- ответственно подходить к составлению отчетов.      
Начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования и 
потребительского рынка                                                                Шайдарова Е.В.




Подготовил:
Главный специалист отдела экономического
анализа, прогнозирования и потребительского рынка  
Богданова И.В.
