**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»**

**на 2020-2025 годы**

**за 2023 год**

Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 12.11.2019 № 216-пп, с изменениями, внесенными постановлениями).

Программа разработана с целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Администрация МО г. Бодайбо и района).

Соисполнители Программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района (далее – ОМП и С).

Участники Программы:

1. Управление образования Администрации МО г.Бодайбо (далее - Управление образования);

2. Управление культуры Администрации МО г.Бодайбо (далее - Управление культуры);

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО г. Бодайбо и района (далее – КДН и ЗП).

Задачи Программы:

1.Развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

2.Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы и «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы.

Финансирование Программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» в 2023 году составляет 459,8 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы составляет 370,7 тыс. руб., Подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы – 89,1 тыс. руб.

Фактическое исполнение Программы за 2023 год составляет 346, 8 тыс. руб., в том числе фактическое исполнение Подпрограммы 1 составляет 260,0 тыс. руб., Подпрограммы 2 составляет 86,8 тыс. руб. Неисполнение: 113,0 тыс. руб.

В соответствии с планом мероприятий Подпрограммы 1 в течение 2023 года проведены следующие мероприятия:

**1.Основное мероприятие**

**«Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»**

**Запланировано: 207, 5 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 98,3 тыс. руб.**

**Неисполнение:109,2 тыс. руб.**

*П. 1.1.8.* *Развитие добровольческого поисково-спасательного отряда, занимающегося поиском пропавших без вести людей из числа студентов и молодежи до 35 лет*

В настоящий момент в поисковую группу входят 23 человека, которые на постоянной основе осуществляют взаимодействие с МО МВД России «Бодайбинский» и оказывают содействие в поиске пропавших. В течение года добровольцы приняли участие в 7 вебинарах, организованных Центром обучения добровольцев.

*П.1.1.9. «Награждение студентов – активистов ко дню студента»*

25 января, в связи с празднованием Дня российского студенчества благодарственными письмами мэра г. Бодайбо и района, начальника отдела по молодежной политике и спорту были награждены студенты-активисты ОГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». Всего в мероприятии приняли участие 50 студентов.

*П.п.1.1.1. «День молодежи».* В рамках празднования Дня молодежи организован легкоатлетический забег. Количество участников 11 человек. 25 июня на стадионе «Труд» организована праздничная программа «Гусь обнимусь» с конкурсами и фотосессями, и фестиваль красок «HOLLI». Общее количество участников 300 человек.

*П.п.1.1.2. «Туристический слет среди учреждений и предприятий района».* 1 июля состоялся традиционный туристический слет трудовых коллективов, в котором приняли участие 4 команды: сборная команда «Русичи»; команда МО МВД России «Бодайбинский» - «Убойная сила»; команда Бодайбинской Районной физкультурно-спортивной общественной организации «Комитет развития физической культуры и спорта» - «Спорткомитет» и команда Артели старателей «Лена» - «Лена».

Турслет проходил в рамках проведения мероприятий, посвященных 120-летию со дня образования г. Бодайбо и теме «ГТО – путь к здоровью и совершенству!».

Первое место в общекомандном зачете заняла команда «Лена»; второе место у команды «Спорткомитет», третье место – «Русичи» и четвертое – «Убойная сила».

Общее количество участников составило 70 человек.

*П.п. 1.1.3. Организация туристических походов на территории Бодайбинского района.*

В рамках данного мероприятия на территории Бодайбинского района в течение летнего периода отделом МПиС совместно с тренером-преподавателем В.Н. Вейко было организовано 8 туристических походов и сплавов по реке Тельмама. Общее количество участников составляет 160 человек.

*П.п. 1.1.4. Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2023», Кремлевская елка.*

В течение данного периода в ВДЦ «Океан» съездили 2 несовершеннолетних девочки, ученицы МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» Хисматова Елизавета и Трифонова Дарья в период с 29 мая по 19 июня 2023 года, в период с 09.11.2023 по 04.12.2023» в ВДЦ «Океан» были направлены ученицы МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» Карпова Кристина и Новикова Полина, ученица МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» Куликовская Елизавета.

*П.п. 1.1.5. Выплата стипендии «Ученик года – 2023».* Организатором данного мероприятия является Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района. Мероприятие не профинансировано в связи с тем, что Управление образование Администрации МО г. Бодайбо и района нарушили сроки предоставления документов для оформления выплаты стипендии.

Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/287> , <https://t.me/ompisbod/366> , <https://t.me/ompisbod/368> , <https://t.me/ompisbod/370> , <https://t.me/ompisbod/378> , <https://t.me/ompisbod/385> , <https://t.me/ompisbod/390> , <https://t.me/ompisbod/399> , <https://t.me/ompisbod/653> , <https://t.me/ompisbod/677> .

**2. Основное мероприятие**

**«Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи»**

**Запланировано: 39,2 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 38,5 тыс. руб.**

**Неисполнение: 0,7 тыс.руб.**

*П.2.1.1. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:*

*- акция «Георгиевская ленточка».* В период с 24 апреля по 9 мая на территории Бодайбинского района проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие 2000 человек.

*- акция «Вахта памяти».* Юнармейцы приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы и Дню начала ВОВ на территории г.Бодайбо и района.  Всего в мероприятии приняли участие 60 волонтеров.

*- акция «Свеча памяти» -* 9 маяна территории города Бодайбо отделом по молодежной политике и спорту совместно с юнармейцами проведена Всероссийская акция «Свеча Победы». В акции приняли участие более 40 добровольцев.

-3 сентябряна территории города Бодайбо отделом по молодежной политике и спорту совместно с юнармейцами, жителями города проведена Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В акции приняли участие более 80 человек, в том числе волонтеров – 35.

-22 июня у памятника погибшим воинам-бодайбинцам прошла акция «Свеча памяти». Количество участников 50 человек.

*- акция «Снежный десант»-* количество участников 18.

*- патриотическая акция, посвященная Дню России –* В День России в городском парке состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным гражданам. Общее количество участников 11 человек.

*- спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!»* 20 апреля в рамках празднования «Дня призывника» отделом военного комиссариата совместно с отделом МПиС Администрации г. Бодайбо и района, ОГБПОУ «БГТ» организованы спортивные, военно-прикладные мероприятия для молодежи. Общее количество участников 35 человек.

*- экскурсии и лекционные мероприятия для детей и молодежи на базе МКУ культуры «Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина» -* 18 августа совместно с сотрудниками КДН и ЗП и сотрудниками Бодайбинского городского краеведческого музея имени В.Ф. Верещагина для детей, состоящих на учете, организована экскурсия по городу с целью приобщения и формирования знаний у несовершеннолетних о памятных местах города. Количество участников 11 человек.

количество участников 25 человек.

- *легкоатлетический забег, посвященный памяти жертв Ленского расстрела.*

17 апреля в посёлке Апрельск прошел траурный митинг, посвященный 111 годовщине «Ленского расстрела». Учащиеся 8-11 классов СОШ №1 г. Бодайбо совершили легкоатлетический пробег Бодайбо – Апрельск. Этой стойкой традицией молодое поколение чтит память предков. Количество участников легкоатлетического забега- 25 человек.

*П.п. 2.1.2. «День призывника (проводы призывников весеннего, осеннего призыва;*

*торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника)».* 23 мая 17 призывников и 10 июля 25 новобранцев Бодайбинского района пополнили ряды вооруженных сил РФ. Общее количество участников 42 призывника.

*П.п. 2.1.3. «Проведение патриотических автомобильных квестов, посвященных Дню России и Дню государственного флага России»:*

-29 апреля состоялся Автоквест под названием «120 минут».

В квесте приняли участие 13 команд по 4 человека.

13 мая отделом по молодежной политике и спорту организован очередной автомобильный квест «Майский переполох», который посвящен празднованию Дня Победы.

В квесте приняли участие 12 команд.

Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/104> , <https://t.me/ompisbod/128> , <https://t.me/ompisbod/161> , <https://t.me/ompisbod/179> , <https://t.me/ompisbod/182> , <https://t.me/ompisbod/184> , <https://t.me/ompisbod/199> , <https://t.me/ompisbod/200> , <https://t.me/ompisbod/203> , <https://t.me/ompisbod/207> , <https://t.me/ompisbod/208> , <https://t.me/ompisbod/215> , <https://t.me/ompisbod/224> , <https://vk.com/wall-219921602_22> , <https://vk.com/wall-219921602_20> , <https://t.me/ompisbod/233> , <https://t.me/ompisbod/234> , <https://t.me/ompisbod/235> , <https://t.me/ompisbod/239> , <https://t.me/ompisbod/266> , <https://t.me/ompisbod/288> , <https://t.me/ompisbod/299> , <https://t.me/ompisbod/301> , <https://t.me/ompisbod/406> , <https://t.me/ompisbod/528> , <https://t.me/ompisbod/601> , <https://t.me/ompisbod/635> , <https://vk.com/wall-216047503_761> , <https://t.me/ompisbod/714>.

Кроме того, на территории муниципального образования в течение года осуществляла работу региональный специалист по патриотическому воспитанию. Данная ставка выделена на муниципальное образование Министерством молодежной политики Иркутской области. Работу регионального специалиста по патриотическому воспитанию курирует отдел МП и С.

В рамках технического заседания контракта, заключенного с Министерством по молодежной политике Иркутской области реализуются следующие мероприятия:

-уроки мужества, классные часы, тематические лекции и классные часы, информационные мероприятия, посвященные празднованию государственных дат Российской Федерации, истории Иркутской области, истории муниципального образования Иркутской области, встречи с ветеранами, беседы, посвященные героям и ветеранам Великой Отечественной войны, истории Российской Федерации, истории Российской армии, в том числе различным родам войск, встречи с представителями мужественных профессий, экскурсии, вахта памяти, иные мероприятия гражданско-патриотической направленности);

- тематические лекции и классные часы по подготовке к воинской службе, день призывника, стрельбы, военно-полевые сборы, марш-броски, оказание первой медицинской помощи, прохождение полосы препятствий, сдача норм ГТО, соревнования, стрельбы;

- лекции, классные часы, семинары и информационные мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, идеологии терроризма, а также привитие традиционных российских семейных ценностей (в том числе для специалистов по работе с молодежью, преподавателей, воспитателей, тренеров, руководителей клубов);

- воспитательная работа с лицами, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детьми оставшимися без попечения родителей и (или) попавшими в трудную жизненную ситуацию (вовлечение данной категории лиц в проведение и (или) участие в мероприятии в рамках деятельности Специалиста;

- мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (организация классных часов, тематических публикаций, семинаров   
для педагогов по соответствующей тематике);

-участие в учебно-методических и образовательных мероприятиях туристической и краеведческой направленности (участие в смотрах, конкурсах на лучшую организацию туристско-краеведческой работы, на лучшую исследовательскую работу юных историков и краеведов; на лучшую работу, посвященную героико-патриотической тематике; на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы, тематические лекции и классные часы, походы, экспедиции, соревнования);

- информационные, общепросветительские мероприятия, посвященные празднованию государственных дат Российской Федерации, истории Иркутской области, истории муниципального образования Иркутской области.

***3.Основное мероприятие***

**«Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»**

**Запланировано: 124,0 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 123,2 тыс. руб.**

**Неисполнение: 0,8 тыс. руб.**

*П. 3.1.1. Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй, малыш!».*

3 февраля в Администрации района чествовали первого малыша, родившегося в текущем году. Это радостное событие в семье Казаковых произошло 17 января. Мальчика назвали Матвеем.

<https://t.me/admBodaybo/2235>

*П.п.3.1.2. Семейный праздник «Веселая семейка».* 25 июня отделом по молодежной политике и спорту при организационной поддержке БРО ВДПО, в спортзале «Автомобилист» проведено соревнование «Спортивный карапуз». Количество участников 10 семей.

*П.п.3.1.3. Семейный фестиваль спортивных игр.* В рамках данного мероприятия 24 июня на стадионе «Труд» состоялись соревнования по мини-футболу, в котором приняли участие 6 сборных команд Бодайбинского района, а также состоялись спортивно-развлекательные соревнования «Русский ниндзя» для любителей активного, здорового образа жизни и силового экстрима.  В испытаниях приняли участие более 20 мужчин, уверенных в силе своего тела и духа. Количество участников 20 человек.

*П.п.3.1.4. Конкурс семейных фотографий.* В преддверии празднования Нового года был организован и проведен конкурс для семей Бодайбинского района, в конкурсе приняли участие 200 семей, членами жюри были определены победители.Количество победителей 18 семей.

*П.п. 3.1.5. «Здоровая семья» – дворовые игры, посвященные Международному Дню семьи».* В рамках данного мероприятия 1 июня 2023 года отделом МПиС на территории общежитий, расположенных по ул. Петра Поручикова организованы дворовые игры, в которых приняли участие 10 ребят.

Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/5> , <https://t.me/ompisbod/9> , <https://t.me/ompisbod/355> , <https://t.me/ompisbod/370>, <https://t.me/ompisbod/377> , <https://t.me/ompisbod/408> , <https://t.me/ompisbod/409> , <https://t.me/ompisbod/432> , <https://t.me/ompisbod/464> , <https://t.me/ompisbod/492> , <https://t.me/ompisbod/568>.

**Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**

**Запланировано: 89,1 тыс. рублей.**

**Фактическое исполнение: 86,8 тыс. руб.**

**Неисполнение: 2,3 тыс. руб.**

***2.1. Основное мероприятие***

**«Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу».**

*2.1.1. Рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и мотивацию к прохождению реабилитации лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества.*

Секретарем антинаркотической комиссии в Бодайбинском районе совместно с сотрудниками МО МВД России «Бодайбинский» в течение года были организованы и проведены рейдовые мероприятия с целью обследования наркозависимых и консультирования, направленного на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. Количество участников 22 человека.

*2.1.2. Реализация информационно-пропагандистской кампании среди наркопотребителей, направленной на профилактику наркотиков.*

В ходе проведения рейдовых мероприятий гражданам вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, центрах реабилитации.

Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/510> , <https://t.me/ompisbod/521>.

***2.2. Основное мероприятие***

**«Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»**

*2.2.1 Реализация информационно-пропагандистской кампании по вопросу проведения социально-психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся в образовательных организациях*

В ходе родительских собраний, были реализованы следующие мероприятия:

- рассмотрение информации о текущей наркоситуации в районе и области, а также, о профилактике наркомании и раннему выявлению незаконного потребления наркотиков;

- просмотр видеоролика подготовленного субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации МО г. Бодайбо и района (ГДН МО МВД России «Бодайбинский», КДН и ЗП администрации МО г. Бодайбо и района, ОГБУСО КСЦОН г. Бодайбо, ОГБУЗ «Районная больница» и др.) совместно с членами родительского комитета «Социально-психологическое тестирование», в котором даны подробные ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся СПТ, а именно, «Для чего нужно проходить СПТ?», «Что дают результаты тестирования?», «С какого возраста можно стать участником СПТ?» и т.д.

- активистами молодежного движения «Движения первых» розданы буклеты для родителей «Что такое СПТ?».

*2.2.2. Проведение семинаров, рабочих совещаний по подготовке проведения социально-психологического тестирования обучающихся с лицами, ответственными за проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях*

Всего проведено 7 классных часов. Оказаны индивидуальные консультации для учащихся, в которых приняли участие 68 человек.

*2.2.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, достигших возраста 13 лет, с использованием единой методики социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и средних профессиональных образованиях, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ*

В соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. N 59 и совместному Приказу министерства здравоохранения Иркутской области и министерства образования Иркутской области от 27 июля 2021г. №15-мпр/49-мпр «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при проведении социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в Иркутской области», Положением об Управлении образования администрации г. Бодайбо и района во всех общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района прошло социально-психологическое тестирование по Единой методике. В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций установлено:

Общее количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании – 727 чел. (99,32 % от общего количества, подлежащих СПТ).

Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом тестировании – 5 чел. (0,69 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию).

На базе ОГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» социально-психологическое тестирование проведено в период с 18 сентября по 01 октября 2023 года. Общее количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 339 человек (97 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию).

*Одиннадцать* человек не приняли участия в тестировании (по причине нахождения на производственной практике - удаленность участков горных работ, отсутствие интернета). Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной вероятности рискового поведения 49 % обучающихся (172 чел.).

*2.2.4. Проведение анализа результатов тестирования, формирование списков обучающихся для прохождения профилактического медицинского осмотра. Корректировка планов воспитательной и профилактической антинаркотической работы образовательных учреждений с учетом результатов социально-психологического тестирования*

По итогам проведения социально-психологического тестирования, образовательные организации направили списки детей, находящихся в по итогам СПТ в группе «явной рискогенности» в ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» с целью обследования детей.

*2.2.5. Проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципального образования для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы профилактики*

1. Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи – 26 мероприятий, 471 участник.

2. Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флеш-мобов, квестов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм – 34 мероприятия, 1043 участника.

3. Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования – 4 занятия, 112 участников.

4. Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие – 7 акций, 1200 участников.

5. Проведение лекционных занятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) – 9 мероприятия, 195 участников.

6. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в муниципальном образовании – 3 мероприятия, 67 участников.

*2.2.6. Проведение индивидуально-профилактической работы с различными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление, в том числе с неработающей молодежью, лицами, состоящими в конфликт с законом, с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении*

1.Индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) - 22 чел.

2. Проведение групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) -8 мероприятий, 61 участников.

3. Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 20 чел.

Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/119> , <https://t.me/ompisbod/556> , <https://t.me/ompisbod/571> , <https://t.me/ompisbod/584> , <https://t.me/ompisbod/620?single>

**2.3 Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района»**

**Запланировано: 61,4 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 59,8 тыс. руб.**

**Неисполнение:1,6 тыс.руб.**

*2.3.2. Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях 31,4 тыс. руб.*

1. Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи – 26 мероприятий, 471 участник.

2. Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флеш-мобов, квестов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм – 34 мероприятия, 1043 участника.

3. Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования – 4 занятия, 112 участников.

*2.3.3. Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета 20,0 тыс. руб.*

1.Индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) - 22 чел.

2. Проведение групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) -8 мероприятий, 61 участников.

3. Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 20 чел.

*2.3.4. Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях*

В течение 2023 года с целью поддержки наркопостов в образовательные учреждения было передано 500 листовок, буклетов и плакатов с информацией, направленной на профилактику наркомании и социально-негативных явлений. В МКОУ «Перевозовская СОШ» кроме печатной продукции, направлен банер профилактической направленности.

*2.3.5. Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров, тренингов, консультирования*

В рамках данного мероприятия в течение года проведены заседания круглых столов, направленные на обучение педагогов образования и представителей субъектов профилактики. В рамках заседаний рассмотрен вопрос профилактики социально-негативных явлений среди населения, а также учащихся образовательных учреждений.

*2.3.6. Участие педагогов в практико-ориентированных семинарах и тренингах по организации профилактической деятельности в рамках общественных наркопостов-постов здоровья, популяризации и внедрению профилактических программ, добровольчества*

В рамках мероприятия педагоги образовательных учреждений в количестве 18 человек приняли участие в практико-ориентированных семинарах, организованных Управлением образования в 2023 году. В рамках семинаров педагогам даны рекомендации по организации профилактической работы на базе образовательных учреждений.

*2.3.7. Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения. Проведение тренингов, обучающих семинаров, круглых столов с целью подготовки волонтеров антинаркотического движения*

С целью развития антинаркотического волонтерского движения в образовательных учреждениях проводятся лекции для привлечения детей к волонтерской деятельности. За текущий период организовано 4 занятия, привлечено 112 участников. Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи.

На базе ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Бодайбинскому району» проведено обучение волонтеров из числа учащихся образовательных организаций в феврале 2023 года.

Кроме того, с целью развития антинаркотического волонтерского движения в п. Перевоз были переданы комплекты формы в количестве 10 шт.

*2.3.8. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в проведении антинаркотических мероприятий на территории образовательной организации, муниципального образования г. Бодайбо и района*

В рамках осуществления своей профилактической деятельности волонтёры АВД уделяют особое внимание профилактике среди населения города, реализуя мероприятия, направленные на профилактику социально-негативных явлений (употребление алкогольной продукции, табакокурения, токсикомании и наркомании):

**Всероссийские акции:** «Сообщи, где торгуют смертью», стоп ВИЧСПИД, За здоровье и безопасность наших детей, 10 000 шагов, Будь здоров, Мы против наркотиков.

**Акции муниципального уровня:**

Будь в теме, Нам не все равно, электронные сигареты опасны, нет наркотикам, сниффинг - опасно для жизни, Обменяй сигаретку на конфетку, это должен знать каждый, Выбор за мной, стоп алкоголь, откажись от курения.

Данные акции реализуются среди взрослого и детского населения, привлечено более 3000 человек.

3. Волонтерами АВД совместно с отделом по молодежной политике проводятся профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений города, а именно: квизы «Выбор за тобой», «Сеть», «Недетские игры», «Правовой прецедент», осуществляются совместные кинопоказы мультфильмов серии «Команды Познаваловых», направленные на профилактику употребления алкоголя и табакокурения среди детей.

4. Акция «Пивной дозор», которая реализуется совместно с МО МВД России «Бодайбинский». В рамках данной акции волонтерами проводятся рейдовые мероприятия по торговым точкам города и района с целью выявления фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. В течение нескольких лет добровольцами выявлено более 40 фактов реализации алкоголя детям.

5.Кроме реализации акций, направленных на профилактику, волонтеры оказывают содействие отделу по молодежной политике и спорту в проведении спортивно-массовых и других мероприятий:

Лыжная гонка «лыжня России», «Всероссийский кросс Нации, всероссийский день ходьбы, осенний кросс, День молодежи, фестиваль спортивных игр, семейные мероприятия «Спортивный карапуз», «Веселая семейка», экологические акции по очистке города и природы района, а также автомобильные квесты, которые ежегодно организует отдел.

6.Ежегодно, на мероприятии, посвященном празднованию Дню сотрудника полиции, добровольцам АВД вручают благодарственные письма начальника МО МВД России «Бодайбинский» за организацию профилактических мероприятий на территории города и взаимодействие.

Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/449> , <https://t.me/ompisbod/455>).

*2.3.9. Организация работы по привлечению родителей (законных представителей) к профилактике социально-негативных явлений, проведение собраний, семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления*

Проведение лекционных занятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) – 9 мероприятия, 195 участников.

*2.4.Организация и проведение комплекса межведомственных мероприятий по профилактической работе с лицами, уклоняющимися от исполнения обязанности возложенной на них судьей при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, а также длительно более года уклоняющимися от наблюдения и лечения*

В течение года организованы рейдовые мероприятия совместно с МО МВД России «Бодайбинский», обследовано 22 наркозависимых, находящихся на постоянном сопровождении со стороны органов внутренних дел.

*2.5.Организация и проведение рейдовых мероприятий, направленных на профилактику и выявление фактов реализации табачной и алкогольной продукции, а также товаров, содержащих сниженный углеводородный газ*

На протяжении трех лет на территории муниципального образования г.Бодайбо и района реализуется профилактическая акция «Пивной дозор». В 2022 году в рамках акции выявлено 16 фактов, проведено 18 рейдов. В 2023 году выявленных актов 4, проведено рейдовых мероприятий 8. За счет регулярного проведения рейдовых мероприятий в сфере профилактики реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, удалось снизить количество фактов реализации алкоголя.

***2.5. Основное мероприятие***

***«Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте***

**Запланировано: 27,7 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 27,0 тыс. руб.**

**Неисполнение: 0,7 тыс. руб.**

*2.5.2. Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании*

В рамках данного мероприятия приобретена печатная продукция профилактической направленности: В рамках данного мероприятия приобретена печатная продукция:

- листовки -300 шт;

- флаеры – 300 шт.;

- плакаты – 100 шт.;

- банер -2 шт.

*2.5.3 Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан:*

*-о последствиях употребления наркотических средств;*

*- о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;*

*- о пропаганде ценностей здорового образа жизни;*

*- о разъяснении доступности наркологической помощи, в том числе анонимной.*

С целью дополнительного информирования населения о негативном влиянии наркотиков, социально-негативных явлений создан аккаунт в социальных сетях, а также обновляется на постоянной основе информация на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района.

Также, на постоянной основе осуществляется проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие – 7 акций, 1200 участников.

Также, 2023 году с целью дополнительного профилактического информирования населения Бодайбинского района в ООО «Витим – Телеком» были направлены видеоролики с целью осуществления их демонстрации по телевидению. Опубликовано 8 материалов.

*2.5.4. Освещение в средствах массовой информации о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни*

<https://bodaybo38.ru/qa/186.html>

<https://bodaybo38.ru/qa/224.html>

<https://www.instagram.com/p/CbhO1L9KCti/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

<https://bodaybo38.ru/qa/224.html>

***2.6. Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией***

Количество лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района – 21 человек.

*2.6.1. Своевременный обмен информацией о случаях отравления и смертности населения муниципального образования в результате незаконного потребления наркотиков для принятия оперативных мер реагирования.*

Мониторинг наркоситуации на территории муниципального образования осуществляется ежеквартально на основании сбора сводной информации от субъектов профилактики.

*2.6.2 Ведение электронной системы мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования.*

Электронная система мониторинга наркоситуации заполняется ежеквартально.

В связи с увеличением рейдовых мероприятий по наркозависимым, увеличилось количество выявленных случаев наркопотребителей, проживающих на территории Бодайбинского района. Данное выявление наркопотребителей дает возможность раннего выявления наркопотребления и дальнейшей реабилитации медицинской и социальной наркозависимых лиц в г. Иркутске.

На протяжении трех лет на территории Бодайбинского района осуществляет свою деятельность антинаркотическое волонтерское движение, куратором которого является Силина Валерия Игоревна.

В рамках осуществления своей профилактической деятельности волонтёры АВД уделяют особое внимание профилактике среди населения города, реализуя мероприятия, направленные на профилактику социально-негативных явлений (употребление алкогольной продукции, табакокурения, токсикомании и наркомании):

Всероссийские акции: «Сообщи, где торгуют смертью», стоп ВИЧСПИД, За здоровье и безопасность наших детей, 10 000 шагов, Будь здоров, Мы против наркотиков.

Акции муниципального уровня:

Будь в теме, Нам не все равно, электронные сигареты опасны, нет наркотикам, сниффинг - опасно для жизни, Обменяй сигаретку на конфетку, это должен знать каждый, Выбор за мной, СТОП АЛКОГОЛЬ, откажись от курения.

Данные акции реализуются среди взрослого и детского населения, привлечено более 3000 человек.

Волонтерами АВД совместно с отделом по молодежной политике проводятся профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений города, а именно: квизы «Выбор за тобой», «Сеть», «Недетские игры», «Правовой прецедент», осуществляются совместные кинопоказы мультфильмов серии «Команды Познаваловых», направленные на профилактику употребления алкоголя и табакокурения среди детей.

Особое внимание, волонтеры уделяют акции «Пивной дозор», которая реализуется совместно с МО МВД России «Бодайбинский». В рамках данной акции волонтерами проводятся рейдовые мероприятия по торговым точкам города и района с целью выявления фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. В течение нескольких лет добровольцами выявлено более 40 фактов реализации алкоголя детям. В 2022 году в рамках акции выявлено 16 фактов, проведено 18 рейдов. В 2023 году выявленных актов 4, проведено рейдовых мероприятий 8. За счет регулярного проведения рейдовых мероприятий в сфере профилактики реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, удалось снизить количество фактов реализации алкоголя.

Кроме реализации акций, направленных на профилактику, ребята с удовольствием оказывают содействие отделу по молодежной политике и спорту в проведении спортивно-массовых и других мероприятий:

Лыжная гонка «лыжня России», «Всероссийский кросс Нации, всероссийский день ходьбы, осенний кросс, День молодежи, фестиваль спортивных игр, семейные мероприятия «Спортивный карапуз», «Веселая семейка», экологические акции по очистке города и природы района, а также автомобильные квесты, которые ежегодно организует отдел.

Ежегодно, на мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника полиции, ребятам вручают благодарственные письма начальника МО МВД России «Бодайбинский» за организацию профилактических мероприятий на территории города и взаимодействие.

В 2022 года волонтер АВД Филимоненко Екатерина стала победителем в Областном конкурсе «Лучший доброволец Иркутской области» в номинации «Лучший волонтер в сфере профилактики социально-негативных явлений».

С целью организации разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан:

-о последствиях употребления наркотических средств;

-о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

- о пропаганде ценностей здорового образа жизни;

- о разъяснении доступности наркологической помощи, в том числе анонимной.

С целью дополнительного информирования населения о негативном влиянии наркотиков, социально-негативных явлений создан аккаунт в социальных сетях, а также обновляется на постоянной основе информация на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района.

Кроме того, с ноября 2023 года отделом МПиС был запущен проект «Профилактика для всех», который включает в себя проведение серии квизов для родителей в каждом образовательном учреждении района.

По итогам мероприятий определится всего один победитель из всех школ.

Команде-победителю будет вручен диплом, переходящий кубок и памятный подарок.

**Добровольческая деятельность**

Кроме проведения различных мероприятий, отделом по молодежной политике ведется постоянная работа по развитию волонтерских объединений, участники которых помогают развивать Бодайбинский район, приобщать подрастающее поколение и молодежь к общественной деятельности, проведению и участию в значимых мероприятиях.

При отделе по молодежной политике и спорту создано антинаркотическое волонтерское движение, которое курирует региональный специалист по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. Данное волонтерское движение занимается профилактикой социально-негативных явлений с помощью проведения акций, квизов и различных мероприятий. Для увеличения количества добровольцев антинаркотического движения ежемесячно региональным специалистом по профилактике наркомании и отделом по молодежной политике и спорту ведется работа по привлечению молодежи для участия в антинаркотическом волонтёрском движении, проводится их обучение.

Кроме того, на базе отдела молодежной политике и спорту создано детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ". Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим.

За время своего существования юнармией организовано и проведено более 150 мероприятий, привлечено более 3500 участников.

Юнармейские движения созданы и действуют практически во всех образовательных учреждениях района. Каждый год число юнармейцев увеличивается и в настоящий момент количество составляет 80 человек.

Совместными усилиями отделом МПиС совместно с Юнармейцами организованы следующие мероприятия:

-Патриотическая акция «Свеча Памяти». Это ежегодная патриотическая акция, где каждый желающий может [зажечь свечу](https://xn--80ahdnteo0a0g7a.xn--p1ai/) и отдать дань памяти павшим и воевавшим в Великой Отечественной войне.

-Патриотическая акция «Бессмертный полк». Акция, которая считается самой значимой и масштабной и выглядит, действительно, впечатляюще.

-Акция «Поздравь ветерана». Ежегодно, в преддверии празднования Дня Победы юнармейцы поздравляют Ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Дарят им подарки и открытки, сделанные своими руками.

-Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка уже давно стала самостоятельным символом Победы России в Великой Отечественной войне. Ежегодно количество участников данной акции на территории муниципального образования составляет 2000 человек.

-Акция «Окна победы». Такая красивая традиция преображает улицы, делает праздник более душевным и позволяет привлечь к проведению патриотической акции самых маленьких участников, которые с удовольствием нарисуют свои картинки для акции «Окна Победы».

-Акция «Уроки мужества» (Волонтеры Победы).Каждый год юнармейцы проводят для учащихся образовательных учреждений уроки мужества, на которых рассказывают о том, какой подвиг совершили советские солдаты в годы Великой Отечественной войны. Школьники узнают биографии Героев, историю праздника.

-Интеллектуально-патриотические квизы «Наша Победа». Данные квизы направлены на развитие интеллектуальных способностей у детей и молодежи, а также способствуют выявлению уровня знаний об истории своей страны.

-День призывника и спортивные игры для допризывной молодежи. Мероприятие организуется во взаимодействии с военкоматом г.Бодайбо и района. Всероссийский день призывника — особенный день для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые подлежат призыву на военную службу. Ежегодно, в рамках мероприятия, призывники соревнуются в сборке-разборке оружия, плавание, умении на скорость выполнять спортивные эстафеты.

-Участие в митингах, проведение автомобильного пробега, посвященного празднования Дня Победы, участие в очистке памятных мест и мест захоронения погибших героев Великой Отечественной Войны.

С целью увеличения и развития данного движения отделом в текущем году был реализован проект по приобретению формы в количестве 50 комплектов для юнармейцев на общую сумму 460 000,00 руб. в рамках проекта «Народные инициативы».

Совместно с детьми на постоянной основе реализуются патриотические всероссийские акции, ведется работа по их подготовке совместно с тренером Наумовым В.С.

Общественное волонтерское объединение "Волонтеры Победы", сформированное отделом по молодежной политике и спорту. В рамках направления добровольцы организовывают волонтёрское сопровождение Парадов Победы и Бессмертного Полка в муниципальном образовании, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, проводят различные всероссийские акции и проекты, такие как «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Внуки Победы» и другие. В настоящий момент работа по развитию волонтерских движений не прекращается, и направлена на увеличение количества добровольцев по каждому направлению. С целью информирования населения информация о волонтерских объединениях размещена на официальном сайте Администрации МО г.Бодайбо и района во вкладке «Отдел по молодежной политике и спорту».

**Социальное проектирование**

С целью внедрения социального проектирования на территории Бодайбинского района, отдел МПиС ежегодно принимает участие в проекте «Народные инициативы» с целью реализации проектов и мотивации молодежи к участию в социальном проектировании.

За текущий период, отделом приобретены кресла-мешки для реализации проекта «Кино под открытым небом», приобретены катамараны с полным комплектованием в количестве 4 штук для организации туристических сплавов на территории района (сплавы организуются ежегодно под руководством Вейко В.Н.), приобретена форма для развития антинаркотического волонтерского движения на территории района (футболки и бейсболки), приобретена форма для развития Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

В сентябре 2023 года совместно с волонтерами АВД была подана заявка на участие во втором сезоне грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» с проектом «Проведи время с пользой», который включает в себя проведение профилактических квизов на территории района, запрашиваемая сумма 350 000, 00 руб.

На 2024 год отделом запланировано проведение «Школы социального проектирования» с целью обучения детей и молодежи, спикерами будут молодые люди, являющиеся победителями грантовых конкурсов.

Также, принято решение о включении в План реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы в 2024 году мероприятия «Выплата победителю муниципального грантового конкурса социальных проектов среди молодежи» в размере 50 000,00 руб.

В декабре, по инициативе отдела были поданы заявки на участие в проекте «Народные инициативы» с целью приобретения гигантских уличных шахмат, общей стоимостью 250 000,00 руб. Преимущества уличных шахмат в зеленых зонах многочисленны — это занятие позволяет взрослым и детям:

· проводить время на свежем воздухе, занимая свой ум решением задач;

· объединить сообщества, предоставляя пространство, где люди могут собираться вместе и общаться;

· укрепляет психическое благополучие, предоставляя возможность для умственных и физических упражнений;

· это также отличное развлечение.

А также, направлено и одобрено предложение по приобретению надувного экрана 3 х 6 м и проектора на общую сумму 310 000,00 руб. для реализации проекта «Кино под открытым небом».

Реализация данного проекта началась в 2023 году совместно с АО «ЗДК «Лензолото», в течение летнего периода было организовано 6 кинопоказов фильмов и мультфильмов, количество участников 300 человек.

Данный проект признан положительным среди населения Бодайбинского района, так как служит дополнительной организацией досуга детей и взрослых, в том числе, детей, состоящих на учете в Банке данных СОП.