Информация о результатах строительства и подготовке к вводу в эксплуатацию здания Мамаканской СОШ

В настоящее время на строительстве школы выполняются работы:

- общестроительные работы блоки 1,2,3,4. (работы в стадии завершения);

- монтаж внутренних сетей электроснабжения и освещения;

- монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации;

- монтаж систем вентиляции и дымоудаления;

- монтаж слаботочных систем (охранная, тревожная и пожарная сигнализации, система видеонаблюдения и сети связи);

- работы по строительству блока-5 (спортзал) -  смонтирован металлокаркас здания, завершается монтаж сэндвич-панелей стен и перекрытия, начаты работы по полам, перегородкам и другие работы;

- выполняются отделочные работы в актовом зале, в том числе монтаж сцены;

- начаты работы по благоустройству, а именно: покрытию тротуаров, дорожек и площадок, малым архитектурным формам и ограждение территории;

- выполняются работы по сборке, расстановке и подключению технологического оборудования и мебели.

Завершены работы:

-утепление чердачного перекрытия,

- наружные отделочные работы (фасад),

- внутренние отделочные работы (плитка),

- устройство крылец, пандусов и отмостки,

- монтаж лифта.

Работы выполняются за счет средств выделенных из бюджета МО г. Бодайбо и района.

После выделения Думой г. Бодайбо и района финансовых средств на благоустройство (озеленение) территории, в кратчайшие сроки будет проведен аукцион, работы будут выполнены. Имеется предварительная договоренность с питомником о возможности поставки нам предусмотренных проектом растений.

Проводится большая и трудоемкая работа по подготовке исполнительной документации, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию.

Также, проводится работа по устранению, выявленных инспекторами Госжилстройнадзора, недостатков и отклонений от проекта при строительстве школы.

Крайний срок завершения строительно-монтажных работ – 30 сентября 2026 года. Расчетный срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от Госжилстройнадзора – 31 октября 2026 года.

Начальник МКУ «УКС

администрации г. Бодайбо и района»                                 В. Х. Хенкин