Информация о результатах строительства и подготовке к вводу в эксплуатацию здания Мамаканской СОШ

	В настоящее время на строительстве школы выполняются работы:
- общестроительные работы блоки 1,2,3,4. (работы в стадии завершения);
- монтаж внутренних сетей электроснабжения и освещения;
- монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации;
- монтаж систем вентиляции и дымоудаления;
- монтаж слаботочных систем (охранная, тревожная и пожарная сигнализации, система видеонаблюдения и сети связи);
- работы по строительству блока-5 (спортзал) -  смонтирован металлокаркас здания, завершается монтаж сэндвич-панелей стен и перекрытия, начаты работы по полам, перегородкам и другие работы;
- выполняются отделочные работы в актовом зале, в том числе монтаж сцены;
- начаты работы по благоустройству, а именно: покрытию тротуаров, дорожек и площадок, малым архитектурным формам и ограждение территории;
- выполняются работы по сборке, расстановке и подключению технологического оборудования и мебели.
	Завершены работы:
-утепление чердачного перекрытия,
- наружные отделочные работы (фасад),
- внутренние отделочные работы (плитка),
- устройство крылец, пандусов и отмостки,
- монтаж лифта.
	 Работы выполняются за счет средств выделенных из бюджета МО г. Бодайбо и района.
	После выделения Думой г. Бодайбо и района финансовых средств на благоустройство (озеленение) территории, в кратчайшие сроки будет проведен аукцион, работы будут выполнены. Имеется предварительная договоренность с питомником о возможности поставки нам предусмотренных проектом растений. 
	Проводится большая и трудоемкая работа по подготовке исполнительной документации, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию.
	Также, проводится работа по устранению, выявленных инспекторами Госжилстройнадзора, недостатков и отклонений от проекта при строительстве школы. 
Крайний срок завершения строительно-монтажных работ – 30 сентября 2026 года. Расчетный срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от Госжилстройнадзора – 31 октября 2026 года.
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