Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | %,шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения | % | 32 | 40,3 | + | 8,3 | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 2 | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | 43 | 44,8 | + | 1,8 | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО  г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | шт. | 45 | 17 | - | 28,0 | Отмена выездных соревнований по причине пандемии |

«Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс.руб. | | | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | Администрация г. Бодайбо и района  Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2021  31.12.2021 | | бюджет МО г. Бодайбо и района | | 1764,5 | 1694,3 | | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | | 32 % | 40,3 % | | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». | |
| 1.1. | **Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта** | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-31.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | **97,3** | **96,3** | |  | |  |  | |  | |
| 1.1.1 | Зимнее первенство по мини-футболу МО г.Бодайбо и района | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 07.01.2021  30.04.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 36,5 | 36,5 | |  | |  |  | |  | |
| 1.1.2. | Зимнее первенство по ринк - бенди | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.02.2021-01.04.2024 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 22,4 | 22,4 | |  | |  |  | |  | |
| 1.1.3. | Летнее первенство по мини-футболу МО г.Бодайбо и района. | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.06.2021  29.10.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 38,4 | 37,4 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2. | **Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий** | |  | | 01.01.2021-31.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | **457,9** | **457,5** | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.1 | Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»: мужской, женский волейбол, мини-футбол, баскетбол, шахматы и шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, хоккей с мячом, детские соревнования: мини-футбол, баскетбол, шахматы, шашки, настольный теннис, | | Администрация г. Бодайбо и района | | 03.01.2021  30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 20,0 | 20,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.2. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества по мини-футболу, волейболу (мужскому и женскому), баскетболу, шахматам и шашкам, настольному теннису, пулевой стрельбе, хоккею с мячом, лыжным гонкам. | | Администрация г. Бодайбо и района | | 19.02.2021  30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района  - | | 34,6 | 34,4 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.3. | Всероссийская традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021» в МО г. Бодайбо и района | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.02.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 24,0 | 24,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.4. | Открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.02.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 19,9 | 19,8 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.5. | Соревнования по хоккею с мячом и лыжным гонкам,  к Дню зимних видов спорта | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.02.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 10,0 | 10,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.6. | Кубок Мэра по хоккею с мячом | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.02.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 22,8 | 22,8 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.7. | Футбол на снегу | | Администрация г. Бодайбо и района | | 02.02.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 9,8 | 9,8 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.8. | Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» по баскетболу, мини-футболу, плаванию, шахматам, хоккею с мячом | | Администрация г. Бодайбо и района | | 16.03.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 23,0 | 23,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.9. | Легкоатлетическая эстафета, приуроченная к празднованию «Дня Победы» | | Администрация г. Бодайбо и района | | 07.05.2021- 30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 44,0 | 44,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.10. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы по баскетболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, волейболу. | | Администрация г. Бодайбо и района | | 09.05.2021-30.12.202 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 42,0 | 41,9 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.11. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей по баскетболу, мини-футболу. | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.06.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 22,1 | 22,1 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.12. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России по футболу, баскетболу, мужскому и женскому волейболу, легкой атлетике, мини-футболу. | |  | | 12.06.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 34,4 | 34,4 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.13. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню по футболу, волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, баскетболу. | | Администрация г. Бодайбо и района | | 21.06.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 29,9 | 29,9 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.14. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, пулевой стрельбе,легкой атлетике, теннис. | |  | | 09.08.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 37,0 | 37,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.15. | Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов «Золотая осень» | | Администрация г. Бодайбо и района | | 09.08.2021-30.12.2021 | | - | | 10,0 | 10,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.16. | Всероссийский день бега «Кросс Нации» в МО  г. Бодайбо и района | |  | | 31.08.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 13,8 | 13,8 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.17. | Всероссийский день ходьбы в МО г.Бодайбо и района | | Администрация г. Бодайбо и района | | 31.08.2021-30.12.2021 | | бюджет МО  г. Бодайбо и района | | 14,0 | 14,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.18. | Комплексные соревнования среди детей «Золотая осень» по баскетболу, мини-футболу, плаванию, хоккею с мячом. | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 02.11.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 8,9 | 8,9 | |  | |  |  | |  | |
| 1.2.19. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, хоккею с мячом. | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.11.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 37,7 | 37,7 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3. | **Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня** | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-30.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | **1209,3** | **1140,5** | | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | | 45 мест | 17 мест | | Отмена выездных соревнований по причине пандемии | |
|  | ***Региональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд*** | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-31.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | **1151,3** | **1082,5** | | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся)физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | | 43 % | 44,8 % | | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». | |
| 1.3.1. | Настольный теннис: региональные соревнования среди юношей и девушек | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-31.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 210,0 | 210,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.2. | Региональные соревнования по тайскому боксу комплексному единоборству | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 93,6 | 93,6 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.3. | Полиатлон: открытое первенство Сибирского федерального округа | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | 0,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.4. | Футбол: первенство области по мини-футболу и региональные турниры по мини-футболу среди юношей | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 99,2 | 99,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.5. | Хоккей с мячом и шайбой | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 360,0 | 360,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.6. | Областные, региональные соревнования по шахматам и шашкам | |  | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | - | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.7. | Баскетбол: первенство области среди юношей и девушек, региональные турниры по баскетболу | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2020-31.12.2020 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 278,5 | 209,9 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.8. | Региональные соревнования  по  лыжным гонкам | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | 0,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.9. | Региональные соревнования по плаванию | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 110,0 | 110,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.10. | Легкая атлетика  «Шиповка юных» | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | 0,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.11 | Региональные соревнования по летнему биатлону | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | 0,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.12. | Региональный этап ВСФК «Готов к труду и обороне» | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | 0,0 | |  | |  |  | |  | |
|  | ***Региональные соревнования взрослых сборных команд района*** | |  | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | **58,0** | **58,0** | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.13. | Мини-футбол: первенство области, областные, региональные турниры по мини-футболу | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 58,0 | 58,0 | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.14. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | - | |  | |  |  | |  | |
| 1.3.15. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу (женщины) | | Администрация г. Бодайбо и района,  ОМП и С | | 01.01.2021-01.12.2021 | | бюджет МО г.Бодайбо и района | | 0,0 | - | |  | |  |  | |  | |
|  | Итого по программе: 1694,3 тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гл.специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

«Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы | всего, в том числе: | 1 764,5 | 1694,3 |
|  |  |  |
| **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 1 764,5 | 1694,3 |
| Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района |  |  |
| **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района | 97,3 | 96,3 |
| **Мероприятие**  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района | 457,9 | 457,5 |
| **Мероприятие**  Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района | 1209,3 | 1140,5 |

Главный специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

Пояснительная записка

к отчету

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01.2022

В 2021 году на финансирование физкультурных, спортивно-массовых мероприятий за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено – 1 764,5 тыс. рублей и исполнено 96 % от запланированного –1 694,3 тыс. рублей.

Исполнитель (участник) программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района.

Основными направлениями реализации программы в 2021 году были:

1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;

2. Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Бодайбинского района, кадровое обеспечение;

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

4. Развитие материальной базы в Бодайбинском районе для массового спорта.

Сегодня численность населения района систематически и организованно занимающихся спортом насчитывает 6667 (40,3 % от общего количества), (в 2020 году 6115) чел., данные из Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК « Сведения о физической культуре и спорту» за 2021 год. Численность занимающихся физической культурой и спортом обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего профессионального образования – 3069 человек ( 44,8 % от общего количества обучающихся – 6843 человека), данные из Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК « Сведения о физической культуре и спорту» за 2021 год. Количество спортивных секций и кружков составляет 58.

Занятия спортом на территории г. Бодайбо и района осуществляется на 55 объектах.

Всего в 2021 г. проведено 20 спортивных мероприятий, в рамках которых проведено более 90 спортивных соревнований, в них приняли участие 3465 человек.

В целях корректировки ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы были внесены изменения в программе утвержденными постановлениями Администрации г. Бодайбо и района: № 90 – п от 06.04.2021, № 256-п от 23.12.2021.

В 2021 году распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района в план мероприятий Программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы, 10 раз были внесены изменения в связи с необходимостью перераспределения сумм между мероприятиями.

По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»

- зимнее первенство по мини – футболу (7 команд, 75 человек);

- зимнее первенство по ринк - бенди, среди женских команд (5 команд, 42 человека);

- летнее первенство по мини – футболу (4 команды, 36 человек).

По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»

В 2021 году запланировано и проведено 9 комплексно спортивных мероприятия – соревнования:

1. Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»

Прошли соревнования по настольному теннису приняло участи 30 подростков до 18 лет, по мини - футболу среди взрослого населения приняло участие 8 команд (64 человека, 15 подростков до 18 лет), по баскетболу, участвовало 3 команды (24 человека, 8 подростков до 18 лет), по волейболу, среди женских команд участвовало 4 команды (28 человек, 10 подростков до 18 лет), по стрельбе среди взрослого населения приняло участие 7 команд (35 человек), по волейболу, среди мужских команд приняло участие 4 команды (28 человек, 8 подростков до 18 лет)

Всего приняло участие : 71 подросток и 138 взрослых, общее количество-209 человек.

1. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

Прошли соревнования:

- по настольному теннису (50 подростков);

- по мини – футболу, среди взрослого населения (6 команд-56 человек, 15 подростков до 18 лет);

- по баскетболу участвовало 3 команды (24 человека, 8 подростков до 18 лет);

- по волейболу, среди женских команд (5 команд -35 человек, 14 подростков до 18 лет );

- по стрельбе среди взрослого населения (10 команд-50 человек);

- по волейболу, среди мужских команд ( 4 команды- 21 человек, 10 подростков до 18 лет);

Всего приняло участие: 87 подростков и 149 взрослых, общее количество-216 человек.

1. Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы»

Прошли соревнования:

- по настольному теннису ( 45 детей);

- по мини – футболу ( 127 детей);

- по баскетболу (24 ребенка);

Всего приняло участие: 196 детей.

4. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы

Прошли соревнования:

- по мини – футболу, среди взрослого населения (8 команд-56 человек, 12 подростков до 18 лет);

- по баскетболу участвовало 3 команды (28 человек, 8 подростков до 18 лет);

Всего приняло участие: 42 подростка ,180 взрослых и детей 100 человек, общее количество-322 человека.

5. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей.

Прошли соревнования:

- по мини – футболу ( 72 ребенка);

- по баскетболу (38 детей);

- веселые старты ( 80 детей)

Всего приняло участие: 190 детей.

6. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России

Прошли соревнования:

- по мини – футболу ( 35 человек);

- по баскетболу (28 человек);

Всего приняло участие: 67 человек.

7. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню.

Прошли соревнования:

- по мини – футболу (18 человек);

Всего приняло участие:18 человек.

1. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника.

Прошли соревнования:

- по мини – футболу (56 человек, 8 команд);

- по баскетболу (15 человек, 3 команды);

- по мини – футболу, среди ветеранов ( 14 человек);

- по пулевой стрельбе (45 человек).

Всего приняло участие: 130 человек.

9.Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства.

Прошли соревнования:

- по мини – футболу (64 человека, 8 команд);

- по настольному теннису (57 человек);

Всего приняло участие: 121 человек.

Запланировано и проведено 9 спортивных мероприятий – соревнований (турниров):

1. Соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта.

( приняло участие:22 взрослых, 31- ребенок, общее количество 53 человека)

2. Всероссийская лыжня гонка «Лыжня России- 2021»

(Приняло участие:165 детей, 27 взрослых**,** Всего: 192 человек**);**

3. Турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» **(**4 команды 28 человек);

4. Кубок Мэра по хоккею с мячом (5 команд,35 человек, 18 взрослых, 17 детей);

5. Футбол на снегу (8 команд 72 человека, 25 детей до 18 лет);

6. Осенний кросс (27 человек);

7.Открытый турнир по мини – футболу, среди ветеранов «Золотая осень»

(2 команды, 14 человек);

8. Всероссийский день ходьбы ( 59 человек);

9. Всероссийский день бега «Кросс нации» (93 человек).

Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения плановое значение – 32%, факт – 40,3 %.

Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся плановое значение – 43%, факт – 44,8%.

По мероприятию

«Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня».

Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на

соревнованиях различного уровня.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первенство Иркутской области по настольному теннису | 12.02.2021 – 15.02.20.21 | 7 чел | г. Иркутск | 5 место |
| 2. | Баскетбол: первенство Иркутской области среди юношей профессиональных образовательных учреждений | 20.03.2021 – 29.03.2021 | 14 чел. | г. Нижнеудинск | 5 место |
| 3. | Первенство Иркутской области по настольному теннису | 12.03.2021 – 15.03.2021 | 4 чел | г. Иркутск | 2 место в парном разряде |
| 4. | Первенство Иркутской области по плаванию | 02.03.2021 – 07.03.2021 | 8 чел | г. Иркутск | 1,2,3 место |
| 5. | Турнир по хоккею с мячом, посвященный памяти игрока команды «Водник» П.А.Горячева | 04 февраля по 9 февраля 2021 | 13 чел. | г. Усть-Кут | 3 место |
| 6. | Турнир по хоккею с шайбой: II –ой этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова | 02.03.2021 – 09.03.2021 | 15 чел | г.Братск | 1,2 место |
| 7. | Региональный турнир по плаванию «Кубок Приангарья – 2020» | 15.03.2021 – 21.03.2021 | 3 чел | г. Братск | 1,2 место |
| 8. | Первенство Иркутской области по комплексному единоборству | 03.03.2021 – 10.03.2021 | 8 чел | г. Иркутск | 7,8,9 место |
| 9. | Турнир по настольному теннису | 07.10.2021 – 11.10.2021 | 7 чел | г.Тында | 1, 2 место, смешанная пара 1 место |
| 10. | Турнир по баскетболу | 07.10.2021-13.10.2021 | 9 чел | г.Северобайкальск | 1 место |
| 11. | Турнир по мини – футболу, посвященный М.Г.Чумакову | 13.10.2021-20.10.2021 | 11 чел | г. Железногорск - Илимский | 2 место |
| 12. | Турнир по настольному теннису | 02.11.2021 – 04.11.2021 | 2 чел | г. Иркутск | 6 место |
| 13. | Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой | 28.10.2021 – 20.11.2021 | 9 чел | г.Можга | 1 место |
| 14. | Турнир по настольному теннису | 12.02.2022 – 04.02.2022 | 2 чел | г. Иркутск | 6 место |
| 15. | Турнир по баскетболу | 16.12.2021-  20.12.2021 | 9 чел. | г.Северобайкальск | 1 место |

В 2021 год было - 15 выездных соревнований различного уровня, на которых спортсмены МО г. Бодайбо и района заняли - 17 призовых мест – фактическое, плановое – 45 мест, отклонение – 28 мест, по причине отмены соревнований из - за пандемии.

Региональные (областные) соревнования среди взрослых команд:

1. Турнир по мини- футболу, посвященный памяти Л.П.Перминова
2. Турнир по хоккею с шайбой.

**Фактическое исполнение** – 1 694,3тыс. рублей, исполнение – 96 %.

Главный специалист отдела по МП и С В.Ю.Кириллов

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. | + |  |  | Несмотря на снижение численности общего населения МО г. Бодайбо и района, увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом с 6115 человек в 2020 году до 6667 в 2021 году. Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого в шт. (%) | 50 % |  | 50 % |  |

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов

Приложение 7

к Порядку

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

1.Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культуры и спортом, к общей численности населения:

СДП = ЗФ / ЗП

1.1 СДП 1 = 40,3 : 32 = 1,26

1.2. Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся

СДП = ЗФ / ЗП

СДП 2 = 44,8 : 43 = 1,041

1.3. Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня:

СДП = ЗФ / ЗП

СДП 3 = 17 : 45 = 0,38.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N

СДЦ = (1,26 + 1,041 + 0,38):3= 0,89.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм

Уф = Фф / Фп

3) Фф =1 694,3; Фп = 1 764,5

Уф = 1 694,3: 1 764,5 = 0,96.

4. Эффективность реализации Программы (ЭП):

ЭП = СДЦ х Уф

4 ЭП = 0,89 х 0,96 = **0,85**

Программа эффективная

Главный специалист отдела по МП и С В.Ю.Кириллов