Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 17,5 | 14,9 | - | -2,6 | Недостаточное количество спортивных залов для занятий спортом взрослого населения в зимнее время |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | 25 | 28,1 | + | +3,1 | Появление в МО секций по тайскому боксу и пауэрлифтингу |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | % | 30 | 56,9 | + | +26,9 | Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс.руб. | | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1 867,9** | **1 856,6** | | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 17,5 % | 14,9% | Недостаточное количество спортивных залов для занятий спортом взрослого населения в зимнее время |
| 1.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 97,2 | 96,2 | | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 17,5 % | 14,9% | Экономия сложилась в результате проведения электронных аукционов |
| 1.1.1 | Первенство района по мини-футболу: | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.12.2016  01.05.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 50,0 | 49,8 | | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Первенство района по шахматам, шашкам | Ответственный исполнитель  отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | | 01.05.2016-01.07.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 3,2 | 3,1 | | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Первенство района по настольному теннису среди мужчин и женщин | Ответственный исполнитель  отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | | 01.09.2016-01.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,0 | 5,8 | | - |  |  |  |
| 1.1.4. | Первенство района по волейболу:  Среди мужских команд;  Среди женских команд | Ответственный исполнитель  отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | | 01.09.2016-01.12.2016 |  | 38,0 | 37,5 | | - |  |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие**  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 348,0 | 347,2 | | -- |  |  | Экономия сложилась в результате проведения электронных аукционов |
| 1.2.1 | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества | Отдел по молодежной политике и спорту | | 22.02.2016 - 24.02.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 35,0 | 34,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.2. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России по футболу баскетболу , мужскому и женскому волейболу , легкой атлетике | Отдел по молодежной политике и спорту | | 11.06.2016-12.06.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 24,0 | 23,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.3. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города по футболу , волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, шахматам и шашкам, баскетболу | Отдел по молодежной политике и спорту | | 25.06.2016-26.06.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 40,0 | 39,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.4. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства по женскому и мужскому волейболу , мини-футболу, баскетболу , шахматам , пулевой стрельбе , хоккею с мячом | Отдел по молодежной политике и спорту | | 04.11.2016-15.11.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 32,0 | 31,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.5. | Комплексные соревнования,  «Рождественские каникулы», | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016 –  15.01.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | - |  |  |  |
| 1.2.6 | Комплексные соревнования среди детей «Золотая осень» по баскетболу, мини-футболу, полиатлону, шахматам, плаванию, хоккею с мячом | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.09.2016-10.11.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 16,0 | 16,0 | | - |  |  |  |
| 1.2.7 | Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» по баскетболу, мини-футболу, плаванию, шахматам, хоккею с мячом, полиатлону | Отдел по молодежной политике и спорту | | 20.03.2016-31.03.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 16,0 | 16,0 | | - |  |  |  |
| 1.2.8 | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей по баскетболу, мини-футболу , шахматам, полиатлону | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.06.2016-02.06.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 14,0 | 14,0 | | - |  |  |  |
| 1.2.9 | Легкоатлетическая эстафета, приуроченная празднованию Дня Победы» | Отдел по молодежной политике и спорту | | 07.05.2016-09.05.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 45,0 | 44,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.10 | Всероссийские соревнования «Лыжня России» в МО г. Бодайбо и района | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.02.2016-  01.03.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | - |  |  |  |
| 1.2.11 | Районный этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.09.2016-31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,0 | 8,0 | | - |  |  |  |
| 1.2.12 | Открытый турнир района по футболу «Седой Витим» | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.02.2016-  01.03.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,9 | 6,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.13. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника по женскому и мужскому волейболу , мини-футболу, баскетболу , шахматам , пулевой стрельбе ,легкой атлетике, армрестлингу, пауэрлифтингу. | Ответственный исполнитель  отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | | 07.05.2016-09.05.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 37,0 | 36,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.14 | Комплексные соревнования, приуроченные, к празднованию Дня Победы | Ответственный исполнитель  отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | | 07.05.2016-09.05.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 50,0 | 49,9 | | - |  |  |  |
| 1.2.15 | Соревнования по летнему биатлону, посвященные началу нового учебного года | Ответственный исполнитель  отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | | 17.09.2016-25.09.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | 10,0 | | - |  |  |  |
| 1.2.16. | Турнир по мини-футболу «Закрытие сезона» | Ответственный исполнитель  отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района | | 17.09.2016-02.10.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,0 | 6,0 | | - |  |  |  |
| 1.3. | **Мероприятие**  Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016-  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1422,7** | **1 413,3** | | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района | 30% | 56,9% |  |
| 1.3.1 | Региональные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016 –  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | ***1198,2*** | ***1196,1*** | | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | 25 % | 28,1 % |  |
| 1.3.2. | Баскетбол : первенство области среди спортивных или общеобразовательных школ, турнир на призы газеты « Восточно-сибирская правда» | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.02.2016-  01.11.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 156,4 | 156,4 | | - |  |  |  |
| 1.3.3. | Хоккей с мячом: «Кубок губернатора Иркутской области» | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.02.2016-  01.04.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 99,2 | 99,2 | | - |  |  |  |
| 1.3.4. | Настольный теннис: первенство Иркутской области среди спортивных или общеобразовательных школ | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016- 31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 86,0 | 85,8 | | - |  |  |  |
| 1.3.5. | Полиатлон: первенство СФО | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016-  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 69,6 | 68,8 | | - |  |  |  |
| 1.3.6. | Футбол: первенство области по мини-футболу среди спортивных или общеобразовательных школ | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016-  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 263,8 | 258,0 | | - |  |  |  |
| 1.3.7. | Региональный турнир по хоккею с шайбой среди детей | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.04.2016-01.08.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | - |  |  | Участие в турнире отменено из-за аккредитации МКОУ Мамаканской СОШ |
| 1.3.8. | Плавание: первенство области среди юношей и девушек | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.03.2016-31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 106,4 | 106,4 | | - |  |  |  |
| 1.3.9. | Лыжные гонки : первенство области среди спортивных или общеобразовательных школ | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.02.2016-31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 50,0 | 54,4 | | - |  |  |  |
| 1.3.10. | Волейбол: первенство области Спартакиады общеобразовательных учреждений Иркутской области | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.02.2016-31.05.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 103,4 | 103,3 | | - |  |  |  |
| 1.3.11. | Легкая атлетика: первенство области Спартакиады общеобразовательных учреждений Иркутской области | Отдел по молодежной политике и спорту | | 10.09.2016-10.10.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 166,0 | 166,0 | | - |  |  |  |
| 1.3.12. | Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.02.2016-31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | - |  |  | По рекомендации Министерства по ФК, С и МП Иркутской области |
| 1.3.13. | Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.03.2016-01.06.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 53,5 | 53,5 | | - |  |  |  |
| 1.3.14. | Региональный турнир по тайскому боксу «Первый бой» | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.05.2016-01.07.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 44,2 | 44,2 | | - |  |  |  |
| 1.4. | Региональные соревнования взрослых сборных команд района | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016-31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | ***224,5*** | ***217,4*** | | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 30% | 56,9% |  |
| 1.4.1. | Мини-футбол. Традиционный турнир по мини-футболу посвященный  памяти Л. Перминова | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.08.2016-01.10.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 98,0 | 97,9 | | - |  |  |  |
| 1.4.2. | Волейбол: областные , региональные турниры по волейболу в г. Северобайкальск ( Железногорск-илимский, Ангарск, пос. Мама) | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.04.2016-01.08.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 53,8 | 53,8 | | - |  |  |  |
| 1.4.3. | Настольный теннис: региональный традиционный турнир в г. Нерюнгри | Отдел по молодежной политике и спорту | | 01.01.2016-  31.12.2016 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 72,7 | 65,7 | | - |  |  |  |

Гл.специалист ОМП и С С.В.Уколов

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

по состоянию на 01.07.2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | всего, в том числе: | 1 867,9 | 1 856,6 |
|  |  |  |
| **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 1 867,9 | 1 856,6 |
| Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района |  |  |
| **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 97,2 | 96,2 |
| **Мероприятие**  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 348,0 | 347,2 |
| **Мероприятие**  Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 1 422,7 | 1 413,3 |

Гл.специалист ОМП и С С.В.Уколов

**Пояснительная записка**

**к отчету**

**об исполнении целевых мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

**по состоянию на 01.01.2017 г**.

В соответствии с Планом мероприятий Программы:

**Основное мероприятие**

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

**Мероприятие**

Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта.

В 2016 году запланированы и проведены официальные турниры: первенство МО г.Бодайбо и района по мини-футболу, Кубок МО г.Бодайбо и района по баскетболу. первенство МО г.Бодайбо и района по шахматам, первенство МО г.Бодайбо и района по настольному теннису.

**Мероприятие**

Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

В 2016 году запланировано 9 и проведено 8 комплексных спортивных мероприятий: соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника, Дня Победы, Дня города, Дня защиты детей, Дня народного единства, Дня защиты детей, «Рождественские каникулы», «Золотая осень».

Проведены традиционные мероприятия: Легкоатлетичекая эстафета, посвященная Дню Победы, Всероссийские массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 2016, открытый турнир по мини-футболу ветеранов «Седой Витим».

Впервые в отчетном году проведены соревнования по летнему биатлону среди детей, Всероссийский день ходьбы.

Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня.

В 2016 году было запланировано и профинансировано 18 выездов спортсменов и сборных команд МО г. Бодайбо и района на соревнования различного уровня.

**Планируемое финансирование** – 1 867,9 рублей.

**Фактическое исполнение** – 1 856,6 тыс. рублей.

Разница составила – 11,3 тыс. рублей.

В Программу в 2016 году дважды были внесены изменения Постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 04.07.2016 № 131-п в связи с изменением объема финансирования и Постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 23.12.2016 № 275-п в целях корректировки показателей мероприятий Программы. Распоряжениями Администрации г.Бодайбо и района в План мероприятий Программы 10 раз были внесены изменения в связи с изменением сроков мероприятия п.п.1.3.8., невозможностью принять участие в мероприятии п.п.1.3.7., отменой зимнего этапа мероприятия 1.3.12., с организацией комплексных соревнований, приуроченных к празднованию Дня Победы, с изменением сроков мероприятий и объема финансирования Программы, с организацией соревнований по летнему биатлону, с организацией участия сборной команды юношей в турнире в г.Северобайкальске, с организацией соревнований на кубок МО г.Бодайбо и района по баскетболу, с увеличением количества участников мероприятия п.п.1.3.4., с переносом сроков регионального этапа Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

**Главный специалист отдела по МП и С С.В.Уколов**

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. |  | + |  | Несмотря на снижение численности общего населения МО г.Бодайбо и района, увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом с 2968 человек в 2015 году до 3025 в 2016 году. Однако фактический показатель еще пока ниже планового на 2.6% в связи с недостаточным количеством спортивных залов для занятий спортом взрослого населения в зимнее время |
| 2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. | + |  |  | Увеличено количество и проведено больше мероприятий, с 25-и в 2015 году, до 40 в 2016. Увеличено количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня |

**Главный специалист отдела по МП и С С.В.Уколов**

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

**Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

1) СДП1 = 14,9:17,5 = 0,86

СДП2 = 28,1:25 = 1,13

СДП3 = 56,9:30 = 1,9

2) СДЦ = (0,86+1,13+1,9):3= 1,3

3) Фф =1 856,6 ; Фп = 1 867,9

Уф = 1 856,6 : 1 867,9 = 1

4) ЭП = 1,3 х 1 = **1,3**

**Главный специалист отдела по МП и С С.В.Уколов**