Приложение 3

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

 ***«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы***

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | кол-во семей | 3 | 3 |  |  |  |
| 2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | кол-восемей | 3 | 3 |  |  |  |

Подготовил:

Вед. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятияна 2016год | Фактичес-кое значение показателя меропри-ятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие:- Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | Админис-трация г. Бодайбо и района | 01.06.16 31.12.16 | Бюджет МО г. Бодайбо и района  | 3 565,2М.б. – 1 426,1;О.б. – 891,3;Ф.б. – 1 247,8 | 3 565,1М.б. –1 426,0;О.б. – 891,3Ф.б. – 1 247,8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 3 семьи | 3 семьи |  |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | ОЭАиП | 01.01.1631.12.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и участниками Программы | ОЭАиП | 01.01.1631.12.16 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.3. | Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году | ОЭАиП | 01.01.1631.12.16 | - | - | - | - | - | - | Отправлен список на 01.09.2016 молодых семей, которые планируют получить соц.выплату в 2017 году в Министерство  |
| 1.4. | Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы | ОЭАиП | 01.01.1631.12.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ | ОЭАиП | 01.02.201601.04.2016 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.6 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета  | ОЭАиП | 01.07.201631.12.2016 | - | - | - | Кол-во семей получивших свидетель-ство | 3 семьи | 3 семьи | Исполнено выданы свидетельства 08.07.2016 |
| 1.7. | Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов  | ОЭАиП | 01.01.201631.12.2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.201631.12.2016 | - | - | - | - | - | - | Внесены изменения в программу |
| 1.9. | Проведение мониторинга реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.201631.12.2016 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.10. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | Админис-трация г.Бодайбо и района | 01.01.16 31.12.16 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 565,2М.б. – 1 426,1;О.б. – 891,3;Ф.б. – 1 247,8 | 3 565,1М.б.-1 426,0;О.б. – 891,3;Ф.б. – 1 247,8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 3 семьи | 3 семьи | Исполнено в полном объеме |

Подготовил:

Вед. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2016 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» | всего, в том числе: | 3 565,2 | 3 565,1 |
| ответственный исполнитель Программы | 3 565,2 | 3 565,1 |
| Основное мероприятие:«Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий» | Администрация г. Бодайбо и района | 3 565,2 | 3 565,1 |
| Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района(Федеральный бюджет) | 1 247,8 | 1 247,8 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района(Областной бюджет) | 891,3 | 891,3 |
| Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района(Бюджет МО г. Бодайбо и района) | 1 426,1 | 1 426,0 |

Подготовил:

Вед. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты | + |   |   | Предоставление социальной выплаты запланированной в текущем году выполнена в полном объеме. |

Подготовил:

Вед.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**Пояснительная записка
к показателям результативности и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

**на 2015 – 2020 годы в 2016 году**

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 514-п (далее – Программа). Программа направлена на государственную поддержку решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Основной разработчик и исполнитель Программы – отдел экономического анализа и прогнозирования.

 Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

 Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевой показатель результативности реализации Программы - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из суммы, заложенной на софинансирование программы в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.

В течение 2016 года вносилось пять изменений в программу. Изменения касались следующего: от 04.03.2016 № 30-пп (приведение в соответствии с областной подпрограммой); от 22.04.2016 № 74-п (изменение целевых показателей); от 28.06.2016 № 124-п (приведение в соответствии с областной подпрограммой, изменение целевых показателей, добавлены федеральные и областные средства); от 14.11.2016 № 238-пп (приведение в соответствии с областной подпрограммой); от 16.12.2016 № 266-п (изменения в части уточнения финансирования на очередной финансовый год и плановый период, изменения целевых показателей). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Были также внесены изменения в план мероприятий.

 В 2016 году по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей.

Согласно Соглашению об участии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы от 27.05.2016 № 10, заключенного между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района, на софинансирование муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы муниципальному образованию г. Бодайбо и района выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 3 молодым семьям, 2 из них многодетные, имеющие первоочередное право на получение социальной выплаты.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2016 год на реализацию программы было предусмотрено - **1 426,1** тыс. руб.

 В бюджет МО г. Бодайбо и района поступили средства федерального бюджета в сумме – **891,3** тыс. руб., средства областного бюджета в сумме - **1 247,8** тыс. руб.

 На 01.01.2017 год получили 3 молодые семьи, из них 2 многодетные улучшили свои жилищные условия, реализовали свое право на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

 Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **1 819,6** тыс. руб., денежные средства материнского капитала в сумме – **815,7** тыс. руб.

Исключены из списков претендентов на получение социальной выплаты на 01.09.2016 года 3 молодые семьи по достижению возраста 35 лет, 1 молодая семья выехала из района.

В 2016 году внесены в список участников Программы всего 2 молодые семьи. Это связано с новым порядком и условиями признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющей получить кредит, либо денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10.02.2016 № 62-пп.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 21 молодая семья, из них 7 многодетных.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Бюджетная эффективность составляет 100%.

 Денежные средства, предусмотренные в бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программы, областные и федеральные выплачены в полном объеме.

Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности Программы составляет 1, что соответствует, что Программа эффективная.

Для достижения цели и поставленных задач в 2016 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (интервью на телевидении, информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

- внесены в список молодые семьи;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.09.2016 был сформирован список участников Программы в количестве – 46 семей.

- оформлено и выдано 3 свидетельства на получение социальной выплаты.

Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами Министерства по молодежной политике Иркутской области.

 Что же касается качества планирования, то здесь можно пояснить следующее. Количество семей, признанных участниками Программы, и количество семей, которые могут получить социальные выплаты на приобретение жилья в планируемом финансовом году, непосредственно зависит от софинансирования Программы за счет средств федерального, областного бюджетов, периода поступления этих средств. Так, если молодая семья получает свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, то воспользоваться данным правом она может в течение 7 месяцев (что является условием подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы») с даты получения данного свидетельства. И если первоначальные показатели были одни, то при поступлении средств федерального, областного бюджетов в конце планируемого финансового года показатели могут измениться.

 Однако ограничить срок действия свидетельства или обязать молодых семей приобрести жилье в максимально короткие сроки влечет нарушение их прав. Что не позволяет более точно спланировать показатели Программы.

 В целом Программа способствует:

 - увеличению количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;

 - привлечению в местный бюджет дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюджетов;

 - развитию и закреплению положительных демографических тенденций в муниципальном образовании г. Бодайбо и района;

 - укреплению семейных отношений.

 Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы социально значима, востребована жителями города и района, и ее реализацию необходимо продолжить.

**Оценка эффективности реализации**

 **муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

 **на 2015-2020 годы в 2016 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: **3** /**3=1**

Сдп2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: **3/3=1**

**Сдц =** (1+1):2=1

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 3 565,1/3 565,2 =1

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп** = 1/1=1;

Таким образом, по критериям оценки эффективности муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» является эффективной.

Подготовил:

Вед. специалист ОЭАиП И.В.Богданова