Приложение 4

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель, участник Программы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,тыс. руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы** |
| **1.1.** |  **Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения"** | Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **94 887,7** | **89 441,7** | Количество фактов коррупцион-ных нарушений | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 83 502,4 | 78 378,3 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «ЦБ администра-ции г. Бодайбо и района» | 01.01.202031.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 11 385,3 | 11 063,3 |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Обеспечение сохранности архивных фондов"** | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **6 106,1** | **5 630,7** | Количество источников комплектова-ния архивных фондов | 33 | 33 |   |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 106,1 | 5 630,7 |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие "Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций"** | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **11 086,4** | **10 205,4** | Количество мотивирован-ных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администра-ции г. Бодайбо и района" | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 941,5 | 10 105,5 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Реализация мероприятий по защите территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2021 -31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 144,9 | 99,9 |  |  |  |  |
| 1.4. | **Основное мероприятие "Информацион-ное освещение деятельности органов местного самоуправления"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **8 408,0** | **8 025,2** | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправле-ния;Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | 230011000 | 2249,86559 | Отклонение от плана произошло за счет решения Администрации г. Бодайбо и района произво-дить выбороч-ную печать информа-цииОтклонение произошло в связи с уменьше-нием спроса на печатное издание |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности МАУ "Бодайбоинформ-печать" | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 992,0 | 6 609,2 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления" | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 416,0 | 1 416,0 | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправле-ния | 48 | 52 | Увеличение произошло в связи с необходимостью дополни-тельного освещения деятель-ности ОМС |
| **1.5.** | **Основное мероприятие:** Переподготовка и повышение квалификации  | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **303,0** | **157,8** | Количество муниципаль-ных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | 18 | 26 | Увеличение количества человек прошедших повышение квалифика-ции произошло за счет снижения стоимости обучения и возмож-ности дистанционного обучения |
| 1.5.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 195,8 | 122,1 |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | Участники: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и районаМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 107,2 | 35,7 |  |  |  |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **4 900,3** | **4 148,5** | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | 6302 | 6287 | Отклонение произошло за счет умень-шения количества пассажиров по определен-ным направле-ниям |
| 1.6.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4 900,3 | 4 148,5 |  |  |  |  |
| 1.7. | **Основное мероприятие** **«Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **299,2** | **0,0** | Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района. | 16,99 руб. на 1 чел. | 0,0 руб. | При проведении периодических проверок материаль-ных ресурсов в соответ-ствии со сроками хранения пищевых продуктов в 2020 году, закупка прдовольствия и увеличение потреб-ности продуктов в 2021 году отсут-ствует, в связи с чем сумма предусмотренная программой на 2021 год не расходова-лась |
| 1.7.1. | Создание материального резерва с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 299,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.8. | **Основное мероприятие:****«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в Бодайбинском районе»** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **13 175,5** | **13 175,5** | Количество граждан, получивших единовременную выплату как дополнительную меру поддержки гражданам, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района, с целью приобретения ими жилых помещений на территории Иркутской области. | 12 | 10 | Два гражданина прожива-ющих в п. Маракан, отказались от единовре-менной выплаты, с целью приобрете-ния жилых помещений на территории Иркутской области |
| 1.8.1. | Предоставление единовременной выплаты как дополнительной меры поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 13 175,5 | 13 175,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | **139 166,2** | **130 784,7** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**«Финансовая поддержка - гранты на создание собственного бизнеса»  | Ответственный исполнитель:Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.09.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **300,0** | **0,0** | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Организация проведения конкурсного отбора среди предпринимателей,претендентов на получение грантов | Участник:ОЭАиП | 01.08.202101.12.2021 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. |  Мероприятие:Гранты на поддержку субъектам малого предпринимательства | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.09.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 300,0 | 0,0 |  Количество предпринимателей получателей субсидий на создание собственного бизнеса | 1 | 0 | Конкурс не состоялся, т.к. не было подано ни одной заявки от субъектов малого бизнеса. Целевой показатель не исполнен. |
| 2.1.3. | **Основное мероприятие:**«Содействие деятельности организаций образующих инфраструктуру поддержки» | Ответственный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. | Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям предпринимательской деятельности | ОЭАиП | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.6. | Оказание содействия в проведении семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | ОЭАиП | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.7. | Организация и проведение совместно с ЦЗН г. Бодайбо мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан | ОЭАиП, ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.8. | Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП  | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | **300,0** | **0,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 3.1. | **Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** | Администра-цияМО г.Бодайбо и района | 01.01.2021 31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Администра-цияМО г.Бодайбо и района | 01.01.2021 31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Ежегодно оборудованных системами видеонаблю-дения | 0 | 0 | Финан- совые средства не запланированы, в связи с отсутствием необходи-мости оборудова-ния системами видеонаблюдения учреждений образования культуры и спорта |
| 3.1.2. | Обеспечение антитеррористи-ческой защищенности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | Администра-цияМО г.Бодайбо и района Участник:Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2021 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | - организация и проведение тематических мероприятий по проблемам профилактики терроризма и экстремизма в учебно-методическом центре | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами  | 01.01.2021 31.12.2021 |  |  |  | Количество обученных в учебно-методическом центре | 1 | 1 |  |
| 3.1.4. | - проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей – образовательные и лечебные учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2021 31.12.2021 |  |  |  | Количество проведенных командно-штабных учений | 4 | 4 |  |
| 3.1.5. | -осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатиру-емых строений | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2021 31.12.2021 |  |  |  | Количество подворовых обходов во взаимодей-ствии с МО МВД России «БодайбинскийМЧС | 4 | 4 |  |
| 3.1.6. | -организация взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления г. Бодайбо и района по профилактике терроризма на территории Бодайбинского района в рамках деятельности комиссии по противодействию терроризму и экстремизму г. Бодайбо и района (далее - АТК) в соответствии с отдельным планом АТК | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами |  |  |  |  | Количество заседаний | 4 | 4 |  |
| 3.1.7. | - размещение в СМИ информации, разъясняющей действия населения при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2021 31.12.2021 |  |  |  | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | до 4 статей ежегодно | 6 статей | Статьи выходили в течение года каждый месяц. |
|  | **ИТОГО:** |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 4.1. | **Основное мероприятие:** Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицирован-ными кадрами | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **12 550,5** | **10 974,9** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохране-ния | 31 чел. | 31 чел. |  |
| 4.1.1. | **Мероприятия направленные на обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами** | Управление образования администра-ции МО г. Бодайбо и района, далее – (Управление образования) | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **9 702,8** | **8 127,3** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования | 14 чел. | 14 чел. |  |
| 4.1.2. | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования МО г. Бодайбо и района | Управление образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 900,5 | 3 706,9 | Количество специалистов получивших денежную выплату | 21 чел. | 20 чел. |  |
| 4.1.3. | Компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений, обучающихся в средне-профессиональ-ных или высших учебных заведениях | Управление образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 275,0 | 219,5 | Количество педагогов, получивших образование, необходимое для прохождения организациями лицензирова-ния | 10 чел. | 8 чел. |  |
| 4.1.4. | Ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов, впервые приступившим к работе по специальности | Управление образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 556,6 | 1 050,7 | Количество молодых специалистов, получивших ежемесячную доплату | 13 чел. | 11 чел. |  |
| 4.1.5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | Управление образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 624,8 | 481,2 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости багажа | 16 чел. | 14 чел. |  |
| 4.1.6. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения молодым и приглашенным специалистам образовательных учреждений г. Бодайбо | Управление образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 2 851,8 | 2 290,9 | Количество специалистов, получивших частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения | 18 чел. | 16 чел. |  |
| 4.1.7. | Выплата единовременного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), специалистам, приглашенным на работу из регионов Российской Федерации в учреждения образования г. Бодайбо и района, заключившим трудовые договоры, и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | Управление образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 480,1 | 364,1 | Количество специалистов, получивших единовремен-ное пособие | 16 чел. | 13 чел. |  |
| 4.1.8. | Оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в период их обучения на 2020-2022 годы. | Управление образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 14,0 | 14,0 | Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении | 2 чел. | 2 чел. |  |
| 4.2. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами** | Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее- Управление культуры) | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **31,5** | **31,5** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации управления культуры | **1 чел.** | **1 чел.** |  |
| 4.2.1 | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры МО г. Бодайбо и района | Управление культуры | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших денежные выплаты |  |  |  |
| 4.2.2. | Выплата единовременного денежного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), приглашенным специалистам, на работу из регионов заключившим трудовые договоры с организациями культуры и выплата единовременного денежного пособия на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | Управление культуры | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 15,7 | 15,7 | Количество квалифицированных кадров, получивших денежное пособие | 1 чел. | 1 чел. |  |
| 4.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района  | Управление культуры | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 15,8 | 15,8 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда | 1 чел. | 1 чел. |  |
| 4.2.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | Управление культуры | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости провоза багажа | - | - |  |
| 4.3. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации здравоохранения | 16 чел. | 16 чел. |  |
| 4.3.1. |  **Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения находящимися на территории МО г. Бодайбо и района** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **2 816,1** | **2 816,1** | Количество квалифицированных специалистов, получивших денежную выплату | 39 чел. | 39 чел. |  |
| 4.3.2. | Денежные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 149,5 | 1 149,5 | Количество специалистов с высшим мед.образова-нием | 10 чел. | 10 чел. |  |
| 4.3.3. | Денежные выплаты специалистам со средним медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021 31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 666,6 | 1 666,6 | Количество специалистов со средним мед.образова-нием | 29 чел. | 29 чел. |  |
| 4.4. | **Основное мероприятие:**«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Администра-ции г. Бодайбо и района» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **15 759,5** | **15 759,5** | Количество объектов, квартир | 6 | 6 |  |
| 4.4.1. | Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 15 759,5 | 15 759,5 | Жилые помещения | 6 | 6 |  |
|  | Итого |  |  |  | **28 309,9** | **26 734,4** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 5.1. | **Основное мероприятие:**«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **5 728,6** | **5 728,6** | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.Снижение уровня преступлений, совершенных несовершен-нолетними | на 15%на 15 % | на 17,1%0% | Снижению способство-вало использование камер видеонаблюдения установленных на территории г. Бодайбо в количестве 72 шт. Уровень преступле-ний увеличился на 28,6% |
| 5.1.2. | Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021 31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 728,6 | 5 728,6 | - | - |  |  |
| 5.1.3. | Организационные мероприятия |  | 01.01.2021 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Разработка муниципальных нормативно- правовых актов с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2021 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **5 728,6** | **5 728,6** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020-2022 годы**  |
| 6.1. | **Основное мероприятие:** «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов» | Ответственный исполнитель: Администр-ация г. Бодайбо и района Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связисовместно с МКУ «Управление капитального строительстваадминмистрации г. Бодайбо и района» (далее - МКУ «УКС») |  |  | **0,0** | **0,0** | Количество ликвидируе-мых несанкциониро-ванных мест размещения твердых коммунальных отходов | - | - | Финанси-рование и целевые показатели на запланиро-ваны |
| 6.1.1. | «Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связисовместно сМКУ «УКС» |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по ПРОГРАММЕ** | **173 504,7** | **163 247,7** |  |  |  |  |

Исполнитель:Гл.специалист ОЭАиП И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

муниципальной программы

Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2022** года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2021 год | исполнение на отчетную дату |
| **Программа** **«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** | Всего: | **173 504,7** | **163 247,7** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **173 504,8** | **163 247,7** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **135 085,5** | **128 153,8** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | **11 416,5** | **11 074,1** |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **6 106,1** | **5 630,7** |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **11 162,4** | **10 230,3** |
| Участник: Управление образования | **9 702,8** | **8 127,3** |
| Участник: Управление культуры | **31,5** | **31,5** |
| **Подпрограмма 1** «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы | Всего: | **139 166,2** | **130 784,7** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 110 481,2 | 103 849,5 |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 11 416,5 | 11 074,1 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 6 106,1 | 5 630,7 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 11 162,4 | 10 230,3 |
|  **Основное мероприятие:**«Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **94 887,7** | **89 441,7** |
| **Мероприятие:** «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 83 502,4 | 78 378,3 |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 11 385,3 | 11 063,3 |
| **Основное мероприятие:** «Обеспечение сохранности архивных фондов» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **6 106,1** | **5 630,7** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 6 106,1 | 5 630,7 |
| **Основное мероприятие:** «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **11 086,4** | **10 205,4** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельностиМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» |  10 941,5 | 10 105,5 |
| **Мероприятие:** «Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 144,9 | 99,9 |
| **Основное мероприятие: «**Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **8 408,0** | **8 025,2** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МАУ «Бодайбоинформпечать» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 6 992,0 | 6 609,2 |
| **Мероприятие:** «Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 416,0 | 1 416,0 |
| **Основное мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **303,0** | **157 8** |
| **Мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **195,8** | **122,1** |
| **Мероприятие:**«Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений» | Всего: | **107,2** | **35,7** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 31,2 | 10,8 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 0,0 | 0,0 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 76,0 | 24,9 |
| **Основное мероприятие:** «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями и границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **4 900,3** | **4 148,5** |
| **Мероприятие:** «Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 4 900,3 | 4 148,5 |
| **Основное мероприятие:** «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **299,2** | **0,0** |
| **Мероприятие:** «Создание материального резерва с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 299,2 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:** «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в Бодайбинском районе»  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **13 175,5** | **13 175,5** |
| **Мероприятие:** «Предоставление единовременной выплаты как дополнительной меры поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 13 175,5 | 13 175,5 |
| **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **300,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 300,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**«Финансовая поддержка - гранты на создание собственного бизнеса» | Администрация г. Бодайбо и района | 300,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Гранты на поддержку субъектам малого предпринимательтсва» | Администрация г. Бодайбо и района | 300,0 | 0,0 |
|  **Подпрограмма** **3** «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие:** «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Приобретение и установка камер видеонаблюдения» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4**«Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **28 309,9** | **26 734,4** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | **28 309,9** | **26 734,4** |
| Участник: Управление образования | 9 702,8 | 8 127,3 |
| Участник: Управление культуры | 31,5 | 31,5 |
| Участник:Администрация г. Бодайбо и района | 18 575,6 | 18 575,6 |
| **Основное мероприятие:**«Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Всего: | **12 550,4** | **10 974,9** |
| Участник:Администрация г. Бодайбо и района | 2 816,1 | 2 816,1 |
| Участник:Управление культуры | 31,5 | 31,5 |
| Участник:Управление образования | 9 702,8 | 8 127,3 |
| **Основное мероприятие:**«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Всего: | **15 759,5** | **15 759,5** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | **15 759,5** | **15 759,5** |
| **Мероприятие:**«Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи» | Всего: | 15 759,5 | 15 759,5 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 15 765,5 | 15 759,5 |
| **Подпрограмма 5**«Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **5 728,6** | **5 728,6** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **5 728,6** | **5 728,6** |
| **Основное мероприятие:**«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | **5 728,6** | **5 728,6** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | **5 728,6** | **5 728,6** |
| **Мероприятие:**«Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо» | Всего: | 5 728,6 | 5 728,6 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 5 728,6 | 5 728,6 |
|  **Подпрограмма 6** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020-2022 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие:** «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района  | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Организация мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района  | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** **на 2020-2025 годы** |
| 1. | Степень качества муниципального управления. |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 1,7 | -12,5 | -88 | Фактическое значение было рассчитано на основании среднесписоч-ной численности работников предоставлен-ной Иркутскстатом.Данные остались на прежнем уровне.В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается.  |
| 3. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | Чел. | 33 | 33 |  |  |  |
| 4. | Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах, в том числе несовершеннолетними.  | % | 15 | 17,1 | +2,1 | +14 | Снижению способствовало использование камер видеонаблюдения установлен-ных на территории г. Бодайбо в количестве 72 шт. |
| 5. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения.  | Ед. | - | - |  |  | Финансирова-ние и целевой показатель не запланирован |
| 6. | Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. | Ед. | - | - |  |  | Финансирова-ние и целевой показатель не запланирован |
| **Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления"** |
| 1. | Количество фактов коррупционных нарушений | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | Чел. | 18 | 26 | +8 | +44,4 | Увеличение количества человек прошедших повышение квалификации произошло за счет снижения стоимости и обучения возможности дистанционного обучения |
| 3. | Количество источников комплектования архивных фондов | Ед. | 33 | 33 |  |  |  |
| 4. | Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района" | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления | Шт. | 2300 | 2249,8 | -50,2 | -2,19 | Отклонение от плана произошло за счет решения Администрации г. Бодайбо и района производить выборочную печать информации |
| 6. | Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | Экз. | 11000 | 6659 | -4441 | -40,4 | Отклонение произошло в связи с уменьшением спроса на печатное издание |
| 7. | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления | Ед. | 48 | 52 | +4 | +8,3 | Увеличение произошло в связи с необходи-мостью дополни-тельного освещения деятельности ОМС |
| 8. | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | Ед. | 6302 | 6287 | -15 | -0,24 | Отклонение произошло за счет уменьшений количества пассажиров по определенным направлениям |
| 9. | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли» | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района. | Руб. | 16,99 | 0,0 | 0 | 0 | Целевой показатель не исполнен, в связи с отсутствием необходимос-ти закупки продоволь-ствия |
| 11. | Количество граждан, получивших единовременную выплату как дополнительную меру поддержки гражданам, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района, с целью приобретения ими жилых помещений на территории Иркутской области. | Чел. | 12 | 10 | -2 | -16,7 | Два гражданина прожива-ющих в п. Маракан, отказались от единовре-менной выплаты, с целью приобрете-ния жилых помещений на территории Иркутской области |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г.Бодайбо и района»** |
| 1. | Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 1,7 | -12,5 | -88 | Фактическое значение было рассчитано на основании среднесписоч-ной численности работников предоставлен-ной Иркутскстатом. Данные остались на прежнем уровне. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается.  |
| 2. | Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного бизнеса | Чел. | 1 | 0 |  |  | Целевой показатель не исполнен, так как конкурс на создание и развитие бизнеса не состоялся. Не было подано ни одной заявки.  |
|  |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | - | - |  |  | Финансирова-ние и целевой показатель не запланирован |
| 2. | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | статей | 4 | 6 | +2 | +50 |  |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения | Чел. | 31 | 31 |  |  |  |
| 2. | Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения | Жи-лые помещения | 6 | 6 |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах | % | 15 | 17,1 | +2,1 |  +14 | Число преступлений совершенных в общественных местах снизилась, (с 82 до 68) |
| 2. | Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 15 | 28,6 | 0 | -100 | Уровень преступлений совершенных несовершен-нолетними повысился, по сравнению с 2020 годом (с 21 до 27) |
| **Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды МО г.Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество объектов для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района | Ед. | 0 | 0 |  |  | Финансирова-ние и целевой показатель не запланирован |
| 2. | Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 0 | 0 |  |  | Финансирова-ние и целевой показатель не запланирован |

Подготовил: Гл.специалист ОЭАиП (И.В.Богданова)

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**

 **на 2020-2025 годы в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1.Совершенствование муниципального управления. | \* |  |  | Задача по подпрограмме выполнена в полном объеме. Степень качества муниципального управления составляет 1.  |
| 2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. |  |  | \* | Мероприятия по подпрограмме не осуществлялись. Так как конкурс не состоялся. Целевой показатель и финансовые средства не исполнены. |
| 3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма |  | \* |  | Задача выполнена частично. Финансовые средства и целевой показатель по подпрограмме не запланированы. Остальные нефинансируемые мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма исполнены в полном объеме. |
| 4. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | \* |  |  | Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полной мере. Несмотря на определенные трудности. Число приглашенных квалифицированных кадров в учреждения здравоохранения по плану. В учреждения образования дефицит кадров. Желающих приехать в наш район очень мало, из-за непривлекательности предложений.По обеспечению жильем квалифицированных кадров мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 5. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан. |  | \* |  | Задача достигнута частично. Снижение уровня преступности в общественных местах. Увеличение преступности среди несовершеннолетних. Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения на территории г. Бодайбо, выполнены, финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов. |  |  |  | Мероприятия не проводились. Финансовые средства и целевой показатель не запланированы. |
| Итого в шт. (%) | 40% | 40% | 20% |  |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Расчет целевого показателя

**«Степень качества муниципального управления»**

Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы муниципальной программы «развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

Расчет целевого показателя подпрограммы определяется на основании приложения 12 к Программе «Методика определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления».

***Сдпп – степень достижения целевых показателей, в том числе:***

Сдпп1 – количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп2 – количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях – 26/18=1,44;

Сдпп3 – количество источников комплектования архивных фондов – 33/33=1;

Сдпп4 – Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5 – количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления – 2249,8/2300=0,98;

Сдпп6 – количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемых по льготной цене – 6559/11000=0,60;

Сдпп7 – количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления – 52/48=1,08;

Сдпп8 – количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями – 6287/6302=0,99;

Сдпп9 – количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10 – объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района: 0/16,99=0.

Сдпп11 - Количество граждан, получивших единовременную выплату как дополнительную меру поддержки гражданам, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района, с целью приобретения ими жилых помещений на территории Иркутской области: 10/12=0,83

**Оценка качества муниципального управления**

Окму = (1+1,44+1+1+0,98+0,60+1,08+0,99+1+0+0,83)/11= 9,92/11=0,90

В соответствии с интервалом оценки от 0,8 до 1,0 - целевой показатель «Степень качества муниципального управления» составляет 1.

Подготовил:

Главный специалист ОЭАиП И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы в 2021 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдпп – степень достижения показателя результативности реализации подпрограммы

Сдпп1: Количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп1: =1;

Сдпп2: Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях: 26/18=1,44;

Сдпп3: Количество источников комплектования архивных фондов: 33/33=1;

Сдпп4: Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5: Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления: 2249,8/2300=0,98;

Сдпп6: Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене: 6559/11000=0,60;

Сдпп7: Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления: 52/48=1,08;

Сдпп8: Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями: 6287/6302=0,99;

Сдпп9: Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10: Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района: 0/16,99=0;

Сдпп11 - Количество граждан, получивших единовременную выплату как дополнительную меру поддержки гражданам, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района, с целью приобретения ими жилых помещений на территории Иркутской области: 10/12=0,83;

Сдпп12: Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района: 1,7/14,2=0,12;

Сдпп13: Количество предпринимателей – получателей субсидии, на создание и развитие собственного бизнеса: 0/1=0

Сдпп14: Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 31/31=1;

Сдпп15: Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения: 6/6=1;

Сдпп16: Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах:17,1 **/**15=1,14;

Сдпп17: Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними:15/0=0;

Сдпп18: Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации: 6 /4=1,5

Целевые показатели не рассчитывались:

- количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы).

- количество объектов для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы).

- количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы).

**Сдц =** (1+1,44+1+1+0,98+0,60+1,08+0,99+1+0,83+0,12+1+1+1,14+0+1,5)/18=14,68/18=0,82

Уф = Фф / Фп,

**Уф** = 163247,7/173504,7=0,94

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп** = 0,82\*0,94= 0,77;

Таким образом, по критериям оценки эффективности - программа является удовлетворительной.

Исп.: Гл. специалист ОЭАиП

И.В. Богданова

**Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы за 2021 год**

Данная Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп и включает в себя 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 3);

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 4);

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 5);

6. Подпрограмма «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2022 годы (далее - Подпрограмма 6).

Целью Программы является - Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Программы:

1.Совершенствование муниципального управления.

2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов.

 Задачи Программы являются целью подпрограмм.

 Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

 Соисполнители Программы - Администрация МО г. Бодайбо и района;

 Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАиП);

 МКУ «Централизованная бухгалтерия г. Бодайбо и района» (далее - МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района»);

 Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами;

 Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.

 Участники Программы - МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»;

 МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»;

 Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОУМИиЗО);

 Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее - Управление образования);

 Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры).

В течение реализации Программы в 2021 году было внесено 4 изменения – (от 31.03.2021 № 81-пп; от 22.06.2021 № 128-пп; от 17.09.2021 № 195-пп; от 22.12.2021 № 255-пп) изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы, внесение основного мероприятия, корректировка текстовой части. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

 На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2021 году было запланировано из бюджета МО г. Бодайбо и района **173 504,7** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **163 247,7** тыс. руб. Бюджетная эффективность Программы составляет 94%.

Степень достижения целей (решения задач) составляет – 0,82. Эффективность реализации Программы составляет – 0,77. По критериям оценки эффективности – программа является удовлетворительной.

**Подпрограмма 1:** Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

 В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2021 году запланировано (с учетом внесенных изменений) **139 166,2** тыс. руб., освоено **130 784,7** тыс. руб., что составляет исполнение на **94%** (2020 год – 92,4%).

 В Подпрограмму вносилось 4 изменения касающиеся изменения финансирования, целевых показателей, добавления основного мероприятия.

**По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:**

По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» **-** исполнение составило 93,9 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

 – с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- сокращением запланированных командировок, связанных с эпидемиологической обстановкой;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

 По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 97% от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на участие в семинарах, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации.

 **По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов»** исполнение составило 92,2%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку, связанных с эпидемиологической ситуацией.

**По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»** исполнение составило 92%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- экономия ГСМ и отсутствие потребности в зап.частях к автомобилю и его ремонту.

**По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** исполнение составило 95,4%. Экономия сложилась в связи:

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска, а также в связи с уменьшением количества газет по льготной цене.

**По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»** исполнение составило 52%. Не освоение ассигнований объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с применением дистанционных методов обучения.

**По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района**» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 94,6 % от запланированного. Уменьшение количества пассажиров по определенным направлениям.

**По основному мероприятию «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** исполнение составляет 0%. При проведении периодических проверок материальных ресурсов в соответствии со сроками хранения пищевых продуктов, закупка свежего продовольствия и увеличение потребности продуктов отсутствует в связи с чем сумма, предусмотренная на данное мероприятие не использована.

**По основному мероприятию «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в Бодайбинском районе»** (данное мероприятие добавлено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 31.03.2021 № 81-пп) запланирована сумма на данное мероприятие на основании Постановления Администрации г. Бодайбо и района от 08.02.2021 № 20-пп «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты как дополнительной меры поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района, с целью приобретения ими жилых помещений на территории Иркутской области». Исполнение составляет 100%.

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) - степень качества – 0,90

Уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,94.

Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,84, что по критериям оценки эффективности - подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2:**

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» финансовые средства на данное мероприятие в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2021 год запланировано 300,0 тыс. руб. Запланированный конкурс на создание и развитие собственного бизнеса не состоялся, так как не было подано ни одной заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовое исполнение составляет 0%.

Фактическое значение целевого показателя («Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района») отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников, представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,6. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. Также повлияла пандемия, из-за которой субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены были закрыться. Подпрограмма является неэффективной.

**Подпрограмма 3:** Основной целью Подпрограммы 3 – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы 3:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 3:

1.Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

 Финансирование на приобретение камер видеонаблюдений для учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, не запланировано, в связи с нецелесообразностью мероприятия.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

 В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма, в 2021 году было опубликовано 6 статей (план - 4) в газете «Ленский шахтер» и на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района. («Ленский шахтер» статья «Антитеррористическая безопасность» от 11.12.2021, «Правила поведения при угрозе террористического акта» от 25.09.2021. Официальный сайт Администрации г. Бодайбо и района – статья от 23.06.2021 «Антитеррористическая безопасность детей во время летних каникул», статьи от 30.07.2021 «Терроризм в Интернете», «Об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов», «Терроризм – угроза обществу»).

 Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.

 Во взаимодействии с ФСБ Иркутской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Бодайбинского района.

**Подпрограмма 4:**  Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 Целевые показатели подпрограммы:

 1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

 Основные мероприятия подпрограммы:

 1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

 2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

 В течение года в подпрограмму вносилось три изменения, в части изменения финансирования и целевых показателей, а также вносились изменения в план мероприятий.

 Степень достижения целевых показателей составляет 1.

 Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,94.

 Эффективность составляет 0,94 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

 Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

 В 2021 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **28 309,9 тыс. руб.**, фактически освоено **26 734,4 тыс. руб**., что составляет 94,4%.

 **На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрено **12 550,5 тыс. руб.**, (учитывая все изменения) израсходовано на 01 января 2022 года - **10 974,9** **тыс. руб**., что составляет 87,4 %. Неисполнение финансовых средств по Управлению образования.

 Из них: на Управление образование - **9 702,8 тыс. руб.,** освоено **8 127,3 тыс. руб.**, что составляет 83,7 %. Финансовые средства направлены на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам (исполнение 95%), частичная компенсация расходов по найму жилого помещения (исполнение 80,3%), компенсационная денежная выплата работникам, обучающихся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях (исполнение 79,8%), компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (исполнение 71,6%), единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам (исполнение 75,8%), ежемесячная доплата к заработной плате (исполнение 67,5%), оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в период их обучения на 2021-2022 годы (исполнение 100%).

 Привлечено в образовательные организации района 14 молодых и приглашенных специалистов.

 На Управление культуры запланировано – **31,5** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений). Финансовые средства использованы в полном объеме. В 2021 году прибыл молодой специалист – преподаватель по классу гитара в Детскую музыкальную школу.

 На здравоохранение запланировано – **2 816,1** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений) финансовые средства освоены в полном объеме. В начале года планировалось выплатить денежную выплату 45 специалистам (из-за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты и выходом в отпуск по уходу за ребенком), к концу года было выплачено – 39 специалистам: из них 29 специалистам со средним медицинским образованием, 10 специалистам с высшим медицинским образованием. Всего за 2021 год прибыло для работы в ОГБУЗ - 16 специалистов, (5- с высшим образованием, 11-со средним специальным образованием). За 2021 год уволилось 10 специалистов.

 Размер выплаты с учетом НДФЛ за отработанный год составляет:

- специалисту с высшим медицинским образованием – 114 943,0 рубля;

- специалисту со средним медицинским образованием – 57 471,0 рубль.

- специалисту учреждений образования, культуры с высшим образованием – 172 444,0 рубля (с 2019 года);

- специалисту учреждений образования, культуры со средним профессиональным образованием – 86 207,0 рублей (с 2019 года).

 **На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения»** по мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано – **15 759,5** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), финансовые средства освоены в полном объеме. Было приобретено 6 жилых помещений, из них:

 - для работников образования в п. Кропоткин – 1 квартира;

 - для работников здравоохранения 5 квартир в г. Бодайбо.

 Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:

- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;

- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;

- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;

- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;

- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;

- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.

 Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:** Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

 Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

На основное мероприятие подпрограммы: **«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2021 году **5 728,6 тыс. руб**., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01 января 2022 года на территории г. Бодайбо обслуживаются более 72 камер видеонаблюдения (по данным информационно-аналитической записки МО МВД «Бодайбинский»).

По данным Информационно – аналитической записки МО МВД «Бодайбинский»:

- по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось на 17,1%;

- по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» преступления совершенные несовершеннолетними увеличились на 28,6%.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,57.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 1.

По критериям оценки эффективности - Подпрограмма 5 – является удовлетворительной.

**Подпрограмма 6:** На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено, целевые показатели не запланированы.

Подготовил: Главный специалист ОЭАиП

И.В.Богданова