**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Семья и дети Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы за 2021 год**

Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 13.11.2019г. № 223-пп с изменениями, внесенными постановлениями:

(от 19.04.2021 № 96 –пп;

от 17.09.2021 № 198-пп;

от 27.12.2021 № 259 - п).

 **Цель Программы**: Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

 Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов*.*

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы направлено 1686,5 тыс. руб., в т. ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – 1026,5 тыс. руб., внебюджетных средств – 660,0 тыс. руб.

 Фактическое исполнение за 2021 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района **1025,2 тыс. руб., % исполнения – 99,8%**

 В соответствии с планом мероприятий в 2021 году проведены следующие запланированные мероприятия:

 **1.** Основное мероприятие  **«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»**

Запланировано по программе**: 221,8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **169,1 тыс. руб.**

* 1. **Мероприятие.** Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе.

В рамках данного мероприятия были проведены:

- конкурс «Почетная семья Иркутской области» - 9 участников;

- Районный Форум приемных родителей – 24 участника;

- выставка «Мир семьи. Страна детства» - 83 семьи;

- городской праздник «День семьи, любви и верности» - 8 семей;

- праздник посвященный к «Дню Матери» – 9 участников.

***п. п. 1.1.1. Проведение районного конкурса «Почетная семья»:***

 В ноябре 2021 года конкурсной комиссией под председательством Т.Н.Половцевой, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району», подведены итоги первого этапа областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», по трем номинациям были выбраны семьи. По завершению мероприятия семьям вручены подарки. Количество участников – 9 семей Бодайбинского района. Из них:

- 3 молодые семьи;

- 3 опекаемые семьи;

- 3 многодетные семьи.

***п.п. 1.1.2. Проведение районного Форума приемных родителей:***

В марте 2021 года на базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бодайбо и Бодайбинского района» при участии администрации МО г. Бодайбо и района, администрации Бодайбинского городского поселения, ОГКУ «УСЗН по Бодайбинскому району» прошел VII районный Форум приемных родителей. Организатором форума выступило Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому району.

В форуме приняли участие 24 приемных родителя Бодайбинского района, специалисты различных организаций.

***п.п. 1.1.3. Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства».***

 Работы 83 семей выставки «Мир семьи. Страна детства» можно было увидеть в краеведческом музее им. ВФ. Верещагина. Участниками мероприятия было представлено 249 работ.Жюри выделило 16 самых лучших и креативных участников, которые получили подарки, в числе которых 3 многодетные семьи - Бороденко, Поповых и Мымриных.

***п.п. 1.1.4. Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности»:***

 В июле 2021 года в городском парке г. Бодайбо Иркутской области было проведено торжественное награждение семей, проживших долгую совместную жизнь, и которые являются примером для окружающих. Приняли участие 8 семейных пар. Всем семьям вручены ценные подарки.

***п.п.1.1.5. Проведение Дня матери***

 В ноябре 2021 годав КДЦ города Бодайбо, состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню Матери». В преддверии данного праздника организации г. Бодайбо и района представили характеристики матерей, которые удостоены на вручение благодарности мэра. В день торжественного мероприятия матерям были вручены благодарственные письма за труд в воспитании детей, за хранение домашнего очага и за активную жизненную позицию.

***п.1.2. Мероприятие Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей:***

***Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск.***

 В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района проезд делегатов на областной форум приемных родителей организован не был.

2. Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей».**

Запланировано по программе: **144,1 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **144,1 тыс. руб.**

***п.2.1. Мероприятие. Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации***

 Еженедельно на базе ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района» проводятся мероприятия, для детей из группы риска. Для них специалисты организовывают развлекательные, физические и логические занятия. Каждый участник получает сладкий приз за активное участие. В случае трудной жизненной ситуации родителей, где имеются несовершеннолетние дети, данным семьям приобретаются продуктовые наборы.

***п.п. 2.1.2. Организация для детей из социально незащищенных семей, приуроченного ко Дню защиты детей:***

 В мероприятиях, посвященных «Дню защиты детей» приняло участие более 900 детей Бодайбинского района. Мероприятия проходили в досуговых центрах, клубах и библиотеках района. Так же, 1 июня в городском парке культуры и отдыха для детей, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей, были проведены три праздничные развлекательно-игровые программы. Участниками праздничных мероприятий стали 270 детей.

***п.п.2.1.3. Проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации***

 В декабре 2021 года на территории Бодайбинского района прошел праздничный концерт для детей в честь Нового года. Были приобретены новогодние подарки в количестве 100 штук, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

***п.п. 2.2., п.п. 2.2.1. Проезд детей на зональный и областной фестиваль «Байкальская звезда»:***

 Выезд детей на фестиваль не осуществлялся, мероприятие состоялось в онлайн-режиме в связи со сложной санитарно эпидемиологической обстановкой.

**3. Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов».**

Запланировано по программе: **382,1 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **382,0 тыс. руб.**

***п.п.3.1. Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов:***

 В преддверии Нового года, для детей с ограниченными возможностями был организован конкурс, на лучшую новогоднюю поделку из подручного материала. Ребята предоставили множество красивых и творческих работ. 20 детей - инвалидов, принявших участие в конкурсе, по ходатайству ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района», были награждены сладкими подарками.

***п.п.3.3. Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками***

 В декабре 2021 года были подготовлены и вручены 100 новогодних подарков для детей-инвалидов.

***п.п.3.3. Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов***

 В рамках данного мероприятия было приобретено 33 сладких подарка для детей-инвалидов, которые были вручены при проведении новогоднего праздника.

***п.п. 3.4. Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья:***

 В октябре 2021 года на базе ГОКУ «Специальная (Коррекционная) школа г. Бодайбо были проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в данном мероприятии приняли участие 38 детей. Все участники были награждены сладкими подарками.

***п.п.3.5. Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови:***

 В рамках данного мероприятия было приобретено 2 глюкометра на сумму **1,5 тыс. руб.** и тест-полоски на сумму **190,9 тыс. руб.** Каждому ребенку были вручены по 20 упаковок тест-полосок (в 1 упаковке - 50 шт.), а также двум семьям тест-полоски с глюкометром.

**4. Основное мероприятие: «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха».**

Запланировано по программе: **330,2тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **329,9 тыс. руб. (экономия по контракту)**

***п.п.4.1. Реализация проекта «Лето. Занятость. Подросток».***

 В летний период, для детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации проводятся различные мероприятия, для организации несовершеннолетних и вовлечения их в занятость. Дети за участие в данном проекте получают сладкие подарки. Всего за весь период 2021 года приняло участие 92 ребенка.

***п.п. 4.2. «Организация лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов»***

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и запрете организации летних лагерей с дневным пребыванием, было принято решение об организации продуктовых наборов малообеспеченным семьям с детьми, проживающим в п. Перевоз.

В августе 2021 года была организована поездка в п. Перевоз для вручения малообеспеченным семьям с детьми продуктовых наборов.

***п.п.4.3. Проведение праздников улиц (город и поселки)***

 Для несовершеннолетних провелось 7 спортивных мероприятий во дворах Бодайбинского района, совместно со специалистами ОГБУСО КЦСОН и волонтерами. В данном мероприятии приняло участие 53 несовершеннолетних. Они поощрены сладкими подарками.

***п.п. 4.4. «Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском»***

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и запрете массового скопления детей, принято решение об организации продуктовых наборов в количестве 20 штук для малообеспеченных семей с детьми, проживающими в п. Артемовский.

Исполнитель: Е.А.Бородина, главный специалист

 по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

 **Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 -2025 годы по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 – 2025 годы |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей; | Чел. | 3160 | 2650 | -510 | - | Отклонение на 510 участников, в связи с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. |
| 2 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | % | 56 % | 56 % | - | - |   |
| 3 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав | % | 86 % | 86% | -  | - |  |
| 4 | Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий |  Чел. | 71 | 71 | - | - | 1.В конкурсе творческих работ детей-инвалидов в рамках проведения Декады инвалидов приняли участие 20 детей;2. Обеспечены новогодними подарками 100 детей-инвалидов3. Во время проведения спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Коррекционной школы, участие приняли 38 детей. |
| 5 |  Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | % | 86 % | 86% | - | - |  |
| 6 | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью от общего числа несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 81% | 81% | - | - |  |

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,тыс. руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр. на 2020год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | **1026,5** | **1025,2**  |  |
| 1.  | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей; | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | **170,1** | **169,2** | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | 3 160чел. | 2650 чел. | Отклонение на 510 участников, в связи с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ |
| 1.1. | **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района. **Участники:** Управление образование,КДНГл. специалист по исполнению отдельных полномочий |  |  | **170,1** | **169,2** |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.05.2021-01.09.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 59,6 | 59,6 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение районного Форума приемных родителей | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участник-**Межрайонное управление №1 | 01.02.2021-29.02.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства». | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.05.2021-31.05.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района. **Участник -** Управление культуры | 01.06.2021-31.07.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 43,0 | 42,1 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проведение Дня матери | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района.**Участник -** Управление культуры | 01.11.2021-30.11.2021 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участники:**Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району. | 01.03.2021-30.04.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **0** | **0** |  |  |  | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района проезд делегатов на областной форум приемных родителей организован не был). |
| 2 | **Основное мероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **144,1** | **144,1** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | 56% | 56% | - |
| 2.1. | **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участники:**Управление образованияУправление культуры,КДН и ЗП | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **144,1** | **144,1** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий  | 01.05.2021-30.06.2021 | Средства за счет соц. партнерства | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.05.2021-30.06.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 30,8 | 30,8 |  |  |  | - |
| 2.1.3 | Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.12.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 113,3 | 113,3 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий. | 01.12.2020-31.12.2020 | Бюджет Администрации Бодайбинского городского поселения | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.08.2020-31.08.2020 | Средства за счет соц. партнерства | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. | **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участник-**управление социальной защиты населения. | 01.03.2021-30.06.2021 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | **0** | **0** |  |  |  | Выезд детей на фестиваль не состоялся, мероприятие организовано в онлайн – режиме, в связи с пандемией |
| 2.2.1 | Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| 2.3. | **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.01.2021-31.12.2021 | Средства за счет соц.партнерства(500) | - | - |  |  |  |  |
| 3 |  **Основное**  м**ероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **382,1** | **382,0** | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | 86%71 чел. | 86%71 чел. |  |
| 3.1 | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района.**Участник-**ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району». | 01.11. 2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 12,1 | 12,1 |  |  |  |  |
| 3.2. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.12.2021-15.12.2021 |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.12.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 161,1 | 161,0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.12.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 17,6 | 17,6 |  |  |  | - |
| 3.5. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района **Участник-** Отдел по молодежной политике и спорту | 15.05.2021 -15.06.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |
| 3.6. | **Мероприятие**Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.01.2020-31.12.2020  | Средства АКБ «Ланта-банк»(30,0) | - | - |  |  |  | Благотворительная акция  |
| 3.7. | **Мероприятие**Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.04.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 180,8 | 180,8 |  |  |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие**Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **330,2** | **329,9** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорийУдельный вес несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью | 86%81% | 86%81 % |   |
| 4.1. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.06.2021-31.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 29,9 | 29,9 |  |  |  | - |
| 4.2. | Организация лагеря в п.Перевоз для детей коренных малочисленных народов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.07. 2021-30.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 213,4 | 213,1 |  |  |  |  |
| 4.3.  | Проведение праздника улиц | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.06.2021-31.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 16,5 | 16,5 |  |  |  | - |
| 4.4. | Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района.Участники:КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.07.2021- 31.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 70,4 | 70,4 |  |  |  |  |

Исполнитель: Е.А.Бородина

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители,участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района | **1026,5** | **1025,2** |
| **Основное мероприятие** **«**Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | **170,1** | **169,2** |
| **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН | **170,1** | **169,2** |
|  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 59,6 | 59,6 |
| Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник-Межрайонное управление №1 | 23,0 | 23,0 |
| Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства» | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 19,5 | 19,5 |
| Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник - Управление культуры | 43,0 | 42,1 |
| Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;Участник- Управление культуры | 25,0 | 25,0 |
| **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | **0** | **0** |
| **Основное мероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей»  | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | **144,1** | **144,1** |
| **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники**Управление образованияУправление культуры, КДН и ЗП | **144,1** | **144,1** |
| Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий  | - | - |
| Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 30,8 | 30,8 |
| Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 113,3 | 113,3 |
| Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | - | - |
| Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | - | - |
| Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником» | Ответственный исполнитель - Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав  | - | - |
| **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района**Участник-**управление социальной защиты населения | **0** | **0** |
| Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | - | - |
|  **Основное**  м**ероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов»  | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | **382,1** | **382,0** |
| Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Администрация МОг. Бодайбо и района,Участник-ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 12,1 | 12,1 |
| Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | - | - |
| Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 161,1 | 161,0 |
| Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 17,6 | 17,6 |
| Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник- Отдел по молодежной политике и спорту | 10,5 | 10,5 |
| Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами. | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий  | 180,8 | 180,8 |
| **Основное мероприятие**«Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | **330,2** | **329,9** |
| Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 29,9 | 29,9 |
| Организация палаточного лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 213,4 | 213,1 |
| Проведение праздника улиц в городе и поселках  | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 16,5 | 16,5 |
| Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском | **Ответственный исполнитель:**Администрация г. Бодайбо и района.**Участники:**КДНУОГл. специалист по исполнению отдельных полномочий | 70,4 | 70,4 |
|  |  |  |  |

Исполнитель: Е.А.Бородина,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 -2025 годы по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |   |  |   |   |
| Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей. | В полной мере |  |   | На выполнение данной задачи, реализовано 5 мероприятий, направленных укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей. |
| **Задача 2** |   |   |   |   |
| Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях | В полной мере |  |  | В рамках данного основного мероприятия были проведены 7 мероприятий, направленных на поддержание семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей. |
| **Задача 3**  |  |  |  |  |
| Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество  | В полной мере |  |  | В рамках данного основного мероприятия, было проведено 5 мероприятий, направленных на создание условий для социализации детей – инвалидов, интеграции их в обществе. |
| **Задача 4**  |  |  |  |  |
| Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха. | В полной мере |  |  | В рамках реализации данного основного мероприятия, было проведено 4 мероприятия, направленных на создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развитие семейных форм отдыха. |
| Итого, в шт. % | 4 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Е.А.Бородина,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

**Приложение 7**

**к Порядку**

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

1. Целевой показатель «Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей» рассчитывается по следующей формуле (чел.):

 ФПУ

ПКП = --------- ,

 ЗУП

 где:

 ПКП– показатель выполнения плана Программы (чел.);

 ФПУ – фактический показатель участников мероприятий (чел.) (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

 ЗУП – запланированные участники Программы (чел).

2650/3160= **0,83**

2. Целевой показатель «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий» рассчитывается по следующей формуле (в %):

 ФП

УВ = --------- \*100 в %,

 ОКТ

где:

УВ – удельный вес детей, принимающих участие в мероприятия Программы, показатель охвата детей из определенной категории (в %);

ФП – фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОКТ – общее количество детей по Бодайбинскому району, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, чел. ( 1. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, находящихся на социальном сопровождении в ОГБУСО «КЦСОН». 2.Список детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, состоящих на сопровождении в Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1, данные уточняются ежеквартально).

56/56= **1**

3.Целевой показатель «Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав, рассчитывается по формуле (в %):

 ФП

УВ = --------- \*100 в %,

 ОК

где:

УВ – удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях Программы, показатель охвата детей из определенной категории в %;

ФП – фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОК – общее количество семей с детьми – инвалидами на территории Бодайбинского района (Список семей с детьми-инвалидами Бодайбинского района, находящихся на мед.сопровождении в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». Данные уточняются ежеквартально).

86/86=**1**

4. Целевой показатель «Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий» рассчитывается по формуле (чел.):

 ФП

КДИ = --------- ,

 ОКД

где:

КДИ – показатель охвата мероприятиями детей-инвалидов (чел.);

ФП – фактическое количество детей-инвалидов, охваченных мероприятиями Программы (чел.) (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОКД- общее количество детей-инвалидов, проживающих на территории Бодайбинского района (Список семей с детьми-инвалидами Бодайбинского района, находящихся на мед.сопровождении в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». Данные уточняются ежеквартально).

71 / 71 = **1**

5. Целевой показатель «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий, рассчитываются по формуле (в %):

 ФП

УВ= --------- \*100 в %,

 ОБ

где:

УВ – удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью (в %);

ФП – фактическое количество детей данных категорий, вовлеченных в мероприятия в летний период, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОБ – общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, чел. (1. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, находящихся на социальном сопровождении в ОГБУСО «КЦСОН». 2.Список детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, состоящих на сопровождении в Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1, данные уточняются ежеквартально).

86/86 = **1**

6. Целевой показатель «Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью от общего числа несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета» рассчитывается по формуле (в %):

 ФП

УВН= --------- \*100 в %,

 ОБ

где:

УВН – удельный вес несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом и занятостью (в %);

ФП – фактическое количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОБ – общее количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, чел. (1. Список детей, находящихся в социально опасном положении, находящихся на социальном сопровождении в ОГБУСО «КЦСОН». 2.Список детей, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Бодайбинский», 3. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в п.Артемовский; 4. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в п.Перевоз. Данные уточняются ежегодно, перед началом летнего сезона).

81/81=**1**

7. **Сдц (оценка степени достижения цели)** – (0,83 + 1 + 1 + 1 + 1+1) : 6= 5,83/ 6= **0,97**

Уф = Фф/Фп (уровень финансирования реализации Программы) – 1025,4 / 1026,5 = **0,99**

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее мероприятий;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее мероприятий;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Эп ( эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле Сдц х Уф = 0,97 х 0,99 = 0,96**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| **Эффективная** | **0,8 – 1,0** |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а так же исполнение целевых показателей, показывает нам, что программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 -2025 года реализована в полном объеме и является **эффективной.**

Исполнитель: Е.А.Бородина