**Пояснительная записка**

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА» НА 2017-2020 ГОДЫ**

за 2017 год

I. В течение 2017 года в муниципальную программу **«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА» НА 2017-2020 ГОДЫ** вносились следующие изменения:

1. постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 17.03.2017 № 46-п. Изменения связаны с увеличением ресурсного обеспечения, в целях проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, что позволило реализовать муниципальное имущество с аукциона.

1. постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 20.06.2017 № 116-п. Изменения связаны с увеличением ресурсного обеспечения, в целях проведения кадастровых работ по изготовлению технического плана Городского парка культуры и отдыха. Что позволило осуществить постановку сооружения на кадастровый учет, регистрацию права собственности за МО г. Бодайбо и района на объект.
2. постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 13.10.2017 № 209-пп. Изменения связаны с увеличением ресурсного обеспечения, в целях погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам учреждений, находящихся в стадии ликвидации, оплаты нотариальных действий для завершения процедуры ликвидации учреждений.
3. постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.12.2017 № 263-п. Изменения связаны с уменьшением бюджетных ассигнований по подпрограмме № 1 «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» за счет экономии бюджетных средств, возникшей в результате проведения электронных аукционов по оценке объектов муниципальной собственности и самостоятельного страхования муниципального имущества арендаторами и пользователями такого имущества.

II. В течение 2017 года в планы мероприятий вносились следующие изменения:

1. распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 22.03.2017 № 251-рп план мероприятий по реализации Подпрограммы № 1 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** вносились изменения, связанные с увеличением ресурсного обеспечения, в целях проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, что позволило реализовать муниципальное имущество с аукциона.
2. распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 23.06.2017 № 621-р в план мероприятий по реализации Подпрограмм № 1 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** вносились изменения, связанные с увеличением ресурсного обеспечения, в целях проведения кадастровых работ по изготовлению технического плана Городского парка культуры и отдыха. Что позволило осуществить постановку сооружения на кадастровый учет, регистрацию права собственности за МО г. Бодайбо и района на объект.
3. распоряжением администрации г. Бодайбо и района от 13.10.2017 № 961-рп

в план мероприятий по реализации Подпрограммы № 1 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** вносились изменения, связанные с увеличением ресурсного обеспечения, в целях погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам учреждений, находящихся в стадии ликвидации, оплаты нотариальных действий для завершения процедуры ликвидации учреждений.

1. распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 15.12.2017 № 1192-р в план мероприятий вносились следующие изменения:

- по реализации Подпрограммы № 3 **«Совершенствование управления и** изменения связаны с уменьшением бюджетных ассигнований за счет экономии бюджетных средств, возникшей в результате проведения электронных аукционов по оценке объектов муниципальной собственности и самостоятельного страхования муниципального имущества арендаторами и пользователями такого имущества;

- по реализации Подпрограммы № 2 **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** вносились изменения путем перераспределения денежных ассигнований между мероприятиями Подпрограммы. Так по мероприятию, направленному на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, в связи с отсутствием потребности в земельных участках, сумма ассигнований уменьшена на 20тыс.руб. и направлена на мероприятие, предусматривающее уплату земельного налога. Что позволило не допустить задолженности по земельному налогу.

- по реализации Подпрограммы № 3 **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** вносились изменения путем перераспределения денежных ассигнований между мероприятиями Подпрограммы. Так по мероприятию, направленному на проведение оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в связи с экономией бюджетных средств, возникшей в результате проведения электронных аукционов по оценке, сумма ассигнований уменьшена на 44тыс.руб. и направлена на мероприятие, предусматривающее уплату налога на добавленную стоимость. Что позволило не допустить задолженности по налогу на добавленную стоимость.

Начальник отдела УМИ и ЗО Е.А.Татаринова

Расчет целевого показателя **«Степень качества управления муниципальным имуществом»** муниципальной программы **«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА» НА 2017-2020 ГОДЫ**

за 2017 год.

Сдпп – степень достижения целевых показателей, в т.ч.:

Сдпп1 – повышение уровня информационной открытости в области имущественных отношений – 1/1 = 1.

Сдпп2 – увеличение доли объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот от общего количества объектов муниципальной собственности – 100/100 = 1.

Сдпп3 – увеличение доли застрахованных объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района – 84/100=0,84.

Сдпп4 – доля сформированных и зарегистрированных объектов муниципальной собственности к общему количеству объектов – 100/100=1.

Сдпп5 – динамика роста доходов местного бюджета от использования земельных участков по отношению к 2016 году – 103/105 = 0,98.

Сдпп6 – устранение нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов местного самоуправления муниципального образования г.Бодайбо и района при размещении рекламных конструкций путем выдачи предписаний на демонтаж рекламных конструкций и демонтажа рекламных конструкций – 12/10=1,2.

Сдпп7 – согласование и утверждение схемы расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Бодайбо и района, своевременное внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций – 1/1=1.

Сдпп8 – увеличение количества аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 5/6=0,83.

Оценка качества управления муниципальным имуществом

Окми= (1+1+0,84+1+0,98+1,2+1+0,83)/8=0,98

В соответствии с интервалом оценки целевой показатель «Степень качества управления муниципальным имуществом» - 1. Программа является эффективной.

Оценка степени достижения задач в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Повышение эффективности использования муници-пального имущества муни-ципального образования г.Бодайбо и района | V |  |  | \* |
| Повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами муниципального образо-вания г.Бодайбо и района | V |  |  | \*\* |
| Развитие системы распространения наружной рекламы | V |  |  | \*\*\* |

\* 1. Информация об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, и предназначенных для сдачи в аренду, размещена на официальном сайте администрации г. Бодайбо и района. Данный факт свидетельствует о прозрачности и публичности управления муниципальным имуществом муниципального образования г.Бодайбо и района.

2. Инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности, а также оценка объектов недвижимости осуществлена в полном объеме от запланированного на 2017 год и составила 100% от общего количества объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района.

3. Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду и/или безвозмездное пользование осуществлено на 100% при плане 100%.

4. Из 25 объектов муниципальной собственности, подлежащих страхованию, застраховано 21 объект. Что составляет 84% от плановых показателей. Обязанность страхования арендуемого муниципального имущества возложена на арендаторов. Администрацией на протяжении всего 2017 года проводилась работа в отношении арендаторов по вопросу страхования объектов аренды. По результатам данной работы удалось увеличить долю застрахованных объектов с 60% до 84%.

Основной проблемой по страхованию объектов – это прекращение своей деятельности на территории г. Бодайбо и района страховой компании «Согласие», что не позволило арендаторам своевременно оформить полиса страхования арендуемого муниципального имущества. На сегодняшний день не все арендаторы технически готовы в дистанционном режиме осуществлять страхование арендуемого имущества.

Данные обстоятельства не позволили достичь выполнения задач на 100%, однако степень достижения целевых показателей равен 1 (еденице) (1+1+1+0,84/4=0,96).

\*\* 1. В 2017 году Администрация г.Бодайбо и района обеспечила постановку и регистрацию земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования г.Бодайбо и района на 100% при плане 100%.

2.В 2017 году в бюджет муниципального образования администрации г. Бодайбо и района от аренды земельных участков, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района поступило денежных средств в размере 9 830,8тыс.руб, что на 3% больше по отношению к 2016 году (9 532,5тыс.руб.), в связи с чем, показатели составили 103% вместо запланированных 105%.

В связи с отсутствием участников аукционов на право заключения договоров аренды аукционы признаны не состоявшимися, что не позволило привлечь дополнительные денежные средства в бюджет в виде арендной платы за земельные участки.

Данные обстоятельства не позволили достичь выполнения задач на 100%, однако степень достижения целевых показателей равен 1 (единице) (1+0,98/2=0,99).

\*\*\* 1. В 2017 году было запланировано проведение 6 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Фактически проведено 5 аукционов. План выполнен на 83,3%.

2. Сложная ситуация сложилась в получении рекламораспространителями разрешительной документации, а именно Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Разрешение), в отношении рекламных конструкций, размещенных на зданиях многоквартирных жилых домов. Поскольку, для установки и эксплуатации рекламной конструкции на здании многоквартирного жилого дома используется общее имущество (стена дома) собственников помещений в многоквартирном доме, то в данном случае необходимо письменное согласие всех собственников помещений многоквартирного дома либо протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Данная процедура длительна и обременительна для рекламораспространителей. И как следствие, не желание рекламораспространителей заниматься сбором подписей собственников помещений многоквартирного дома для получения Разрешения, размещают рекламные конструкции на зданиях многоквартирных домов без разрешительной документации, т.е. нарушают Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В данном случае, такие рекламные конструкции подлежат демонтажу.

Администрация провела работу по инвентаризации рекламных конструкций, установленных в нарушение законодательства о рекламе, а именно без оформленного Разрешения. По результатам проведенной инвентаризации составлен план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика г. Бодайбо и района. Во исполнение данного плана-графика, Администрацией г. Бодайбо и района выявлено 58 рекламных конструкций, установленных в нарушение законодательства «О рекламе». В отношении выявленных незаконно установленных рекламных конструкций направлены в адрес собственников рекламных конструкций предписания на демонтаж рекламных конструкций. По состоянию на 01.01.2018 года из 58 незаконно установленных рекламных конструкций 10 рекламных конструкций демонтировано собственниками в добровольном порядке, в отношении 2 рекламных конструкций выданы разрешения на установку и эксплуатацию данных рекламных конструкций. План по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций выполнен на 120%.

Основной проблемой в выдаче и направлении предписаний о демонтаже таких рекламных конструкций является то, что большинство конструкций уличной рекламы не замаркированы, что не позволяет установить владельцев рекламных конструкций либо сведения о владельце не соответствуют действительности.

Данные обстоятельства не позволили достичь выполнения задач на 100%, однако степень достижения целевых показателей равен 1 (единице) (0,84+1/2=0,92).

Приложение 5 к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

**«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА» НА 2017-2020 ГОДЫ**

по состоянию на 01.01.2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 2017 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа  **Повышение качества управления муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы** | всего, в том числе: | **1079,9** | **806,5** |
| ответственный исполнитель Программы  **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района** |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |
| участник  **Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г.Бодайбо и района (ОУМИиЗО)** |  |  |
| Подпрограмма 1  **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** | всего | **755,9** | **482,5** |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы)  **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района** |  |  |
| участник  **(ОУМИиЗО)** |  |  |
| Основное  мероприятие  **Оценка объектов недвижимости, признание прав и регулирование отношений по объектам муниципальной собст-венности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)** | ответственный исполнитель мероприятия  **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района** | **755,9** | **482,5** |
| Мероприятие  **Инвентаризация и паспортизация объек-тов недвижимости, находящихся в муни-ципальной собст-венности муници-пального образования г.Бодайбо и района** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 275,1 | 275,1 |
| Мероприятие  **Оценка объектов недвижимос-ти находящихся в муниципальной собственности муни-ципального образования г.Бодайбо и района** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 34 | 28,4 |
| Мероприятие  **Проведение государственной регистрация прав собствен-ности на объекты недвижи-мости за муниципальным образованием г.Бодайбо и района и ликвидация муни-ципальных предприятий, затраты на содержание объектов муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района, находящихся в МКД** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 446,8 | 179 |
| Мероприятие  **Страхование объектов муни-ципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** | всего | **210** | **210** |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района** |  |  |
|  | участник 1  **ОУМИиЗО** |  |  |
| Основное  Мероприятие:  **Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, проведение оценки земельных участков.** | ответственный исполнитель мероприятия  **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района** | **210** | **210** |
| Мероприятие  **Проведение государственной регистрация прав собствен-ности на земельные участки за муниципальным образова-нием г.Бодайбо и района, оплата земельного налога за земельные участки, находя-щиеся в муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 210 | 210 |
| Мероприятие  **Обеспечение проведения оценки земельных участков, размера платы за пользование земельными участками** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** | всего | **114** | **114** |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района** |  |  |
|  | участник 1  **ОУМИиЗО** |  |  |
| Основное  мероприятие  **Обеспечение проведения оценки по определению раз-мера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведения работы по**  **демонтажу рекламных конструкций** | ответственный исполнитель мероприятия  **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района** | **114** | **114** |
| Мероприятие  **Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 19 | 19 |
| Мероприятие  **Оплата НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций** | исполнитель мероприятия  **ОУМИиЗО** | 95 | 95 |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА» НА 2017-2020 ГОДЫ**

по состоянию на 01.01.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель,  соисполни-тель,  участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2017  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия  на 2017  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование  причин отклонения (при наличии) |
| 1. | Подпрограмма **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** | | | | | | | | | |
| Итого по Подпрограмме 1 | | | | | **755,9** | **482,5** |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие:  **Оценка объектов недвижимости, признание прав и регулирование отношений по объектам муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)** | **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района ОУМИиЗО** | январь-декабрь | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 755,9 | 482,5 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Размещение информа-ции об объектах нед-вижимого имущества, находящегося в муни-ципальной собст-венности муници-пального образования г. Бодайбо и района, и предназначенных для сдачи в аренду на официальном сайте администрации г. Бо-дайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь |  | 0 | 0 | Повышения уровня откры-тости в области имущественных отношений | 100% | 100% | - |
| 1.1.2 | Инвентаризация и паспортизация объек-тов недвижимости, находящихся в муни-ципальной собст-венности муници-пального образования г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 275,1 | 275,1 | Увеличение доли объектов муниципально-го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот от обще-го количества объектов муни-ципальной собственности | 100% | 100% | - |
| 1.1.3 | Оценка объектов нед-вижимости находя-щихся в муниципаль-ной собственности му-ниципального образо-вания г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 34 | 28,4 | См. п. 1.1.2. | 100% | 100% | - |
| 1.1.4 | Проведение госу-дарственной регист-рация прав собствен-ности на объекты недвижимости за муниципальным обра-зованием г.Бодайбо и района и ликвидация муниципальных пред-приятий, затраты на содержание объектов муниципальной собст-венности МО г.Бодайбо и района, находящихся в МКД | ОУМИиЗО | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 446,8 | 179 | - | - | - | Фонд капи-тального ремонта (региональный оператор) не выставил счета на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в МКД,  Экономия за потребленную электроэнергию по зданию Мира, д. 7 |
| 1.1.5 | Предоставление объек-тов муниципальной собственности в аренду и/или безвозмездное пользование | ОУМИиЗО | Январь-декабрь |  | 0 | 0 | См. п. 1.1.2 | 100% | 100% | - |
| 1.1.6 | Приватизация и про-ведение предпродаж-ной подготовки объек-тов приватизации муниципального имущества | ОУМИиЗО | Январь-декабрь |  | 0 | 0 | - | - | 5 | План приватизации на 2017 год исполнен в полном объеме - |
| 1.1.7 | Страхование объектов муниципальной собст-венности муниципаль-ного образования г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь |  | 0 | 0 | Повышение до-ли застрахован-ных объектов муниципальной собственности | 100% | 84% | Обязанность стра-хования возло-жена на аренда-торов. Админист-рацией в декабре 2017 года направ-лены требования в адрес 4 арендато-ров о страховании объектов |
| 2. | Подпрограмма 2 **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** | | | | | | | | | |
| Итого по Подпрограмме 2 | | | | | **210** | **210** |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: **Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, проведение оценки земельных участков** | **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района ОУМИиЗО** | январь-декабрь | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 210 | 210 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение государст-венной регистрация прав собственности на земельные участки за муниципальным обра-зованием г.Бодайбо и района, оплата земельного налога за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 210 | 210 | Увеличение до-ли сформиро-ванных и заре-гистрированных объектов муни-ципальной соб-ственности к общему коли-честву объектов | 100% | 100% | - |
| 2.1.2 | Обеспечение проведе-ния оценки земельных участков, размера платы за пользование земельными участками | ОУМИиЗО | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0 | 0 | Увеличение до-ходов местного бюджета от ис-пользования зе-мельных участ-ков по отноше-нию к 2016 году | 105% | 103% | В связи с признанием аукционов не состоявшимися, в связи с отсутствием участников аукционов |
| 3. | Подпрограмма 3 **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** | | | | | | | | | |
| Итого по Подпрограмме 3 | | | | | **114** | **114** |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: **Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведения работы по демонтажу рекламных конструкций** | **Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района ОУМИиЗО** | январь-декабрь | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 114 | 114 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Согласование и утвер-ждение схемы располо-жения рекламных конструкций на тер-ритории муниципаль-ного образования г.Бодайбо и района. | ОУМИиЗО | Январь- апрель | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0 | 0 | Наличие согла-сованной и ут-вержденной схемы располо-жения реклам-ных конструк-ций на террито-рии муници-пального обра-зования г.Бо-дайбо и района | да | да | - |
| 3.1.2 | Обеспечение проведе-ния оценки по опре-делению размера пла-ты за установку и эксплуатацию реклам-ных конструкций | ОУМИиЗО | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 19 | 19 | Увеличение ко-личества аук-ционов на право заключения до-говоров на уста-новку и эксплу-атацию реклам-ных конструк-ций | 6 | 7 | - |
| 3.1.3 | Проведение аукционов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ОУМИиЗО | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0 | 0 | См. п. 3.1.2. | 6 | 5 | В декабре 2017 года объявлены 2 аукциона, которые состоятся в январе 2018 года |
| 3.1.4 | Оплата НДС по дого-ворам на установку и эксплуатацию реклам-ных конструкций | МКУ «Центра-лизованная бухгалтерия администра-ции МО г. Бодайбо и района» | Январь-декабрь | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | 95 | 95 | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Выдача предписаний на демонтаж реклам-ных конструкций раз-мещенных с наруше-нием требований зако-нодательства и муни-ципальных правовых актов | ОУМИиЗО | Январь-декабрь |  | 0 | 0 | Выдача предпи-саний на демон-таж и демонтаж рекламных кон-струкций, раз-мещенных с на-рушением зако-нодательства о рекламе | 10 | 12 | - |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

**«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА»**

**НА 2017-2020 ГОДЫ**

по состоянию на 01.01.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа **«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙО**  **НА» НА 2017-2020 ГОДЫ** | | | | | | | |
|  | Степень качества управления муниципальным имуществом | степень | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»**... | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень информационной открытости в области имущественных отношений | да-1, нет-0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.2 | Доля объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот от общего количества объектов муниципальной собственности | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.3. | Доля застрахованных объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района | % | 100 | 84 | - | 16% | Обязанность страхования возложена на аренда-торов. Администрацией в декабре 2017 года направлены требования в адрес 4 арендаторов о страховании объектов |
| 2. | Подпрограмма 2 **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** | | | | | | |
| 2.1. | Доля сформированных и зарегистрированных объектов муниципальной собственности к общему количеству объектов | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2.2. | Динамика роста доходов местного бюджета от использования земельных участков по отношению к 2014 году | % | 105 | 103 | - | 2 | В связи с отсутствием участников аукционов на право заключения договоров аренды аукционы признаны не состоявшимися, что не позволило привлечь дополнительные денежные средства в бюджет в виде арендной платы за земельные участки |
| 3. | Подпрограмма 3 **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** | | | | | | |
| 3.1. | Устранение нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района при размещении рекламных конструкций путем выдачи предписаний на демонтаж рекламных конструкций и демонтажа рекламных конструкций | Ед. | 10 | 12 | 2 | - | - |
| 3.2. | Согласование и утверждение схемы расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Бодайбо и района, своевременное внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций | да-1, нет-0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3.3. | Количество аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Ед. | 6 | 5 | - 1 | - | В декабре 2017 года объявлены 2 аукциона, которые состоятся в январе 2018 года |