**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы за 2017 год**

 **Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района».**

 **Основное мероприятие:**

 **«Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»**

 Не проведена военно-спортивная игра «Зарница» в связи с изначально некорректным планированием. Так же не проведены молодежный форум в связи с капитальным ремонтом ДОЛ «Звездочка» и туристический слет для работающей молодежи в связи с отсутствием заявок от предприятий и организаций.

 Проведены торжественные мероприятия по весеннему призыву. Запланировано дополнительное финансирование на осенний призыв и проведение Всероссийского Дня призывника.

 Состоялась патриотическая акция «Мы – граждане России».

 19 человек отдохнули в детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан».

 В рамках празднования Дня молодежи совместно с АО «Полюс «Вернинское» проведен Фестиваль красок.

 2 сентября прошел праздник «Путешествие по галактике «Детство», которое стало совместным с АО «Полюс «Вернинское».

 Продолжает свое развитие волонтерское движение. Расширяются виды деятельности: это и участие в подготовке и проведении районных мероприятий, и участие в мероприятиях по улучшению качества жизни одиноко проживающих пожилых людей.

 Отдел принимает активное участие в проведении летней акции «Лето. Занятость. Подросток». На территории ДОЛ «Звездочка» в день закрытия смены проведен праздник красок.

 Своеобразным подведением итогов является ставший уже традиционным новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра». Более 200 ребят со всего района, которые в течение года отстаивали честь образовательных организаций и района в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, получают приглашение на праздник.

 Вручены еще 10 волонтерских книжек наиболее активным волонтерам.

 **Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**

 **Основное мероприятие**

 **«Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу»**

 Традиционно размещалась информация в газете «Ленский шахтер» и новостных сюжетах телекомпании «ВитимТелеком». Всего размещено 27 материалов и 10 новостных сюжетов.

 Проводилась индивидуальная работа с несовершеннолетними и родителями в образовательных организациях в рамках деятельности наркопостов в образовательных организациях и совместно с МО МВД России «Бодайбинский» на базе МБОУ СОШ № 4 г.Бодайбо.

 Проведено социально-психологическое тестирование по раннему выявлению употребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях, в том числе и в техникуме.

 **Планируемое финансирование – 719, 4 рублей.**

 **Фактическое исполнение – 667,7 рублей.**

 **Не освоено – 51,7 тыс.руб.**

 Данные средства были запланированы на оплату проезда участников делегаций в МДЦ «Артек». Так как регистрация участников проходит самостоятельно, есть необходимость иметь денежные средства в случае выделения путевок на ноябрь, декабрь месяцы.

В план мероприятий внесены изменения, распоряжение Администрации МО г.Бодайбо и района от 25.01.2017 №42-р и от 15.08.2017 № 793-рп.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

 ПРОГРАММЫ

СДП1 - количество участников региональных и федеральных программ и конкурсов - 19/18 = 1,05

СДП2 – удельный вес молодежи вовлеченной в общественно-полезную деятельность через участие в социальных проектах, к общей численности молодежи Бодайбинского района - 53,6/10 = 5,36

СДП3 – количество рабочих мест, созданных для несовершеннолетних на предприятиях и учреждениях Бодайбинского района - 57/5 = 11,4

СДП4 – численность подростков, занятых в летних трудовых лагерях – 224/179= 1,25

СДП5 – численность молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере гражданско-патриотического воспитания – 464/185=2,51

СДП6 - доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, к общей численности молодежи Бодайбинского района – 2,7/7=0,38

СДП7 – численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности – 610/218=2,8

СДП8 – удельный вес численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах к общей численности несовершеннолетних – 3,4/7,5=0,45

СДП9 – охват социально-психологическим тестированием 9социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 66/30=2,2

СДП10 – удельный вес численности обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) – 0\0=0

СДЦ = (1,05+5,36+11,4+1,25+2,51+0,38+2,8+0,45+2,2+0) = 27,4/10= 2,74

Фф =667,7 ; Фп = 719,4

 Уф = 667,7 /719,4 = 0,93

 ЭП = 2,74\*0,93=2,54

Программа является высокоэффективной.

Начальник ОМПиС И.С.Ворожцова

 Отчет

 об исполнении мероприятий Программы

 «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

 за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприя-тия(месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирова-ния, предусмотренный на 2017 гтыс.руб. | Профинансировано заотчетныйпериод,тыс.руб. | Наименова-ниепоказателяобъема мероприятия,единица измерения | Плановоезначениепоказателямероприя-тия на 2017 г. | Фактичес-коезначениепоказателя мероприя-тия | Обоснованиепричинотклонения |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01. – 31.12.2016 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 719, 4 | 667,7 |  | 18 | 19 |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.03 – 30.03.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 50 | 70 | Мероприятие проведено Управлением образования |
| 1.1.2 | День призывника (осенний и весенний призыв, торжественное собрание, посвященное Дню призывника) | Отдел по молодежной политике и спорту, отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам | 01.04. –31.11.2017  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 97,6 | 95,6 | Количество человек | 70 | 70 | Призовая продукция приобретена по муниципальному контракту.Проведены торжественные проводы в армию призывников весеннего призыва  |
| 1.1.3 |  Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.05. –31.05.2017  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 1,7 | 1,7 | Количество мероприятий | 5 | 5 | 08.05 легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (228 участников); 21.05. летний фестиваль ГТО (118 участников); акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти» ( 20 волонтеров, распространено 1100 лент); акция «Свеча памяти» (50 участников) |
| 1.1.4 | День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» | Отдел по молодежной политике и спорту | 22.06.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 50 | 50 |  |
| 1.1.5 | Районная патриотическая акция «Мы – граждане России», посвященная Дню государственного флага России | ОМП и С | 22.08.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 50 | 50 | Акция прошла в рамках празднования Дня российского флага в городском парке. Жителям города были вручено более 300 лент триколор и 50 листовок |
| 1.1.6 | Торжественное вручение паспорта гражданина России | ОМП И С | 14.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 15 | 15 | Проведена акция, посвященная Дню России. На праздничном мероприятии в городском парке волонтеры вручали ленточки (500 штук) |
| 1.1.7 | Ежегодная волонтерская акция «Весенняя неделя доброты» | ОМП и С | 18.04. – 24.04.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 35 | 35 | Акция проведена позже по условиям погоды. Волонтерами были организованы новогодние поздравления и вручение подарков одиноко проживающим пожилым людям и проживающим в Доме-интернате п.Мамакан |
| 1.1.8 | Изготовление баннеров в рамках конкурса социальной рекламы | ОМП и С | 01.10.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 5,3 | 0,0 | Количество баннеров | 2 | 1 |  |
| 1.1.9 | Организация и проведение заседаний Молодежного совета при администрации МО г.Бодайбо и района | ОМП и С | 1 раз в квартал | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0 | 0 | Количество заседаний | 4 | 3 |  |
| 1.1.10 | Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2020», Кремлевская елка,  | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 437,2 | 398,3 | Количество участников | 19 | 19 | «Артек» - 3 (Федорова Дарья, Суплотова Алина, Еничева Юлия)«Орленок» - 1 (Соболева Валерия)«Океан» -2 (Дутковская Снежана, Головатый Георгий) и др. |
| 1.1.11 | Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года – 2016» | ОМП и С, Управление образования | 01.11. – 30.06.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,0 | 8,0 | Количество участников | 1 | 1 | Юмашев Максим с 01.11.2016 по 01.07.2017Головатый Георгий |
| 1.1.12 | Фестиваль красок | ОМП и С | 28.06.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 1 | Мероприятие проведено на средства АО «Первенец».Количество участников 600 человек |
| 1.1.13 | Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | ОМП и С | 01.12.-31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 109,6 | 104,1 | Количество участников | 250 | 250 | Экономия по контракту |
| 1.1.14 | День защиты детей | ОМП и С, Управление культуры, Управление образования | 01.06.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 10 | 0 | Необходимости в помощи волонтеров не было. Праздник проводился Управлением культуры |
| 1.1.15 | День молодежи (молодежный форум на базе лагеря «Звездочка») | ОМП и С | 01.06.- 30.06.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 70 | 0 | Мероприятие не состоялось. На территории лагеря ремонтные работы |
| 1.1.16 | Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | ОМП и С, Управление культуры | 01.11. – 30.11.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 60,0 | 60,0 | Количество участников | 10 | 35 | Игра проходила в Бодайбинском горном техникуме |
| 1.1.17 | Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 1 | 2 |  |
| 1.1.18 | Туристический слет для работающей молодежи | ОМП и С | 10.06. –13.06.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 50 | 0 | Мероприятие не состоялось по причине отсутствия заявок от предприятий и организаций |
| 1.1.19 | КВН | ОМП и С | 01.02. – 28.0 2.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 0 | Не исполнено в связи с отсутствием заявок предприятий и организаций |
| 1.1.20. | Подготовка вопросов о работе отдела по молодежной политике и спорту на Думу г.Бодайбо и района | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество  | 2 | 2 |  |
|  **2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы** |
| 2.1. | Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу» | Отдел по молодежной политике и спорту, муниципальнаяантинаркотическая комиссия | 01.01. – 31.12.2017  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Размещение информации и материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в СМИ, учреждениях и организациях | Отдел по молодежной политике и спорту, Управление образования | 01.01. -31.12.2017  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество тиражей | 120 |  |  Публикации в газете «Ленский шахтер» -  № 5 от 21.01.2017 «Декада спорта и здоровья»;№ 6 от 25.01.2017 «День студента в БГТ»;№ 11 от 11.02.2017 «Профилактическая работа с несовершеннолетними».№ 13 от 18.02.2017 «Комиссия по профилактике правонарушений»; № 12 от 15.02.2017 «Лыжня России-2017 в Бодайбо». № 30 от 19.04.2017 «Антинаркотическая комиссия», № 49 от 28.05.2017 «О вреде алкоголя»№50 от 01.07. «День призывника».№ 51 от 05.07 «Лагерь труда и отдыха».№ 52 от 08.07. «В интересах детей».№ 58 от 29.07. «Профильный лагерь для детей коренных малочисленных народов».№ 64 от 19.08. «Каждого ребенка за парту».№ 70 от 09.09. «Причина многих злоключений лежит на дне винного стакана»№ 71 от 12.09. « Профилактика правонарушений» |
| 2.1.2 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, для учащихся образовательных учреждений | ОМП и С | 01.01. -31.12.2017  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество тренингов | 40 | 582 | Проведены в образовательных о В рамках деятельности наркопостов «Здоровье +» образовательных организаций проведено 582 профилактических мероприятия организациях.Проведение профилактических тренингов в ДОЛ «Звездочка». Охвачено 101 человек. |
| 2.1.3 | Проведение в образовательных организациях конкурса «Лучший наркопост» | ОМП и С | 19.09.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 0 | Мероприятие не состоялось. |
| 2.1.4 | Проведение акций профилактической направленности | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 250 | 800 | Муниципальный конкурс короткометражных фильмов и социальных роликов. В конкурсе участвовало 7 образовательных организаций.Приняли участие в областном конкурсе плакатов «Я выбираю ЗОЖ».Профилактическая акция «Голубь мира» в МБОУ СОШ № 3 г.Бодайбо. |
| 2.1.5 | Содействие развитию волонтерского движения | ОМП и С | 01.01 – 30.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 100 | 120 | Волонтеры провели конкурс детских рисунков, посвященных Году экологии (участников 110)В п.Амалык работал студенческий волонтерский отряд «Аквамарин» |
| 2.1.6 | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия | ОМП и С,  | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 0 | 8 | Проведена индивидуальная работа с несовершеннолетними, условно осужденными.Совместно с сотрудниками МО МВД России «Бодайбинский» проведены профилактические мероприятия среди обучающихся 8-9 классов МБОУ СОШ № 4 г.Бодайбо.Встречи с целью профилактической работы с детьми, отдыхающими в ДОЛ «Звездочка». |
| 2.1.7 | Организация занятости несовершеннолетних и молодежи в летний период | ОМП и С | 01.07 – 30.08.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 55 | 1266 | В лагерях дневного пребывания – 767 детей, лагеря труда и отдыха – 214 детей, экологический отряд на базе заповедника «Витимский» - 10 человек, трудоустроено подростков 20, заняты на пришкольных участках – 50 человек. Заняты в кружках - 205 |
| 2.1.8 | Проведение консультаций с наркозависимыми с целью мотивации на реабилитацию и ресоциализацию | ОГБУЗ «Районная больница» | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 0 | 1 | Проведена 1 консультация  |
| 2.1.9 | Информирование о круглосуточной службе доверия по проблемам наркозависимости, о работе реабилитационных центров Иркутской области | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Информация есть в каждой образовательной организации |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ, анализ процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров» | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.1 | Проведение консультаций для родителей и обучающихся в образовательных учреждениях по вопросу проведения тестирования с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество консультаций | 4 | 121 | Проведено 121 консультация с родителями и 107 мероприятий просветительского характера с родителями |
| 2.2.2 | Предоставление данных по Бодайбинскому района в электронную систему мониторинга наркоситуации Иркутской области с целью формирования паспорта наркоситуации МО г.Бодайбо и района | ОМП и С | 1 раз в квартал | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество  | 4 | 4 |  |
| 2.2.3 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании | ОМП и С | 1 раз в квартал | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество  | 4 | 4 |  |
| 2.2.4 | Проведение социологического исследования населения с целью получения информации об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов, анализ эффективности организации антинаркотической работы | ОМП и С | 01.09. – 30.09.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия | 1 | 1 | Тестирование проведено во всех образовательных организациях, в том числе в Бодайбинском горном техникуме |

Итого: подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы –667,7 рублей;

 подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы – 0,0 рублей.

Исполнитель: начальник ОМП и С И.С.Ворожцова

28.02.2018 год

 Отчет

 об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г.Бодайбо и района на реализацию мероприятий

 муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

 за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители |  Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района, тыс.рублей |
| План на отчетный период | Исполнение на отчетную дату |
| Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 719,4 | 667,7 |
| Отдел по молодежной политике и спорту  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 719,4 | 667,7 |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |
| Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | Отдел по молодежной политике и спорту | 719,4 | 667,7 |
| День призывника (осенний и весенний призыв, торжественное собрание, посвященное Дню призывника) | Отдел по молодежной политике и спорту, военный комиссариат по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам | 97,6 | 95,6 |
| Мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Отдел по молодежной политике и спорту | 1,7 | 1,7 |
| Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок» и Международного детского центра «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2020», Кремлевская елка | Отдел по молодежной политике и спорту | 437,2 | 398,3 |
| Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года» | Отдел по молодежной политике и спорту | 8,0 | 8,0 |
| Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | Отдел по молодежной политике и спорту | 109,6 | 104,1 |
| Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | Отдел по молодежной политике и спорту | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 0 | 0 |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |

Исполнитель: начальник ОМП и С И.С.Ворожцова

28.02.2018

 **Отчет**

**об исполнении целевых показателей программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| - / + | % |
|  **Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** |
|  **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** |
| 1. | Количество участников региональных и федеральных программ и конкурсов | Чел. | 18 | 19 | + 1 | 105,5 |  |
| 2. | Удельный вес молодежи вовлеченной в общественно-полезную деятельность через участие в социальных проектах, к общей численности молодежи Бодайбинского района | % | 10 | 53,6 | + 43,6 | 530 |  |
| 3. | Количество рабочих мест, созданных для несовершеннолетних на предприятиях и учреждениях Бодайбинского района | Чел. | 5 | 57 | + 52 | 140 |  |
| 4. | Численность подростков, занятых в летних трудовых отрядах | Чел. | 179 | 224 | + 45 | 79,9 |  |
| 5. | Численность молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере гражданско-патриотического воспитания | Чел. | 185 | 464 | + 279 | 39,8 |  |
| 6. | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, к общей численности молодежи Бодайбинского района | % | 7 | 2,7 | - 4,3 |  | Работа по развитию волонтерского движения начата в 2016 году |
| **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**  **на 2015-2020г** |
| 1. | Численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | Чел. | 218 | 610 | + 392 | 35,7 |  |
| 2. | Удельный вес численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета к общей численности несовершеннолетних | % | 7,5 | 3,4 | -4,1 | 45,3 |  |
| 3. | Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | % | 30 | 66 | + 36 | 220 |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: начальник ОМП и С И.С.Ворожцова

28.02.2018

 **Оценка степени достижения задач в 2017 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
|  | В полной мере | частично | Не достигнуты |
| Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы |
| Поддержка инициативной и талантливой молодежи | + |  |  |  |
| Вовлечение молодежи в социальную практику | + |  |  | Большее количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях  |
| Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | + |  |  | Увеличилось количество рабочих мест на предприятиях района, создан трудовой отряд для обучающихся областной специальной коррекционной школы |
| Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | + |  |  | Увеличилось количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях патриотической направленности |
| Создание условий для подготовки и привлечения кадров к работе с молодежью | + |  |  | Появилась ставка регионального специалиста по патриотическому воспитанию |
| Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы |
| Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Бодайбинского района | + |  |  | Увеличилась численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности, снизился удельный вес численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета |
| Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ | + |  |  | Увеличился охват социально-психологическим тестированием обучающихся образовательных организаций. Впервые тестирование проведено среди студентов 1, 2 курсов Бодайбинского горного техникума |
| Итого в шт. (%) | 7 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: начальник ОМП и С И.С.Ворожцова

28.02.2018