Приложение 4

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель, участник Программы | | | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | | Источник финансирования | | | Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год,  тыс. руб. | | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | | | Плановое значение показателя мер-ия  на 2017  год | | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения"** | | Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-  31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **110 438,4** | | **102 963,0** | | Количество фактов коррупцион-ных нарушений | | | 0 | | 0 |  |
| 1.1.1. | Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 101 132,5 | | 94 231,8 | |  | | |  | |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | | Участник: МКУ «ЦБ администра-ции г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017  31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 9 305,9 | | 8 731,2 | |  | | |  | |  |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Обеспечение сохранности архивных фондов"** | | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **4 755,2** | | **4 552,6** | | Количество источников комплектова-ния архивных фондов | | | 32 | | 32 |  |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 4 755,2 | | **4 552,6** | |  | | |  | |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие "Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций"** | | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **5 853,3** | | 5 180,6 | | Количество мотивирован-ных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администра-ции г. Бодайбо и района" | | | 0 | | 0 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 5 447,4 | | 4 888,2 | |  | | |  | |  |  |
| 1.3.2 | Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 406,1 | | 292,4 | |  | | |  | |  |  |
| 1.4. | **Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления"** | | Администрация г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **7 821,1** | | **7 656,0** | | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправле-ния;  Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | | | 2069  15150 | | 2069  22024 | Показатель увеличен из-за увеличения количества экземпля-ров реализации газеты по льготной цене: населению на 5444экз., пенсионерам на 1430 экз. |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности МАУ "Бодайбоинформ-печать" | | Администрация г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 5 975,1 | | 5 810,0 | |  | | |  | |  |  |
| 1.4.2. | Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления" | | Администрация г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 1 416,0 | | 1 416,0 | | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправле-ния | | | 198 | | 198 |  |
| 1.4.3. | Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | | Администрация г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 430,0 | | 430,0 | | Количество экземпляров информацион-ного журнала о деятельности органов местного самоуправле-ния с 2007-2017 годы | | | 400 | | 400 |  |
| **1.5.** | **Основное мероприятие:** Переподготовка и повышение квалификации | | Администрация г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **216,5** | | 176,5 | | Количество муниципаль-ных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | | | 18 | | 10 | Показатель не выполнен из-за отсутствия профессио-нальной привлека-тельности предложе-ний на повышение квалифи-кации |
| 1.5.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | | Администрация г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 109,3 | | 106,4 | |  | | |  | |  |  |
| 1.5.2. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | | Участники: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района  МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 107,2 | | 70,1 | |  | | |  | |  |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **3 075,8** | | **2 249,6** | | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | | | 568 | | 4715 | Показатель увеличен в связи с расшире-нием сети пассажир-ских перевозок и направле-ний |
| 1.6.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 3 075,8 | | 2 249,6 | |  | | |  | |  |  |
| 1.7. | **Основное мероприятие "Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-ных товаров"** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **1 052,6** | | **0,0** | | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановле-нием Правительства Иркутской области «О порядке предоставле-ния и расходования субсидий, предоставляя-емых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль-ного района услугами торговли | | | 0 | | 0 |  |
| 1.7.1. | Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 1 052,6 | | 0,0 | |  | | |  | |  |  |
|  | ИТОГО: | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**  «Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного дела» | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.11.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | - | | - | | - | | | - | | - | Мероприятие не осуществлялось из-за сокращения на 50% размера субсидии из ф.б., гранты на развитие собствен-ного бизнеса в 2017 году в муниципалитеты Иркутской области не предоставлялись |
| 2.1.1. | Организация проведения конкурсного отбора среди начинающих предпринимателей,претендентов на получение грантов | | ОЭАиП | | | 01.09.2017-  01.12.2017 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | Не проводи-лось |
| 2.1.2. | Софинансирова-ние расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.09.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | - | | - | | Количество предпринимателей получателей субсидий на создание и развитие собственного дела | | | - | | - | - |
| 2.1.3. | Консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | | ОЭАиП | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | Проведены консультативные работы |
| 2.1.4. | Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям предпринимательской деятельности | | ОЭАиП | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | Информация в СМИ и на официально сайте Администрации МО г. Бодайбо и района |
| 2.1.5. | Оказание содействия в проведении семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | | ОЭАиП | | | 01.01.2017  31.12.2017 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - |  |
| 2.1.6. | Организация и проведение совместно с ЦЗН г. Бодайбо мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан | | ОЭАиП,  ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» | | | 01.01.2017  31.12.2017 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - |  |
| 2.1.7. | Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства | | ОЭАиП | | | 01.01.2017  31.12.2017 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | + |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | | | | - | | - | |  | | |  | |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и районе» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие: «**Проведение работ по повышению энергоэффективности в учреждениях образования, культуры» | | | | Ответствен-ный исполнитель:  Администра-ция г. Бодайбо и района, Участник: Управление образования | | | 01.04.2017 – 01.10.2017 | | |  | - | | - | | 1.Количество муниципальных учреждений, осуществляющих расчет по показаниям приборов учета энергетических ресурсов.  2. Снижение затрат бюджета МО г. Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципаль-ных учреждений. | | | - | | - | Мероприя-тия запланиро-ванные на 2017 год выполнены в 2016 году |
| 3.1.1. | Проведение работ по повышению энергетической эффективности в Управлении образования | | | | Участник:  Управление образования | | | 01.04.2017 – 01.10.2017 | | |  | - | | - | |  | | | - | | - |  |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие:** Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицирован-ными кадрами | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **4 252,0** | | **3 125,3** | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохране-ния | | | 23 чел. | | 25 чел. | Показатель увеличен из-за привлече-ния кадров в учреждения здравоох-ранения |
| 4.1.1. | **Мероприятия направленные на обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами** | | Управление образования администра-ции МО г. Бодайбо и района, далее – (Управление образования) | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **3 040,9** | | **2 033,2** | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования | | | 8 чел. | | 8 чел. |  |
| 4.1.2. | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования МО г. Бодайбо и района | | Управление образования | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 1 439,3 | | 1 149,4 | | Количество специалистов получивших денежную выплату | | | 9 чел. | | 11 чел. | Финансиро-вание исполнено на 79%, в связи с увольне-нием работников, прибывших в район, которые не отработали календар-ный год. |
| 4.1.3. | Компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений, обучающихся в средне-профессиональ-ных или высших учебных заведениях | | Управление образования | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 211,5 | | 126,6 | | Количество педагогов, получивших образование, необходимое для прохождения организациями лицензирова-ния | | | 23 чел. | | 12 чел. | Финансирование исполнено на 59%, работники не готовы отработать в районе не менее 3 лет. |
| 4.1.4. | Ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов, впервые приступившим к работе пот специальности | | Управление образования | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 307,4 | | 133,5 | | Количество молодых специалистов, получивших ежемесячную доплату | | | 8 чел. | | 7 чел. | Финансовое исполнение на 43%. Не желание молодых специлис-тов работать в учрежде-ниях г. Бодайбо и района |
| 4.1.5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | | Управление образования | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 613,6 | | 217,3 | | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости багажа | | | 9 чел. | | 8 чел. | Финансовое исполнение на 35%. Компенс-ация расходов нат проезд плпниро-валась воздушным транспор-том и учитывала количество членов семьи. В итоге специа-листы едут поездом и в основном без членов семьи. |
| 4.1.6. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения молодым и приглашенным специалистам образовательных учреждений г. Бодайбо | | Управление образования | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 285,0 | | 283,0 | | Количество специалистов, получивших частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения | | | 4 чел. | | 4 чел. |  |
| 4.1.7. | Выплата единовременного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), специалистам, приглашенным на работу из регионов Российской Федерации в учреждения образования г. Бодайбо и района, заключившим трудовые договоры, и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | | Управление образования | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 184,1 | | 123,6 | | Количество специалистов, получивших единовремен-ное пособие | | | 9 чел. | | 8 чел. | Финансовое исполнение на 67%. Желающих приехать в район и заключить трудовой договор с образова-тельными организа-циями меньше, чем планиро-валось. |
| 4.2. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами** | | Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее- Управление культуры) | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 0,0 | | 0,0 | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации управления культуры | | | **-** | | **-** | Отсутствие специалис-тов, желающих выехать для работы в учреждения культуры Бодайбин-ского района |
| 4.2.1 | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры МО г. Бодайбо и района | | Управление культуры | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 0,0 | | 0,0 | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации культуры | | | - | | - |  |
| 4.2.2. | Денежное пособие приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями культуры | | Управление культуры | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 0,0 | | 0,0 | | Количество квалифицированных кадров, получивших денежное пособие | | | - | | - |  |
| 4.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | | Управление культуры | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 0,0 | | 0,0 | | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда | | | - | | - |  |
| 4.2.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | | Управление культуры | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 0,0 | | 0,0 | | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости провоза багажа | | | - | | - |  |
| 4.3. | **Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения находящимися на территории МО г. Бодайбо и района** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **1 211,1** | | **1 092,0** | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации здравоохране-ния | | | 15 чел | | 17 чел. | В учреждения здравоохра-нения прибыло на 2 специалиста больше, чем планирова-лось |
| 4.3.1. | Денежные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 693,8 | | 574,7 | | Количество специалистов с высшим мед.образова-нием | | | 6 чел. | | 9 чел. |  |
| 4.3.2. | Денежные выплаты специалистам со средним медицинским образованием | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 517,3 | | 517,3 | | Количество специалистов со средним мед.образова-нием | | | 9 чел. | | 8 чел. |  |
| 4.4. | **Основное мероприятие:**  «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | | Администра-ции г. Бодайбо и района» | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **6 389,2** | | **6 389,0** | | Количество объектов, квартир | | | до 29  к 2021 году | | до 29 |  |
| 4.4.1. | Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве. | | Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района  Участник:  Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 5 311,0 | | 5 310,8 | | Жилые помещения | | | До 27 к 2021 году | | до 27 |  |
| 4.4.2. | Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи | | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района  Участник:  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 1078,2 | | 1 078,2 | | Жилые помещения | | | 2 | | 2 |  |
|  | Итого | |  | | |  | | |  | | | **10 641,2** | | **9 514,4** | |  | | |  | |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | **Основное мероприятие:**  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017-31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | **3 850,1** | | **3 850,1** | | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.  Снижение уровня преступлений, совершенных несовершен-нолетними | | на 15%  на 15 % | | на 27%  на 6,7% | Показатель положительный. Снизилось число преступле-ний совершен-ных в обществен-ных местах.  Показатель отрицательный, так как увеличи-лось число преступле-ний совершен-ных несовершеннолетними |
| 5.1.2. | | Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017 31.12.2017 | | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | | 3 850,1 | | 3 850,1 | | | - | | - |  |  |
| 5.1.3. | | Организационные мероприятия | |  | | | 01.01.2017 31.12.2017 | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| 5.1.4. | | Разработка муниципальных нормативно- правовых актов с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | | 01.01.2017 31.12.2017 | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | **ИТОГО:** | | | | |  | | |  | | | **3 850,1** | | **3 850,1** | | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района** | | | | | | | | | | |
| 6.1. | **Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района | 01.01.2017 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **350,0** | **350,0** |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района | 01.01.2017 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 350,0 | 350,0 | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Ежегодно оборудованных системами видеонаблю-дения | 1 | 1 |  |
| 6.1.2. | Обеспечение антитеррористи-ческой защищенности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | - организация и проведение тематических мероприятий по проблемам профилактики терроризма и экстремизма в учебно-методическом центре | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района  Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  | Количество обученных в учебно-методическом центре | 1 | 1 |  |
| 6.1.4. | - проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей – образовательные и лечебные учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района  Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  | Количество проведенных командно-штабных учений | 4 | 4 |  |
| 6.1.5. | -осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатиру-емых строений | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района  Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  | Количество подворовых обходов во взаимодей-ствии с МО МВД России «Бодайбинский  МЧС | 4 | 4 |  |
| 6.1.6. | -организация взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления г. Бодайбо и района по профилактике терроризма на территории Бодайбинского района в рамках деятельности комиссии по противодействию терроризму и экстремизму г. Бодайбо и района (далее - АТК) в соответствии с отдельным планом АТК | Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  | Количество заседаний | 4 | 4 |  |
| 6.1.7. | - размещение в СМИ информации, разъясняющей действия населения при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности | Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | до 4 статей ежегодно | 4 |  |
|  | **ИТОГО:** | | |  | **350,0** | **350,0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 7 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы** | | | | | | | | | | |
| 7.1. | **Основное мероприятие:**  «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Администр-ация г. Бодайбо и района | 01.02.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 117,7 | 894,0 | Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестицион-ных программ на строительство объектов для утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района | 3 | 3 |  |
| 7.1.1 | Проведение изыскательных работ | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «Управление капитального строительства»(далее- МКУ «УКС») | 01.02.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 704,0 | 479,0 |  | 1 | 1 | Экономия средств, с проведе-нием эл.аукциона |
| 7.1.2. | - Проведение инженерно-геологических, инженерно -геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Балахнинский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «УКС» | 01.02.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 704,0 | 479,0 |  |  |  |  |
| 7.1.3. | - Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Балахнинский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, ОУМиЗО | 01.05.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 106,0 | - |  |  |  | Отсутствие заявок при проведении электрон-ного аукциона |
| 7.1.4. | - Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Кропоткин | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, ОУМиЗО | 01.05.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 106,0 | 106,0 |  | 1 | 1 |  |
| 7.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигонов | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «УКС» | 01.01.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 201,7 | 309,0 |  | 1 | 1 |  |
| 7.2.1. | - Проектирование полигона ТКО в п. Перевоз | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «УКС» | 01.01.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 411,7 | - |  |  |  | Исполнителем контракта работы перенесе-ны на 2018 год |
| 7.2.2. | - Проектирование полигона ТКО в п. Артемовский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «УКС» | 01.01.2017- 31.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 790,0 | 309,0 |  |  |  | Заключено доп.соглашение к  контракту, работы будут произведе-ны в 2018 году |
|  | **ИТОГО:** | | | | **6 117,7** | **894,0** |  |  |  |  |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

муниципальной программы

Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 2017 год | исполнение на отчетную дату |
| **Программа**  **«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | Всего: | **154 172,1** | **137 386,5** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **154 172,1** | **137 386,5** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **131 109,4** | **116 818,7** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | **9 325,1** | **8 733,2** |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **4 785,2** | **4 565,7** |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **5 911,5** | **5 235,6** |
| Участник: Управление образования | **3 040,9** | **2 033,3** |
| Участник: Управление культуры | **0,0** | **0,0** |
| Участник: МКУ «УКС» | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы | Всего: | **133 213,1** | **122 778,2** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 113 191,3 | 104 243,7 |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 9 325,1 | 8 733,2 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 4 785,2 | 4 565,7 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 5 911,5 | 5 235,6 |
| **Основное мероприятие:**  «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **110 438,4** | **102 963,0** |
| **Мероприятие:** «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 101 132,5 | 94 231,8 |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 9 305,9 | 8 731,2 |
| **Мероприятие:** Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 40 902,1 | 40 901,8 |
| **Основное мероприятие:** «Обеспечение сохранности архивных фондов» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **4 755,2** | **4 552,6** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 4 755,2 | 4 552,6 |
| **Основное мероприятие:** «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **5 853,5** | **5 180,6** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельностиМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 5 447,4 | 4 888,2 |
| **Мероприятие:** «Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 406,1 | 292,4 |
| **Основное мероприятие: «**Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **7 821,1** | **7 656,0** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МАУ «Бодайбоинформпечать» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 5 975,1 | 5 810,0 |
| **Мероприятие:** «Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 416,0 | 1 416,0 |
| **Мероприятие:** . «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 430,0 | 430,0 |
| **Основное мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **216,5** | **176,5** |
| **Мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **109,3** | **106,4** |
| **Мероприятие:**  «Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений» | Всего: | **107,2** | **70,1** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 19,2 | 2,0 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 30,0 | 13,1 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 58,0 | 55,0 |
| **Основное мероприятие:** «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями и границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **3 075,8** | **2 249,6** |
| **Мероприятие:** «Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 3 075,8 | 2 249,6 |
| **Основное мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **1 052,6** | **0,0** |
| **Мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 052,6 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**  «Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание и развитие собственного дела» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Расходы на реализацию мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие**: «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2017 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Участник:  Управление образования | 0,0 | 0,0 |
| Участник:  Управление культуры | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**  «Проведение работ по повышению энергоэффективности в учреждениях образования и культуры» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Участник:  Управление образования | 0,0 | 0,0 |
| Участник:  Управление культуры | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4**  «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **10 641,2** | **9 514,4** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 10 641,2 | 9 514,4 |
| Участник: Управление образования | 3 040,9 | 2 033,3 |
| Участник: Управление культуры | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 7 600,3 | 7 481,2 |
| Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**  «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Всего: | **4 252,0** | **3 125,3** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 1 211,1 | 1 092,0 |
| Участник:  Управление культуры | 0,0 | 0,0 |
| Участник:  Управление образования | 3 040,9 | 2 033,3 |
| **Основное мероприятие:**  «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Всего: | **6 389,2** | **6 389,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 6 389,2 | 6 389,0 |
| Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:**  «Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров в долевом строительстве» | Всего: | 5 311,0 | 5 310,8 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 5 311,0 | 5 310,8 |
| **Мероприятие:**  «Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи» | Всего: | 1 078,2 | 1 078,2 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 1 078,2 | 1 078,2 |
| **Подпрограмма 5**  «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **3 850,1** | **3 850,1** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | **3 850,1** | **3 850,1** |
| **Основное мероприятие:**  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | 3 850,1 | 3 850,1 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 3 850,1 | 3 850,1 |
| **Мероприятие:**  «Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо» | Всего: | 3 850,1 | 3 850,1 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 3 850,1 | 3 850,1 |
| **Подпрограмма** **6** «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **350,0** | **350,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г.Бодайбо и района | **350,0** | **350,0** |
| **Основное мероприятие:** «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» | Всего: | 350,0 | 350,0 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г.Бодайбо и района | 350,0 | 350,0 |
| **Мероприятие:** «Приобретение и установка камер видеонаблюдения» | Всего: | 350,0 | 350,0 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г.Бодайбо и района | 350,0 | 350,0 |
| **Подпрограмма 7**  «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы | Всего: | **6 117,7** | **894,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | **6 117,7** | **894,0** |
| **Основное мероприятие:** «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Всего: | **6 117,7** | **894,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 6 117,7 | 894,0 |
| **Мероприятие:**  «Проведение изыскательных работ» | Всего: | 704,0 | 479,0 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 704,0 | 479,0 |
| **Мероприятие:**  «Межевание земельных участков» | Всего: | 212,0 | 106,0 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 212,0 | 106,0 |
| **Мероприятие:**  «Разработка проектно-сметной документации на строительство полигонов» | Всего: | 5 201,7 | 309,0 |
|  | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 5 201,7 | 309,0 |
|  | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:**  «Внесение изменений в генеральные планы» | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**  **на 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| 1. | Степень качества муниципального управления. |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 14,2 |  |  |  |
| 3. | Количество муниципальных учреждений, осуществляющих расчет по показаниям приборов учета энергетических ресурсов | - | - | - |  |  |  |
| 4. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | Чел. | 25 | 27 | +2 | 108,7 | Показатель перевыполнен. Увеличилось количество привлеченных в учреждения здравоохране-ния. |
| 5. | Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах, в том числе несовершеннолетними. | % | 15 | 20,3 | - 5,3 | 73,9 | Показатель в целом не выполнен. Увеличилось число преступлений совершенных несовершен-нолетними. Снизилось число преступлений совершенных в общественных местах. |
| 6. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения. | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 7. | Количество оформленных земельных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов для утилизации, переработки коммунальных отходов на территории Бодайбинского района. | Ед. | 3 | 3 |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления"** | | | | | | | |
| 1. | Количество фактов коррупционных нарушений | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | Чел. | 18 | 10 | -8 | 56 | Показатель не выполнен из-за отсутствия профессио-нальной привлекатель-ности предложений на повышение квалификации |
| 3. | Количество источников комплектования архивных фондов | Ед. | 32 | 32 |  |  |  |
| 4. | Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района" | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления | Шт. | 2069 | 2069 |  |  |  |
| 6. | Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | Экз. | 15150 | 22024 | +6874 | 145 | Увеличилось количество экземпляров реализации газеты по льготной ценне. |
| 7. | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления | Ед. | 198 | 198 |  |  |  |
| 7.1. | Количество экземпляров информационного журнала о деятельности органов местного самоуправления с 2007-2017 годы | Экз. | 400 | 400 |  |  |  |
| 8. | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | Ед. | 568 | 4715 | +4147 | 830 | Показатель перевыполнен в связи с расширением сети пассажирских перевозок и направлений |
| 9. | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли» | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г.Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 14,2 |  |  |  |
| 2. | Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного дела | Чел. | - | - |  |  |  |
| 3. | Количество специалистов прошедших обучение | Чел. | - | - |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г.Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных учреждений, осуществляющих расчет по показаниям приборов учета энергетических ресурсов | Ед. | - | - |  |  |  |
| 2. | Снижение затрат бюджета МО г.Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | % | - | - |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г.Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения | Чел. | 23 | 25 | +2 | 108,7 | Увеличение приглашен-ных специалистов в учреждения здравоохране-ния |
| 2. | Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения | Жи-лые помещения | 8 | 8 |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах | % | 15 | 27 | - | 55,6 | Снизилось число преступлений совершенных в общественных местах с 45 до 33 |
| 2. | Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 15 | 6,7 | + | 223,9 | Увеличилось число преступлений совершенных несовершеннолетними с 27 до 36 |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | статей | 4 | 4 |  |  |  |
| **Подпрограмма 7 «Защита окружающей среды МО г.Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Охват населения мероприятиями, направленными на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района. | % | - | - |  |  |  |
| 2. | Количество оформленных земельных участков для подготовки (участии в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов для утилизации, переработки коммунальных отходов на территории Бодайбинского района | Ед. | 3 | 3 |  |  |  |

Подготовил: Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**

**на 2015-2020 годы в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1.Совершенствование муниципального управления. | \* |  |  | Задача по подпрограмме выполнена в полном объеме. Степень качества муниципального управления составляет 1. Целевые показатели выполнены. |
| 2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. |  |  | \* | Мероприятия по подпрограмме не осуществлялись, финансовые средства в сумме 100,0 тыс. руб., предусмотренные в бюджете МО г. Бодайбо и района на софинансирование возвращены в бюджет. (Из-за сокращения финансирования из федерального бюджета в область). |
| 3.Развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в муниципальных учреждениях. |  |  | \* | Мероприятия по данной подпрограмме в 2017 году не осуществлялись. Финансовые средства в сумме 360,0 тыс. руб., которые были изначально предусмотрены для проведения мероприятий в Управлении образования, возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района (согласно письма Управления образования от 25.10.2017 № 808/1) |
| 4. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | \* |  |  | Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полной мере. Несмотря на определенные трудности. Увеличилось число приглашенных квалифицированных кадров в учреждения здравоохранения. В учреждения культуры желающих приехать специалистов, нет. В учреждения образования дефицит кадров. Желающих приехать в наш район очень мало, из-за непривлекательности предложений.  По обеспечению жильем квалифицированных кадров мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 5. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан. |  | \* |  | Задача достигнута частично. Увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Снизилось число преступлений совершенных в общественных местах. Мероприятие по обслуживанию камер видеонаблюдения на территории г. Бодайбо, выполнено в полном объеме. |
| 6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | \* |  |  | Задача выполнена в полном объеме. Все мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы выполнены. |
| 7. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов. |  | \* |  | Задача выполнена частично. По некоторым мероприятиям были продлены контракты на 2018 год. Также на отдельные виды работ отсутствуют заявки при проведении электронного аукциона. |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Расчет целевого показателя

**«Степень качества муниципального управления»**

Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы муниципальной программы «развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

Расчет целевого показателя подпрограммы определяется на основании приложения 12 к Программе «Методика определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления».

Сдпп – степень достижения целевых показателей, в том числе:

Сдпп1 – количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп2 – количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях – 10/18=0,55;

Сдпп3 – количество источников комплектования архивных фондов – 32/32=1;

Сдпп4 – Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп5=1;

Сдпп5 – количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления – 2069/2069=1;

Сдпп6 – количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемых по льготной цене – 22024/15150=1,45;

Сдпп7 – количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления – 198/198=1;

Сдпп7.1. – количество экземпляров информационного журнала о деятельности органов местного самоуправления с 2007-2017 годы – 400/400=1;

Сдпп8 – количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями – 4715/568=8,3;

Сдпп9 – количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп7=1.

**Оценка качества муниципального управления**

Окму = (1+0,55+1+1+1+1,45+1+1+8,3+1)/10= 1,73

В соответствии с интервалом оценки целевой показатель «Степень качества муниципального управления» составляет 1.

Подготовил:

Главный специалист ОЭАиП И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2018 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1: Количество фактов коррупционных нарушений: =1

Сдп2: Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района: 14,2/14,2=1

Сдп3: Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 25/23=1,09

Сдп4: Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения: 8/8=1

Сдп5: Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах:15 **/**27=0,56

Сдп6: Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними:6,7/15=0,45

Сдп7: Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации: 4 /4=1

Сдп8: Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения:1/1=1

Сдп9: Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района 3/3=1

**Сдц =** (1+1+1,09+1+0,56+0,45+1+1+1)/9=0,90

Уф = Фф / Фп,

**Уф** = 137 386,6/154 172,1=0,89

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,90\*0,89=0,80;

Таким образом, по критериям оценки эффективности программа является эффективной.

Исп.: Гл. специалист ОЭАиП

И.В Богданова

**Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2017 году**

Данная Программа включает в себя 7 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы (далее -Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма 3);

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 4);

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 5);

6. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 6);

7. Подпрограмма «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы (далее - Подпрограмма 7).

Целью Программы является - Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Программы:

1.Совершенствование муниципального управления.

2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3.Развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в муниципальных учреждениях.

4. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

5. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

7. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов.

Задачи Программы являются целью подпрограмм.

В течение реализации Программы в 2017 году было внесено 8 изменений в Программу – (от 15.02.17 № 31-пп; от 05.04.17 № 27-п; от 14.04.17 № 66-пп; от 05.07.17 № 131-п; от 10.07.17 № 139-п; от 26.09.17 № 185-пп; от 30.10.17 № 255-пп; от 21.12.17 № 272-пп) изменения касались в части финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2017 году было запланировано **154 172,0** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **137 386,6** тыс. руб., что составляет **89%**, из них средства областного бюджета **41 702,9** тыс. руб., освоено **40 901,8** тыс. руб. (98%), средства бюджета МО г. Бодайбо и района **112 469,2** тыс. руб., освоено **96 484,7** тыс. руб. (86%). Бюджетная эффективность Программы составляет 89%. Эффективность реализации Программы составляет – 0,80. По критериям оценки эффективности программа является эффективной.

Эффективной программа в основном является за счет достижения целей (решения задач) следующих подпрограмм:

- «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы;

- «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы;

- «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.

**Подпрограмма 1:** Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2017 году запланировано (с учетом внесенных изменений) **133 213,0** тыс. руб., освоено **122 778,1** тыс. руб., что составляет исполнение на 92%, из них областной бюджет **41 702,9** тыс. руб., освоено **40 901,8** тыс. руб. (98%), бюджет МО г. Бодайбо и района **91 510,2** тыс. руб., освоено **81 876,3** тыс. руб. (90%).

В Подпрограмму вносилось 6 изменений касающиеся изменения финансирования.

В результате реализации Подпрограммы из 10 запланированных целевых показателей, 2 перевыполнены, 1 показатель не выполнен (приложение 3 к Порядку «Отчет об исполнении целевых показателей).

**По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»** исполнение составило 93 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

– с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- отсутствием потребности в части запланированных командировок (в т.ч. по причине ввода частичного обучения работников дистанционным методом),

- отсутствием потребности в приобретении запасных частей и проведением ремонта автомобилей,

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

**По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов»** исполнение составило 95,7%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на повышение квалификации.

**По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»** исполнение составило 88,5%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- применением дистанционных методов обучения привело к экономии командировочных расходов;

- отсутствие условий по установке навигационного оборудования.

**По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** исполнение составило 97,9%. Экономия сложилась в связи с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска.

**По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»** исполнение составило 81,5%. Не освоение ассигнований объясняется отсутствием профессиональной привлекательности предложений на повышение квалификации.

**По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района**» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 73% от запланированного. Не освоение ассигнований объясняется тем, что не состоялись аукционы по маршрутам Бодайбо-Перевоз, Бодайбо-Кропоткин, Бодайбо-Маракан.

**По основному мероприятию «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров»** запланированные финансовые средства в сумме 1 052,6 тыс. руб. из них областные средства 800,8 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района 251,8 тыс. руб. не освоены, исполнение составляет 0%. Причина – отсутствие желания у хозяйствующих субъектов подавать документы на получение указанной субсидии, что связано с объемным документооборотом и значительными трудозатратами.

Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,92, что по критериям оценки эффективности является - эффективной. Степень достижения цели -1.

**Подпрограмма 2 и Подпрограмма 3.**

Оценить эффективность двух подпрограмм: «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2017 годы невозможно, так как они не исполнялись в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

**По Подпрограмме 2** по основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» запланированные изначально финансовые средства в сумме 100,0 тыс. руб. на мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района. Из-за сокращения размера субсидии из федерального бюджета на развитие собственного бизнеса в 2017 году в муниципалитеты Иркутской области не предоставлялись.

**По Подпрограмме 3** по основному мероприятию «Проведение работ по повышению энергоэффективности в учреждениях образования, культуры» изначально было запланировано на реализацию мероприятий в учреждениях Управления образования в сумме 360,0 тыс. руб. Так как мероприятия были выполнены в 2016 году, финансовые средства возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района. В дальнейшей реализации подпрограмма не нуждается.

**Подпрограмма 4:**  Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

В течение реализации подпрограммы в 2017 году было внесено 6 изменений, в части уточнения финансирования, а именно: уменьшения финансирования основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» (из-за не прибытия специалистов для работы в район) и увеличения финансирования основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения», корректировки целевых показателей и наименования мероприятий. А также вносились изменения в план мероприятий.

Бюджетная эффективность подпрограммы составляет 90%.

Эффективность составляет 0,99 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

В 2017 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **10 641,2 тыс. руб.**, фактически освоено **9 514,4 тыс. руб.**

**На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрено **4 252,0 тыс. руб.**, (учитывая все изменения) израсходовано на 01.01.2018 год **3 125,2 тыс. руб**., что составляет 74 %. Из них на Управление образование **3 040,9 тыс. руб.,** освоено **2 033,2 тыс. руб.**, что составляет 67 %. Причина отклонения, в отсутствии специалистов из-за отдаленности района, низкой заработной платой и отсутствия жилья и соответствующей инфраструктуры.

В Управление культуры специалисты в 2017 году не прибыли, денежные средства, запланированные изначально возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района, соответственно были внесены изменения в подпрограмму и план мероприятий.

По мероприятию «Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения» с учетом всех изменений запланировано **1 211,1тыс. руб**., освоено **1092,0** тыс. руб., что составляет 91%. Одному приглашенному специалисту в денежной выплате было отказано, в связи с поздней подачей документов. На 2017 год ОГБУЗ РБ планировал пригласить 15 специалистов: 6 специалистов с высшим медицинским образованием и 9 специалистов со средним медицинским образованием. Прибыло 17 специалистов, из них 9 специалистов с высшим мед. образованием и 8 специалистов со средним медицинским образованием. Целевые показатели перевыполнены. Денежная выплата была выплачена 14 специалистам, из них: 5 специалистам с высшим медицинским образованием (4 специалиста получили денежную выплату за второй год работы и 1 специалист за первый год работы), 9 специалистам со средним медицинским образованием (3 специалиста получили денежную выплату за второй год работы и 6 специалистов за первый год работы).

**На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения»** было запланировано **6 389,2 тыс. руб.,** все средства освоены в полном объеме. По мероприятию – приобретение жилых помещений, путем заключения договоров участия в долевом строительстве запланировано **5 311,0 тыс**. **руб**., средства освоены в полном объеме. Приобретено в муниципальную собственность 6 жилых помещений, из них 1 квартира специалисту здравоохранения, 2 квартиры специалистам управления образования. По мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано **1 078,2 тыс. руб**., денежные средства освоены в полном объеме, в муниципальную собственность приобретены 2 квартиры для специалиста Управления образования в поселке Артемовском на сумму 600,0 тыс. руб., для специалиста здравоохранения в поселке Мамакан на сумму 478,2 тыс. руб. Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:** Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

На основное мероприятие подпрограммы: **«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2017 году 3 850,1 тыс. руб., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по приобретению и обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01.01.2018 года на территории г. Бодайбо обслуживаются 58 камер видеонаблюдения.

Уровень эффективности Подпрограммы 5 - удовлетворительный составляет 0,51.

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось с 45 (2016 год) до 33 (2017 год). По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» число преступлений увеличилось с 27 (2016 год) до 36 (2017 год).

**Подпрограмма 6:** Основной целью Подпрограммы 6 – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы 6:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 6:

1.Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

Бюджетная эффективность Подпрограммы составляет 100%. Степень достижения цели – 1. Подпрограмма эффективная -1.

**На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** (приобретение и установка камер видеонаблюдения) в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2017 году запланировано 350,0 тыс. руб. исполнение составляет 100%.

В соответствии с планом мероприятий по реализации Подпрограммы 6 проведены мероприятия по установке видеонаблюдения на стадионе МКУ ДО ДООЦ.

Работа ведется строго в соответствии Указами Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму», планом мероприятий по координации антитеррористической деятельности в Иркутской области, директивных документов МВД РФ по предупреждению экстремизма и терроризма на территории Иркутской области, а так же других указаний и распоряжений Правительства Иркутской области по данному направлению деятельности.

В целях профилактики в СМИ опубликовываются информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма на территории г. Бодайбо и района. Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г.Бодайбо и района. В плане организация обучения учащихся и студентов в общеобразовательных учреждениях, учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования ведутся в соответствии с государственной Программой для общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» преподавателями по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД Планы и учебные программы по вопросам защиты населения по противодействию экстремизма и терроризма выполнены.

В соответствии с планом во взаимодействии с силами МО МВД РФ «Бодайбинский», проводятся инструктажи при постановке на миграционный учет руководителями по антитеррористической защищенности так же проводятся проверки по соблюдению руководителями предприятий, использующих иностранную рабочую силу, иммиграционного законодательства с целью пресечения незаконного нахождения незарегистрированных граждан на территории района.

Так же оперативными подразделениями МО МВД РФ «Бодайбинский» проведены работы по выявлению и пресечению фактов возможных источников финансирования экстремистских и террористических формирований. В процессе проводимых оперативными подразделениями криминальной милиции ОВД оперативно-розыскных мероприятий, фактов финансирования данных групп не было выявлено.

Для осуществления постоянного контроля за обеспечением безопасности объектами Бодайбинского района с целью выявления и исправления уязвимых и слабо защищенных мест, с представителями предприятий и организаций, ежеквартально производят обследования данных объектов, на предмет антитеррористической укреплённости.

**Подпрограмма 7:** По основному мероприятию Подпрограммы 7 «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района», было запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района 6 117,7 тыс. руб., исполнение 894,0 тыс. руб. Бюджетная эффективность составляет 14,6%.

В течение реализации Подпрограммы в 2017 году было внесено 3 изменения, касающиеся изменения финансового обеспечения.

По мероприятию «Проведение изыскательных работ» в п. Балахнинский запланировано 704,0 тыс. руб., исполнено 479,0 тыс. руб.

По мероприятию «Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО в п. Балахнинском» запланированные финансовые средства в сумме 106,0 тыс. руб. не освоены из-за отсутствия заявок при проведении электронного аукциона.

По мероприятию «Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО в п. Кропоткин» запланированные финансовые средства в сумме 106,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По мероприятию «Проектирование полигона ТКО в п. Перевоз» запланировано 3 411,7 тыс. руб. Финансовые средства не освоены Исполнителем контракта работы будут производиться в 2018 году.

По мероприятию «Проектирование полигона ТКО в п. Артемовский» запланировано 1 790,0 тыс. руб., освоено 309, тыс. руб. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением к контракту работы продолжатся в 2018 году.

Объективно оценить реализацию мероприятий сложно. Все запланированные мероприятия выполнены частично, либо не выполнены. Исполнение работ по мероприятиям 2017 года, перенесены на 2018 год. Эффективность Подпрограммы составляет – 0,15. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

Подготовил: Главный специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2018 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1: Количество фактов коррупционных нарушений: =1

Сдп2: Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района: 14,2/14,2=1

Сдп3: Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 25/23=1,09

Сдп4: Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения: 8/8=1

Сдп5: Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах:15 **/**27=0,56

Сдп6: Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними:6,7/15=0,45

Сдп7: Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации: 4 /4=1

Сдп8: Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения:1/1=1

Сдп9: Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района 3/3=1

**Сдц =** (1+1+1,09+1+0,56+0,45+1+1+1)/9=0,90

Уф = Фф / Фп,

**Уф** = 137 386,6/154 172,1=0,89

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,90\*0,89=0,80;

Таким образом, по критериям оценки эффективности программа является эффективной.

Исп.: Гл. специалист ОЭАиП

И.В Богданова