Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы

муниципальной программы «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году

по состоянию на 01.01.2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы |
| 1.1 | Количество фактов коррупционных нарушения | Ед. | 0 | 0 |  |  | фактов коррупцион-ного нарушения не зафиксиро-вано |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | Чел. | 19 | 21 | +2 |  |  |
| 1.3 | Количество источников комплектования архивных фондов | Ед. | 33 | 34 | +1 |  |  |
| 1.4 | Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ ЕДДС администрации МО г. Бодайбо и района | Ед. | 0 | 0 |  |  | Жалоб населения на деятельность ЕДДС не поступало |
| 1.5  | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности ОМС | Шт. | 2069 | 2068 | -1 |  |  |
| 1.6 | Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене населению | Экз. | 15130 | 15130 |  |  |  |
| 1.7 | Количество телевизионных эфиров о деятельности ОМС | Ед. | 198 | 163 | -35 |  |  |
| 1.8 | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | Ед. | 568 | 566 | -2 |  |  |
| 1.9 | Количество фатов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли | Ед. | 0 | 0 |  |  | фактов несоблюдения требований, установлен-ных постановле-нием правительства Ирк.обл. № 15 от 30.01.2012 |

Директор МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» Соболева О.И

Исполнитель Соболева А.О

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА» НА 2015-2020 ГОДЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 20\_\_\_год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"** |
| **1.1..** |  **Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения"** |  |  |  | **61992,1** | **60211,7** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 51718,3 | 50294,3 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 8 263,80 | 7907,4 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | В течении года | Областной бюджет | 2 010,00 | 2010,0 |  |  |  |  |
| **1.2** | **Основное мероприятие "Обеспечение сохранности архивных фондов"** |  |  |  | **4 650,7** | **4266,9** |  |  |  |   |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4 493,10 | 4109,3 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | В течении года | Областной бюджет | 157,60 | 157,6 |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие "Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций"** |  |  |  | **5006,1** | **4912,7** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4 979,50 | 4894,5 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | В течении года | Областной бюджет | 26,6 | 18,2 |  |  |  |  |
| **1.4** | **Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления"** |  |  |  | **6 227,1** | **6141,5** |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение деятельности МАУ "Бодайбоинформпечать" | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4 811,10 | 4736,5 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления" | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 416,00 | 1405 |  |  |  |  |
| **1.5** | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"** |  |  |  | **716,7** | **712,8** |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 716,70 | 712,8 |  |  |  |  |
| **1.6** | **Основное мероприятие "Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров"** | **Участник: Администрация г. Бодайбо и района** | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **222,4** | **152,8** |  |  |  |  |
| **1.7** | **Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров"** | **Участник: Администрация г. Бодайбо и района** | В течении года | Областной бюджет | **772,4** | **530,7** |  |  |  |  |
| **1.8.** | **Подготовка и повышение квалификации** |  |  |  | **208,3** | **119,9** |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | **Участник: Администрация г. Бодайбо и района** | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 195,8 | 111,9 |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | Участники: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и районаМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | В течении года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 12,5 | 8 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 79795,8 | 77049,0 |  |  |  |  |

Директор МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» Соболева О.И.

Исполнитель Соболева А.О

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО Г.. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

 ПОДПРОГРАММЫ « СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО Г.. БОДАЙБО И РАЙОНА»НА 2015-2020 ГОДЫ

по состоянию на 31.12.2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" | всего, в том числе: | **79795,8** | **77049,1** |
| **Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района, из них участники:** | **79795,8** | **77049,1** |
| **Участник: Администрация г. Бодайбо и района** | **61875,2** | **59962,1** |
| **Участник: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района»**  | **8263,8** | **7907,4** |
| **Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»** | **4650,7** | **4266,9** |
|  | **Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»** | **5006,1** | **4912,7** |

Директор МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» Соболева О.И.

Исполнитель Соболева А.О.

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения органами местного самоуправления. | + |   |   | Исполнение полномочий согласно закону № 131 ФЗ |
| Обеспечение эффективного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | + |   |   | Ситуации природного и техногенного характера не зафиксированы |
| Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | + |   |   | Постоянное информирование населения Бодайбинского района о работе Администрации МО г. Бодайбо и района, через официальный сайт, газету «Ленский шахтер», телевидение. |
| Обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. | + |   |   | Организованы маршруты для решения полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями |
| Обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли | + |  |  | Произведена выдача субсидий на компенсационные затраты транспортных расходов индивидуальных предпринимателей |

Исп. И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

 **Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2015 – 2020 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество, показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - Количество фактов коррупционных нарушения: =1

Сдп2 – Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях: 21/19=1,11

Сдп3 - Количество источников комплектования архивных фондов: 34/33=1,03

Сдп4 - Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ ЕДДС администрации МО г. Бодайбо и района: =1

 Сдп5 - Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности ОМС: 2068/2069=1

 Сдп6 - Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене населению: 1530/1530=1

 Сдп7 - Количество телевизионных эфиров о деятельности ОМС:163/198=0,83

 Сдп8 – Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями:566/568=1

 Сдп9 - Количество фатов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли:=1

**Сдц =** (1+1,11+1,03+1+1+1+0,83+1+1):9=8,97/9=1

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 77 049132,18/79 795 823,81 =0,97

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп** = 1\*0,97=0,97;

Таким образом, по критериям оценки эффективности подпрограмма является эффективной.

Исп. Вед. специалист ОЭАиП

И.В Богданова