Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2017 годы

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2016 год | исполнение на отчетную дату |
| **Подпрограмма «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2017 годы | всего | **1 271,2** | **1 269,6** |
| ответственный исполнитель подпрограммы Администрация г. Бодайбо и района | 1 271,3 | 1 269,6 |
| участник Управление образования | 1 000,5 | 1 000,5 |
| участник Управление культуры | 270,7 | 269,1 |
| **Основное мероприятие:**Проведение работ по повышению энергоэффективности в учреждениях образования и культуры  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 1 271,2 | 1 269,6 |
| Участник Управление образования | 1 000,5 | 1 000,5 |
| участник Управление культуры | 270,7 | 269,1 |

Приложение 3

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2017 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы**

 (наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество муниципальных учреждений, осуществляющих расчет по показаниям приборов учета энергетических ресурсов | Ед. | 33 | 33 |  |  |  |
| 2. | Снижение затрат бюджета МО г. Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений. | % | 12,5 | 12,5 |  |  |  |

Подготовил:

Вед. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | + |  |  | Запланированные мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме (установлены в учреждениях счетчики учета горячей, холодной воды и тепловой энергии, энергосберегающие лампы) |
| Сокращение расходов бюджетных средств МО г. Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | + |  |  | Установленные энергосберегающие лампы и счетчики учета холодной, горячей воды и тепловой энергии снижают сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов из бюджета МО г. Бодайбо и района |

Подготовил:

Вед.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2017 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы**

**по состоянию на 01.01.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем фин-ния, предусмотр. на 2016 год | Профин-вано за отчетный период | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год. | Фактическое Значение показателя мероприятия | Обоснов. причин отклонения(при наличии) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Основное мероприятие:**«Проведение работ по повышению энергоэффективности в учреждениях образования и культуры» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.03.201631.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **1 271,2** | **1 269,6** | 1.Количество муниципальных учреждений, осуществляющих расчет по показаниям приборов учета энергетических ресурсов.2. Снижение затрат бюджета МО г. Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений. | 910 % |  |  |
| **1.1.** | Проведение работ по повышению энергетической эффективности в Управлении образования: | Участник:Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района - далее (Управление образования) | 01.06.2016-31.08.2016  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **1000,5** | **1 000,5** | Объект | 4 | 4 |  |
|  | - установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды из материалов подрядчика в МКУ ДО «ДООЦ» г. Бодайбо | Управление образования | 01.06.2016 31.08.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 200,0 | 200,0 | Объект | 1 | 1 |  |
|  | - установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды из материалов подрядчика в МКУ ДО «СЮН» г. Бодайбо | Управление образования | 01.06.2016 31.08.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 160,0 | 160,0 | Объект | 1 | 1 |  |
|  | - установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды из материалов подрядчика в МКДОУ № 22 д/с «Улыбка» п. Артемовский | Управление образования | 01.06.2016 31.08.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 475,5 | 475,5 | Объект | 1 | 1 |  |
|  | - установка приборов учета тепловой энергии в МКОУ Артемовская СОШ | Управление образования | 01.10.2016 30.11.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 165,0 | 165,0 | Объект | 1 | 1 |  |
| **1.2.** | Проведение работ по повышению энергетической эффективности в Управлении культуры: | Участник:Управление культуры администрации г. Бодайбо и района – далее (Управление культуры) | 01.03.2016 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **270,7** | **269,1** | Объект | 5 | 5 |  |
|  | - приобретение энергосберегающих ламп и сопутствующих материалов для клуба микрорайона Колобовщина | Управление культуры | 01.03.2016 01.05.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 80,7 | 80,7 | Объект | 1 | 1 |  |
|  | - приобретение энергосберегающих ламп и сопутствующих материалов в Культурно – досуговый центр г. Бодайбо | Управление культуры | 01.06.2016 01.10.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,1 | 9,6 | Объект | 1 | 1 |  |
|  | - приобретение энергосберегающих ламп и сопутствующих материалов в музыкальную школу г. Бодайбо | Управление культуры | 01.05.2016-31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 101,2 | 100,1 | Объект | 1 | 1 |  |
|  | - приобретение энергосберегающих ламп и сопутствующих материалов в детскую библиотеку им. В. Давыдовой | Управление культуры | 01.06.2016-31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 55,6 | 55,6 | Объект | 1 | 1 |  |
|  | - приобретение энергосберегающих ламп и сопутствующих материалов в библиотеку п. Артемовского | Управление культуры | 01.09.2016-31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 23,1 | 23,1 | Объект | 1 | 1 |  |
| **2.** | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями | Управление культуры; Управление образования | 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |

**Исп. Богданова И.В.**

**Пояснительная записка.**

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2017 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы выполнены запланированные мероприятия на 2016 год по повышению энергоэффективности в учреждениях образования и культуры. Установлены приборы учета тепловой энергии, счетчики учета горячей и холодной воды, энергосберегающие лампы.

Поставленные задачи и цель подпрограммы выполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность подпрограммы составляет 100%.

Эффективность подпрограммы = 1.

**Оценка эффективности реализации**

 **Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г. Бодайбо и района»**  **на 2015 – 2017 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**

 **на 2015-2020 годы в 2016 году**

Сдп1: Количество муниципальных учреждений, осуществляющих расчет по показаниям приборов учета энергетических ресурсов 33 /33=1

Сдп2: Снижение затрат бюджета МО г. Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений. 12,5/12,5=1

**Сдц =** (1+1):2=1

Уф = Фф / Фп, (уровень финансирования)

**Уф** = 1 269,6/1 271,1 =1

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп** = 1\*1=1;

Таким образом, по критериям оценки эффективности подпрограмма является эффективной.