Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

« Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы |
| 1 | **Целевой показатель**: Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | Чел. | 2200 | 2460 |  |  |  |
| 2 | **Целевой показатель**: Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | %. | 42 |  56% |  |  |  |
| 3 | **Целевой** **показател**ь:удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | %чел | 63%45 | 72%85 |  |  |  |
| 4 |  **Целевой** **показател**ь:удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | % | 65% | 87% |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.01. 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 2016год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы | 537,0 | 535,0 |  |
| 1.1.1. | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей;Организация и проведение городских и районных | Администрация МО г.Бодайбо и района.Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН | 01.01.16-31.12.16 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | 107,087,0 | 106,586,6 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | 2 200 чел. | 2460 |  |
| 1.1.1 |  Участие приемных семей в областном конкурсе любительских видеофильмов «Семейные традиции» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.16-31.12.16;1 квартал | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Выставка творчества работ семей Бодайбинского района «Страна семьи - Мир детства» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.04.2016-01.07.2016,1-2 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 1.1.3 | Семейные старты «Мама, папа, я-спортивная семья» | Управление образованияАдминистрации г. Бодайбо и района | 01.04.16-01.07.16;1-2 квартал | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.05.2016-01.09.2016;2-3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 40,0 | 39, 9 |  |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 1.15. | Проведение районного семейного конкурса «Папа, мама, я- счастливая семья» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2016-01.08.2016, 3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 7,0 | 6,9 |  |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 1.1.6 | Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо район | 01.06. 2016-30.10. 2016, 2-3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 15,0 | 14, 9 |  |  |  | Экономия счет э/у |
| 1.1.7 | Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;Участник- | 01.11.16-30.11.16;4 квартал | Бюджет МОг. Бодайбо и района | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.03.161 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 20,0 | 19,9 |  |  |  |  |
| 22.1. | **Основное мероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей**Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и районаАдминистрация МО г. Бодайбо и района**Участники**Управление образованияУправление культуры,КДН и ЗП | 01.01.16-31.12.1601.01.16.-31.12.16 |  | 193,1139,7 | 192,7139,3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | 42% | 56% |  |
| 2.2. | Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях: Проезд детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» | Администрация г. Бодайбо и района.Участник-управление социальной защиты | 01.03.2016-30.06.2016 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 53,4 | 53,4 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация г. Бодайбо и района | 01.05.2016-30.06.2016, 2 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 25,0 | 24,9 |  |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 2.2. 2. | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05. 2016-30.06.2016 | - | - | - |  |  |  | Акция благотворительная- проводится за счет спонсорских средств социального партнерства |
| 2.2.3 | Акция «Собери ребенка в школу» | ОГБУСО «КЦСОН по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» | 01.08. 2016-31.08.2016 | - | - | - |  |  |  | Сбор вещей, канц. товаров от населения проводится в течение лета на базе «КЦСОН» |
| 2.2.4 | Проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация г. Бодайбо и района | 01.12.16-31.12.16;4 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 114, 7  | 114,4 |  |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 2.2.5 | Проведение елки главы Бодайбинскогогородского поселениядля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | АдминистрацияБодайбинскогогородского поселения | 01.12.16-31.12.16;4 квартал | Бюджет администрацииБодайбинского городскогопоселения | - | - |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации  | Администрацияг. Бодайбо и района | В течение всего 2016 года | Внебюджетные средства | - | - |  |  |  | Оказание материальной (единовременной) помощи по заявлениям граждан в рамках соглашенийо социальном партнерстве |
| 3 |  **Основное**  м**ероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация г. Бодайбо и района | В 3-4 квартале 2016 года | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 95,0 | 94,2 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | 63%45 чел. | 72% | Цикл мероприятий приурочен к Декаде инвалидов и международному Дню инвалидов |
| 3.1. | Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Администрация г. Бодайбо и района | В течение года  | - | - | - |  |  |  | Приобретен планшет талантливому ребенку-инвалиду Семак Анастасии, проживающей в п. Мамакан |
| 3.2. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2016-01.12.2016,2-3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 3.3. | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Администрация МОг. Бодайбо и района,Участники:ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 01.11.16-31.12.16,4 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 3.4. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-15.12.16 | - | - | - |  |  |  | Протокол с решением направлен в соответствующие организации  |
| 3.5. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-31.12.16 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,6 |  |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 3.6. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-31.12.16 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 65,0 | 64, 8 |  |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 4 | **Основное мероприятие**Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-31.12.16 |  | 141,9 | 141,5 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | 65% | 87% |  |
| 4.1.  | Проведение праздника улиц | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2016-31.08.2016,2-3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 4.2. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2016-31.08.2016, 2-3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 40,0 | 39, 8 |  |  |  | Экономия за счет э/у |
| 4.3. | Организация палаточного лагеря в п. Светлый | Администрация г. Бодайбо и района | 01.07. 2016-30.08.2016,2-3 квартал | Бюджет Мо г. Бодайбо и района | 91,9 | 91, 8 |  |  |  | Экономия за счет э/у |

Исполнитель: И.П. Булдакова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Семья и детиБодайбинского района»на 2016-2020 годы  | всего, в том числе: |  537,0  |  535, 0 |
| ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г. Бодайбо и района |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |
| ... |  |  |
| участник 1 |  |  |
| ... |  |  |

Исполнитель: И.П. Булдакова

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Задача 1 |   |   |   |   |
| Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | В полной мере   |   |   | Реализовано 9 районных социально-значимых мероприятия: приняли участие 2460 детей и родителей. По программе - 107, 0 рублей; израсходовано- 106, 493 руб. |
| Задача 2 |   |   |   |   |
| Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семейОказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально-экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | В полной мере |  |  | Было организовано проведено 8 публичных мероприятий для детей данной категории. Из 241 ребенка указанной категории приняло участие 136 детей. По программе предусмотрено193,1 рублей, по факту-192, 693 рубля.В администрацию г. Бодайбо и района поступило 27 заявлений от семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, по которым приняты решения об оказании материальной помощи в рамках соц. партнерства на общую сумму 536,3 рублей ( по плану программы-500,0 рублей).  |
| Задача 3  |  |  |  |  |
| Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество | В полной мере |  |  | Реализовано 6 социально-ориентированных мероприятий. По программе запланировано-95,0 рублей. Из 118 детей-инвалидов, проживающих в Бодайбинском районе в программных мероприятиях участвовало 85 детей. По факту израсходовано на достижение этой задачи -94,347 рублей |
| Задача 4  |  |  |  |  |
| Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | В полной мере  |  |  | Организовано и проведено 3 районных массовых мероприятия. Приняло участие 211 детей из 241 ребенка, нуждающегося в заботе государства. Предусмотренное финансирование в 150,0 рублей освоено на 141,766 рублей.  |
| Итого: 4 | 4  |   |   | Предусмотрено программой-537,0; освоено-535, 034 (разница за счет экономии э/аукциона)  |

**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

Сдп1 - количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания: **2460** /**2200=1**

Сдп2-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий: **56/42=1**

Сдп3-удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав:**72/63=1**

Сдп4-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий: **87/65=1**

**Сдц**- (1+1+1+1):4=1

**Уф**-537,0/535 034,0=1

**Эп**-1/1=1;

 Таким образом, программа «Семья и дети Бодайбинского района» - эффективная