Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

« Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы | | | | | | | |
| 1 | **Целевой показатель**: Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | Чел. | 2200 | 2460 |  |  |  |
| 2 | **Целевой показатель**: Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | %  . | 42 | 56% |  |  |  |
| 3 | **Целевой** **показател**ь:  удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав  Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | %  чел | 63%  45 | 72%  85 |  |  |  |
| 4 | **Целевой** **показател**ь:  удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | % | 65% | 87% |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.01. 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | | Плановое значение показателя мер-ия  на 2016  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы | | | | | 537,0 | 535,0 |  | | | | |
| 1.  1.1. | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие  семейных ценностей;  Организация и проведение городских и районных | Администрация МО г.Бодайбо и района.  Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники:**  Управление образование,  Управление культуры,  Межрайонное управление№1 по  Бодайбинскому району,  УСЗН,  ОГБУСО КЦСОН | | 01.01.16-  31.12.16 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 107,0  87,0 | 106,5  86,6 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | | 2 200 чел. | 2460 |  |
| 1.1.1 | Участие приемных семей в областном конкурсе любительских видеофильмов «Семейные традиции» | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.01.16-31.12.16;  1 квартал | - | - | - |  | |  |  |  |
| 1.1.2 | Выставка творчества работ семей Бодайбинского района «Страна семьи - Мир детства» | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.04.2016-01.07.2016,  1-2 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  | |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 1.1.3 | Семейные старты «Мама, папа, я-спортивная семья» | Управление образования  Администрации г. Бодайбо и района | | 01.04.16-01.07.16;  1-2 квартал | - | - | - |  | |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.05.2016-01.09.2016;  2-3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 40,0 | 39, 9 |  | |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 1.15. | Проведение районного семейного конкурса «Папа, мама, я- счастливая семья» | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.06.2016-  01.08.2016,  3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 7,0 | 6,9 |  | |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 1.1.6 | Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо район | | 01.06. 2016-30.10. 2016, 2-3 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 15,0 | 14, 9 |  | |  |  | Экономия счет э/у |
| 1.1.7 | Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;  Участник- | | 01.11.16-  30.11.16;  4 квартал | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 15,0 | 15,0 |  | |  |  |  |
| 1.2 | Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.03.16  1 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 20,0 | 19,9 |  | |  |  |  |
| 2  2.1. | **Основное мероприятие**  Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей  **Мероприятие**  Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района  Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники**  Управление образованияУправление культуры,  КДН и ЗП | | 01.01.16-31.12.16  01.01.16.-  31.12.16 |  | 193,1  139,7 | 192,7  139,3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | | 42% | 56% |  |
| 2.2. | Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях: Проезд детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» | Администрация г. Бодайбо и района.  Участник-управление социальной защиты | | 01.03.2016-30.06.2016 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 53,4 | 53,4 |  | |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.05.2016-30.06.2016, 2 квартал | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 25,0 | 24,9 |  | |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 2.2. 2. | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05. 2016-30.06.2016 | - | - | - |  | |  |  | Акция благотворительная- проводится за счет спонсорских средств социального партнерства |
| 2.2.3 | Акция «Собери ребенка в школу» | ОГБУСО «КЦСОН по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» | | 01.08. 2016-31.08.2016 | - | - | - |  | |  |  | Сбор вещей, канц. товаров от населения проводится в течение лета на базе «КЦСОН» |
| 2.2.4 | Проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.12.16-31.12.16;  4 квартал | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 114, 7 | 114,4 |  | |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 2.2.5 | Проведение елки главы Бодайбинского  городского поселения  для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация  Бодайбинского  городского поселения | | 01.12.16-  31.12.16;  4 квартал | Бюджет администрации  Бодайбинского городского  поселения | - | - |  | |  |  |  |
| 2.2.6 | Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации | Администрация  г. Бодайбо и района | | В течение всего 2016 года | Внебюджетные средства | - | - |  | |  |  | Оказание материальной (единовременной) помощи по заявлениям граждан в рамках соглашенийо социальном партнерстве |
| 3 | **Основное**  м**ероприятие**  Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация г. Бодайбо и района | В 3-4 квартале 2016 года | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 95,0 | 94,2 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав  Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | 63%  45 чел. | | 72% | Цикл мероприятий приурочен к Декаде инвалидов и международному Дню инвалидов |
| 3.1. | Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация г. Бодайбо и района | В течение года | | - | - | - |  | |  |  | Приобретен планшет талантливому ребенку-инвалиду Семак Анастасии, проживающей в п. Мамакан |
| 3.2. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2016-01.12.2016,  2-3 квартал | | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  | |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 3.3. | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов  в рамках Декады инвалидов | Администрация МО  г. Бодайбо и района,  Участники:  ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 01.11.16-31.12.16,  4 квартал | | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  | |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 3.4. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-15.12.16 | | - | - | - |  | |  |  | Протокол с решением направлен в соответствующие организации |
| 3.5. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-31.12.16 | | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,6 |  | |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 3.6. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-31.12.16 | | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 65,0 | 64, 8 |  | |  |  | Экономия за счет э/аукц. |
| 4 | **Основное мероприятие**  Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.16-31.12.16 | |  | 141,9 | 141,5 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | | 65% | 87% |  |
| 4.1. | Проведение праздника улиц | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2016-31.08.2016,  2-3 квартал | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 9,9 |  | |  |  | Экономия за счет электронного аукциона |
| 4.2. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2016-31.08.2016, 2-3 квартал | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 40,0 | 39, 8 |  | |  |  | Экономия за счет э/у |
| 4.3. | Организация палаточного лагеря в п. Светлый | Администрация г. Бодайбо и района | 01.07. 2016-30.08.2016,  2-3 квартал | | Бюджет Мо г. Бодайбо и района | 91,9 | 91, 8 |  | |  |  | Экономия за счет э/у |

Исполнитель: И.П. Булдакова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Семья и дети  Бодайбинского района»  на 2016-2020 годы | всего, в том числе: | 537,0 | 535, 0 |
| ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г. Бодайбо и района |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |
| ... |  |  |
| участник 1 |  |  |
| ... |  |  |

Исполнитель: И.П. Булдакова

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | В полной мере |  |  | Реализовано 9 районных социально-значимых мероприятия: приняли участие 2460 детей и родителей.  По программе - 107, 0 рублей; израсходовано- 106, 493 руб. |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей  Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально-экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | В полной мере |  |  | Было организовано проведено 8 публичных мероприятий для детей данной категории. Из 241 ребенка указанной категории приняло участие 136 детей. По программе предусмотрено193,1 рублей, по факту-192, 693 рубля.  В администрацию г. Бодайбо и района поступило 27 заявлений от семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, по которым приняты решения об оказании материальной помощи в рамках соц. партнерства на общую сумму 536,3 рублей ( по плану программы-500,0 рублей). |
| Задача 3 |  |  |  |  |
| Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество | В полной мере |  |  | Реализовано 6 социально-ориентированных мероприятий. По программе запланировано-95,0 рублей. Из 118 детей-инвалидов, проживающих в Бодайбинском районе в программных мероприятиях участвовало 85 детей. По факту израсходовано на достижение этой задачи -94,347 рублей |
| Задача 4 |  |  |  |  |
| Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | В полной мере |  |  | Организовано и проведено 3 районных массовых мероприятия. Приняло участие 211 детей из 241 ребенка, нуждающегося в заботе государства. Предусмотренное финансирование в 150,0 рублей освоено на 141,766 рублей. |
| Итого: 4 | 4 |  |  | Предусмотрено программой-537,0; освоено-535, 034 (разница за счет экономии э/аукциона) |

**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

Сдп1 - количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания: **2460** /**2200=1**

Сдп2-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий: **56/42=1**

Сдп3-удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав:**72/63=1**

Сдп4-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий: **87/65=1**

**Сдц**- (1+1+1+1):4=1

**Уф**-537,0/535 034,0=1

**Эп**-1/1=1;

Таким образом, программа «Семья и дети Бодайбинского района» - эффективная