**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы за 2018 год.**

Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 № 516-п, разработана с целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Задачи Программы:

1. Создание условий для гражданского становления, самореализации и профессиональной адаптации молодежи.

2. Создание условий для подготовки и привлечения кадров к работе с молодежью.

3. Повышение эффективности деятельности по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, психотропные вещества, алкоголизм, участие в деятельности экстремистских организаций), молодежной преступности и правонарушений, в том числе повторных.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы и «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы.

Распоряжением Администрации г.Бодайбо и района от 05.10.2018 года № 977-р и постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 29.12.2018 года № 270-пп в Программу были внесены изменения.

Мероприятия подпрограмм проводились в соответствии с планом мероприятий на 2018 год.

В соответствии с планом мероприятий Программы:

**Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района»**

**Основное мероприятие**

**«Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»**

Традицией стало поздравление молодых семей, в чьих семьях родились дети в первые дни наступившего года. В 2018 году таких семей оказалось две. В торжественной обстановке мэр поздравил молодых родителей и вручил им ценные подарки.

Прошли мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Среди них мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», легкоатлетическая эстафета и др. Кроме этого, ежегодно 15 февраля мы вспоминаем трагические годы войны в Афганистане. Молодежь встречается с воинами-интернационалистами.

В рамках празднования Дней призывника проводятся соревнования по военно-спортивному многоборью, торжественные проводы призывников осеннего и весеннего призыва.

Студенты Бодайбинского горного техникума провели профориентационную работу в образовательных организациях района. Своеобразным путешествием в горнодобывающие профессии стало проведение КВН, посвященного 20-летию АО «Полюс Вернинское». Руководство компании приняли участие в проведении КВН и наградили всех участников ценными и сладкими призами.

Одна из задач программы привлечение к массовым мероприятиям молодежи старше 18 лет. Два таких масштабных мероприятия прошли в 2018 году. Это туристический слет предприятий и организаций района, в котором приняло участие более 200 человек. 16 семейных пар вместе с детьми приняли участие в семейном Фестивале спортивных игр.

Масштабным стало празднование Дня молодежи, в программу которого вошли утренняя зарядка с мастерами паркура, велопробег, Фестиваль красок, который собрал более 600 человек разных возрастов.

К сожалению, уменьшилось количество путевок во Всероссийские детские центры по разнарядке Министерства по молодежной политике Иркутской области. В 2018 году только 7 человек отдохнули в детских центрах «Орленок», «Океан».

Продолжает свое развитие волонтерское движение. Расширяются виды деятельности: это и участие в подготовке и проведении районных мероприятий, и участие в мероприятиях по улучшению качества жизни одиноко проживающих пожилых людей. К открытию Года волонтера прошла встреча мэра с активом волонтерского движения. В завершении Года волонтера подведены итоги конкурса «Волонтер года» и вручен ноутбук команде волонтеров г.Бодайбо.

Отдел принимает активное участие в проведении летней акции «Лето. Занятость. Подросток». Так в июле был проведен праздник для детей «День Нептуна».

В полном объеме выплачена стипендия победителю муниципального конкурса «Ученик года-2018».

Ежегодно накануне Нового года молодежь за особые успехи в учебе, спорте, активисты школьного самоуправления, волонтеры приглашаются на «Елку мэра». Порядка 250 человек со всего района собирает эта новогодняя дискотека.

**Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**

**Основное мероприятие**

**«Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу»**

Традиционно размещалась информация в газете «Ленский шахтер» и новостных сюжетах телекомпании «ВитимТелеком». Всего размещено 39 материалов и 10 новостных сюжетов.

Более 67 мероприятий профилактической направленности разных форм прошло в прошедшем году.

Для студентов БГТ прошла акция «Будущее за нами». Проведены акции, посвященные Всемирному Дню отказа от курения, «Ярмарка здоровья», студенческая Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни», Всемирного дня борьбы со СПИДом; информационная акция «Это должен знать каждый!». Были организованы единые дни тестирования.

Раз в два года проходит муниципальный конкурс среди образовательных организаций «Лучший наркопост». Победителем конкурса в 2018 году стала МКОУ Балахнинская СОШ.

82 % обучающихся прошли социально-психологическое тестирование. Незаконных потребителей наркотических средств и психотропныхвеществ среди несовершеннолетних не выявлено.

При проведении мероприятий было распространено 15 плакатов, 50 листовок, 75 буклетов профилактической направленности.

**Планируемое финансирование – 717, 8 рублей.**

**Фактическое исполнение – 659,7рублей.**

Бюджетная эффективность составляет 91,9 %. Остаток бюджетных средств в размере 58,1 рублей является экономией при проведении муниципальных контрактов.

По методике оценки эффективности программа является высокоэффективной (Эп = 1,7).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

СДП1 - количество участников региональных и федеральных программ и конкурсов - 7/18 = 0,39

СДП2 – удельный вес молодежи вовлеченной в общественно-полезную деятельность через участие в социальных проектах, к общей численности молодежи Бодайбинского района - 28/15 = 1,87

СДП3 – количество рабочих мест, созданных для несовершеннолетних на предприятиях и учреждениях Бодайбинского района - 39/5 = 7,8

СДП4 – численность подростков, занятых в летних трудовых лагерях – 240/185= 1,3

СДП5 – численность молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере гражданско-патриотического воспитания – 296/200=1,48

СДП6 - доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, к общей численности молодежи Бодайбинского района – 7/9=0,78

СДП7 – численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности – 888/300=2,96

СДП8 – удельный вес численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах к общей численности несовершеннолетних – 1,4/4,5=0,31

СДП9 – охват социально-психологическим тестированием 9социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 82/50=1,64

СДП10 – удельный вес численности обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) – 0\0=0

СДЦ = (0,39+1,87+7,8+1,3+1,48+0,78+2,96+0,31+1,64+0) = 18,53/10= 1,85

Фф =659,7 ; Фп = 717,8

Уф = 659,7 /717,8 = 0,92

ЭП = 1,85\*0,92=1,7

Программа является высокоэффективной.

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | Источник финансиро-  вания | Объем финансирова-  ния, предусмотрен-  ный на 2018 г.  тыс.руб. | Профинан-  сировано за  отчетный  период,  тыс.руб. | Наименование  показателя  объема мероприятия,  единица измерения | Плановое  значение  показателя  мероприятия на 2018 г. | Фактическое  значение  показателя мероприятия | Обоснование  причин  отклонения |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01. – 31.12.2016 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 717, 8 | 659,7 |  | 18 | 28 |  |
| 1.1.1 | Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01 – 30.01.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 1 | 2 | Поздравление получили две молодые семьи, первые родившие детей в один день 2018 года |
| 1.1.2 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:  - встреча с воинами-интернационалистами;  - акция «Георгиевская ленточка»;  - акция «Вахта памяти»;  - легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;  - акция «Свеча памяти»;  - акция «Мы – граждане России», посвященная Дню государственного флага РФ;  - торжественное вручение паспорта гражданина РФ;  - патриотическая акция, посвященная Дню России. | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.02. –31.08.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек, принявших участие | 250 | 300 | 15.02. на базе городской библиотеки им. С.Кузнецовой прошла традиционная встреча с ветеранами локальных войн  24.04 стартовала акция «Георгиевская ленточка». Было распространено 1000 лент;  09.05. акция «Вахта памяти». Количество участников 10 человек;  Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы – 230 участников;  22.06 Акция «Свеча памяти» - 60 человек  Легкоатлетический пробег, посвященный жертвам Ленского расстрела (32 участника) |
| 1.1.3 | Ярмарка профессий | Отдел по молодежной политике и спорту, Центр занятости населения, военный комиссариат | 01.03. –30.03.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек, принявших участие | 100 | 20 | В Рамках данного мероприятия запланирован выездной Молодежный поезд. Мероприятие перенесено в связи с погодными условиями  В течение апреля, мая волонтеры- студенты БГТ проводили в образовательных организациях района профориентационную работу  Участие в проведении торжественного мероприятия «Последний звонок» в Бодайбинском горном техникуме.  Проведен КВН, посвященный 20-летию АО «Полюс Вернинское». Приняли участие команды Кропоткина, Перевоза, Мамакана |
| 1.1.4 | День призывника (проводы призывников осеннего, весеннего призыва; торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | Отдел по молодежной политике и спорту, военный комиссариат | 01.04.-31.10.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 104,4 | 100,6 | Количество человек, принявших участие | 100 | 85 | Проведены мероприятия (2) торжественные проводы призывников.  Проведен электронный аукцион, муниципальный контракт № 315 от 24.08.2018 года на сумму 100586,94 рубля. Контракт не оплачен по вине поставщика. |
| 1.1.5 | Конкурс среди молодых семей «Моя семья-2018» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.05.- 31.05 2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 49,3 | 47,7 | Количество семей | 5 | 16 | Перенесен на ноябрь.  Муниципальный контракт № 332 от 07.08.2018 на сумму 47710,25 рублей. Оплата в октябре |
| 1.1.6 | День защиты детей | Отдел по молодежной политике и спорту, Управление культуры | 01.06.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек, принявших участие | 150 | 400 | Праздничные мероприятия проведены Управлением культуры при финансовой поддержке АО «Полюс Вернинское» |
| 1.1.7 | День молодежи | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.06. –30.06.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 70 | 70 | В рамках празднования Дня молодежи 24.06 была проведена утренняя зарядка и велопробег, посвященный 115-летию города Бодайбо |
| 1.1.8 | Фестиваль красок | Отдел по молодежной политике и спорту | 28.06.-30.06.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 1 | Мероприятие проведено при фиансовой поддержке АО «Полюс Вернинское».  Количество участников 600 человек |
| 1.1.9 | День Нептуна | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.07.- 15.08.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек, принявших участие | 75 | 35 | Мероприятие проведено в рамках акции «Лето. Подросток. Занятость» |
| 1.1.10. | Развитие волонтерского движения:  - ежегодная акция «Весенняя неделя доброты»;  - конкурс «Волонтер года»;  - акция «Дед Мороз и Снегурочка в гости к детям» (для детей с ограниченными возможностями здоровья) | Отдел по молодежной политике и спорту | 18.04 – 24.04.2018  05.12.2018  01.12 – 30.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 160,1 | 98,3 | Количество человек, принявших участие | 50 | 50 | В рамках акции «Весенняя неделя доброты» оказана помощь семье после пожара, оказывалась помощь приюту для бездомных собак.  Муниципальный контракт № 331 от 07.09.2018 на сумму 46080,15 рублей по мероприятию конкурс «Волонтер года»  Для проведения акции «Дед Мороз и Снегурочка в гости к детям» наборы шоколадных конфет были приобретены по контракту от 20.11.2018 № 77 на сумму 52229,65 рублей |
| 1.1.11 | Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2020», Кремлевская елка | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01. – 31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 174,0 | 165,9 | Количество участников | 17 | 7 | Волошкевич Екатерина (п.Мамакан), Русин Николай, Ресенко Виктория (СОШ № 3 г.Бодайбо)  Болдырев Никита, Богданов Ярослав (СОШ № 1), Гриценко Андрей (СОШ № 3) |
| 1.1.12 | Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года – 2017» | Отдел по молодежной политике и спорту, Управление образования | 01.11.2018 – 30.06.2019 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,0 | 8,0 | Количество участников | 1 | 1 | Головатый Георгий, Степанова Юлиана |
| 1.1.13 | Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.12.-31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 222,0 | 239,2 | Количество участников | 250 | 250 | Наборы шоколадных конфет были приобретены по муниципальному контракту от 19.11.2018 № 431 на сумму 239193,01рублей |
| 1.1.14 | Организация и проведение заседаний Молодежного совета при Администрации МО г.Бодайбо и района | Отдел по молодежной политике и спорту | 1 раз в квартал |  |  |  | Количество заседаний | 4 | 3 |  |
| 1.1.15. | Подготовка вопросов о работе отдела по молодежной политике и спорту на Думу г.Бодайбо и района | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01. – 31.12.2018 |  | 0,0 | 0,0 | Количество | 2 | 2 |  |
| **2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на профилактическую, социально-реабилитационную работу» | Отдел по молодежной политике и спорту, региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01. – 31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 |  |  | 18 |  |  |
| 2.1.1 | Размещение информации и материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в СМИ, учреждениях и организациях | Отдел по молодежной политике и спорту региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01 – 31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  | **Публикации осуществляются на средства в рамках муниципального задания об информировании деятельности Администрации МО**  Публикации в газете «Ленский шахтер»: «Год добровольцев и волонтеров в России. Волонтерское движение в Бодайбо» №3 от 17.01.2018;  «О вреде алкоголя и об опасности употребления спиртосодержащих препаратов» №7 от 31.01.2018;  «Проверка КДН» №10 от 10.02.2018;  «»Круглый стол с волонтерами» №12 от 17.02.2018;  «Год волонтера» № 15 от 03.03.2018;  «Профилактика – лучшее лекарство против наркотиков. Акция» №18 от 17.03.2018;  Интервью в новостном сюжете ТК «ВитимТелеком» начальника отдела по МП и С  Легкоатлетическая эстафета № 33 от 12.05.2018;  «В поддержку здорового образа жизни» № 39 от 02.06.2018;  «Вместе сделаем город чище» № 40 от 06.06.2018;  «Пить или не пить? 10 фактов за и против алкоголя» № 44 от 23.06.2018;  «Профилактическое мероприятие «Подучетники» № 45 от 27.06.2018  «Азбука здоровья в парке» № 59 от 15.08; «Заседание антинаркотической комиссии» № 61 от 22.08.; «Итоги летней оздоровительной кампании» № 64 от 01.09.; «Награждение волонтеров» № 65 от 05.09.; «Работа областной антинаркотческой комиссии» № 70 от 22.09.; «Профилактика правонарушений в коррекционной школе» № 22.09.  2 сюжета телекомпании «ВитимТелеком»  «День ходьбы» № 74 от 06.10.2018; «Профилактические мероприятия ГИБДД» №75 от 10.10.2018;  «День призывника» № 81 от 31.10.2018; «Год волонтера» № 85 от 14.11.2018; «День против СПИДа» № 90 от 01.12.2018; «Семейный фестиваль спортивных игр» № 90 от 01.12.2018; «Межведомственная конференция «Здоровье и образование» № 92 от 08.12.2018; «В борьбе со СПИДом» № 93 от 12.12.2018; 4 новостных сюжета в рамках информационной акции «Это должен знать каждый!» в телекомпании ВитимТелеком |
| 2.1.2 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма для учащихся образовательных организаций | Отдел по молодежной политике и спорту региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.02. –31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество тренингов | 50 | 67 | Проведен тренинг для студентов 1 курса БГТ (10 человек)  В рамках деятельности наркопостов в образовательных организациях прошло 318 мероприятий  На базе Бодайбинского горного техникума проведено 2 мероприятия: лекция «О наркотиках и не только» и информационная кампания «Профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни». Общее количество участников 72 человека. |
| 2.1.3 | Проведение в образовательных организациях конкурса «Лучший наркопост» | Отдел по молодежной политике и спорту, региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.02. –28.02.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 1 | Конкурс проведен. Победителем стала МКОУ Балахнинская СОШ |
| 2.1.4 | Проведение акций профилактической направленности- социально-информационная акция «Красная ленточка» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом;  - День отказа от курения;  - Волонтерская акция «Ярмарка здоровья»;  - Международный день борьбы с наркоманией;  - уличная акция «Займись делом»;  - уличная акция «Время быть сильным»;  - дискотерапия «Будь здоров» | Отдел по молодежной политике и спорту, региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.12.2018  31.05.2018  07.04.2018  01.05.2018  26.06.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек, принявших участие | 300 | 500 | 07.04.2018 мероприятие проведено для студентов БГТ. Количество участников 50.  Акция «Будущее за нами» (количество участников 150)  Волонтерская акция для студентов 1,2 курсов «Ярмарка здоровья».  В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом встреча студентов 1, 2 курсов Бодайбинского горного техникума с врачом дерматологом-венерологом  Проведена акция «Поменяй сигарету на конфету». Количество участников 150 человек. В рамках проведения Дня отказа от курения проведено анкетирование среди населения.  06.04. Закрытие Студенческой Спартакиады «Мы за здоровый образ жизни»  В рамках празднования Дня физкультурника в городском парке прошел Фестиваль «Азбука здоровья» (500 человек)  Проведена дисскусия на тему «Трезвая Россия», количество участников 104 человека.  Проведена информационная акция «Это должен знать каждый!» по профилактике ВИЧ. Был организован забор крови. Приняли участие в межведомственной конференции «Здоровье и образование».  Проведен семейный фестиваль спортивных игр. Количество участников 200 человек. |
| 2.1.5 | Содействие развитию волонтерского движения | Отдел по молодежной политике и спорту  региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01.- 31.12 2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 100 | 101 | В рамках мероприятий, посвященных Году волонтера, 09.02 прошла встреча мэра МО г.Бодайбо и района с лидерами волонтерского движения  Из числа школьников подготовлено 29 волонтеров  Студенческая Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни»  Организована утренняя зарядка и велопробег, посвященные Дню молодежи. Количество участников 50 человек  Количество подготовленных волонтеров из числа школьников составило 22 человека. 5 декабря прошло мероприятие, посвященное закрытию Года волонтера. В программе просмотр документального фильма «Я волонтер» с последующим обсуждением, мастер-класс волонтеров группы «Волонтеры г.Бодайбо», чествование и вручение волонтерских книжек. Кроме этого, прошел районный КВИЗ. Участие приняли 9 команд организаций и предприятий города |
| 2.1.6 | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия | Отдел по молодежной политике и спорту, региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01.- 31.12 2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 10 | 5 | Проведено 2 консультации с обучающимися, состоящими на учете  Индивидуальная консультация со студентами Бодай бинского горного техникума, состоящими на профилактическом учете (3 человека).  Индивидуальная работа в форме рейдов в семьи «группы риска» |
| 2.1.7 | Организация занятости несовершеннолетних и молодежи в летний период | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.07. –30.08.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 120 | 835 | Количество лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений составило 15, в них отдохнуло 835 детей. Лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием (с организацией питания) – 12, в них детей 240. В ДОЛ «Звездочка» отдохнуло 200 детей, количество детей, отдохнувших в загородных лагерях других ведомств составило 71 человек.Всего детей, отдохнувших в лагерях разных типов и ведомств – 1346 (55,8%).  Кроме этого, работал экологический отряд (10 детей); 39 подростков были трудоустроены на предприятия и в учреждения района; 49 детей было занято на пришкольных участках; 98 детей приняли участие в акции «Лето. Подросток. Занятость».490 детей занимались в кружках учреждений культуры района, малозатратными формами было охвачено 116 детей.  Всего 2050 детей (85%). На всех видах профилактического учета состоит 52 ребенка, занято в летний период 85,2%. |
| 2.1.8 | Проведение консультаций с наркозависимыми с целью мотивации на реабилитацию и ресолизацию | Отдел по молодежной политике и спорту региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01.-31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 0 | 0 | Несовершеннолетних не выявлено |
| 2.1.9 | Информирование о круглосуточной службе доверия по проблемам наркозависимости, о работе реабилитационных центров Иркутской области в организациях и учреждениях района | Отдел по молодежной политике и спорту региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01.-31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Распространено информационных плакатов 15 штук  В рамках проведения Дня отказа от курения изготовлено 50 листовок профилактической направленности.  В рамках информационной акции, направленной на профилактику ВИЧ «Это должен знать каждый» было изготовлено 10 плакатов и 75 буклетов профилактической направленности |
|  | Основное мероприятие  «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров» | Отдел по молодежной политике и спорту региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01.-31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Проведение консультаций для родителей обучающихся в образовательных организациях по вопросу проведения тестирования с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Отдел по молодежной политике и спорту региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.01.-31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество консультаций | 50 | 292 | Проведена 1 консультация с родителями несовершеннолетнего, неоднократно в отношении которого были составлены административные протоколы  В рамках деятельности наркопостов проведено 292 консультации  Совместно с родителями проведено 91 мероприятие профилактической направленности. |
| 2.1.11 | Предоставление данных по Бодайбинскому району в электронную систему мониторинга наркоситуации Иркутской области с целью формирования паспорта наркоситуации МО г.Бодайбо и района | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01. – 31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество | 4 | 4 |  |
| 2.1.12 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01. – 31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество | 4 | 4 |  |
| 2.1.13 | Проведение социологического исследования населения с целью получения информации об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов, анализ эффективности организации антинаркотической работы | Отдел по молодежной политике и спорту региональный специалист по профилактике асоциальных явлений | 01.12.-31.12.2018 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  | В образовательных организациях района прошло социально-психологическое тестирование. |

Отчет

об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г.Бодайбо и района на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района, тыс.рублей | |
| План на отчетный период | Исполнение на отчетную дату |
| Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 717,8 | 659,7 |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |
| Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 717,8 | 659,7 |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |
| Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | Отдел по молодежной политике и спорту | 717,8 | 659,7 |
| День призывника (проводы призывников осеннего, весеннего призыва; торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | Отдел по молодежной политике и спорту | 104,4 | 100,6 |
| Конкурс среди молодых семей «Моя семья-2018» | Отдел по молодежной политике и спорту | 49,3 | 47,7 |
| Развитие волонтерского движения | Отдел по молодежной политике и спорту | 60,1 | 98,3 |
| Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок» и Международного детского центра «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2020», Кремлевская елка | Отдел по молодежной политике и спорту | 374,0 | 165,9 |
| Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года» | Отдел по молодежной политике и спорту | 8,0 | 8,0 |
| Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | Отдел по молодежной политике и спорту | 122,0 | 239,2 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |

Отчет

об исполнении целевых показателей программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| - / + | % |
| **Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| 1. | Количество участников региональных и федеральных программ и конкурсов | Чел. | 18 | 7 | -11 | 38,8 | Снижение количества путевок по программам в ВДЦ по разнарядке Министерства по молодежной политике Иркутской области |
| 3. | Удельный вес молодежи вовлеченной в общественно-полезную деятельность через участие в социальных проектах, к общей численности молодежи Бодайбинского района | % | 15 | 28 | + 13 | 186,6 |  |
| 4. | Количество рабочих мест, созданных для несовершеннолетних на предприятиях и учреждениях Бодайбинского района | Чел. | 5 | 39 | + 34 | 780 |  |
| 5. | Численность подростков, занятых в летних трудовых отрядах | Чел. | 185 | 240 | + 55 | 129,7 |  |
| 6. | Численность молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере гражданско-патриотического воспитания | Чел. | 200 | 296 | + 96 | 148 |  |
| 7. | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, к общей численности молодежи Бодайбинского района | % | 9 | 7 | - 2 | 77,7 | Целевой показатель не исполнен, но в сравнении с 2017 годом рост составил 4,3 % |
| **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**  **на 2015-2020г** | | | | | | | |
| 1. | Численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | Чел. | 300 | 888 | + 588 | 296 |  |
| 2. | Удельный вес численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета к общей численности несовершеннолетних | % | 4,5 | 1,4 | 3,1 |  | Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета |
| 3. | Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | % | 50 | 82 | + 32 | 164 |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка степени достижения задач в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
|  | В полной мере | частично | Не достигнуты |
| Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы | | | | |
| Поддержка инициативной и талантливой молодежи | + |  |  | Увеличилось количество молодежи, участвующей в реализации социальных проектов |
| Вовлечение молодежи в социальную практику | + |  |  | Большее количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях |
| Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | + |  |  | Увеличилось количество рабочих мест на предприятиях района, создан трудовой отряд для обучающихся областной специальной коррекционной школы |
| Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | + |  |  | Увеличилось количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях патриотической направленности |
| Создание условий для подготовки и привлечения кадров к работе с молодежью | + |  |  | Появилась ставка регионального специалиста по патриотическому воспитанию, профилактике асоциальных явлений среди молодежи |
| Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | | | | |
| Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Бодайбинского района | + |  |  | Увеличилась численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности, снизился удельный вес численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета |
| Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ | + |  |  | Увеличился охват социально-психологическим тестированием обучающихся образовательных организаций. Впервые тестирование проведено среди студентов 1, 2 курсов Бодайбинского горного техникума |
| Итого в шт. (%) | 7 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: начальник ОМП и С И.С.Ворожцова

26.02.2019