Приложение 4

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель, участник Программы | | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год,  тыс. руб. | | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | | | Плановое значение показателя мер-ия  на 2018  год | | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения"** | | Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-  31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **119 725,4** | | **111 477,3** | | Количество фактов коррупцион-ных нарушений | | | 0 | | 0 |  |
| 1.1.1. | Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 110 372,4 | | 102 466,30 | |  | | |  | |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | | Участник: МКУ «ЦБ администра-ции г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018  31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 9 353,0 | | 9 011,0 | |  | | |  | |  |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Обеспечение сохранности архивных фондов"** | | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **4 567,4** | | **4 256,2** | | Количество источников комплектова-ния архивных фондов | | | 31 | | 31 |  |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 4 567,4 | | 4 256,2 | |  | | |  | |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие "Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций"** | | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **6 591,7** | | **6 021,5** | | Количество мотивирован-ных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администра-ции г. Бодайбо и района" | | | 0 | | 0 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 5 451,7 | | 4 888,9 | |  | | |  | |  |  |
| 1.3.2 | Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 1 140,0 | | 1 138,6 | |  | | |  | |  |  |
| 1.4. | **Основное мероприятие "Информацион-ное освещение деятельности органов местного самоуправления"** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **7 559,6** | | **7 326,7** | | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправле-ния;  Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | | | 2519  19600 | | 3202  11307 | Показатель увеличен из-за увеличения количества напечатан-ных полос формата А4 официаль-ной и иной информа-ции деятель-ности органов местного самоуправ-ления  Показатель не выполнен. Уменьши-лось количество реализуе-мой по льготной цене экземпля-ров газеты «Ленский шахтер» |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности МАУ "Бодайбоинформ-печать" | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 6 143,6 | | 5 936,1 | |  | | |  | |  |  |
| 1.4.2. | Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления" | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 1 416,0 | | 1 390,6 | | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправле-ния | | | 198 | | 144 | Условия и объемы муници-пального контракта выполнены, без учета дополни-тельной информа-ции |
| **1.5.** | **Основное мероприятие:** Переподготовка и повышение квалификации | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **270,9** | | **133,1** | | Количество муниципаль-ных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | | | 22 | | 17 | Показатель не выполнен из-за отсутствия профессио-нальной привлека-тельности предложе-ний на повышение квалифи-кации |
| 1.5.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | | Администрация г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 170,4 | | 123,1 | |  | | |  | |  |  |
| 1.5.2. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | | Участники: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района  МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 100,5 | | 10,0 | |  | | |  | |  |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **4 798,1** | | **4 600,3** | | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | | | 5428 | | 6132 | Показатель увеличен в связи с расшире-нием сети пассажир-ских перевозок и направле-ний |
| 1.6.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 3 137,1 | | 2 939,3 | |  | | |  | |  |  |
| 1.6.2. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 1 661,0 | | 1 661,0 | |  | | |  | |  |  |
| 1.7. | **Основное мероприятие "Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-ных товаров"** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **819,4** | | **0,0** | | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановле-нием Правительства Иркутской области «О порядке предоставле-ния и расходования субсидий, предоставляя-емых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль-ного района услугами торговли | | | 0 | | 0 |  |
| 1.7.1. | Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 819,4 | | 0,0 | |  | | |  | |  |  |
| 1.8. | **Основное мероприятие:**  «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан, проживающих в п. Маракан Бодайбинского района Иркутской области» | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.07.2018 31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **10 000,0** | | **154,8** | | Количество граждан, получивших дополнитель-ную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области | | | 48 | | 6 | Меры поддержки предоставлялись гражданам по мере обращения и на основании предоставленных документов |
| 1.8.1. | Мероприятие: «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Бодайбинского | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.07.2018 31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 10 000,0 | | 154,8 | |  | | |  | |  |  |
|  | ИТОГО: | |  | |  | |  | | **154 332,5** | | **133 969,9** | |  | | |  | |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**  «Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного дела» | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.11.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | - | | - | | - | | | - | | - | Мероприя-тие не осуществлялось гранты на развитие собствен-ного бизнеса в 2018 году предоставлялись только моногоро-дам Иркутской области |
| 2.1.1. | Организация проведения конкурсного отбора среди начинающих предпринимателей,претендентов на получение грантов | | ОЭАиП | | 01.09.2018  01.12.2018 | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | Не проводи-лось |
| 2.1.2. | Софинансирова-ние расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.09.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | - | | - | | Количество предпринимателей получателей субсидий на создание и развитие собственного дела | | | - | | - | - |
| 2.1.3. | Консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | | ОЭАиП | | 01.01.2018-31.12.2018 | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | Проведены консультативные работы |
| 2.1.4. | Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям предпринимательской деятельности | | ОЭАиП | | 01.01.2018-31.12.2018 | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | Информа-ция в СМИ и на официаль-ном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района |
| 2.1.5. | Оказание содействия в проведении семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | | ОЭАиП | | 01.01.2018  31.12.2018 | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | 20.11.18 был проведен семинар директором Иркутского областного Гарантийного фонда на тему «Льготные условия предоставления микрозай-мов для предприни-мателей Ирк.обл.» |
| 2.1.6. | Организация и проведение совместно с ЦЗН г. Бодайбо мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан | | ОЭАиП,  ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» | | 01.01.2018  31.12.2018 | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | + |
| 2.1.7. | Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства | | ОЭАиП | | 01.01.2018  31.12.2018 | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | + |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | - | | - | |  | | |  | |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие:** Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицирован-ными кадрами | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **5 131,6** | | **4 858,4** | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохране-ния | | | 24 чел. | | 26 | Показатель увеличен из-за привлече-ния кадров в учреждения здравоох-ранения |
| 4.1.1. | **Мероприятия направленные на обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами** | | Управление образования администра-ции МО г. Бодайбо и района, далее – (Управление образования) | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **2 672,6** | | **2 538,9** | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования | | | 7 | | 7 |  |
| 4.1.2. | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования МО г. Бодайбо и района | | Управление образования | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 1 667,2 | | 1 666,7 | | Количество специалистов получивших денежную выплату | | | 16 | | 16 |  |
| 4.1.3. | Компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений, обучающихся в средне-профессиональ-ных или высших учебных заведениях | | Управление образования | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 65,9 | | 62,3 | | Количество педагогов, получивших образование, необходимое для прохождения организациями лицензирова-ния | | | 7 | | 4 |  |
| 4.1.4. | Ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов, впервые приступившим к работе по специальности | | Управление образования | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 218,8 | | 130,3 | | Количество молодых специалистов, получивших ежемесячную доплату | | | 8 | | 5 |  |
| 4.1.5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | | Управление образования | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 83,9 | | 83,9 | | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости багажа | | | 3 | | 5 |  |
| 4.1.6. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения молодым и приглашенным специалистам образовательных учреждений г. Бодайбо | | Управление образования | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 530,0 | | 489,0 | | Количество специалистов, получивших частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения | | | 5 | | 6 |  |
| 4.1.7. | Выплата единовременного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), специалистам, приглашенным на работу из регионов Российской Федерации в учреждения образования г. Бодайбо и района, заключившим трудовые договоры, и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | | Управление образования | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 106,8 | | 106,7 | | Количество специалистов, получивших единовремен-ное пособие | | | 6 | | 6 |  |
| 4.2. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами** | | Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее- Управление культуры) | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 160,1 | | 20,7 | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации управления культуры | | | **1** | | **1** | Прибыл один специалист |
| 4.2.1 | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры МО г. Бодайбо и района | | Управление культуры | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 0,0 | | 0,0 | | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации культуры | | | 1 | | 1 |  |
| 4.2.2. | Денежное пособие приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями культуры | | Управление культуры | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 20,1 | | 12,7 | | Количество квалифицированных кадров, получивших денежное пособие | | | - | | - |  |
| 4.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | | Управление культуры | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 50,0 | | 8,0 | | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда | | | - | | - |  |
| 4.2.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | | Управление культуры | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 0,0 | | 0,0 | | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости провоза багажа | | | - | | - |  |
| 4.3. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | |  | |  | | Количество квалифицирован-ных кадров, привлеченных в организации здравоохранения | | | 16 | | 18 | В 2019 году прибыло в район 18 специалистов, из них 7- с высшим мед.образованием, 11-со средним мед.образованием |
| 4.3.1. | **Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения находящимися на территории МО г. Бодайбо и района** | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **2 298,8** | | **2 298,8** | | Количество квалифицированных специалистов, получивших денежную выплату | | | 27 чел | | 27 чел. |  |
| 4.3.2. | Денежные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 1 493,6 | | 1 493,6 | | Количество специалистов с высшим мед.образова-нием | | | 13 чел. | | 13 чел. |  |
| 4.3.3. | Денежные выплаты специалистам со средним медицинским образованием | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018 31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 805,2 | | 805,2 | | Количество специалистов со средним мед.образова-нием | | | 14 чел. | | 14 чел. |  |
| 4.4. | **Основное мероприятие:**  «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | | Администра-ции г. Бодайбо и района» | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **4 987,6** | | **4 987,6** | | Количество объектов, квартир | | | 4 | | 4 |  |
| 4.4.1. | Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи | | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района  Участник:  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 4 987,6 | | 4 987,6 | | Жилые помещения | | | 4 | | 4 |  |
|  | Итого | |  | |  | |  | | **10 119,2** | | **9 846,0** | |  | | |  | |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | **Основное мероприятие:**  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018-31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | **4 558,4** | | **4 558,4** | | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.  Снижение уровня преступлений, совершенных несовершен-нолетними | | на 15%  на 15 % | | -  на 8,3% | Показатель не исполнен.  Увеличи-лось число преступле-ний совершен-ных в обществен-ных местах.  Снижение на одно преступле-ние. |
| 5.1.2. | | Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018 31.12.2018 | | Бюджет МО г. Бодайбо и района | | 4 558,4 | | 4 558,4 | | | - | | - |  | Обслуживалось 58 камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо |
| 5.1.3. | | Организационные мероприятия | |  | | 01.01.2018 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| 5.1.4. | | Разработка муниципальных нормативно- правовых актов с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы | | Администра-ция г. Бодайбо и района | | 01.01.2018 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | **ИТОГО:** | | | |  | |  | | **4 558,4** | | **4 558,4** | | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района** | | | | | | | | | | |
| 6.1. | **Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района | 01.01.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **538,2** | **538,2** |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района | 01.01.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 538,2 | 538,2 | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Ежегодно оборудованных системами видеонаблю-дения | 1 | 1 |  |
| 6.1.2. | Обеспечение антитеррористи-ческой защищенности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2018 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | - организация и проведение тематических мероприятий по проблемам профилактики терроризма и экстремизма в учебно-методическом центре | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района  Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2018 31.12.2018 |  |  |  | Количество обученных в учебно-методическом центре | 1 | 1 |  |
| 6.1.4. | - проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей – образовательные и лечебные учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района  Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2018 31.12.2018 |  |  |  | Количество проведенных командно-штабных учений | 4 | 4 |  |
| 6.1.5. | -осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатиру-емых строений | Администра-ция  МО г.Бодайбо и района  Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2018 31.12.2018 |  |  |  | Количество подворовых обходов во взаимодей-ствии с МО МВД России «Бодайбинский  МЧС | 4 | 4 |  |
| 6.1.6. | -организация взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления г. Бодайбо и района по профилактике терроризма на территории Бодайбинского района в рамках деятельности комиссии по противодействию терроризму и экстремизму г. Бодайбо и района (далее - АТК) в соответствии с отдельным планом АТК | Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2018 31.12.2018 |  |  |  | Количество заседаний | 4 | 4 |  |
| 6.1.7. | - размещение в СМИ информации, разъясняющей действия населения при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности | Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2018 31.12.2018 |  |  |  | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | до 4 статей ежегодно | 4 |  |
|  | **ИТОГО:** | | |  | **538,2** | **538,2** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 7 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы** | | | | | | | | | | |
| 7.1. | **Основное мероприятие:**  «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Администр-ация г. Бодайбо и района | 01.01.2018- 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **4 138,4** | **980,2** | Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестицион-ных программ на строительство объектов для утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района | 3 | 2 |  |
| 7.1.1 | Мероприятие:  «Проведение изыскательных работ» | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «Управление капитального строительства»(далее- МКУ «УКС») | 01.04.2018- 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 644,7 | 644,7 |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | - Проведение инженерно-геологических, инженерно -геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Артемовский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «УКС» | 01.04.2018- 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 644,7 | 644,7 |  | 1 | 1 |  |
| 7.1.2. | - Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Балахнинский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, ОУМиЗО | 01.05.2018- 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 106,0 | 0,0 | Ед. | 1 | - | Расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон |
| 7.1.3. | **Мероприятие:**  Разработка проектно-сметной документации на строительство полигонов | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «УКС» | 01.04.2018- 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 387,7 | 335,5 |  | 1 | 1 |  |
| 7.1.3.1. | - Проектирование полигона ТКО в п. Перевоз,Артемовский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи  совместно с  МКУ «УКС» | 01.04.2018- 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 2 837,7 | 0,0 |  | 2 | - | Оплата по проектам не производи-лась в связи с продлением муниципальных контрактов на 2019 год. |
| 7.1.3.2. | **Мероприятие:**  «Проведение государственной экологической экспертизы на проектные работы по объектам «Строительство полигонов ТКО п. Артемовский, п. Перевоз» | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.04.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 550,0 | 335,5 | Ед. | 2 | 1 | Не подавалась проектная документа-ция по полигону ТКО п. Артемов-ский |
| 7.2. | **Основное мероприятие:**  **«Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов»** | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.04.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **58,2** | **58,2** | Количество ликвидируе-мых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | 4 | 0 |  |
| 7.2.1. | **Мероприятие:**  «Софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» в г. Бодайбо | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.04.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Из – за позднего принятия решения со стороны Министерства природных ресурсов о выделении субсидии. Администрация отказалась от реализации мероприя-тия. |
| 7.2.2. | **Мероприятие:**  «Проведение маркшейдерских работ по определению объемов твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения» | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.04.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 58,2 | 58,2 | Ед. | 1 | 1 |  |
| 7.3. | **Основное мероприятие:**  «Проведение мероприятий направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района» | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.04.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **78,3** | **78,3** | % | 50 | 50 |  |
| 7.3.1. | **Мероприятие:**  Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Бодайбинского муниципального образования» | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.04.2018 31.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 78,3 | 78,3 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | | | | **4 274,9** | **1 116,7** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по ПРОГРАММЕ** | | | | **173 823,3** | **150 029,3** |  |  |  |  |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

муниципальной программы

Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 2018 год | исполнение на отчетную дату |
| **Программа**  **«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | Всего: | **173 823,3** | **150 029,3** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **173 823,3** | **150 029,3** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **150 378,1** | **128 171,0** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | **9 363,0** | **9 011,0** |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **4 599,1** | **4 256,2** |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **6 650,4** | **6 031,5** |
| Участник: Управление образования | **2 672,6** | **2 538,9** |
| Участник: Управление культуры | **160,1** | **20,7** |
| Участник: МКУ «УКС» | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы | Всего: | **154 332,5** | **133 969,8** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 133 720,0 | 114 671,1 |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 9 363,0 | 9 011,0 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 4 599,1 | 4 256,2 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 6 650,4 | 6 031,5 |
| **Основное мероприятие:**  «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **119 725,4** | **111 477,3** |
| **Мероприятие:** «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 62 971,0 | 58 901,4 |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 9 353,0 | 9 011,0 |
| **Мероприятие:** Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 47 401,4 | 43 564,9 |
| **Основное мероприятие:** «Обеспечение сохранности архивных фондов» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **4 567,4** | **4 256,2** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 4 567,4 | 4 256,2 |
| **Основное мероприятие:** «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **6 591,7** | **6 021,5** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельностиМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 5 451,7 | 4 882,9 |
| **Мероприятие:** «Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 1 140,0 | 1 138,6 |
| **Основное мероприятие: «**Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **7 559,6** | **7 326,7** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МАУ «Бодайбоинформпечать» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 6 143,6 | 5 936,1 |
| **Мероприятие:** «Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 416,0 | 1 390,6 |
| **Основное мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **270,9** | **133,1** |
| **Мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **170,4** | **123,1** |
| **Мероприятие:**  «Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений» | Всего: | **100,5** | **10,0** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 10,0 | 10,0 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 31,8 | 0,0 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 58,7 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:** «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями и границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **4 798,1** | **4 600,3** |
| **Мероприятие:** «Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 3 137,1 | 2 939,3 |
| **Мероприятие:**  «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 661,0 | 1 661,0 |
| **Основное мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **819,4** | **0,0** |
| **Мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 409,7 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 409,7 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**  «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты, связанной с компенсацией фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим из поселка Маракан Бодайбинского района Иркутской области» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **10 000,0** | **154,8** |
| **Мероприятие:** «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Бодайбинского муниципального образования» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 10 000,0 | 154,8 |
| **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**  «Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание и развитие собственного дела» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Расходы на реализацию мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие**: «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4**  «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **10 119,2** | **9 846,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 10 119,2 | 9 846,0 |
| Участник: Управление образования | 2 672,6 | 2 538,9 |
| Участник: Управление культуры | 160,1 | 20,7 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 7 286,4 | 7 286,4 |
| Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**  «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Всего: | **5 131,6** | **4 858,4** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 2 298,8 | 2 298,8 |
| Участник:  Управление культуры | 160,1 | 20,7 |
| Участник:  Управление образования | 2 672,6 | 2 538,9 |
| **Основное мероприятие:**  «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Всего: | **4 987,6** | **4 987,6** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 4 987,6 | 4 987,6 |
| Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:**  «Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров в долевом строительстве» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:**  «Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи» | Всего: | **4 987,6** | **4 987,6** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 4 987,6 | 4 987,6 |
| **Подпрограмма 5**  «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **4 558,4** | **4 558,4** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | **4 558,4** | **4 558,4** |
| **Основное мероприятие:**  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | **4 558,4** | **4 558,4** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 4 558,4 | 4 558,4 |
| **Мероприятие:**  «Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо» | Всего: | 4 558,4 | 4 558,4 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 4 558,4 | 4 558,4 |
| **Подпрограмма** **6** «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **538,2** | **538,2** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г.Бодайбо и района | **538,2** | **538,2** |
| **Основное мероприятие:** «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» | Всего: | **538,2** | **538,2** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г.Бодайбо и района | 538,2 | 538,2 |
| **Мероприятие:** «Приобретение и установка камер видеонаблюдения» | Всего: | 538,2 | 538,2 |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г.Бодайбо и района | 538,2 | 538,2 |
| **Подпрограмма 7**  «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы | Всего: | **4 274,9** | **1 116,7** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | **4 274,9** | **1 116,7** |
| **Основное мероприятие:** «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Всего: | **4 138,4** | **980,2** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 4 138,4 | 980,2 |
| **Мероприятие:**  «Проведение изыскательных работ» | Всего: | **644,7** | **644,7** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 644,7 | 644,7 |
| **Мероприятие:**  «Межевание земельных участков» | Всего: | **106,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 106,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:**  «Разработка проектно-сметной документации на строительство полигонов» | Всего: | **3 387,7** | **335,5** |
|  | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 3 387,7 | 335,5 |
|  | Всего: | **78,3** | **78,3** |
| **Основное мероприятие:**  «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района» | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 78,3 | 78,3 |
| **Мероприятие:**  «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Бодайбинского муниципального образования» | Всего: | **78,3** | **78,3** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 78,3 | 78,3 |
| **Основное мероприятие:**  «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов» | Всего: | **58,2** | **58,2** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 58,2 | 58,2 |
| **Мероприятие:**  «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Бодайбинского муниципального образования» | Всего: | **58,2** | **58,2** |
| Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 58,2 | 58,2 |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**  **на 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| 1. | Степень качества муниципального управления. |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 14,2 |  |  |  |
| 3. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | Чел. | 24 | 26 | +2 | 108,7 | Показатель перевыполнен. Увеличилось количество привлеченных в учреждения здравоохране-ния. |
| 4. | Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах, в том числе несовершеннолетними. | % | 15 | - |  |  | Показатель не выполнен. Уменьшилось число преступлений совершенных несовершен-нолетними на 1 в сравнении с 2017 годом.  Увеличилось число преступлений совершенных в общественных местах на 42 по сравнению с 2017 годом |
| 5. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения. | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 6. | Количество оформленных земельных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов для утилизации, переработки коммунальных отходов на территории Бодайбинского района. | Ед. | 3 | 2 |  |  | Не подавалась на экспертизу проектная документация по полигону ТКО п. Артемовский |
| **Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления"** | | | | | | | |
| 1. | Количество фактов коррупционных нарушений | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | Чел. | 22 | 17 | -5 | 77 | Показатель не выполнен из-за отсутствия профессио-нальной привлекатель-ности предложений на повышение квалификации |
| 3. | Количество источников комплектования архивных фондов | Ед. | 31 | 31 |  |  |  |
| 4. | Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района" | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления | Шт. | 2519 | 3202 |  |  | Увеличилось количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной деятельности и информации органов местного самоуправления |
| 6. | Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | Экз. | 19600 | 11307 | -8293 | 57,7 | Уменьшилось количество экземпляров реализации газеты по льготной цене, из-за невостребован-ности |
| 7. | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления | Ед. | 198 | 144 | -54 | 72,8 | Объемы по муниципальному контракту выполнены, без учета доп.информации |
| 8. | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | Ед. | 5428 | 6132 | +704 | 113 | Показатель перевыполнен в связи с расширением сети пассажирских перевозок и направлений |
| 9. | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли» | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | Количество граждан. Получивших дополнительную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области | Чел. | 48 | 6 | -42 | 13 | Меры поддержки были оказаны гражданам по мере обращения. |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г.Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 14,2 |  |  |  |
| 2. | Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного дела | Чел. | - | - |  |  |  |
| 3. | Количество специалистов прошедших обучение | Чел. | - | - |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения | Чел. | 24 | 26 | +2 | 108,7 | Увеличение приглашен-ных специалистов в учреждения здравоохране-ния |
| 2. | Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения | Жи-лые помещения | 3 | 4 | +1 | 133,4 | Из-за экономии денежных средств и за счет изменения цен жилых помещений, была приобретена квартира для работника здравоохранения в п. Мамакан. |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах | % | 15 | - | 62 | В 1,3 раза преступ-ность возросла по отноше-нию к 2017 году. | Увеличилось число преступлений совершенных в общественных местах с 134 (2017 год) до 176 (в том числе на улицах города с 100 (2017 год) до 118. |
| 2. | Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 15 | 8,3 | 1 | -6,7 | Снизилось число преступлений совершенных несовершеннолетними с 12 (2017 год) до 11. |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | статей | 4 | 4 |  |  |  |
| **Подпрограмма 7 «Защита окружающей среды МО г.Бодайбо и района»** | | | | | | | |
| 1. | Охват населения мероприятиями, направленными на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района. | % | 50 | 50 |  |  |  |
| 2. | Количество оформленных земельных участков для подготовки (участие в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов для утилизации, переработки коммунальных отходов на территории Бодайбинского района | Ед. | 3 | 2 | -1 | 67 | Не подавалась на экспертизу проектная документация по полигону ТКО п. Артемовский |
| 3. | Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | В связи с поздним принятием решения со стороны Министерства природных ресурсов и экологии о выделении субсидии, Администрация г. Бодайбо и района была вынуждена отказаться от реализации мероприятия в 2018 году. |

Подготовил: Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**

**на 2015-2020 годы в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1.Совершенствование муниципального управления. | \* |  |  | Задача по подпрограмме выполнена в полном объеме. Степень качества муниципального управления составляет 1. Целевые показатели выполнены. |
| 2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. |  |  | \* | Мероприятия по подпрограмме не осуществлялись, финансовые средства в сумме 100,0 тыс. руб., предусмотренные в бюджете МО г. Бодайбо и района на софинансирование мероприятия возвращены в бюджет. Субсидии (гранты) на создание собственного бизнеса Минэкономразвития предоставляет только монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области. (изм. от 16.03.18 № 202-пп, в Гос. программу ИО «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы |
| 3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | \* |  |  | Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полной мере. Несмотря на определенные трудности. Увеличилось число приглашенных квалифицированных кадров в учреждения здравоохранения. В учреждение культуры приехал 1 специалист. В учреждения образования дефицит кадров. Желающих приехать в наш район очень мало, из-за непривлекательности предложений.  По обеспечению жильем квалифицированных кадров мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан. |  |  | \* | Задача не достигнута. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними уменьшилось всего на 1 ед. Увеличился уровень совершенных преступлений в общественных местах в 1,3 раза по отношению к 2017 году. Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения на территории г. Бодайбо, выполнены, финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | \* |  |  | Задача выполнена в полном объеме. Все мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы выполнены. |
| 7. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов. |  | \* |  | Задача выполнена частично. По некоторым мероприятиям были продлены контракты на 2019 год. Также на отдельные виды работ не подавались проектные документации на экспертизу, расторжение контракта по обоюдному согласию сторон и позднее принятие решения со стороны Министерства природных ресурсов и экологии Ирк.обл. о выделении субсидии |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Расчет целевого показателя

**«Степень качества муниципального управления»**

Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы муниципальной программы «развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

Расчет целевого показателя подпрограммы определяется на основании приложения 12 к Программе «Методика определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления».

***Сдпп – степень достижения целевых показателей, в том числе:***

Сдпп1 – количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп2 – количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях – 17/22=0,77;

Сдпп3 – количество источников комплектования архивных фондов – 31/31=1;

Сдпп4 – Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5 – количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления – 3202/2519=1,27;

Сдпп6 – количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемых по льготной цене – 11307/19600=0,58;

Сдпп7 – количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления – 144/198=0,73;

Сдпп8 – количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями – 6132/5428=1,13;

Сдпп9 – количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10 - Количество граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области: 6/48=0,13.

**Оценка качества муниципального управления**

Окму = (1+0,77+1+1+1,27+0,58+0,73+1,13+1+0,13)/10= 0,86

В соответствии с интервалом оценки от 0,8 до 1,0 - целевой показатель «Степень качества муниципального управления» составляет 1.

Подготовил:

Главный специалист ОЭАиП И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2018 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдпп – степень достижения показателя результативности реализации подпрограммы

Сдпп1: Количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3: =1;

Сдпп2: Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях: 17/22=0,77;

Сдпп3: Количество источников комплектования архивных фондов: 31/31=1;

Сдпп4: Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5: Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления: 3202/2519=1,27;

Сдпп6: Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене: 11307/1960=0,58;

Сдпп7: Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления: 144/198=0,73;

Сдпп8: Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями: 6132/5428=1,13;

Сдпп9: Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10: Количество граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области: 6/48=0,13;

Сдпп11: Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района: 14,2/14,2=1;

Сдпп12: Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного дела. Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп10=1;

Сдпп13: Количество специалистов прошедших обучение. Показатель планировался только на 2015 год, на последующие годы по плану 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп10=1;

Сдпп14: Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 26/24=1,08;

Сдпп15: Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения: 4/3=1,33;

Сдпп16: Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах:0 **/**15=0;

Сдпп17: Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними:8,3/15=0,56;

Сдпп18: Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации: 4 /4=1

Сдпп19: Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения:1/1=1

Сдпп20: Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района 2/3=0,67;

Сдпп21: Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов: 0/4=0;

Сдпп22: Охват населения мероприятиями, направленными на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района: 50/50=1.

**Сдц =** (1+0,77+1+1+1,27+0,58+0,73+1,13+1+0,13+1+1+1+1,08+1,33+0+0,56+1+1+0,67+0+1)/22=0,83

Уф = Фф / Фп,

**Уф** = 150 029,3/173 823,3=0,86

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,83\*0,86=0,72;

Таким образом, по критериям оценки эффективности - у программы уровень эффективности удовлетворительный.

Исп.: Гл. специалист ОЭАиП

И.В Богданова

**Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2019 году**

Данная Программа включает в себя 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 4);

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 5);

5. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 6);

6. Подпрограмма «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы (далее - Подпрограмма 7).

Целью Программы является - Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Программы:

1.Совершенствование муниципального управления.

2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов.

Задачи Программы являются целью подпрограмм.

В течение реализации Программы в 2018 году было внесено 6 изменений в Программу – (от 29.03.2018 № 50-п; от 27.06.2018 № 120-пп; от 01.10.2018 № 174-п; от 11.10.2018 № 178-п; от 19.10.2018 № 188-п; от 24.12.2018 № 265-п) изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы, добавления основного мероприятия. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2018 году было запланировано **173 823,3** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **150 029,3** тыс. руб., что составляет **86,4%** (2017 год - 89%), из них средства областного бюджета **25 917,0** тыс. руб., освоено **21 802,0** тыс. руб., - что составляет 84,2%, (2017 год -98%), средства бюджета МО г. Бодайбо и района **147 906,2** тыс. руб., освоено **128 227,3** тыс. руб., что составляет – 86,7% (2017 год - 86%). Бюджетная эффективность Программы составляет 86,4%. Эффективность реализации Программы составляет – 0,72. По критериям оценки эффективности – уровень эффективности программы удовлетворительный.

**Подпрограмма 1:** Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2018 году запланировано (с учетом внесенных изменений) **154 332,5** тыс. руб., освоено **133 969,8** тыс. руб., что составляет исполнение на 86,8% (2017 год – 92%), из них областной бюджет **25 917,0** тыс. руб., освоено **21 802,0** тыс. руб., что составляет – 84,2% (2017 год - 98%), бюджет МО г. Бодайбо и района **128 415,4** тыс. руб., освоено **112 167,8** тыс. руб., что составляет – 87,4% (2017 год - 90%).

В Подпрограмму вносилось 5 изменений касающиеся изменения финансирования, целевых показателей, было добавлено основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области»и целевой показатель. В результате реализации Подпрограммы из 10 запланированных целевых показателей, 2 перевыполнены, 3 показателя не выполнены (приложение 3 к Порядку «Отчет об исполнении целевых показателей).

**По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:**

По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» **-** исполнение составило 93,6 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

– с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- отсутствием потребности в части запланированных командировок (в т.ч. по причине ввода частичного обучения работников дистанционным методом),

- отсутствием потребности в приобретении запасных частей и проведением ремонта автомобилей,

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 96,2% от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на повышение квалификации;

- повышение квалификации, в связи с отсутствием профессиональной привлекательности предложений.

По мероприятию «Приобретение и доставка топлива» - исполнение составило 91,9%. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур на закуп топлива.

**По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов»** исполнение составило 93,2%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на повышение квалификации, в связи с отсутствием профессиональной привлекательности предложений на повышение квалификации;

- оплата коммунальных услуг по факту потребления.

**По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»** исполнение составило 91,4%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- применением дистанционных методов обучения привело к экономии командировочных расходов;

- отсутствие условий по установке навигационного оборудования.

**По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** исполнение составило 97%. Экономия сложилась в связи:

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска;

- с невыполнением мероприятий по реализации газет по льготной цене.

**По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»** исполнение составило 49,2%. Не освоение ассигнований объясняется отсутствием профессиональной привлекательности предложений на повышение квалификации.

**По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района**» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 95,9 % от запланированного. Экономия сложилась по результатам конкурсных процедур.

**По основному мероприятию «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров»** Субсидия на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные пункты поселений Бодайбинского района, предусмотренная в бюджете МО г. Бодайбо и района не освоена в 2018 году по причине отсутствия желания у хозяйствующих субъектов подавать документы на получение указанной субсидии, это связано с объемным документооборотом для предоставления отчетности, значительными трудозатратами и незначительным размером субсидии по отдельным населенным пунктам.

**По основному мероприятию «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области»** исполнение составило 1,6 %. Было запланировано 10 000,0 тыс. руб., освоено 158,4 тыс. руб. Планировалось выплатить 48 жителям поселка, выплачено 6 жителям. Меры поддержки осуществлялись гражданам по мере обращения граждан и на основании представленных документов.

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) - степень качества -1.

По расчетам уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,87. Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,87, что по критериям оценки эффективности - подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2**

Оценить эффективность подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы невозможно, так как она финансово не исполнялись в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» запланированные на 2018 год финансовые средства в сумме 100,0 тыс. руб. на мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района. Субсидии (гранты) на создание собственного бизнеса Минэкономразвития предоставляет только монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области (изм. от 16.03.18 № 202-пп, в Государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы).

**Подпрограмма 4:**  Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

В течение реализации подпрограммы в 2018 году было внесено 4 изменения, в части корректировки финансирования основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» (из-за не прибытия специалистов для работы в район) и увеличения финансирования основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения», корректировки целевых показателей. А также вносились изменения в план мероприятий.

Бюджетная эффективность подпрограммы составляет 97,3%.

Эффективность составляет 1,16 – что считается по критериям оценки эффективности – высокоэффективная.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

В 2018 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **10 119,2 тыс. руб.**, фактически освоено **9 846,0 тыс. руб.**

**На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрено **5 131,6 тыс. руб.**, (учитывая все изменения) израсходовано на 01 января 2019 года - **4 858,4 тыс. руб**., что составляет 94,7 %.

Из них на Управление образование запланировано **2 672,6 тыс. руб.,** освоено **2 538,9 тыс. руб.**, (с внесенными изменениями) что составляет 95 %. В бюджет МО г. Бодайбо и района возвращено финансовых средств **2 006,0 тыс. руб**., из – за не прибытия специалистов в район, из - за низкой заработная плата, отсутствия жилья и соответствующей инфраструктуры.

Планировалось привлечь для работы в учреждения образования 24 специалиста, по факту приехало в район 7 специалистов. Денежную выплату получили 16 приглашенных специалистов (прибывших в 2017 году – 6 человек, в 2016 году - 6 человек, в 2015 году – 4 человека).

На Управление культуры запланировано **160,1 тыс. руб**., освоено **20,7 тыс. руб**. В 2018 году прибыл 1 молодой специалист, в поселок Балахнинский в музыкальную школу, преподавателем дополнительного образования по классу фортепиано. Преподавателю выплачено денежное пособие и оплата проезда, заключившим трудовой договор с организациями культуры и членам его семьи.

По мероприятию «Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения» с учетом всех изменений запланировано **2 816,2 тыс. руб**., освоено **2 298,9**  **тыс. руб**. Решением Думы г. Бодайбо и района от 14.12.2018 № 22-па, было возвращено в бюджет **517,3 тыс. руб.,** из – за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты.

На 2018 год ОГБУЗ РБ планировал пригласить 16 специалистов: 6 специалистов с высшим медицинским образованием и 10 специалистов со средним медицинским образованием. Прибыло 18 специалистов, из них 7 специалистов с высшим мед. образованием и 11 специалистов со средним медицинским образованием. Целевые показатели перевыполнены. Денежная выплата была выплачена 27 специалистам, из них: 13 специалистам с высшим медицинским образованием (8 специалистов получили денежную выплату за первый год работы, 1 специалист за второй год работы, 4 специалиста за третий год работы), 14 специалистам со средним медицинским образованием (8 специалистов получили денежную выплату за первый год работы, 4 специалиста за второй год работы, 2 специалиста за третий год работы).

**На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения»** было запланировано (с учетом внесенных изменений) - **4 987,6 тыс. руб.,** все средства освоены в полном объеме. По мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано было приобретение трех квартир. В связи с экономией денежных средств, за счет изменения цен жилых помещений на вторичном рынке жилья г. Бодайбо и района в сумме 598,4 тыс. руб., позволило в 4 квартале 2018 года приобрести еще 1 жилое помещение в п. Мамакан для работника здравоохранения. В итоге по подпрограмме приобретено 4 жилых помещений, 2 квартиры для работников учреждений образования в г. Бодайбо, 1 квартира для работника учреждений культуры в п. Артемовском, 1 квартира для работника учреждений здравоохранения в п. Мамакан.

Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:** Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В подпрограмму внесены изменения постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 01.10.2018№ 174-п в части уменьшения финансирования.

На основное мероприятие подпрограммы: **«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2018 году **4 558,4 тыс. руб**., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по приобретению и обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01 января 2019 года на территории г. Бодайбо обслуживаются 58 камер видеонаблюдения. В 2018 году установлено еще 8 камер видеонаблюдения.

По критериям оценки эффективности - Подпрограмма 5 – является неэффективной и составляет 0,28.

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений увеличилось с 134 (2017 год) до 176 (2018 год). По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» число совершенных преступлений снизилось с 12 (2017 год) до 12 (2018 год).

**Подпрограмма 6:** Основной целью Подпрограммы 6 – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы 6:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 6:

1.Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

Бюджетная эффективность Подпрограммы составляет 100%. Степень достижения цели – 1. Подпрограмма эффективная -1. В подпрограмму внесены изменения постановлением Администрации от 01.10.2018 № 174-п в части увеличения финансирования.

**На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** (приобретение и установка камер видеонаблюдения) в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2018 году запланировано **538,2 тыс. руб**., исполнение составляет 100%.

В соответствии с планом мероприятий по реализации Подпрограммы 6 проведены мероприятия по установке видеонаблюдения КДЦ п. Балахнинский на сумму **198,2 тыс. руб.,** остальные финансовые средства **340,0 тыс. руб.** направлены на приобретение и установку камер видеонаблюдения в г. Бодайбо на территории с повышенной криминальной обстановкой и перекрестках с повышенным риском дорожно-транспортным правонарушений.

В целях профилактики в СМИ опубликовываются информация для населения разъясняющая действии при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности.

Проведены проверки школ всех поселений, на состояние антитеррористической защищенности. В соответствии с планом во взаимодействии с силами МО МВД РФ «Бодайбинский», проводятся инструктажи при постановке на миграционный учет руководителями по антитеррористической защищенности так же проводятся проверки по соблюдению руководителями предприятий, использующих иностранную рабочую силу, иммиграционного законодательства с целью пресечения незаконного нахождения незарегистрированных граждан на территории района.

Для осуществления постоянного контроля за обеспечением безопасности объектами Бодайбинского района с целью выявления и исправления уязвимых и слабо защищенных мест, с представителями предприятий и организаций, ежеквартально производят обследования данных объектов, на предмет антитеррористической укреплённости.

**Подпрограмма 7:** На мероприятия подпрограммы было изначально запланировано **3 211,3 тыс. руб.,** в течение реализации подпрограммы было внесено 2 изменения касающиеся части финансирования и изменений целевых показателей. Постановлением

Администрации г. Бодайбо и района от 29.03.2018 № 50-пп было увеличено финансирование на сумму **2 477,7 тыс. руб**. и добавлено основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов». Второе изменение касается возврата в бюджет МО г. Бодайбо и района финансовых средств по основному мероприятию«Проведение мероприятий направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района» в сумме **21,3 тыс. руб.**  Всего с учетом изменений запланировано на мероприятия подпрограммы **4 274,9 тыс. руб.,** освоено **1 116,7 тыс. руб.**, что составляет 26,1 % исполнения.

**По основному мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района»,** было запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района **4 138,4** тыс. руб., исполнение **980,2 тыс. руб.** Бюджетная эффективность составляет 23,7 %.

По мероприятию «Проведение изыскательных работ» в п. Артемовский запланировано **644,7 тыс. руб.,** исполнение 100%.

По мероприятию «Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО в п. Балахнинском» запланированные финансовые средства в сумме **106,0** **тыс. руб**. не освоены. Мероприятие не выполнено по причине расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

По мероприятию «Проектирование полигонов ТКО в п. Артемовский, п. Перевоз» запланировано **2 837,7 тыс. руб.,** финансовые средства не освоены. Мероприятия не выполнены по причине продления контрактов на 2019 год.

По мероприятию «Проведение Государственной экологической экспертизы на проектные работы по объектам «Строительство полигонов ТКО п. Артемовский, п. Перевоз» запланировано **550,0 ты. руб.,** освоено **355,5 тыс. руб**., исполнение на 61%. Проектная документация по полигону ТКО п. Артемовский на экспертизу не подавалсь.

**По основному мероприятию «Проведение мероприятий направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района»** на финансирование призового фонда акции «Марш парков» было запланировано **100,0** **тыс. руб.,** освоено **78,3 тыс. руб.,** **21,7 тыс. руб**. возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района.

**По основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов»** было изначально запланировано **295,3 тыс. руб.,** с учетом внесенных изменений **237,1 тыс. руб**., были возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района по мероприятию «Софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов в г. Бодайбо». Администрация была вынуждена отказаться от реализации данного мероприятия в 2018 году, в связи с поздним принятием решения со стороны Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области о выделении субсидии. Причиной отказа является маленький остаток времени до конца текущего года на проведение конкурсных процедур, включая выполнение работ по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, а также по причине невозможности выполнения данного мероприятия при низких температурах наружного воздуха.

По мероприятию «Проведение маркшейдерских работ по определению объемов твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения предусмотрено **58,2 тыс. руб.,** финансовые средства освоены в полном объеме.

Объективно оценить реализацию мероприятий сложно. Все запланированные мероприятия выполнены частично, либо не выполнены. Исполнение работ по мероприятиям 2018 года, перенесены на 2019 год. Эффективность Подпрограммы составляет – 0,14. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

Подготовил: Главный специалист ОЭАиП

И.В.Богданова