**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Семья и дети Бодайбинского района»**

**на 2016-2020 год за 2018 год**

 Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 16.02.2016 г. № 18-п.

 **Цель Программы**: Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

 Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

 В 2018 году на реализацию мероприятий Программы направлено 1777,4 тыс. руб. , в т.ч. в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – 1177,4 тыс. руб., внебюджетных – 600,0 тыс. руб.

 Фактическое исполнение составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района 878 152,87 тыс. руб. (75%), внебюджетные средства –600,0 тыс. руб. (100%). В администрацию г. Бодайбо и района поступило 21 заявление от семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, по которым приняты решения об оказании материальной помощи в рамках соц. партнерства на общую сумму 523,5 тыс. рублей. На сумму 76,5 тыс. руб. была оказана помощь детям в рамках акции «Снова в школу».

 В соответствии с планом мероприятий проведены все запланированные мероприятия.

 **1.** Основное мероприятие  **«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»**

Запланировано по программе: **190,1 тыс. руб.**

Исполнение мероприятий:**188,4 тыс. рублей (99,2%).**

Были проведены мероприятия:

 *- районный конкурс «Почетная семья».* Районный конкурс «Почетная семья» состоялся в рамках плановых мероприятий (п.п.1.1.1.) 25 мая 2018 года. В организации конкурса участвовали ОГКУ управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району, ОГБУСО КЦСОН при поддержке Администрации МО г. Бодайбо и района. В конкурсе участвовало 10 семей (51 чел.) по номинациям: «Молодая семья», «Приемная семья», «Многодетная семья». Торжественная церемония награждения участников конкурса состоялась 25 мая 2018 года в Международный день семьи. Всего на организацию и проведение конкурса было **направлено 66,4 тыс. руб.**

 *- III районный Форум приемных родителей* состоялся 2 марта 2018 года. Участие в форуме приняли 32 родителя, воспитывающие приемных и опекаемых детей, представители Администрации г. Бодайбо и района, межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, общественность и СМИ. На форуме поднимались актуальные вопросы и проблемы сопровождения и жизнедеятельности приемных семей, сотрудничества органов опеки и попечительства с организациями, учреждениями по вопросам профилактики социального сиротства, прошла процедура избрания делегата на областной форум приемных родителей. 20 семей были поощрены ценными подарками в номинациях: «За воспитание ребенка» отмечено 18 опекунов, «Семьи, воспитывающие детей-инвалидов» - 2 семьи, «Конкурс любительских видеофильмов среди замещающих семей» - 1 семья. На проведение форума было выделено **23,0 тыс. руб.**

В соответствии с планом мероприятий (п.1.1.3.) 15 мая была проведена *выставка «Мир семьи. Страна детства»*, где приняли участие 131 семья, в том числе творческие коллективы из поселков Артемовский, микрорайона Бисяга, г. Бодайбо. Было представлено 427 работ, разнообразных по жанру и технике исполнения: живопись, декоративно-прикладное искусство, использование бисера, шерсти, бумаги и др. материалов. Ответственным исполнителем мероприятия выступила Администрация МО г. Бодайбо и района совместно с ОГБУСО КЦСОН, управлением культуры Администрации МО г. Бодайбо и района.

По итогам выставки дипломами победителей и ценными подарками были отмечены 7 семей, 17 семей получили сертификаты. Еще 10 семей получили поощрительные подарки. Дети – участники выставки получили сладкие призы. На награждение победителей и лауреатов выставки было выделено **19,2 тыс. руб.**

В соответствии с планом мероприятий (п.1.1.5.) 8 июля 2018 года, в городском парке культуры и отдыха, в рамках публичного культурного *праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности*, состоялся праздничный концерт, организовано торжественное чествование семейной пары Владимира Альбертовича и Марии Олеговны Кернер, с вручением им общественной награды, медали «За любовь и верность». Также были отмечены памятными медалями, изготовленными по заказу Администрации МО г. Бодайбо и района, подарками, семьи, прожившие в браке 40 и более лет. Для награждения семейных пар было выделено **27, 0 тыс. руб.**

Был проведен *конкурс «Лучшая семейная усадьба»,* победителю конкурса (семья Спиридоновых) был вручен ценный подарок на сумму **4,9 тыс. руб.**

 В рамках мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе, были проведены с*емейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья».* Конкурс проходил среди коллективов дошкольных образовательных учреждений, участвовало 5 команд (детские сады №№ 1,5,13,32,и НОШ № 35 «Радуга»). Всего участников – 50 чел.

В соответствии с Программой (п.1.2.) была профинансирована в размере **23 310 тыс. руб**. *поездка делегата от Бодайбинского района* Мамонтова С.В. на *областной форум приемных семей,* который состоялся в г. Иркутске в апреле 2018 года;

 Все мероприятия п. 1 Программы, предусмотренные планом **на отчетную дату,** **исполнены на 100%** и профинансированы в полном объеме.

 2. Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей».**

Запланировано по программе:**173,9 тыс. руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **159,3 тыс. рублей. (91,6%)**

В рамках реализации данного мероприятия проведены запланированные мероприятия.

*Благотворительная акция* «Мороженое в подарок» при поддержке АО «Лена-Сервис» в день защиты детей 1 июня. Все дети, посещавшие летние оздоровительные лагеря дневного пребывания получили мороженое в подарок (500шт.).

 Для детей из социально - незащищенных семей, к 1 июня были предоставлены сладкие подарки в ходе проведения *акции «Мы - вместе!».* Было выделено финансирование в размере **46,4 тыс. руб.**

На проезд детям для *участия в зональном фестивале «Байкальская звезда»* в г. Братске (7 участников) (п.2.2.) были выделены средства в соответствии с Программой в **размере 18,14 тыс. руб.** В целом, на проведение данного мероприятия программой предусмотрено финансирование в размере 81,6 тыс. руб. Участники зонального фестиваля в г. Братске не были приглашены на областной фестиваль, в связи с этим остались неиспользованными выделенные средства, которые были распределены между мероприятиями Программы через Думу г.Бодайбо и района.

К 1 сентября совместно с ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г.Бодайбо и района» была проведена акция «Снова в школу». Из внебюджетных средств в рамках социального партнерства 145 несовершеннолетних получили в подарок школьные принадлежности и одежду к школе. В акции приняли участие коллективы предприятий г.Бодайбо и района (АО «Полюс Вернинское», ООО «Угахан», ЗАО «Ленсиб»,АО «Лензолото», МО МВД России «Бодайбинский», Следственный комитет и прокуратура г. Бодайбо).

В п.2.1.3. через Думу г. Бодайбо и района были добавлены 30,0 тыс. руб., выделенная сумма *на проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района* и находящихся в трудной жизненной ситуации, в 4 квартале 2018 года, составила 95,0 тыс. руб. По итогам открытого аукциона сумма составила **94,7 тыс. руб.** Все средства освоены в полном объеме. На елке мэра присутствовали 101 ч. обучающихся школ из всех поселков района.

Все мероприятия п.2 на отчетную дату проведены и профинансированы в полном объеме.

 3.Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов».**

Запланировано по программе: **552,2 тыс. руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **286,7 тыс. руб. (52%)**

В соответствии с решением Думы внесены изменения в План мероприятий на 2018 год, добавлен п.3.7. Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми препаратами и предусмотрено финансирование в размере 417,1 тыс.руб.

В 3 квартале приобретены глюкометры на сумму 3,6 тыс.руб. и тест- полоски на сумму 149, 3 тыс.руб., всего **153,0 тыс.руб.**

Для детей с ограниченными возможностями здоровья были проведены *спортивные мероприятия* в рамках проведения декады инвалидов, мероприятие профинансировано на сумму **5,1 тыс. руб.**

В рамках декады инвалидов был проведен конкурс творческих работ для детей-инвалидов - выставка «Я такой же, как и вы!». Творческие работы детей-инвалидов были представлены на выставке в фойе ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо». Награждение участников конкурса состоялось на новогодних мероприятиях. В конкурсе приняли участие 23 человека, 6ч-из г.Бодайбо, 5ч из п.Кропоткин, 5ч-из п.Артемовский, 4 ч. из п.Мамакан, 2 ребенка из п.Перевоз, 1 ч- п. Балахнинский. Все дети получили сладкие подарки (сумма **9,6 тыс.руб.**)

Программой предусмотрено обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов, проживающих в г. Бодайбо и районе. В п.3.2. добавлены 33,7 тыс. руб. решением Думы для обеспечения детей инвалидов новогодними подарками. Все дети-инвалиды 106ч. получили сладкие подарки к Новому году (сумма **119,0 тыс. руб**.).

Остались неосвоенные средства в сумме *265,4 тыс.руб.* из-за длительных переговоров с предприятиями, потенциальными участниками процедуры аукциона и невозможности осуществить закупку жизненно необходимых препаратов инсулиновой группы Администрацией г.Бодайбо и района.

Совместно с ОО «Бодайбо» Красноярского филиала «Ланта-Банк» и Благотворительным Фондом помощи нуждающимся «Ланта- Мечты» оказана помощь студенту Бодайбинского горного техникума (16 лет) в приобретении специального дорогостоящего прибора, осуществляющего анализ крови, коагулометра в рамках Соглашения о социально- экономическом партнерстве.

4. Основное мероприятие: **«Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха».**

Запланировано по программе: **261,2 тыс. руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **243,8 тыс. руб. (93,3%)**

В июле проведены мероприятия *цикла летних акций «Лето. Подросток. Занятость», «Праздник улиц»* в г.Бодайбо и поселках района. Ответственным исполнителем мероприятия выступила Администрация МО г. Бодайбо и района совместно с ОГБУСО КЦСОН, управлением культуры администрации МО г. Бодайбо и района.

Проведены мероприятия:

-игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности «Семь Я» в городском парке;

-спортивная эстафета на стадионе «Труд»;

-игровой квест «По следам кошачьих лапок» в детской библиотеке им. С. Кузнецовой;

-спортивно-развлекательная программа;

-«Веселые старты» «Лето, пляж, вода» в городском парке;

-мастер-класс «Разноцветье лета» в городском парке;

-экологическая квест-игра «Знаете ли вы свой город?» в городском парке;

-познавательная викторина – чаепитие в городском краеведческом музее им. В.Ф. Верещагина;

-развлекательная программа «Зверье мое» в городском парке;

-малые спортивные игры «Парад эстафет» в городском парке.

В основном в данных акциях участвуют опекаемые дети и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Число постоянных участников акции «Лето. Подросток. Занятость» в текущем году - 98 детей. В отдельных мероприятиях принимало участие до 150 детей.

В течение летнего периода 2018 года специалистами ОГБУСО КЦСОН проведено 5 праздников улиц под девизом «Улыбка детворы во все дворы!». Праздники прошли в м/н г. Бодайбо по ул. П. Поручикова, Бисяга и Колобовщина, а также в п. Артемовском. В них было задействовано 130 детей.

Для проведения мероприятий в соответствии с программой был предусмотрен призовой фонд, ежедневно дети получали соки. Мероприятия профинансированы в размере **39,0 тыс. руб.**

Программой предусмотрена *организация профильного лагеря для детей коренных малочисленных народов в п. Перевоз.* Второй год совместно с некоммерческой организацией коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга» Администрация г.Бодайбо и района реализует проект лагеря с дневным пребыванием детей в п. Перевоз для детей коренных и малочисленных народов. В лагере в течение 21 дня отдыхали 18 детей. Для них было организовано трехразовое питание из расчета 399,4 рублей в день, разработана образовательная программа «Легенды Улукиткана», в рамках которой они знакомились с традициями и обычаями своего народа, занимались художественным творчеством, проводили спортивные мероприятия.

 По окончании сезона участникам лагерной смены были вручены подарочные сладкие наборы. Всего на организацию лагеря было направлено **204,8 тыс. руб.**

Выполнение мероприятий, предусмотренных п. 4 Программы, составило 100%.

Средства, предусмотренные на их реализацию, профинансированы и освоены в полном объеме.

Исполнитель: Е.В.Афиногенова, главный специалист по исполнению отдельных полномочий Администрации г.Бодайбо и района

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

**по состоянию на 01.01. 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр. на 2018год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы | **1177,4** | **878,2** |  |
| 1.  | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей; | Администрация МО г.Бодайбо и района | 01.01.18-31.12.18 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | 190,1 | 188,4 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | 2 800 чел. | 2 900 чел. |  |
| 1.1. | **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН |  |  | 165,1 | 165,1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.18-01.09.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 66,4 | 66,4 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник-Межрайонное управление №1 | 01.02.2018-29.02.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства». | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.18-31.05.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 01.06.201830.10.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник - Управление культуры | 01.06.2018-31.07.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 27,0 | 27,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Проведение Дня матери | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник - Управление культуры | 01.11.18-30.11.18 |  | 25,4 | 24,6 |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | 01.03.18-30.04.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 25,0 | 23,3 |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 173,9 | 159,2 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | 45% | 65% |  |
| 2.1. | **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники**Управление образованияУправление культуры,КДН и ЗП | 01.01.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 155,8 | 141,1 |  |  |  | Электронный аукцион |
| 2.1.1 | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.18-30.06.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - | - |  |  |  | Акция благотворительная-проводится за счет спонсорских средств при поддержке ООО «Лена-сервис» |
| 2.1.2 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.18-30.06.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 60,8 | 46,4 |  |  |  | Электронный аукцион |
| 2.1.3 | Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 95,0 | 94,7 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | 01.12.18-31.12.18 |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | 01.08.18-31.08.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - | - |  |  |  | Акция благотворительная-проводится при участии группы компаний «Полюс» |
| 2.2. | **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района**Участник-**управление социальной защиты населения | 01.03.2018-30.06.2018 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | 18,1 | 18,1 |  |  |  | Принимали участие в зональных соревнованиях в г.Братске. Участники зонального тура не были приглашены на областной фестиваль «Байкальская звезда»  |
| 2.2.1 | Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| 2.3. | **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-Администрацияг. Бодайбо и района | 01.01.18-31.12.18 | Внебюджетные средства | - | - |  |  |  | Материальная помощь оказывается в соответствии с Положением о социальном партнерстве, получили 21 семья (на проезд к месту лечения, обследования ребенка). |
| 3 |  **Основное**  м**ероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.01.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 552,2 | 286,7 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | 70%55 чел. | 85%65 чел. |  |
| 3.1 | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Администрация МОг. Бодайбо и района,Участник-ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 01.11.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 9,8 | 9,6 |  |  |  |  |
| 3.2. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.18-15.12.18 |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 115,1 | 115,1 |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.18-31.12.18 |  | 5,1 | 3,9 |  |  |  | Электронный аукцион |
| 3.5. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник- Отдел по молодежной политике и спорту | 01.06.2018-01.12.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  |
| 3.6. | Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.18-31.12.18  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - |  |  |  |  | Приобретен прибор для измерения уровня свертываемости крови-коагулометр. |
| 3.7. | Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами  | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.04.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 417,1 | 153,0 |  |  |  | Остались неосвоенные средства в сумме 265,4 тыс.руб. из-за невозможности осуществить закупку жизненно необходимых препаратов инсулиновой группы |
| 4 | **Основное мероприятие**Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.18-31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 261,2 | 243,8 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | 70% | 85% | Электронный аукцион |
| 4.1. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.06.2018-31.08.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 31,2 | 24,0 |  |  |  | Электронный аукцион |
| 4.2. | Организация лагеря в п.Перевоз для детей коренных малочисленных народов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.07. 2018-30.08.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 212,0 | 204,8 |  |  |  | Электронный аукцион |
| 4.3.  | Проведение праздника улиц | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.06.2018-31.08.2018 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 18,0 | 15,0 |  |  |  | Электронный аукцион |

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

**«**Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.01.2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители,участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,тыс.руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: | **1177,4** | **878,2** |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района |  |  |
| **Основное мероприятие** **«**Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» | Администрация МО г.Бодайбо и района | 190,1 | 188,4 |
| **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН | 165,1 | 165,1 |
|  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 66,4 | 66,4 |
| Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник-Межрайонное управление №1 | 23,0 | 23,0 |
| Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 19,2 | 19,2 |
| Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 4,9 | 4,9 |
| Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник - Управление культуры | 27,0 | 27,0 |
| Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;Участник- Управление культуры | 24,6 | 24,6 |
| **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | 25,0 | 23,3 |
| **Основное мероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей»  | Администрация МО г. Бодайбо и района | 173,9 | 159,2 |
| **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники**Управление образованияУправление культуры,КДН и ЗП | 155,8 | 141,1 |
| Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 60,8 | 46,4 |
| Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | 95,0 | 94,7 |
| Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - |
| Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | - | - |
| Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником» | Ответственный исполнитель - Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав  | - | - |
| **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района**Участник-**управление социальной защиты населения | 18,1 | 18,1 |
| Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-Администрацияг. Бодайбо и района | - | - |
|  **Основное**  м**ероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов»  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 552,2 | 286,7 |
| Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Администрация МОг. Бодайбо и района,Участник-ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 9,8 | 9,6 |
| Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 115,1 | 115,1 |
| Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 5,1 | 3,9 |
| Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник- Отдел по молодежной политике и спорту | 5,1 | 5,1 |
| Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами. | Администрация г. Бодайбо и района | 417,1 | 153,0 |
| **Основное мероприятие**«Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 261,2 | 243,8 |
| Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 31,2 | 24,0 |
| Организация палаточного лагеря  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 212,0 | 204,8 |
| Проведение праздника улиц | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 18,0 | 15,0 |

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

« Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы

по состоянию на 01.01.2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы |
| 1 | **Целевой показатель**: Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | Чел. | 2800 | 2900 | - | - | - |
| 2 | **Целевой показатель**: Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | %. | 45 |  65% | - | - | - |
| 3 | **Целевой** **показател**ь:удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | %чел | 70%55 | 85%65 | - | - | - |
| 4 |  **Целевой** **показател**ь:удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | % | 70% | 85% | - | - | - |

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |   |  |   |   |
| Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | в полной мере |   |   | Реализовано 6 районных социально-значимых мероприятий.**По программе – 190,1 тыс. рублей; освоено- 188,4 тыс.руб.** |
| **Задача 2** |   |   |   |   |
| Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | в полной мере  |   |  |  п.2.1.2. Акция «Мы - вместе!» для детей из социально-незащищенных семей к Дню защиты детей- **46,4 тыс.руб.** п.2.2. мероприятие: Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях. На участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях были выделены средства в соответствии с Программой в размере **18,1 тыс**. **руб.** на проезд детям для участия в зональном фестивале «Байкальская звезда» в г. Братске (7 участников). В целом, на проведение данного мероприятия программой предусмотрено финансирование в размере 81,6 тыс. руб. Участники зонального фестиваля в г. Братске не были приглашены на областной фестиваль, в связи с этим остались неиспользованными выделенные средства, которые распределены между мероприятиями Программы через Думу г. Бодайбо и района. **По программе-173,9 тыс.руб. Освоено 159,2 тыс.руб.** |
| **Задача 3**  |  |  |  |  |
| Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество | - | частично | - | Приобретены глюкометры и тест-полоски для детей, болеющих сахарным диабетом, на сумму 153,0 тыс. руб. Проведены спортивные мероприятия для детей с ОВЗ, профинансировано 5,1 тыс.руб.Проведен конкурс творческих работ и выставка «Я такой же, как и вы!»-9,6 тыс. руб. Новогодние подарки для детей-инвалидов-119 тыс. руб. Остались неосвоенные средства в сумме 265,4 тыс.руб. из-за невозможности осуществить закупку жизненно необходимых препаратов инсулиновой группы. **По программе-552,2 тыс.руб. Освоено 286,7 тыс.руб.**  |
| **Задача 4**  |  |  |  |  |
| Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | в полной мере | - | - | В июле проводятся мероприятия летних акций «Лето. Подросток. Занятость», «Праздник улиц» в г.Бодайбо и поселках района.. Проведены мероприятия:-игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности «Семь Я» в городском парке;-спортивная эстафета на стадионе «Труд»;-игровой квест «По следам кошачьих лапок» в детской библиотеке им. С. Кузнецовой;-спортивно-развлекательная программа;-«Веселые старты» «Лето, пляж, вода» в городском парке;-мастер-класс «Разноцветье лета» в городском парке;-экологическая квест-игра «Знаете ли вы свой город?» в городском парке;-познавательная викторина – чаепитие в городском краеведческом музее им. В.Ф. Верещагина;-развлекательная программа «Зверье мое» в городском парке;-малые спортивные игры «Парад эстафет» в городском парке.Мероприятия профинансированы в размере **39,0 тыс. руб.** Организован профильный лагерь для детей коренных малочисленных народов в п. Перевоз, совместно с некоммерческой организацией коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга». В лагере в течение 21 дня отдыхали 18 детей. Для них было организовано трехразовое питание из расчета 399,4 рублей в день. По окончании сезона участникам лагерной смены были вручены подарочные сладкие наборы. Всего на организацию лагеря было направлено **204,8 тыс. руб.**  |
| **Итого:**  | в полной мере |   |   | Предусмотрено программой **1 177,4 тыс. руб.;****Освоено 878,2 тыс. руб.** Мероприятия выполняются согласно плану-графику. |

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

**Оценка эффективности реализации в 2018 году**

 **муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

Сдп1 - количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания: **2800** /**2900=1,03**

Сдп2-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий: **65/45=1,4**

Сдп3-удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав:**85/70=1,21**

Сдп4-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий: **85/70=1,2**

**Сдц**- (1,03+1,3+1,21+1,2):4=4,64:4=**1,21**

**Уф**- 878,2 /1177,4 = **0,745**

**Эп**- **Сдц x Уф**= 1,21 x 0,745 =**0,9**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| **Эффективная** | **0,8 – 1,0** |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а также исполнение целевых показателей, можно считать программу «Семья и дети Бодайбинского района» эффективной.

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района