**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района за 2019 год**

Для формирования бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – бюджет МО г. Бодайбо и района) пятый год используется программно-целевой метод как наиболее действующий инструмент системы управления муниципальными финансами. С помощью этого метода произведена оценка результативности и эффективности расходования бюджетных средств за 2019 год, с точки зрения.

Разработанные и утвержденные муниципальные программы (подпрограммы) и оценка эффективности их реализации за 2019 год позволили провести анализ взаимосвязи между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволили дать оценку о достигнутых результатах использования бюджетных средств за год.

Такой анализ представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой программе в разрезе подпрограмм.

Настоящее заключение об использовании бюджетных средств и выполнении мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 2019 год подготовлено в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изм.) (далее – Порядок) на основании предоставленных отчетов ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальных программ (подпрограмм).

По итогам 2019 года оценивалось 11 муниципальных программ, включающих в себя 13 подпрограмм.

Все мероприятия по каждой муниципальной программе (далее – программы) (подпрограммы) исполнялись в соответствии с планами мероприятий, утвержденными распоряжением Администрации г. Бодайбо и района.

 Для оценки результативности программы (подпрограммы) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

 В 2019 году было запланировано (с учетом внесенных изменений в течение года) в бюджете МО г. Бодайбо и района денежных средств на реализацию мероприятий программ в объеме **1 484 644,3** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено **844 529,9** тыс. руб., областного бюджета – **635 523,8** тыс. руб., федерального бюджета – **4 590,7** тыс. руб.

Фактически бюджетные ассигнования израсходованы в объеме **1 358 147,8** тыс. руб., или 91,4% от плановых значений по программам и подпрограммам (2018 год - 95%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района в объеме **792 378,1** тыс. руб. или 93,8% (2018 год – 93,4%), областного бюджета – **561 179,0** тыс. руб. или 88,3% (2018 год – 97,7%), федерального бюджета – **4 590,7** тыс. руб. или 100% (2018 год – 78,4%).

За 2019 год сумма неосвоенных средств составила **126 496,6** тыс. руб. или 8,6% от общего объема фактически израсходованных средств (2018 год - 5%). Недоиспользованы бюджетные средства в связи с результатами конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок и сложившейся экономией.

В течение 2019 года в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы и подпрограммы. Изменения касались изменений объемов финансирования мероприятий программ (подпрограмм), в том числе в связи с экономией по итогам размещения заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания для муниципальных нужд; дополнения основных мероприятий, уточнения наименований мероприятий и приведения в соответствие с действующим законодательством, корректировка средств бюджета между мероприятиями программы (подпрограммы); четкости поставленных задач программы (подпрограмм); основных мероприятий, плановых значений целевых показателей, а также сроков реализации программы (подпрограммы).

**Оценка эффективности** программ (подпрограмм) проводилась по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

 Эффективность программ рассчитывалась по методике:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программ  | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

Общий результат эффективности реализации программ показал, что:

- 3 программы являются высокоэффективные оценка более – 1 (2018 год – 4);

- 8 программ являются эффективными - от 0,8 до 1 (2018 год -5).

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель, участники | Оценка выполнения целевых показателей результативности | Оценка эффектив-ности | Уровень использования финансовых средств |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | исп. (%) |
| 11. | **Муниципальная программа** «Управление муници-пальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2017-2021 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2016 № 237-пп) | Финансовое управление | Степень качества управления = 1 | 0,98 программа эффектив-ная | 99 255,499 024,1 – м.б.231,3 – о.б. | 97 683,097 451,7 – м.б.231,3 – о.б. | 98,4% (2018 год – 99%) |
| 11.1. | **Подпрограмма 1**«Организация состав-ления и исполнения бюджета муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района, управление муници-пальными финансами» на 2017-2021 годы | Финансовое управление | Степень качества управления = 1 | 0,98 – эффектив-ная | 99 139,298 907,9 – м.б.231,3 – о.б. | 134 497,297 348,9 – м.б.231,3 –о.б. | 98,4% (2018 год – 99%) |
| 11.2. | **Подпрограмма 2**«Повышение эффек-тивности бюджетных расходов в муници-пальном образовании г. Бодайбо и района» на 2017-2021 годы | Финансовое управление | Степень качества управления = 1 | 0,88 – эффектив-ная | 116,2 | 102,8 | 88,5% (2018 год – 100%) |
| 22. | **Муниципальная Программа** «Повышение качества управления муници-пальным имуществом муниципального обра-зования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы (утв. постанов-лением Администра-ции г. Бодайбо и района от 15.11.2016 № 239-пп) | ОУМИиЗО | Степень качества управления = 0,99 | 0,91 – эффектив-ная | 3 614,2 | 3 347,4 | 92,6% (2018 год -91%) |
| 22.1. | **Подпрограмма 1**«Совершенствование управления и распо-ряжения муниципаль-ным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» на2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень качества управления = 0,91 | 0,89 – эффектив-ная | 2 920,6 | 2 859,5 | 97,9% (2018 год – 89,5%) |
| 22.2. | **Подпрограмма 2**«Повышение эффек-тивности использова-ния земельных участ-ков, расположенных на территории муни-ципального образова-ния г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень качества управления = 1 | 0,71 – уровень эффектив-ности удовлетво-рительный | 624,3 | 427,0 | 68,4% (2018 год – 95,8%) |
| 22.3. | **Подпрограмма 3**«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень качества управления =1 | 0,88 – эффектив-ная | 69,3 | 61,0 | 88% (2018- 97,2%) |
| 33. | **Муниципальная программа** «Развитие системы образования Бодайби-нского района на 2015 – 2021 годы» (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п) | Управление образования | Степень достижения цели =1,04  | 1 – эффектив-ная | 763 466,0337 927,8 – м.б.425 538,2 – о.б. | 737 713,4313 109,9 – м.б.424 603,5 – о.б. | 96,6% (2018- 96%) |
| 44. | **Муниципальная программа** «Развитие культуры Бодайбинского района на 2015–2021 годы» (утв. пост. Админист-рации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 517-п) | Управление культуры | Степень достижения цели = 0,92 | 0,87 программа эффектив-ная | 204 472,6181 626,8– м.б.22 843,2 – о.б. 2,7– ф.б. | 194 201,9171 356,0 – м.б.22 843,2 – о.б.2,7 - ф.б. | 94,9%(2018 год – 93,2%) |
| 55. | **Муниципальная программа** «Развитие территории муниципального образования г. Бодай-бо и района» на 2015-2021 годы (утв. пост. Администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 № 520-п) | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,93 | 0,85 – эффектив-ная  | 129 949,1129 543,0 – м.б.406,1 – о.б. | 119 618,3119 618,3 – м.б.0,0 – о.б. | 92% (2018 год – 86,4%) |
| 55.1. | **Подпрограмма 1** «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2021 годы | Администрация г. Бодайбо и района;МКУ «Централизованная бухгалтерия»;МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района» | Степень качества муниципального управления = 1,05 | 0,98 – эффектив-ная | 110 454,0110 047,9 – м.б.406,1 – о.б. | 102 453,4102 453,4 – м.б.0,0 – о.б. | 92,7% (2018 год -86,8%) |
| 55.2. | **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы | Администрация г. Бодайбо и районаОЭАиП | Степень достижения цели =0,15 | - | - | - | - |
| 55.3. | **Подпрограмма 4**«Кадровое обеспече-ние учреждений образования, культу-ры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы | Администрация г. Бодайбо и района (Управление культуры, Управление образования) | Степень достижения цели = 1,04 | 1 -эффектив-ная | 12 338,8 | 11 977,6 | 97%(2018 год – 97,3%) |
| 55.4. | **Подпрограмма 5**«Профилактика право-нарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 1,53 | 1 –подпрограмма эффектив-ная  | 5 187,3 | 5 187,3 | 100% (2018 год -100%) |
| 55.5. | **Подпрограмма 6** «Профилактика терро-ризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы | Отдел по делам ГО и ЧС | Степень достижения цели = 0,5 | подпрограм-ма неэффектив-ная | 0,0 | 0,0 | 0 (2018 год – 100%) |
| 55.6. | **Подпрограмма 7** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2019 годы | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | Степень достижения цели = 0 | подрограмма неэффективная | 1 969,0 | 0,0 | 0 (2018 год -26,1%) |
| 66. | **Муниципальная программа** «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 514-п) | Администрация г. Бодайбо и районаОЭАиП | Степень достижения цели = 0,94 | 0,94 - эффектив-ная  | 14 335,83 598,3-м.б.4 588,0- ф.б.6 149,5 -о.б. | 14 335,83 598,3-м.б.4 588,0- ф.б.6 149,5 -о.б. | 100% (2018 год- 78,3%) |
| 77. | **Муниципальная программа** «Строительство, реконструкция, кап-тальные и текущие ремонты объектов муниципальной соб-ственности МО г. Бодайбо и района» на2015-2021 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2016 № 511-п) | МКУ «Управ-ление капи-тального строи-тельства»  | Степень достижения цели = 1,33 | 0,94 – эффектив-ная | 266 058,685 703,1–м.б.180 355,5 - о.б. | 187 802,580 451,0 –м.б.107 351,5 –о.б. | 70,5% (2018 год – 99,3%) |
| 88. | **Муниципальная программа** «Развитие молодежной политики в Бодайбинском райо-не» на 2015 – 2021 годы (утв. пост. Адми-нистрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 516-п)  | Отдел по молодежной политике и спорту (далее – ОМПиС) | Степень достижения цели = 1,6 | 1,56 высокоэф-фективная | 770,8 | 755,7 | 98% (2018 год – 92%) |
| 88.1. | **Подпрограмма 1**«Молодежь Бодайбин-ского района» на 2015-2021 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,19 | 1,15 высокоэффективная | 722,9 | 708,0 | 97,9 (2018 год – 92%) |
| 88.2. | **Подпрограмма 2**«Комплексные меры профилактики злоу-потребления нарко-тическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском райо-не» на 2015-2021 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 0,97 | 0,96 - эффектив-ная | 47,9 | 47,7 | 99,5% |
| 99. | **Муниципальная программа** «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском райо-не» на 2015 – 2021 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 512-п) | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,64 | 1,62 программа высокоэффективная | 1 764,4 | 1 749,7 | 99,1 (2018 год – 97,7%) |
| 110. | **Муниципальная программа** «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 16.02.2016 № 18-п) | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 1,35 | 1,32 – высокоэффективная | 877,3 | 861,3 | 98,1% (2018 год – 74.6%) |
| 111. | **Муниципальная программа** «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 29.12.2017 № 283-пп) | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 0,94 | 0,92 – эффектив-ная | 80,1 | 78,7 | 98,2% (2018 год – 87,4%) |
| ИТОГО: | 1484644,3м.б. - 844 529,9; обл. - 635523,8.; ф.б. - 4590,7 | 1358147,8 м.б. -792378,1; обл.б. - 561179,0 ; ф.б.; 4590,7 | 91,4% (2018 год -95%) |

**Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм):**

1. **Муниципальная программа** «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015 – 2021 годы».

Целью программы является - обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

В течение реализации программы вносилось 5 изменений, в части уточнения финансирования мероприятий программы:

* постановление Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 05.04.2019  № 57-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п»;
* постановление Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 24.06.2019  № 107-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п»;
* постановление Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 28.10.2019  № 189-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п»;
* постановление Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 23.12.2019  № 268-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п».
* постановление Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 30.12.2019  № 273-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п».

На реализацию мероприятий (с учетом внесенных изменений) запланировано **763 466,0** тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района – **337 927,8** тыс. руб., средства областного бюджета – **425 538,2** тыс. руб., исполнено на отчетную дату **737 713,4** тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района **313 109,9** тыс. руб., средства областного бюджета **424 603,5** тыс. руб., что составляет 96,6%.

Степень достижения цели (решения задач) составляет – 1,04. Уровень финансирования – 0,97. Программа является эффективной по критериям оценки эффективности = 1.

 Экономия средств возникла за счет проведения конкурсных мероприятий согласно ФЗ-№44, по дошкольным учреждениям уменьшилась собираемость средств по родительской плате в связи с уменьшением численности детей; по проездам в отпуск, в связи с текучестью кадров и изменением запланированного работниками маршрута; льготному питанию в связи с уменьшением контингента детей, нуждающихся в данной услуге; по коммунальным услугам в связи с наличием приборов учёта, изменения графика проведения курсов, по дополнительному образованию экономия по оплате труда, в связи с отсутствием педагогических работников. Экономия по льготному питанию учащихся в общеобразовательных учреждениях возникла в связи с уменьшением общего контингента детей, а также в связи с появлением нового расходного обязательства по питанию детей с ОВЗ.

Решением Думы г. Бодайбо и района от 12.09.2019 № 11-па были увеличены ассигнования по программе за счет средств областного и местного бюджета.

В нарушение п. 21 «Проект постановления о внесении изменений в Программу подлежит приведению в соответствии с решением Думы г. Бодайбо и района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в течение одного месяца со дня вступления его в силу» Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО г. Бодайбо и района, утвержденного постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (далее – Порядок) постановление о внесении изменений в Программу было подготовлено с нарушением сроков (от 28.10.2019 года).

В соответствии с инструкцией по делопроизводству Администрации г. Бодайбо и района, утвержденной распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 05.09.2018 № 891-р (далее – Инструкция) и с пунктами 4;6 Порядка, ответственный исполнитель Программы обязан согласовывать проекты постановлений с отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОЭАиП).

Управлением образования на согласование проекты постановлений в программу не предоставлялись, в связи с этим регулярно выявляются ошибки.

Выявлены ошибки в приложениях 3,4 к Программе.

В пояснительной записке указаны не все изменения в Программу.

Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:

Мероприятия по задаче № 1: «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 97,6%, большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений. Необходимо отметить, что в 2019 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Наметился рост численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, который составляет 10,8 чел. Все запланированные мероприятия по данному направлению были выполнены.

Мероприятия по задаче № 2: «Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» по финансовым расходам выполнены на 96,4 % большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. Областные средства исполнены на 99,9%.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС обучаются дети с 1 по 9 классы. Перешли на ФГОС учащиеся с ОВЗ 1-3 классов.

В то же время доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании составила 99% (запланировано 100%).

Мероприятия по задаче № 3: «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» выполнено на 91,8% (финансовая составляющая), основная часть денежных средств составляет оплата труда.

В истекшем году увеличился охват детей дополнительным образованием и составил 75,6%. В 2020 году внедрение персонифицированного учета детей занятых дополнительным образованием позволит получить реальные данные по занятости детей и подростков в системе дополнительного образования.

Мероприятия по задаче № 4: «Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья» выполнено на 99,1% (финансовая составляющая). Все запланированные в плане реализации мероприятия в 2019 году выполнены. Целевой показатель охвата обучающихся олимпиадным движением и конкурсами различных уровней превзошел запланированный показатель на 5,6% и составил 48,6%.

В рамках реализации данной задачи проводятся для обучающихся и воспитанников (конкурсы сочинений, рисунков, квесты, межпредметные игры, конференции и др.).

В спартакиаде школьников и спортивных соревнованиях участвовало 1200 школьников, самыми популярными были соревнования по плаванию.

Важным мероприятием, направленным на поддержку стимулирование одаренных детей является традиционный конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 6 учащихся. Победитель муниципального конкурса Мадатов Тахир (МКОУ СОШ № 3), с достоинством представила наш район на областном уровне.

Доброй традицией на протяжении многих лет остается чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района. В прошлом учебном году в данном мероприятии приняли участие 28 выпускников, каждый из которых получил диплом и памятный подарок на торжественном мероприятии.

Наши ребята с достоинством представляют район на региональных мероприятиях. Так в 2019 году воспитанники МКУ ДО «СЮН» стали победителями и призерами многих региональных конкурсов. С достоинством на региональных соревнованиях выступали воспитанники МКУ ДО «ДООЦ» по плаванию.

Мероприятия по задаче № 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» выполнены по финансам на 98,9%.

Всего всеми формами организованного летнего отдыха и занятости в 2019 году было охвачено 2076 человека или 86,3% (2018 год – 85%).

Летом 2019 года функционировал загородный лагерь «Звёздочка», в котором было организовано два сезона и оздоровлено 240 детей. Из них 120 детей находящихся в трудной жизненной ситуации, 120 детей из семей работающих родителей стоимость путевки для них составила – 2707 рублей. В 2019 году оба сезона в лагере «Звездочка» прошли под девизом «Лагерь - территория здоровья». Тематика проводимых мероприятий была направлена на формирование здорового образа жизни, а так же были реализованы программы дополнительного образования по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, техническое и художественно-творческое.

Мероприятия по задаче № 6: «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовая составляющая выполнена на 96,5%. Доля специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, выполнен на 91,3%. Не выполнения данного показателя связано с невозможностью организовать курсовую подготовку на бюджетной основе на нашей территории из-за невозможности формировать группы педагогов в количестве 25 человек. В связи с выездом из района квалифицированных педагогических работников не достигнут целевой показатель по доли работников с первой и высшей квалификационной категорией на 5,7% и составил 52,3%.

Мероприятия по задаче № 7: «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования» выполнение финансовой составляющей выполнено на 98,4%.

Мероприятия по задаче № 8: «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» выполнение финансовой составляющей выполнено на 99,9%. Все мероприятия по данной задачи выполнены в полном объеме.

Одним из наиболее важных направлений Программы стало выполнение мероприятий по созданию безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях, выполнение его позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году.

Мероприятия по задаче № 9: «Переподготовка и повышение квалификации» выполнение финансовой составляющей выполнено на 83,7%.

В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, проведены конкурсы, фестивали. Педагоги и обучающиеся района за счет реализации мероприятий Программы могут участвовать в мероприятиях регионального уровня.

2. **Муниципальная программа** «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2021 годы.

Целью программы является - удовлетворение потребностей населения Бодайбинского района в сфере культуры, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

В течение 2019 года в программу было внесено пять изменений (в годовом отчете указано четыре) в части ресурсного обеспечения, изменения ассигнований, корректировки.

На реализацию мероприятий программы с учетом внесенных изменений было запланировано **204 472,6** тыс. руб., из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **181 626,8** тыс. руб., из областного бюджета – **22 843,2** тыс. руб., из федерального бюджета – **2,7** тыс. руб. Фактически освоено **194 201,9** тыс. руб**.,** из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района - **171 356,0** тыс. руб**.**, что составляет 94,9% от запланированного; из областного и федерального бюджетов средства освоены на 100%.

Степень достижения цели (решения задач) составляет 0,92. Уровень финансирования 0,95. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной = 0,87.

Не использованные финансовые средства образовались в связи с экономией по оплате услуг ЖКХ, не использованием в полном объеме запланированных средств на оплату проездов к месту отдыха (изменения места отдыха работниками и отказы от «проездов»), с экономией средств по оплате проездов в командировки, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда.

Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:

- по основному мероприятию «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» финансовое исполнение составляет 90,7%. В отчетном 2019 году показатели Программы удалось выполнить частично, но основная цель по сохранению дополнительного образования сферы культуры достигнута. Несмотря на определенные трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне. В отчетном периоде удалось на 0,4% увеличить охват эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. Показатель по сохранению численности обучающихся детей не выполнен по причине низкого набора детей в первый класс в сентябре 2019 года. В полном объеме выполнен показатель участия обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района.

Музыкальная школа успешно проходит лицензирование, ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств. Все педагоги музыкальных школ района прошли обучение по работе с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья;

- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 95,3%. В течение отчетного периода были проведены мероприятия: 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана, День Победы, День семьи, любви и верности, Праздник осени, праздничные мероприятия, посвященные 45-летию начала строительства БАМа. В течение летнего периода на базе клубных учреждений работали кружки для детей, в городском парке культуры и отдыха проводились развлекательные мероприятия для детского населения. В декабре 2019 года состоялось открытие кинотеатра «Витим».

Досуговый центр п. Артемовский успешно завершил свое участие в Государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2023 годы» по модернизации досугового центра.

На высоком профессиональном уровне проходят культурно-массовые мероприятия. В течение года образованы 3 новых кружка - 2 в клубе п. Кропоткин, 1 - в ДЦ п. Артемовский. Участники вокального коллектива «Родник» ДЦ п. Балахнинский приняли участие и одержали победу в одной из номинаций Международного конкурса «Парящий Феникс» в г. Пекине;

- по основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» финансовое исполнение составляет 94,7%. Целевые показатели в отчетном году выполнены не в полном объеме. Снизилось количество читателей и книговыдачи в сравнении с 2018 годом. На снижение численности, в том числе повлияло и снижение количества жителей района в связи с ежегодным оттоком населения. Несмотря на сложности, коллектив стабильно трудится, в работе библиотек применяются новые формы работы: вечера-встречи, поэтические гостиные, викторины, выставки творческих работ читателей, мероприятия в городском парке культуры и отдыха. Доброй многолетней традицией стала организация коллективом детской городской библиотеки «Библиодворика» в летнее каникулярное время;

- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 97,1%. Были организованы новые экспозиции, посвященные памятным датам: 75-летие со дня снятия блокады Ленинграда, 107-й годовщина со дня Ленского расстрела. Впервые проведена траурная акция, посвященная памяти жертвам политических репрессий. Были организованы и представлены зрителям 18 передвижных выставок, которые были размещены в Бодайбинском горном техникуме, ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа», городской детской библиотеке, во многих детских садах, МКОУ СОШ № 3, в городском парке, детском оздоровительном лагере «Звездочка» и других учреждениях. Городской краеведческий музей принимал участие в акции «Лето. Занятость. Подросток». Ярким событием стало проведение акции «Ночь в музее»; в 2019 году зрителям была представлена театрализованная программа «Назад в СССР»;

- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 96,9%. В 2019 году контролирующими органами были проведены проверки, по итогам которых имеются обоснованные замечания и предписания в количестве трех, в частности, предъявленные прокуратурой г. Бодайбо. Со специалистами учреждений культуры проведена работа по недопущению повторения допущенных нарушений. Жалобы на качество оказания услуг в сфере культуры за отчетный период не поступали;

 - по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовое исполнение составляет 40,6%. Показатель выполнен частично. В четвертом квартале 2019 года значительная часть руководителей учреждений культуры внепланово прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок, что значительно увеличило количество прошедших курсы повышения квалификации. Однако, стоимость курсов фактически оказалась значительно меньше, чем запланированная стоимость. В связи, с чем ассигнования не освоены в полном объеме.

3. **Муниципальная программа** «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015 – 2021 годы.

Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевые показатели результативности реализации Программы:

- количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из денежных средств, заложенных в Программе в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в Программе.

В течение 2019 года в Программу вносилось шесть изменений:

- добавлены областные и федеральные финансовые средства в соответствии с Правилами Государственной программы Российской Федерации (постановление Администрации г. Бодайбо и района от 25.03.2019 № 43-п);

- корректировка разделов 7,8 Программы (постановление от 10.04.2019 № 64-п);

- уменьшение финансирования на 2,7 тыс. руб. из бюджета МО г. Бодайбо и района в соответствии с Соглашением (постановление от 20.06.2019 № 103-п);

- утверждение Программы на 2020-2025 годы (постановление от 14.11.2019 № 227-пп);

- корректировка Паспорта Программы, раздела 1 Программы, приложений 2;3, изменение целевых показателей (постановление от 09.12.2019 № 241-п);

- корректировка раздела 10 Программы (постановление от 12.12.2019 № 244-п).

Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были внесены изменения в план мероприятий реализации Программы.

В 2019 году по условиям Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО г. Бодайбо и района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019– 2024 годы от 14.03.2019 № 25602000-1-2019-001, заключенного между Министерством по молодежной политике Иркутской области (далее – Министерство) и Администрацией г. Бодайбо и района, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 16 молодым семьям (далее – Соглашение).

В связи с высвобождением финансовых средств по причине, что одной молодой семье был выплачен остаток по ипотечному кредиту, размер которого меньше размера социальной выплаты, образовалась экономия финансовых средств. Министерство выделило еще одно Свидетельство на получение социальной выплаты. В итоге вместо запланированных 16 Свидетельств на получение социальной выплаты было выдано 17.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет **14 335,8** тыс. руб., из них: из областного и федерального бюджетов – **10 737,5** тыс. руб. (74,9%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района **- 3 598,3** тыс. руб. (25,1%),

Запланированные финансовые средства и целевые показатели исполнены не в полном объеме, так как две молодые семьи не освоили Свидетельства на получение социальной выплаты.

Средства, запланированные на социальную выплату двум молодым семьям в сумме **1 056,8** тыс. руб. возвращены в бюджеты: федеральный – **451,6** тыс. руб., областной – **605,2** тыс. руб. Уведомление по расчетам между бюджетами от 17.01.2020 г. № 11.

Степень достижения целей (решения задач) Программы составляет - 0,94.

Уровень финансирования составляет 1. Оценка эффективности Программы составляет - 0,94. По критериям оценки эффективности Программы является эффективной.

 В 2019 году улучшили свои жилищные условия 15 молодых семей (из них 4 многодетные). Четыре молодые семьи социальную выплату использовали на первоначальный взнос ипотечного кредита, шесть молодых семей оформили договор купли-продажи на приобретение жилья в г. Бодайбо на вторичном рынке жилья, одна молодая семья - на погашение остатка ипотечного кредита, размер которого меньше размера расчетной социальной выплаты, четыре молодые семьи – на погашение суммы долга и процентов по ипотечному кредиту.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме **1 421,9** тыс.руб., денежные средства материнского капитала в сумме **1 766,9** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – **9 196,6** тыс. руб.

В 2019 году внесены в список участников Программы 16 молодых семей.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 49 молодых семей, из них 11 многодетные.

Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно–разъяснительная работа (информация на официальном сайте Администрации Бодайбинского района и информационном стенде в Администрации г. Бодайбо и района);

- оказания консультационных услуг молодым семьям;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- формирование списка молодых семьей – участников Программы. На 01.06.2019 года был сформирован список участников Программы в количестве 26 молодых семей.

- оформление и выдача 17 Свидетельств на получение социальной выплаты.

Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи в г. Бодайбо и районе.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы социально значима и востребована молодыми жителями города и района.

4. **Муниципальная программа** «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2021 годы.

Целью Программы является - обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта.

Программа направлена на решение следующих задач: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2019 год было запланировано **1 764,4** тыс. руб**.,** с учетом внесенных в течение года изменений, исполнено - **1 749,7** тыс. руб. Бюджетная эффективность программы составила 99,1%.

Степень достижения цели (решения задач) составляет 1,64. Уровень финансирования 0,99. По критериям оценки эффективности программа является высокоэффективной равна 1,62.

В 2019 году в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

1. «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»:

- зимнее первенство по мини – футболу (7 команд, 75 человек);

- зимнее первенство по волейболу, среди женских команд (4 команды, 28 человек);

- летнее первенство по мини – футболу (4 команды, 36 человек);

2. «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:

- комплексные соревнования «Рождественские каникулы». Всего приняли участие 209 человек;

- комплексные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. Всего приняло участие: 73 подростка и 140 взрослых;

- комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы». Всего приняло участие 255 детей;

- комплексные соревнования, посвященные Дню Победы. Всего приняло участие 322 человека;

- комплексные соревнования, посвященные Дню защиты детей. Всего приняло участие 254 ребенка.

- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России. Всего приняло участие 151 спортсмен;

- комплексные соревнования, посвященные Дню города и Всероссийскому олимпийскому дню. Всего приняло участие157 человек;

- комплексные соревнования, посвященные Дню физкультурника. Всего приняло участие 239 человек;

- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства. Всего приняло участие 206 человек.

Запланировано и проведено 11 спортивных мероприятий:

- соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта;

- турнир по шахматам;

- всероссийская лыжня гонка «Лыжня России- 2019»;

- турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта «Седой Витим»**;**

- кубок Мэра по хоккею с мячом;

- соревнования по классическому биатлону среди детей;

- футбол на снегу;

- легкоатлетическая эстафета, приуроченная к празднованию Дня Победы;

- открытый турнир по мини – футболу среди ветеранов спорта «Золотая осень»;

- Всероссийский день ходьбы;

- Всероссийский день бега «Кросс нации».

По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня» в 2019 году проведено:

- 19 выездов на соревнования различного уровня, на которых спортсмены г. Бодайбо и района заняли 33 призовое место (57,8%) .

Региональные (областные) соревнования среди детских команд:

- открытое первенство Красноярского края по полиатлону;

- соревнования по лыжным гонкам Стройкомплекс БАМ «Ангарский марафон»;

- личное первенство Иркутской области по настольному теннису;

- первенство Иркутской области по плаванию в г. Иркутске;

- чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по тайскому боксу в г. Иркутске;

- турнир по баскетболу на призы газеты «Восточно-Сибирская правда» в г. Иркутске;

- открытый детский турнир «Серебряный мяч» по настольному теннису в г. Тында;

- первенство России по полиатлону в г. Калуга;

- первенство Иркутской области по баскетбол в г. Иркутске;

- турнир по тайскому боксу в г. Иркутске;

- открытый юношеский турнир «Бамовская осень» по настольному теннису в г. Тында.

Региональные (областные) соревнования среди взрослых команд:

- кубок главы МО «Муйский район» по волейболу, среди женских и мужских команд в п.Таксимо;

- турнир по волейболу, среди мужских команд, в г.Северобайкальске;

- турнир по мини – футболу, среди мужских команд, в г. Иркутске;

- турнир по волейболу, среди женских команд, в г.Усть – Куте.

Количество спортивных секций и кружков составляет 58.

Занятия спортом на территории г. Бодайбо и района осуществляется на 55 объектах.

Всего в 2019 году проведено 27 спортивных мероприятий, в рамках которых проведено более 90 спортивных соревнований, в них приняли участие 3 465 человек.

Численность населения района систематически и организованно занимающихся спортом по сравнению с 2018 годом увеличилась.

Предоставленный годовой отчет отправлялся на доработку, в связи с выявленными ошибками. В пояснительной записке не указана информация о внесении изменений в программу, постановление № 236-пп от 03.12.2019.

При проверке отчета в методике расчета значений целевых показателей, в показателе «Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня» единица измерения не соответствует паспорту и приложению программы. По формуле рассчитать невозможно.

Исполнителем Программы не отслеживаются суммы перекидок между мероприятиями, не делается актуальная редакция планов мероприятий. Очень часто делается перераспределение денежных средств между мероприятиями.

В нарушение пунктов 4,6 Порядка и в соответствии с Инструкцией ответственный исполнитель Программы не согласовывал проекты постановлений и распоряжений с ОЭАиП. Планы мероприятий реализации Программы, утвержденные распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района от 11.11.2019 № 1027-рп и от 14.11.2019 № 1040-рп, были составлены некорректно. В течение года исполнитель Программы предоставлял квартальные отчеты с ошибками.

Формальный подход к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не корректируется показатели на плановый период.

Степень достижения цели (решения задач) преувеличены, так как не ведется анализ целевых показателей за прошлые годы, поэтому Программа становится высокоэффективной только из-за занижения плановых показателей. Рекомендовано пересмотреть целевые показатели Программы.

5. **Муниципальная программа** «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015–2021 годы.

Целью программы является - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Задачи программы:

- создание условий для гражданского становления, самореализации и профессиональной адаптации молодежи.

- создание условий для подготовки и привлечения кадров к работе с молодежью.

- повышение эффективности деятельности по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, психотропные вещества, алкоголизм, участие в деятельности экстремистских организаций), молодежной преступности и правонарушений, в том числе повторных.

В Программу вносилось два изменения (постановления от 17.10.2019 № 177-пп, от 23.12.2019 № 265-п) в части увеличения ресурсного обеспечения на 2019 год. В пояснительной записке указано одно внесение изменения.

В бюджете МО г. Бодайбо и района было запланировано **770,8** тыс. руб., освоено – **755,7** тыс. руб. Экономия сложилась по итогам электронных аукционов.

Бюджетная эффективность программы составила 98 %. Эффективность программы по критериям оценки эффективности составила 1,56, что относит программу к разряду высокоэффективных. Степень достижения цели (решения задач) – 1,6.

Анализ программы проведен в разрезе двух включающих в себя подпрограмм.

 5.1. **Подпрограмма** «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2021 годы.

Освоение денежных средств за 2019 год составляет 97,9%.

На реализацию мероприятий Программы запланировано **722,9** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), освоено - **708,0** тыс. руб.

По информации, предоставленной исполнителем Программы, в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- мероприятия патриотической направленности, для проведения которых подготовлена волонтерская группа «Волонтеры Победы». Мероприятия проводятся в течение всего года;

- акция «Георгиевская ленточка»: более 2-х тысяч Георгиевских лент вручаются участникам праздничных мероприятий, ветеранам войны, труженикам тыла и другим категориям граждан;

- 9 Мая молодежь несет Вахту памяти у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; принимает участие в акции «Бессмертный полк»; в акции единого действия «Майский вальс»;

- акция «Свеча памяти», которая проходит 22 июня и посвящена памяти событиям Великой Отечественной войны (более 500 свечей зажигают жители города в память о погибших в годы войны);

- акции, посвященные Дню российского флага, во время которых волонтеры раздают ленты триколора и листовки об истории российского флага;

- легкоатлетический пробег Бодайбо–Апрельск, посвященный памяти жертв Ленского расстрела, в котором участвовали в 2019 году 70 человек;

- мероприятия, проходившие в рамках Дня призывника - это не только торжественные проводы призывников осеннего и весеннего призыва, в рамках которых в октябре проходят соревнования по военно-спортивному многоборью;

- семейный фестиваль спортивных игр в 2019 году из-за слабой предварительной подготовки мероприятия прошел с участием 8 человек;

- в 2019 году прошел туристический слет трудовых коллективов и учреждений района, посвященный 45-летию строительства БАМа, в мероприятии которого непосредственное участие приняли строители магистрали и 14 команд г. Бодайбо и поселков района;

 Развивается волонтерское движение в Бодайбинском районе. Практически ни одно районное мероприятие не обходится без помощи добровольцев: это и экологические акции, и оказание помощи малообеспеченным гражданам, и новогодние мероприятия. Особое внимание волонтеры уделяют пожилым гражданам, проживающим в Доме-интернате в п. Мамакан.

За особые заслуги в учебе, спорте и общественной жизни учащиеся образовательных школ города и района награждаются путевками во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» и проходят отбор в Международный детский центр «Артек».

В 2019 году 5 человек отдохнули в «Океане», 3 человека посетили «Орленок». Впервые в 2019 году 2 человека приняли участие в областном молодежном форуме «Братск молодежный». Активисты волонтерского движения Бодайбинского горного техникума приняли участие в областном конкурсе в сфере профилактики асоциальных явлений.

 В 2019 году молодые граждане впервые приняли участие в областном конкурсе «Кадры нового поколения для местного самоуправления».

Насыщенным мероприятиями в 2019 году был День молодежи. Открывалось мероприятие веселым спортивным праздником «Чемпионат по переноске жен», в котором 10 семейных пар преодолевали препятствия. Было проведено феерическое шоу красок и пенным шоу. Уже много лет День молодежи проводится при финансовой поддержке АО «Полюс «Вернинское».

В 2019 году традиционно проводился районный конкурс «Ученик года», в котором стипендия мэра г.Бодайбо и района победителю составила 50,0 тыс.руб.

Подводя итоги 2019 года, 5 декабря, в торжественной обстановке были вручены волонтерские книжки; для талантливой и одаренной молодежи проведена новогодняя «Елка мэра»; молодежь принимает участие в КВИЗе.

5.2. **Подпрограмма** «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2021 годы. На реализацию мероприятий запланировано **47,9** тыс. руб., исполнение составило **47,7** тыс. руб. (99,5%).

Все реализуемые в рамках Подпрограммы мероприятия освещаются в газете «Ленский шахтер» и новостных сюжетах телекомпании ООО «Витим-Телеком».

В рамках реализации Подпрограммы проводилось индивидуальное консультирование подростков «группы риска», состоящих на всех видах учета. Всего консультации проведены для 20 подростков.

Для этой же категории детей проводились групповые тренинги, тема которых имеет название «Я живу». Основная задача тренинга заключается в повышении уровня знаний здорового образа жизни, повышения интереса к насыщенной и разнообразной жизни. К данному мероприятию привлечено 70 подростков.

Очень важное место в профилактической работе занимает проведение тренингов и дискуссий на другие темы. Они направлены не только на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но и алкоголя и табакокурения. В них приняло участие 256 человек.

Продолжает свою работу в Бодайбинском районе региональный специалист по профилактике асоциальных явлений, который проводил обучающие тренинги по подготовке волонтеров в сфере профилактики.

Одной из форм профилактической работы является кинолекторий. Более 20 мероприятий проведено в образовательных учреждениях района, в них приняли участие 334 человека.

Среди 638 человек была проведена организационная работа для участия в массовых акциях по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, в том числе акции единого действия «День здоровья». Они участвовали в акциях: «Красная ленточка», «Антиспайс», «Телефон доверия», «Безопасное пространство в интернете», «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом», «День отказа от курения», «На работу на велосипеде», «Будущее за нами» и другие.

Третий год стартует Спартакиада Бодайбинского горного техникума - «Мы за здоровый образ жизни!», участие в которой принимают студенты всех курсов.

Проведены профилактические мероприятия на территории ДОЛ «Звездочка» в рамках акции «Летний лагерь – территория здоровья». Для ребят старших отрядов проведены кинолектории, викторины профилактической направленности.

В летний период была проведена акция «Лето. Подросток. Занятость», в рамках которой незанятые подростки участвовали в соревновании по мини-футболу среди дворовых команд.

Совместно с антинаркотической комиссией проведена большая работа с учащимися Бодайбинского горного техникума, замеченными в употреблении наркотических средств.

Было изготовлено и использовано при проведении мероприятий 1,5 тыс. шт. буклетов и листовок профилактической направленности.

В образовательных организациях района в новой форме прошло социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Прошли тестирование 80% обучающихся с согласия родителей (законных представителей).

В результате анализа реализации Программы имеются замечания:

- при внесении изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2019 № 265-п в пунктах 2.1., 2.2. суммы финансирования на 2019 год указаны не верно;

- в паспорте Подпрограммы «Молодежь Бодайбинского района» указано 8 целевых показателей, в приложениях 4, 6 – только 6 показателей;

- целевые показатели, указанные в Методике расчета, не соответствуют наименованию показателей, указанных в Программе, что затрудняет произвести расчет фактических значений целевых показателей для достоверной оценки эффективности.

Имеются целевые показатели, которые не откорректированы (занижены) по сравнению с 2018 годом или на том же уровне.

При составлении бюджета района на очередной год и плановый период показатели в сравнении с фактическими показателями предыдущих годов не учитываются, не ведется анализ и не корректируются. В связи с этим, при оценке эффективности фактическое значение показателей значительно больше, чем по плану. Это приводит к необоснованному завышению показателя критерия оценки эффективности.

6. **Муниципальная программа** «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2017-2021 годы.

Целью Программы является - повышение качества управления муниципальными финансами.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Бодайбинского района, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления. Реализация мероприятий Программы создаст необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района.

Освоение денежных средств данной Программы за 2019 год (с учетом внесенных изменений) составило 98,4%. Запланировано на финансирование мероприятий Программы **99 255,4** тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - **231,3** тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района - **99 024,1** тыс. руб.. Исполнено на реализацию мероприятий **97 683,0** тыс. руб., из них областные средства израсходованы в полном объеме.

В Программу были внесены изменения, касающиеся ресурсного обеспечения, внесенные постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 24.06.2019 № 106-п; от 27.09.2019 № 162-пп и от 18.12.2019 № 258-пп.

Оценка качества управления муниципальными финансами составляет - 1. Уровень финансирования - 0,98. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной и составляет - 0,98.

Программа подразделяется на две Подпрограммы. Все целевые показатели Подпрограмм исполнены.

Анализ Программы был проведен в разрезе Подпрограмм.

6.1. **Подпрограмма 1** «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы.

Целью подпрограммы является - повышение качества управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий Подпрограммы с учетом внесенных изменений было запланировано **99 139,2** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – **98 907,9** тыс. руб., областного бюджета – **231,3** тыс. руб. Фактически освоено **97 580,2** тыс. руб. (98,4%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – **97 348,9** тыс. руб. (98,4%), областного бюджета – **231,3** тыс. руб.(100%).

Расходование средств на реализацию Подпрограммы осуществлялось в соответствии с программными мероприятиями.

По основным мероприятиям Подпрограммы:

- осуществлялось своевременное и качественное внесение изменений в местный бюджет, организация взаимодействия у частников бюджетного процесса, внутренний финансовый контроль и контроль в сфере закупок: за 2019 год проведено 12 контрольных мероприятий, по результатам проверок выдано 3 предписания и 7 представлений;

 - осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов, по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета: за 2019 год поступило 5 исполнительных документов и 1 решение налогового органа;

- управление муниципальным долгом (внесены изменения в программу муниципальных внутренних заимствований в 2019 году, ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно размещаются на сайте Администрации выписки из муниципальной долговой книги, для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом);

 - своевременное предоставление бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 2019 год исполнение составило 105,0 тыс. руб. или 21,9% от годового плана. Причина низкого исполнения в небольшом количестве чрезвычайных ситуаций (оказана материальная помощь в связи с пожаром по четырем обращениям);

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 2019 год в бюджеты поселений перечислено 47 212,2 тыс. руб. или 100% от годового плана;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь перечислена в сумме 22 708,3 или 100% от запланированных средств.

6.2. **Подпрограмма 2** «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2017-2021 годы.

Целью подпрограммы является - повышение эффективности бюджетных расходов.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано **116,2** тыс.руб., исполнено **103,8** тыс. руб. Освоение денежных средств за 2019 год составляет 88,5%.

По основным мероприятиям Подпрограммы:

- осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района;

- функционирует автоматизированная система, осуществляющая эффективное управление процессом исполнения бюджета, производится автоматическая выгрузка информации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;

 - осуществляется эффективное управление процессом исполнения бюджета, разработан и размещен на официальном сайте Администрации документ «Бюджет для граждан»;

 - субсидия на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов МО Иркутской области по состоянию на 01.01.2020 поступила в полном объеме (27 819,0 тыс. руб.) и распределена на выплату заработной платы с учетом начислений на нее работникам муниципальных учреждений.

 Оценка качества управления муниципальными финансами составляет - 1. Уровень финансирования - 0,88. По критериям оценки эффективности подпрограмма является эффективной и составляет - 0,88.

 7. **Муниципальная программа** «Повышение качества управления муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2019-2023 годы.

Целью программы является - Повышение качества управления муниципальным имуществом.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

2. Повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами МО г. Бодайбо и района.

3.Развитие системы распространения наружной рекламы.

Эффективное управление муниципальной собственностью заключается в сохранении принадлежащего МО г. Бодайбо и района имущества, необходимого для решения вопросов местного значения в интересах населения муниципального района, построения оптимального механизма использования данного имущества с наименьшими затратами, а также вовлечения имущества в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района **3 614,2** тыс. руб., исполнено – **3 347,4** тыс. руб. Бюджетная эффективность составила 92,6%. Оценка качества управления качества муниципальным имуществом составляет - 1. Уровень финансирования составляет - 0,93. Эффективность - 0,92, по критериям оценки эффективности программа эффективная.

Экономия бюджетных средств составила **266,7** тыс. руб. и обусловлена:

1. экономией денежных средств, в результате проведенных электронных аукционов по определению исполнителей работ и услуг:

- по оценке имущества;

- по изготовлению технических планов на здания, помещения и сооружений;

- по изготовлению межевых планов на земельные участки;

- по монтажу и обслуживанию сигнализации в здании по ул. Мира, 7;

- по сбросу и вывозу снега с крыш зданий, принадлежащих муниципальному образованию г. Бодайбо и района;

1. несвоевременным направлением счетов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах за декабрь 2019 года;
2. неуплатой авансовых платежей по земельному налогу.

Не использование бюджетных ассигнований в полном объеме не отразилась негативно на выполнение задач, поставленных и определенных Программой.

В течение реализации Программы было внесено 3 изменения в части изменения ресурсного обеспечения Программы (постановления Администрации г. Бодайбо и района от 22.03.2019 № 41-пп, от 20.06.2019 № 102-п, от 18.12.2019 3 256-пп) и постановление от 16.12.2019 № 247-пп о признании утратившим силу постановлений Администрации г. Бодайбо и района.

Постановление от 20.12.2018 № 261-п, где было запланировано финансирование на реализацию мероприятий Программы на 2019 год и плановые период, составлено некорректно в части сроков реализации Программы.

Данная программа включает в себя 3 подпрограммы. Анализ сделан в разрезе подпрограмм.

7.1. **Подпрограмма 1** «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2019-2023 годы.

Целью Подпрограммы является - повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

На мероприятия данной подпрограммы запланировано **2 920,6** тыс. руб., освоено – **2 859,5** тыс. руб. Бюджетная эффективность составила 87,9%.

В рамках данной Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района размещается информация об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, и предназначенных для сдачи в аренду. Данный факт свидетельствует о прозрачности и публичности управления муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района;

 - инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности, а также оценка объектов недвижимости осуществлена в отношении 7 объектов, от запланированных 6 объектов. План выполнен на 117%;

- проведение государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости за муниципальным образованием г. Бодайбо и района и ликвидация муниципальных предприятий, затраты на содержание объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, находящихся в МКД;

- оценка объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района;

- предоставление объектов муниципальной собственности в аренду и/или безвозмездное пользование (из 22 объектов, подлежащих в аренду/безвозмездное пользование, 3 объекта свободные);

- страхование объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района (из 26 объектов, застраховано 24 объекта). Основной проблемой по страхованию объектов – это прекращение своей деятельности на территории г. Бодайбо и района страховой компании «Согласие», что не позволило арендаторам своевременно оформить полиса страхования арендуемого муниципального имущества.

Степень достижения цели (решения задач) составляет - 1. Уровень финансирования - 0,98. По критериям оценки эффективности подпрограмма является эффективной и составляет - 0.98.

7.2. **Подпрограмма 2** «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2019-2023 годы.

Целью Подпрограммы является - повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами МО г. Бодайбо и района.

На мероприятия данной подпрограммы запланировано финансирование в сумме **624,3** тыс. руб., освоено **427,0** тыс. руб. Бюджетная эффективность составляет 68,4%.

По мероприятию «Обеспечение проведения оценки земельных участков, размера платы за пользование земельными участками» в 2019 году в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района поступило денежных средств в размере **8 914,4** тыс.руб., что на 15,6% больше по отношению к 2018 году (**8 032,4** тыс.руб.), в связи с чем, показатели составили 111% вместо запланированных 110%.

По мероприятию «Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет земельных участков» увеличилось доля сформированных зарегистрированных объектов муниципальной собственности к общему количеству объектов.

Мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты, что подтверждает эффективность подпрограммы. Степень качества управления равна 1.

7.3. **Подпрограмма 3** «Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2019-2023 годы.

Целью подпрограммы является - развитие системы распространения наружной рекламы.

На мероприятия подпрограммы было запланировано **69,3** тыс. руб., освоено **61,0** тыс. руб. Бюджетная эффективность составляет 88%.

Степень достижения цели (решения задач) составляет - 1. Уровень финансирования - 0,88. Данная подпрограмма является эффективной.

В рамках Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- согласование и утверждение схемы расположения рекламных конструкций на территории МО г. Бодайбо и района;

- обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- выдача предписаний на демонтаж рекламных конструкций размещенных с нарушением требований законодательства и муниципальных правовых актов (было направлено 10 предписаний о демонтаже рекламных конструкций).

8. **Муниципальная программа** «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы.

Программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегических задач развития территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на совершенствование муниципального управления, поддержку малого бизнеса, решение проблем кадрового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения, дальнейшей профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального района, охране окружающей среды в рамках формирования земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района.

Целью Программы является - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития МО г. Бодайбо и района. Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование муниципального управления.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

Задачи Программы являются целью подпрограмм.

В течение реализации Программы в 2019 году было внесено 4 изменения в Программу – (от 25.03.2019 № 42-п; от 21.06.2019 № 105-п; от 27.09.2019 № 160-пп; от 20.12.2019 № 260-пп) изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2019 году было запланировано **129 949,1** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **119 618,3** тыс. руб., что составляет **92%** (2018 год – 86,4%), из них средства областного бюджета **406,2** тыс. руб., средства не освоены, средства бюджета МО г. Бодайбо и района **129 543,0** тыс. руб., освоено **119 618,3** тыс. руб., что составляет – **92,4%** (2018 год – 86,7%). Бюджетная эффективность Программы составляет 92%.

Степень достижения целей (решения задач) составляет - 0,93. Эффективность реализации Программы составляет – 0,85. По критериям оценки эффективности – программа является эффективной.

Анализ был проведен в разрезе подпрограмм.

**Подпрограмма 1:**

Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2019 году запланировано (с учетом внесенных изменений) **110 454,0** тыс. руб., освоено **102 453,4** тыс. руб., что составляет исполнение на **92,7%** (2018 год – 86,8%), из них областной бюджет **406,1** тыс. руб., финансовые средства не освоены, бюджет МО г. Бодайбо и района **110 047,9** тыс. руб., освоено **102 453,4** тыс. руб., что составляет – 93,1% (2018 год – 87,4%).

В Подпрограмму было внесено 4 изменения касающиеся изменения финансирования, целевых показателей. В результате реализации Подпрограммы из 10 запланированных целевых показателей, 2 показателя выше планового значения, 1 показатель не достиг планового значения (приложение 3 к Порядку «Отчет об исполнении целевых показателей).

По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:

По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» **-** исполнение составило 93,5 % от предусмотренного объема финансирования.

По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «Центральная бухгалтерия администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 96,3% от предусмотренного объема финансирования. По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов»исполнение составило 89,2%.

По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»исполнение составило 90,3%.

Экономия по вышеперечисленным мероприятиям сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками;

- отсутствием потребности в части запланированных командировок;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- экономия ГСМ и отсутствие потребности в запасных частях к автомобилю и его ремонту;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку для участия в годовом отчете;

- повышение квалификации, в связи с отсутствием профессиональной привлекательности предложений;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»исполнение составило 96,7%. Экономия сложилась в связи:

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска;

- с невыполнением мероприятий по реализации газет по льготной цене.

По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»исполнение составило 59,6%. Не освоение ассигнований объясняется отсутствием профессиональной привлекательности предложений на повышение квалификации.

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 94% от запланированного. Экономия в сумме **549,0** тыс. руб. сложилась в связи с неисполненными рейсами в п. Кропоткин, а также остатками средств по маршрутам «Перевоз-Бодайбо», «Бодайбо-Артемовский».

По основному мероприятию «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» Субсидия на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные пункты поселений Бодайбинского района, предусмотренная в бюджете МО г. Бодайбо и района не освоена в 2019 году по причине отсутствия желания у хозяйствующих субъектов подавать документы на получение указанной субсидии, это связано с объемным документооборотом для предоставления отчетности, значительными трудозатратами и незначительным размером субсидии по отдельным населенным пунктам.

По основному мероприятию «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области»исполнение составило 39,3%. Было запланировано **247,0** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), освоено **97,0** тыс.руб. Дополнительную меру социальной поддержки получили 5 жителей поселка Маракан. Меры поддержки осуществлялись гражданам по мере обращения граждан и на основании представленных документов.

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) - степень качества -1,05.

По расчетам уровень финансирования Подпрограммы составляет - 0,93.

Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,98, что по критериям оценки эффективности - Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2:**

В связи с отсутствием финансирования мероприятий Подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» финансовые средства на данное мероприятие в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2019 год не запланированы.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,15. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается.

**Подпрограмма 4:**

Целью Подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели Подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

Основные мероприятия Подпрограммы:

1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

В течение реализации Подпрограммы в 2019 году было внесено 3 изменения, в части уменьшения финансирования основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» (из-за не прибытия специалистов для работы в район) и увеличения финансирования основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения», корректировки целевых показателей, а также вносились изменения в план мероприятий.

Степень достижения целевых показателей составляет 1,04. Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,97. Эффективность составляет 1 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

В 2019 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **12 338,8** тыс. руб., фактически освоено **11 977,6** тыс. руб., что составляет 97%.

На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрено **7 595,9** тыс. руб., (учитывая все изменения) израсходовано на 01 января 2020 года - **7 234,6** тыс. руб., что составляет 95,2 %.

Управлению образование было запланировано **4 923,3** тыс. руб.,освоено **4 562,2** тыс. руб., (с внесенными изменениями), что составило 92,7%. Финансовые средства направлены на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам (исполнение 97,5%), частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения (исполнение 90,2%), компенсационную денежную выплату работникам, обучающимся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях (исполнение 67,8%), компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (исполнение 63,7%), единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам (исполнение75,3%), ежемесячную доплату к заработной плате (исполнение 72,3%).

Управлению культуры было запланировано **86,3** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), денежные средства использованы в полном объеме (выплачена денежная выплата специалисту, прибывшему в 2018 году). Бюджетные средства в сумме **320,2** тыс. руб., возвращены из-за отсутствия желающих приехать в Бодайбинский район для работы в учреждениях культуры.

На здравоохранение было запланировано **2 586,2** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений) финансовые средства освоены в полном объеме. В начале года планировалось выплатить денежную выплату 37 специалистам (из-за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты), к концу года было выплачено – 31 специалисту: из них 17 специалистам со средним медицинским образованием, 14 специалистам с высшим медицинским образованием. Всего за 2019 год прибыло для работы в ОГБУЗ - 18 специалистов, по плану 12 (6- с высшим образованием, 12-со средним специальным). За 2019 год уволилось 11 специалистов, из них 5 специалистов и 1 специалист в декретном отпуске (денежную выплату не получили), 6 специалистов уволились после получения денежной выплаты.

Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:

- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;

- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;

- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;

- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;

- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;

- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.

На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» по мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано - **4 742,9** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), финансовые средства освоены в полном объеме. Было приобретено 3 жилых помещения для педагогов в п. Кропоткин и в г. Бодайбо, для работника здравоохранения в г. Бодайбо.

Данная Подпрограмма нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:**

Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

На основное мероприятие Подпрограммы: **«**Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2019 году **5 187,3** тыс. руб., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории г. Бодайбо обслуживаются 72 камеры видеонаблюдения.

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось на 31,8%. По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» удалось сократить на 14,3% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

Степень достижения целевых показателей составляет 1,53. Уровень финансирования подпрограммы составляет 1.

По критериям оценки эффективности Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 6:**

Основной целью Подпрограммы – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы:

1. Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

Бюджетная эффективность Подпрограммы отсутствует в связи с уменьшением финансирования и аннулирования целевого показателя на основании внесенных в Подпрограмму изменений постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 20.12.2019 № 260-пп.

На реализацию основного мероприятия «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района», включающего приобретение и установку камер видеонаблюдения, в местном бюджете в 2019 году было запланировано **354,3** тыс. руб., финансовые средства не использованы в связи с отменой процедуры аукциона при проведении электронных торгов по приобретению и установке камер видеонаблюдения кинотеатра «Витим».

 В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма.

 В соответствии с планом во взаимодействии с силами МО МВД РФ «Бодайбинский», проводятся инструктажи при постановке на миграционный учет руководителями по антитеррористической защищенности так же проводятся проверки по соблюдению руководителями предприятий, использующих иностранную рабочую силу, иммиграционного законодательства с целью пресечения незаконного нахождения незарегистрированных граждан на территории района.

 Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.

 **Подпрограмма 7:**

 На реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано **3 492,2** тыс.руб. В ходе реализации Подпрограммы были внесены изменения в объемы финансирования мероприятий:

- по мероприятию «Межевание земельных участков» было уменьшено ресурсное обеспечение на сумму **105,5** тыс. руб. на основании постановления Администрации г. Бодайбо и района от 25.03.2019 № 42-п;

- по основному мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» было уменьшено ресурсное обеспечение на основании постановления Администрации г. Бодайбо и района от 27.09.2019 № 160-пп;

- финансирование мероприятия «Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство полигонов» уменьшено на **1 418,7** тыс. руб**.** в связи с расторжением муниципального контракта по обоюдному согласию сторон на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в поселке Перевоз Бодайбинского района», а муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в поселке Артемовский Бодайбинского района» находится на стадии судебных разбирательств.

По основным мероприятиям «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района» и «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов» финансирование и целевые показатели не запланированы.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 0. Степень достижения целевых показателей составляет 0.

Эффективность Подпрограммы составляет – 0. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

9. **Муниципальная программа** «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы.

На реализацию мероприятий Программы было запланировано (с учетом внесенных изменений) **266 058,6** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района **85 703,1** тыс. руб., за счет средств областного бюджета **180 355,5** тыс. руб.. Исполнение составляет **187 802,5** тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района **80 451,0** тыс. руб., средства областного бюджета **107 351,5** тыс. руб. Финансовое исполнение Программы составило 70,5%.

В 2019 году в паспорт муниципальной программы вносилось пять изменений:

- в связи с корректировкой наименования мероприятия Программы (постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.02.2019 № 16-пп);

- в связи с изменением объемов финансирования и перераспределением средств бюджета между мероприятиями муниципальной программы (постановления Администрации г. Бодайбо и района от 04.04.2019 № 56-пп, от 24.06.2019 № 108-п, от 27.09.2019 № 159-пп, от 23.12.2019 № 264-п).

При проверке актуальной редакции Программы от 23.12.2019 выявлены ошибки, а именно:

- целевой показатель «количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов» в паспорте Программы, в разделе 6 Программы и в приложении 5 к Программе при подсчете с 2015 по 2021 годы количество 215, указано 216;

- в приложении 5 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» в столбце «Ожидаемый конечный результат основного мероприятия» указаны задачи Программы, вместо ожидаемого конечного результата;

- количество ожидаемых конечных результатов не соответствуют количеству целевых показателей.

Степень достижения цели (решения задач) составляет - 1,33. Уровень финансирования - 0,71. Программа является эффективной, по критериям оценки эффективности составляет - 0,94.

В 2019 году исполнены следующие мероприятия:

**Мероприятие 1** «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»:запланировано – **30 958,6** тыс. руб., исполнено - **30 526,6** тыс. руб. Экономия составила **432,0** тыс.руб., которая образовалась за счет снижения цены при проведении аукционов. В результате были проведены капитальные и текущие ремонты в семи детских дошкольных учреждениях, в пяти общеобразовательных учреждениях, в трех учреждениях дополнительного образования. Установлены игровые комплексы в д/с № 32 и в МКОУ «НОШ».

**Мероприятие 2** «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры»: **з**апланировано **– 11 456,8** тыс. руб., в том числе средства областного бюджета **– 3 006,8** тыс. руб. (проект «Народные инициативы»), исполнено **11 292,1** тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – **2 917,6** тыс.руб. Были проведены капитальные и текущие ремонты на восемнадцати объектах культуры. За счет средств выделенных на реализацию перечня проектов народных инициатив были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к культурно-досуговому центру г. Бодайбо. По данным работам часть средств не освоена, в связи с тем, что рано наступившими холодами подрядчик не успел завершить работы по асфальтированию части территории. Проведены работы по благоустройству городского парка культуры.

**Мероприятие 3** «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности»:запланировано – **2 998,9** тыс. руб., исполнено **- 2 997,0** тыс. руб. Проведены ремонты на пяти объектах муниципальной собственности в том числе: в здании Администрации района, здании по ул. Мира, д. 7, в 16-ти квартирном доме по пер. Витимский, д. 10, в архиве администрации по ул. Урицкого, д.15, в гараже по ул. Стояновича,40 «а». Работы выполнены в полном объеме.

**Мероприятие 4** «Капитальный ремонт ДОЛ «Звездочка»:запланировано **– 7 971,3** тыс. руб., исполнено - **7 853,3** тыс. руб. В результате установлены игровые комплексы, благоустроена территория лагеря, проведена реконструкция здания для размещения охраны, выполнен текущий ремонт в корпусах. По итогам проведенных аукционов получена экономия в объеме **118,0** тыс. руб.

**Основное мероприятие** «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района». Всего на реализацию мероприятия было запланировано **206 607,0** тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета **– 177 348,7** тыс.руб.,средства бюджета МО г. Бодайбо и района **– 29 258,3** тыс.руб., исполнено **-** **129 295,1** тыс.руб.

На строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района было запланировано **186 682,9** тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – **177 348,7** тыс. руб. Освоено **109 930,5** тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – **104 433,9** тыс. руб. В связи с неблагоприятными погодными условиями строительство школы было приостановлено в октябре 2019 года и средства областного бюджета в объеме **72 914,8** тыс. руб. не были полностью освоены.

На проведение технического и авторского надзора при строительстве школы было предусмотрено ассигнований **1 501,3** тыс. руб., освоено **941,8** тыс. руб. Не освоены **559,5** тыс.руб. в связи с невыполнением строительно-монтажных работ, муниципальные контракты по авторскому и техническому надзору расторгнуты.

По итогам электронного аукциона в октябре 2019 года был заключен муниципальный контракт на реконструкцию здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района». На данное мероприятие запланировано ассигнований **18 422,8** тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы**:** запланировано средств **– 6 066,0** тыс.руб., исполнено **-** **5 838,4,** тыс.руб. Не освоено средств **227,6** тыс.руб. – экономия по проездам в отпуск и командировочным расходам.

10. **Муниципальная программа** «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы.

Целью программы является **-** снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы запланировано **1537,3** тыс. руб., из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **877,3** тыс**.** руб., внебюджетные источники (в рамках соцпартнерства) – **660,0** тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2019 год составило из бюджета МО г. Бодайбо и района **861,3** тыс. руб**.** (98,1%). Экономия сложилась по итогам электронных аукционов.

Уровень финансирования составил 0,98. Степень достижения цели (решения задач) равна 1,35. Оценка эффективности программы равна 1,32 (высокоэффективная).

При проверке актуальной редакции Программы от 23.12.2019 выявлены ошибки:

- объем финансирования указанный в Паспорте Программы не совпадает с объемом финансирования указанный в разделе 5 Программы и в приложениях 4,5;

- в паспорте Программы не указано финансирование на 2021 год;

- в разделе 7 Программы наименование приложения 4 изложено не верно.

Не подготовлен нормативный акт о внесении изменений в соответствии с решением Думы г. Бодайбо и района от 14.06.2019 № 9-па о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы. Одновременно, изменения в План мероприятий реализации Программы внесены распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 25.06.2019 № 572-р;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2019 о внесении изменений подготовлено некорректно, суммы не соответствуют постановлению о внесении изменений от 24.12.2018 № 267-п, а именно: увеличения либо уменьшения финансирования в течение года по Программе не предусмотрено.

Актуальная редакция Программы на 2016-2021 годы размещена на сайте Администрации района с ошибками. На согласование постановление о внесении изменений в ОЭАиП не предоставлялось.

По предоставленной информации исполнителем Программы все мероприятия были исполнены согласно Плану мероприятий.

По **основному мероприятию** «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» запланировано **204,6** тыс. руб., фактически исполнено **202,7** тыс. руб.

В рамках основного мероприятия были проведены:

***-*** районный конкурс «Почетная семья». 10 семей - участников и победителей конкурса в номинациях «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приемная семья»;

- районный Форум приемных родителей, участие в форуме приняли 28 родителей, воспитывающие приемных и опекаемых детей, 14 семей были поощрены ценными подарками;

- выставка «Мир семьи. Страна детства». Выставка состоялась в городском краеведческом музее им. В.Ф. Верещагина. Приняли участие 112 человек;

- конкурс «Лучшая семейная усадьба»;

- праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

- праздник «День матери»;

- в соответствии с Программой профинансирована поездка делегата от Бодайбинского района Хвалынской И.С. на Областной форум приемных семей в г. Иркутске.

По **основному мероприятию** «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей», запланировано **136,0 тыс. руб.,** исполнение составляет **134,3** тыс. руб.

В рамках основного мероприятия были проведены:

- проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей (благотворительная акция, которая осуществляется за счет соц. партнерства);

- проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов;

- проведение новогоднего праздника для детей – инвалидов;

- Проведение елки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- акция «Собери ребенка в школу» (Благотворительная акция, которая осуществляется за счет соц.партнерства);

- участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях. Организована поездка детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда»;

- оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально–экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан).

В течение всего 2019 года специалистами проводился прием заявлений от граждан об оказании материальной помощи.

По **основному мероприятию** «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов» запланировано **251,0** тыс. руб.исполнение составляет **250,5**тыс. руб.

В рамках основного мероприятии были проведены:

- обеспечение детей – инвалидов новогодними подарками;

- проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мероприятие, приурочено к Дню защиты детей;

-проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта –Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках проведения данной акции, была приобретена инвалидная коляска;

- обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест - полосками для определения глюкозы в крови, был заключен муниципальный контракт на приобретение тест-полосок для детей – инвалидов.

 По основному мероприятию «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» запланировано **285,7** тыс. руб., исполнение составляет **273,8** тыс. руб.

В рамках основного мероприятия были проведены:

- акция «Лето. Подросток. Занятость». В соответствии с планом ежедневно в эти периоды для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики;

- организация лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов;

- проведение праздника улиц. В рамках данного мероприятия было проведено 6 мероприятий, в том числе 2 из них были проведены в п. Кропоткин и п. Артемовский для детей из семей различной категории, и разных возрастных групп. Общее количество участвующих в мероприятии детей 182 человека.

Реализация мероприятий программы позволила решить поставленные задачи. Мероприятия программы очень важны для семей и детей Бодайбинского района и нуждаются в дальнейшей реализации.

 11. **Муниципальная программа** «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2021 годы.

Целью Программы является **-**  снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

На реализацию мероприятий из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано **80,1** тыс. руб., освоено **78,8** тыс. руб. исполнение составляет 98,2% . Из внебюджетных источников 20,0 тыс. руб.

Степень достижения цели (решения задач) составляет 0,94. Уровень финансирования 0,98. По критериям оценки эффективности программа является эффективной = 0,92.

При проверке актуальной редакции программы от 23.12.2019 выявлены ошибки:

- в постановлении и в актуально редакции в паспорте Программы не указано финансирование на 2021 год;

- в приложениях 2,4,5 отсутствуют столбцы 2021 года;

- по тексту программы и приложений не соответствуют годы;

- в приложении 5 прописываются только основные мероприятия программы;

- сумма ресурсного обеспечения в паспорте не совпадает с ресурсным обеспечением раздела 5 Программы;

- наименование приложения 4 в разделе 7 Программы изложено неверно.

В годовом отчете выявлены некоторые несоответствия.

Актуальная редакция на 2018-2021 годы размещена на сайте с ошибками. Постановление на согласование в ОЭАиП не предоставлялось.

Программа предусматривает три основных мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

Были проведены следующие мероприятия:

- издание и тиражирование печатных просветительских материалов (буклетов, листовок, плакатов, флаеров, баннера);

*-* в средствах массовой информации были опубликованы статьи газеты «Ленский шахтер», направленные на профилактику социально - значимых заболеваний;

- праздничные мероприятия, которые проходили в 2019 году под девизом «Бодайбо – здоровый город»;

- в День города в рамках Фестиваля «Азбука здоровья» была организована «Тропа здоровья», где всем участникам были выданы задания;

- в детском оздоровительном лагере «Звездочка» реализовывался проект «Летний лагерь - территория здоровья». В нем приняли участие 240 детей.

2. Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.

Были проведены следующие мероприятия:

- организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез, всего в акции приняло участие 72 человека, у 1 из них выявлен положительный результат;

- совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» организовано проведение единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом. Общее количество человек, принявших участие, составляет 150 человек;

3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.

Финансирование данного мероприятия в муниципальной программе не предусмотрено.

В рамках данного мероприятия совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» проведен эпидемиологический мониторинг за социально-значимыми инфекционными заболеваниями.

Мероприятия данной программы важны для профилактики социально-значимых заболеваний.

**Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Администрации г. Бодайбо и района за 2019 год:**

Результаты проведенного анализа реализации муниципальных программ МО г. Бодайбо и района в 2019 году показали достигнутые значения показателей, которые соответствую плановым уровням или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений Программ (Подпрограмм).

Реализация мероприятий Программ (Подпрограмм) позволила решить в 2019 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, проведенный анализ показал, что в ряде случаев имели место формальные подходы к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не корректируются показатели на плановый период.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программ за 2019 год показывают, что основные причины, которые влияют на снижение эффективности программ, являются:

- невыполнение целевых показателей;

- несвоевременная корректировка мероприятий программ и расходных обязательств бюджета.

В целях дальнейшего повышения эффективности реализации программ необходимо исполнителям (соисполнителям), участникам мероприятий:

- обеспечить выполнение всех запланированных на год мероприятий программы (подпрограммы) в полном объеме и в установленные сроки;

- обеспечить достижение целевых показателей программ (подпрограмм) в полном объеме;

- своевременно вносить изменения в программы (подпрограммы) при корректировке объемов финансирования мероприятий и целевых показателей;

- осуществлять качественный мониторинг реализации мероприятий программ (подпрограмм);

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ (подпрограмм) в части достижения целевых показателей и обеспечения эффективного расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

Применение программно-целевого планирования бюджета МО г. Бодайбо и района зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения социальных проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории. В рамках программ планируются комплексные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, задачам, мероприятиям, исполнителям, а также финансовым ресурсам, обеспечивающим эффективное достижение поставленной цели.

Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальных программ, результаты оценки эффективности все программы продолжат реализацию в 2020 году и на плановый период до 2025 года.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

Администрации г. Бодайбо и района Соколова О.А.

 Подготовил:

Главный специалист отдела

экономического анализа и

прогнозирования

Богданова И.В.