**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района**

**за 2021 год**

На протяжении ряда лет формирование бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – бюджет МО г. Бодайбо и района) осуществляется программно-целевым методом, что позволяет осуществлять финансирование на конкретные цели и мероприятия.

Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района на реализацию программных мероприятий за 2021 г. составили **1 583 527,2** тыс. руб., из них доля расходов, предусмотренных муниципальными программами, составила **91,9**% в общем объеме расходов.

В 2021 г. бюджетные средства распределялись по 12 муниципальным программам, включающих 12 подпрограмм (далее – программа, подпрограмма соответственно).

Анализ использования бюджетных средств и выполнения мероприятий программ (подпрограмм) производится в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности программ МО г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изменения и дополнениями) (далее – Порядок) на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками программ (подпрограмм).

По данным проведенного анализа реализация мероприятий, их ресурсное обеспечение по каждой программе (подпрограмме) соответствовали планам мероприятий, утвержденным распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района на 2021 год.

Для оценки результативности программ (подпрограмм) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

В 2021 г. ассигнования на реализацию программ (подпрограмм) в бюджете МО г.Бодайбо и района (с учетом внесенных изменений) составили в объеме **1 722 158,6** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – **1 090 817,6** тыс. руб., областного бюджета – **600 069,2** тыс. руб., федерального бюджета – **31 271,8** тыс. руб.

Фактически бюджетные средства израсходованы в объеме **1 583 527,2** тыс. руб. или 91,9% (2020 г. – 89,9%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района в объеме  **1 013 171,2** тыс. руб. или 93% (2020 г. – 92,1%), областного бюджета – **543 348,9** тыс. руб. или 90,5% (2020 год – 86,4%), федерального бюджета – **27 007,1** тыс. руб. или 86,3% (2020 г. – 84,1%).

За 2021 г. сумма неосвоенных средств составила **138 631,4** тыс. руб. или 8,1% от общего объема фактически израсходованных средств (2020 г. – 11,3%).

Экономия бюджетных средств образовалась по результатам конкурсных процедур при проведении закупок товаров и услуг для муниципальных нужд. Кроме того, ряд программных мероприятий не были исполнены или исполнены частично, в связи с ограничениями вызванными пандемией COVID 19.

В течение 2021 г. в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы (подпрограммы), которые касались уточнения объемов финансирования программных мероприятий, в том числе в связи с экономией по итогам проведенных торгов на закупку товаров, выполнение работ (услуг). Вносились новые или исключались исполненные мероприятия, производились корректировки в соответствии с действующим законодательством, перераспределение бюджетных средств между мероприятиями программы (подпрограммы) и другие поправки, не противоречащие нормативным актам муниципального образования.

**Оценка эффективности** программ (подпрограмм) проводится за 2021 г. по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Эффективность программ рассчитывается по методике:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программ | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

Общий результат эффективности реализации программ в 2021 году показал, что:

- 3 программы являются высокоэффективные, их оценка более – 1 (2020 год – 2);

- 7 программ являются эффективными, их оценка - от 0,8 до 1 - (2020 год – 7);

- 2 программы являются удовлетворительными – от 0,5 до 0,79 – (2020 – 3).

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители исполнитель, участники | Оценка выполнения целевых показателей результатив-ности | Оценка эффектив-ности | Уровень использования финансовых средств | | |
| план (тыс.руб.) | факт (тыс.руб.) | исп. (%) |
| 31. | **Муниципальная программа**  «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2020–2025 годы» | Управление образования | Степень достижения цели = 1,03 | 0,99 программа эффектив-ная | **947 875,5**  М.б. -417 495,0  О.б. – 501 317,5  Ф.б. – 29 063,1 | **919 802,6**  М.б. -395 346,4  О.б. – 499 647,1  Ф.б. -  24 809,1 | 97,0% (2020- 96%) |
| 42. | **Муниципальная программа**  «Развитие культуры Бодайбинского района на 2020–2025 годы» | Управление культуры | Степень достижения цели = 1,03 | 0,99 программа эффектив-ная | **221 629,0**  М.б. – 205 835,5  О.б. – 15 551,6  Ф.б. – 242,0 | **213 252,9**  М.б. – 197 459,4  О.б. – 15 551,5  Ф.б. – 242,0 | 96,2% (2020 год – 95,1%) |
| 13. | **Муниципальная программа** «Управление муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Финансовое управление | Степень достижения цели = 1,35 | 1,32 программа высокоэф-фективная | **156 160,3** | **153 139,5** | 98% (2020 год – 95,1%) |
| 24. | **Муниципальная программа «**Муниципальная собственность и земельные отношения» на 2020-2025 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 0,99 | 0,93 – эффектив-ная | **4 964,1** | **4 657,3** | 93,8% (2020 год -93,3%) |
| 24.1. | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование управления и распо-ряжения муниципаль-ным имуществом МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 0,98 | 0,92 – эффектив-ная | **4 955,6** | **4 655,4** | 94% (2020 год – 92,6%) |
| 24.2. | **Подпрограмма 2**  «Повышение эффек-тивности использова-ния земельных участ-ков, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1 | 1 – эффектив-ная | **8,5** | **2,0** | 23,5% (2020 год – 96,9%) |
| 25. | **Муниципальная программа** «Архитектура и градостроительство в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели =1,1 | 1,07 – высокоэф-фективная | **476,3** | **465,8** | 97,8% (2020-98,0%) |
| 25.1. | **Подпрограмма 1** «Градостроительная деятельность МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень достижения цели =1 | 1- эффектив-ная | **357,3** | **357,3** | 100,0 % (2020-100%) |
| 25.2. | **Подпрограмма 2** «Развитие системы распространения наружной рекламы в МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень качества управления =1,15 | 1,04 - высокоэффективная | **118,9** | **108,5** | 91,3% (2020-89,6%) |
| 56. | **Программа** «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Администра-ция г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,82 | 0,77 – уровень эффектив-ности удовлетворительный | **173 504,8** | **163 247,7** | 94% (2020 год – 92,8%) |
| 56.1. | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование муниципального управления»  на 2020-2025 годы | Администра-ция г. Бодайбо и района; МКУ «Централизованная бухгалтерия»;  МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района» | Степень качества муниципального управления = 0,90 | 0,84 – эффектив-ная | **139 166,2** | **130 784,7** | 94% (2020 год -92,1%) |
| 56.2. | **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | ОЭАиП | Степень достижения цели = 0,6 | 0,6 - неэффективная | **300,0** | **0,0** | 0 |
| 56.3. | **Подпрограмма 3**  «Профилактика терро-ризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района»  на 2020-2025 годы | Отдел ГО ЧС | Степень достижения цели = 1,5 | 1,5 - высокоэффективная | **0,0** | **0,0** | 0 |
| 56.4. | **Подпрограмма 4**  «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района»  на 2020-2025 годы | Администра-ция г. Бодайбо и района, Управление культуры, Управление образования;  ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1 | 0,94 -эффектив-ная | **28 310,0** | **26 734,4** | 94,4%  (2020 год – 94,3%) |
| 56.5. | **Подпрограмма 5**  «Профилактика право-нарушений в МО г. Бодайбо и района»  на 2020-2025 годы | Администра-ция г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,57 | 0,57 –подпрог-рамма удовлетво-рительная | **5 728,6** | **5 728,6** | 100% (2020 год -100%) |
| 56.6. | **Подпрограмма 7** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020–2022 годы | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | 0 |
| 67. | **Муниципальная программа**  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы | ОЭАиП | Степень достижения цели = 1 | 0,99 - эффектив-ная | **7 223,8**  М.б. -2 037,1  О.б. – 3 220,0  Ф.б. – 1 966,7 | **7 184,5**  М.б. – 2 026,0  О.б. – 3 202,5  Ф.б. – 1 956,0 | 99,4% (2020 год- 100%) |
| 88. | **Муниципальная программа**  «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020–2025 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 4,2 | 4,03 -высокоэф-фективная | **764,0** | **735,7** | 96,2% (2020 год – 92,4%) |
| 88.1. | **Подпрограмма 1**  «Молодежь Бодайбин-ского района»  на 2020-2025 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 5,3 | 5,03 - высокоэффективная | **678,0** | **650,3** | 95,9% (2020 год – 91,7%) |
| 88.2. | **Подпрограмма 2**  «Комплексные меры профилактики зло-употребления нарко-тическими средствами и психотропными веществами в Бодай-бинском районе» на 2020-2025 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 3,66 | 3,62 –высокоэф-фективная | **86,0** | **85,4** | 99,2% (2020-100%) |
| 99. | **Муниципальная программа**  «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 0,89 | 0,85 программа эффектив-ная | **1 764,5** | **1 694,4** | 96% (2020 год – 75,9%) |
| 110. | **Муниципальная программа**  «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 0,97 | 0,96 – эффектив-ная | **1 026,5** | **1 025,2** | 99,8% (2020 – 91,5%) |
| 111. | **Муниципальная программа** «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 0,85 | 0,84 – эффектив-ная | **89,8** | **89,5** | 99,6% (2020 год – 76,8%) |
| 712. | **Муниципальная программа** «Строительство, реконструкция, капи-тальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» на  2020-2025 годы | МКУ «УКС» | Степень достижения цели = 0,97 | 0,55 – уровень  эффективности удовлетво-рительный | **206 680,0**  М.б. – 126 699,8  О.б. – 79 980,1 | **118 232,0**  М.б. – 93 284,3  О.б. – 24 947,8 | 57,2% (2020 год – 64,6%) |
| **ИТОГО:** | | | | | **1 722 158,6** | **1 583 527,2** | **91,9** |

**Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм):**

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп.

Целью Программы является - обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Ответственный исполнитель Программы – Управление образования администрации г. Бодайбо и района.

Участники Программы - Управление образования; Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (далее - МКУ «Ресурсный центр»);

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»); Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (МКУ ДО «СЮН»); Муниципальное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ «РЭС»); Подведомственные образовательные организации.

На реализацию мероприятий (с учетом внесенных изменений) Программы в 2021 году было запланировано **947 875,5** тыс. руб., в том числе: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **417 495,0** тыс. руб., из областного бюджета – **501 317,5** тыс. руб., из федерального бюджета – **29 063,1** тыс. руб.

Фактически обеспечено финансирование мероприятий за отчетный год в объеме **919 802,6** тыс. руб., из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **395 346,4** тыс. руб., из областного бюджета – **499 647,1** тыс. руб., из федерального бюджета – **24 809,1** тыс. руб. Исполнение расходных обязательств составило 97%.

Степень достижения цели (решения задач) составляет – 1,03. Уровень финансирования - 0,97. Программа является эффективной по критериям оценки эффективности = 0,99.

По данным пояснительной записки ответственного исполнителя финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий Программы:

Мероприятия по задаче № 1: «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 97,6 %, большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений. Оценка степени достижения задачи 1 выполнена частично. Необходимо отметить, что в 2021 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Вырос охват детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей этого возраста. Происходит снижение показателя охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с миграционным оттоком из района в течение года.

Мероприятия по задаче № 2: «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» по финансовым расходам выполнены на 97,0 %. Большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений.

Приоритетными задачами муниципальной системы общего образования оставались реализация образовательными организациями Федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения, обеспечение качественного образования.

Неготовность образовательных учреждений к изменению в 2021 году формата государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, трудности периода дистанционного обучения в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией привели к тому, что 7 (9,7% от общего числа) выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не получили аттестат о среднем общем образовании.

В образовательных учреждениях продолжается работа по исполнению показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание». Показатель составил 97,9%, что на 1 % выше предыдущего года, но на 1,8% ниже запланированного. Недостаточный процент охвата горячим питанием старшеклассников говорит о недостаточной эффективности информационной работы с родителями и обучающимися по вопросам здорового питания.

В связи с прекращением действия федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и объективными техническими трудностями не выполнен показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет соединением со скоростью соединения 100 Мб/с, расположенных в городах, и 50 Мб/с - для сельских образовательных организаций»; требуется корректировка данного показателя на следующий год.

По показателю «Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей» выполнение составило 44,4%, обновление материально-технической базы в связи с открытием Центров «Точка роста» произошло в МКОУ «СОШ №1» (2020г.), МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо», МКОУ «Мамаканская СОШ», МКОУ «Артемовская СОШ». Невыполнение показателя связано с отставанием открытия Центров региональным оператором на 1 год.

В целом показатели по задаче № 2 в полной мере не достигнуты. Управлению образования необходимо организовать целенаправленную работу по повышению качества общего образования, прежде всего через повышение профессионального мастерства педагогов, совершенствование их методического сопровождения.

Мероприятия по задаче № 3: Бюджет по задаче 3 «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» исполнен на 94,0%, основная часть денежных средств составляет оплата труда. В 2021 году в системе дополнительного образования был введен персонифицированный учет детей и охват детей дополнительным образованием в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования, составил 77,1%, что на 1,1% выше планового показателя.

Мероприятия по задаче № 4: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» выполнены на 98,6 % (финансовая составляющая).

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, охват детей олимпиадами и конкурсами составил 72 %, что на 4% выше планового показателя. Прежде всего, это стало результатом увеличения числа участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая проводилась на платформе «Сириус». В связи с открытием Центров «Точка роста» количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технической направленности, составил 16,99%, что на 4,99% больше планового показателя. Открытые уроки «Проектория», «Уроки настоящего» и др. проходили в режиме онлайн.

В рамках реализации данной задачи были запущены муниципальные проекты, которые обеспечили реализацию 189 конкурсных событий для обучающихся: сетевые проекты «О, сколько нам открытий чудных…», «Новогодье-2021», «Конкурс по пожарной безопасности», «Высокие технологии в спорте», «Мисс Творчество - 2021»; конкурсы по безопасности дорожного движения «Безопасные дороги для детей», викторина «Лучший пешеход», акции «Ремень для безопасности!», «Осторожно! На дороге юные пешеходы!», «Родительский патруль», «День памяти жертв ДДП», «День матери», «Дед Мороз за безопасность на дорогах» и др.

В целях развития бережного отношения детей к природе и экологическим проблемам родного края прошел муниципальный Фото-Квест «Экологический калейдоскоп», организатором которого стал коллектив МКУ ДО «СЮН».

Важным мероприятием, направленным на поддержку, стимулирование одаренных детей является традиционный конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 6 учащихся. Победителем стала ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 1» Мельник Елизавета. Призёрами конкурса признаны Гриценко Андрей и Лузгина Екатерина (МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо»).

Доброй традицией на протяжении многих лет остается чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района. В прошлом учебном году в данном торжественном мероприятии приняли участие 14 выпускников старшей школы и 6 выпускников основной школы, каждый из которых получил диплом и памятный подарок.

На базе загородного ДОЛ «Звёздочка» подготовлен и проведен Фестиваль творческих детей «Смена талантов - 2021» для обучающихся детских объединений, кружков, секций учреждений дополнительного образования г. Бодайбо и района.

Фестиваль позволил собрать 85 талантливых ребят на три дня с проживанием и питанием в корпусах лагеря.

Мероприятия по задаче № 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» выполнены по финансам на 95,5%. Охват детей организованным летним отдыхом составил 92%, что выше планового на 22%.

Всеми формами оздоровления и занятости в летний период 2021 года было охвачено 2125 человек. В детских оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнуло 734 школьника до 15 лет и 229 школьников было занято в лагерях труда и отдыха. В ДОЛ «Звёздочка» отдохнуло 180 детей.

При поддержке золотодобывающей компании АО «Полюс Вернинское» в рамках реализации совместного проекта с Администрацией МО г. Бодайбо и района по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних из малообеспеченных семей и семей ТСЖ был организован лагерь труда и отдыха на базе МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр», который работал в июле и августе. Компания взяла на себя финансирование питания школьников и заработной платы, которая составила 19176,0 руб.

Мероприятия по задаче № 6: «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» в части финансовой составляющей выполнены на 53,1 %. Показатель «Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией» составил 49,4%, что выше планового показателя на 1,5%. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровня составила 5,9%, что меньше планового на 6,1% в связи с тем, что конкурсные очные мероприятия не проводились по причине санитарно-эпидемиологической ситуации.

Мероприятия по задаче № 7: «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования» выполнены в части финансовой составляющей на 98,4 %. Показатель «Удовлетворённость населения качеством образования» превышен на 0,5% по отношению к плановому.

Мероприятия по задаче № 8: «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» выполнены в части финансирования на 99,6%.

Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме, что позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году, свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией в период проведения занятий и государственной итоговой аттестации.

Мероприятия по задаче № 9: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» в части финансовой составляющей выполнены на 87,3 %.

Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, составила 83,8%, что на 3,8% больше запланированного. Выполнение показателя достигнуто благодаря тому, что частично обучение проводилось дистанционно.

Мероприятия по задаче № 10: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей». Выполнение финансовой составляющей – 97,8%.

Услугу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей получили 279 детей и их родителей в консультационных пунктах, созданных на базе МКДОУ д/с №5 «Брусничка», МКДОУ д/с № 32 «Сказка» и в Муниципальном консультационном пункте на базе МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района».

Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в Программу в 2021 году:

1. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 05.04.2021  № 87-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

2. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 22.06..2021  № 134-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

3. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 22.09.2021  № 204-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

4. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 22.12.2021  № 252-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп».

При проверке Программы повторно выявлены нарушения:

- в разделе 2 Программы отсутствует 11 задача;

- в разделе 7 Программы наименование абзаца 3 изложено не верно;

Рекомендовано ответственному исполнителю устранить замечания. Нарушения не устранены. Годовой отчет отправлялся на доработку, установленные нарушения устранены.

**2.** **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 218-пп**.**

Целью Программы является - удовлетворение потребностей населения Бодайбинского района в сфере культуры, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Ответственный исполнитель Программы – Управление культуры администрации г. Бодайбо и района..

Участники Программы - МКОУ «Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района»; МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района»; МКУ «Бодайбинский городской краеведческий музей им. В.Ф. Верещагина»; МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры г. Бодайбо и района».

За период реализации Программы в 2021 году в нее были внесены следующие изменения:

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 22.03.2021 № 63-п. Изменения внесены в связи с перераспределением и уменьшением ассигнований за счет бюджета муниципального образования г. Бодайбо, увеличением ассигнований за счет областного бюджета на 2021 год;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 24.06.2021 № 136-пп. Изменения внесены в связи с перераспределением и увеличением ассигнований за счет бюджета муниципального образования г. Бодайбо на2021 год;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 21.09.2021 № 200-пп. Изменения внесены в связи с корректировкой ресурсного обеспечения Программы на 2021 год;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 20.12.2021 № 247-п. Изменения внесены в связи с корректировкой ресурсного обеспечения Программы на 2021 год.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году с учетом внесенных изменений было запланировано **221 629,0** тыс. руб., в том числе: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **205 835,5** тыс. руб., из областного бюджета – **15 551,6** тыс. руб., из федерального бюджета – **242,0** тыс. руб.

Фактически освоено бюджетных средств в объеме **213 252,9** тыс. руб**.,** из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района - **197 459,4** тыс. руб**.**, из областного бюджета – **15 551,5** тыс. руб., из федерального бюджета – **242,0** тыс. руб. В целом выполнение составляет 96,2%.

Степень достижения цели (решения задач) составляет 1,03. Уровень финансирования 0,96. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной = 0,99.

Основная цель в сфере культуры по сохранению дополнительного образования достигнута.

По данным пояснительной записки ответственного исполнителя Программы финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» финансовое исполнение составляет 97 % от запланированных ассигнований.

Основная цель задачи достигнута. Несмотря на трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и острой нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне.

В отчетном периоде не удалось выполнить запланированный показатель по охвату эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. На значение показателя повлияли объективные обстоятельства - уменьшение количества детей от 7 до 14 лет в Бодайбинском районе и нехватка специалистов. В полном объеме выполнен показатель участия обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района.

Музыкальная школа успешно проходит лицензирование, ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразователь-ным программам в области искусств.

Основное мероприятие «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 94 % от запланированных на год ассигнований.

В 2021 году были смягчены ограничительные меры в работе клубных учреждений, введенные ранее, однако, они не были сняты окончательно.

Опираясь на опыт прошлого года, досуговые центры и клубы подготовили и разместили в Instagram, OK, в Вконтакте, в группах мессенджера WhatsApp 26 мероприятий в формате онлайн, количество просмотров которых – 39150. К просмотрам были подготовлены концертные программы, посвященные Дню Победы, Дню защиты Детей, отчетные концерты творческих коллективов, Дням русской духовности и культуры, Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню Отца, Дню автомобилиста, Новому году. Также в онлайн-формате были проведены 3 творческих конкурса для детей и многодетных семей, для всех возрастных категорий проведено 5 конкурсов. Подготовлены 3 мастер-класса декоративно-прикладного творчества. В течение 2021 года кинотеатр посетили 18177 человек.

В 2021 году подготовлено и проведено 404 мероприятия на платной основе, которые посетили 10900 человек.

Основное мероприятие «Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» финансовое исполнение составляет 97 % от запланированных ассигнований.

На 01.01.2023 года численность зарегистрированных пользователей (читателей) составила - 12159 человек, количество выданных пользователям справок составило - 9131 единицу, количество выданных читателям экземпляров библиотечного фонда -320000. Основные плановые показатели деятельности библиотек перевыполнены.

Специалистами Центральной городской библиотеки им. Светланы Кузнецовой и городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой были организованы различные акции и конкурсы для читателей, направленные на популяризацию и пропаганду чтения как в офлайн, так и в онлайн формате.

В 2021 году свой 70 – летний юбилей отметили обе городские библиотеки: Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой и Городская детская библиотека им. В.Д. Давыдовой.

В 2021 году в библиотеки района поступило новых печатных изданий 2 875 ед., что на 565 меньше, чем в 2020 г. Выбыло из-за ветхого состояния 3 907 ед. книжного фонда. Объем документного фонда муниципальных библиотек района составил 186 976 экз., что на 1032 экз. выше показателя 2020 года.

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 99 % от запланированных ассигнований.

Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции в 2021 году музей продолжительное время принимал посетителей группами не более 5 человек. Были проведены 50 экскурсий и организовано 23 выставки, что выше показателя 2020 года.

Часть мероприятий (выставки, викторины, занятия) проведены в онлайн-режиме, используя социальную сеть Instagram, в них приняли участие 393 человека. Процент охвата населения района музейным обслуживанием вырос на 8,4 % и составил в 2021 г. 14 %, в 2020 (5,6%).

В 2021 г. завершено обновление экспозиция в военном зале музея, завершен проект «Военный альбом», продолжаются работы по обновлению экспозиции промышленного зала. Большим мероприятием 2021 г. стал проект, посвященный 100-летнему юбилею АО «ЗДК «Лензолото».

Зрителям были представлены 13 выездных выставок. Количество посетителей музея в 2021 г. составило 2377 чел., что выше показателя 2020 г.

Основное мероприятие «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 97 % от запланированных на 2021 г.

В 2021 г. в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры, были проведены четыре проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. По всем проверкам имелись замечания, которые в настоящее время устранены. На качество оказываемых услуг жалобы в 2021 г. не поступали.

Основное мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации» финансовое исполнение составляет 85% от запланированных на 2021 г. средств.

Целевой показатель по количеству работников, прошедших курсы повышения квалификации, не выполнен. На 2021 г. было запланировано обучение 10 работников. Фактически обучение прошли 9 чел.

На средства федерального бюджета приобретены книжные издания в библиотеки района. Средства областного бюджета освоены на комплектование библиотечного фонда, реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, сохранение традиционной культуры коренных народов Севера, частичную оплату труда работников культуры. Вышеуказанные средства освоены в полном объеме.

Все учреждения культуры в отчетном периоде улучшили свои материальные базы, провели запланированные ремонты.

На момент составления годового заключения по исполнению муниципальных программ на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствовала актуальная редакция Программы (последние изменения от 21.09.2021 № 200-пп.). Годовой отчет оправлялся на доработку, установленные нарушения устранены.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 212-пп.

Целью Программы является - повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного решения вопросов местного значения.

Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление администрации г. Бодайбо и района. Участник Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Эффективная система управления муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района является важным условием реализации приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Бодайбинского района, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на период до 2030 года, принятой Думой г. Бодайбо и района от 14.12.2018 № 25-па.

Программа разработана на один и то же временной период, что и бюджетный прогноз на период до 2025 г.

Реализация Программы предполагает сохранение обеспечения роста налоговых, неналоговых доходов бюджета МО г. Бодайбо и района, что является важным, но не единственным фактором обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета.

Немаловажное значение имеет проводимая работа по расстановке приоритетов расходования бюджетных средств, повышению качества планирования бюджетных расходов и их исполнению.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Бодайбинского района.

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает система внутреннего муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и предотвращать бюджетные нарушения. Осуществляется данная работа в рамках мероприятия Программы «Организация планирования исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности, организация проведения внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок».

Было запланировано на финансирование мероприятий Программы **156 160,3** тыс. руб., в том числе: бюджет МО г. Бодайбо и района – **156 160,3** тыс. руб., исполнено – **153 139,5** тыс. руб. Освоение денежных средств, в рамках Программы в 2021 году (с учетом внесенных изменений) составило 98%.

В 2021 г. в Программу были внесены изменения, касающиеся ресурсного обеспечения: постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 17.03.2021 № 56-пп; от 24.06.2021 № 135-пп, от 22.10.2021 № 216-пп и от 17.12.2021 № 246-пп.

Расходы по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» исполнены в сумме 38 292,8 тыс. руб. или 96,5 %.

Основное мероприятие осуществлялось в 2021 г. путем своевременного и качественного внесения изменений в бюджет, отчета об исполнении бюджета за 2020 г., ежемесячных отчетов, ежедневного кассового обслуживания (финансирования), организации взаимодействия участников бюджетного процесса, осуществлением внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок путем проведения плановых проверок, составления актов, представлений, предписаний и направления их объектам контроля для обязательного исполнения. За 2021 г. выдано шесть предписаний об устранении нарушений. Проведена одна проверка в сфере соблюдения трудового законодательства. Кроме того, во исполнение ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ принято решение об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита.

Расходы по основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществлялись путем:

- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 2021 г. финансирование за счет средств резервного фонда составило 285,0 тыс.руб. или 41,3% от годового плана;

- осуществления работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета;

- управления муниципальным долгом.

Ведется муниципальная долговая книга. Привлечение и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует. Ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации (Администрация/Финансовое управление/ долговая политика/выписка из долговой книги) выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом.

Расходы по основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 2021 г. в бюджеты поселений перечислено 56 211,5 тыс. руб. или 100% от годового плана.

Расходы по основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь за 2021 г. перечислена в сумме 58 350,2 тыс. руб. или 97,9% от годового плана.

Целевой показатель «Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов» не выполнен, т.е. перевыполнение составило более 5%. Это связано с осторожным прогнозированием поступлений в бюджет в 2020 г. из-за пандемии.

Степень достижения цели составляет – 1,35. По критериям оценки эффективности Программа является высокоэффективной и составляет – 1,32.

На момент составления годового заключения по исполнению муниципальных программ на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствовала актуальная редакция Программы (последние изменения от 24.06.2021 № 135-пп).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 220-пп.

Целью Программы является – Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.

Задачи Программы:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района.

2. Повышение эффективности и публичности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Соисполнитель Программы Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).

Участник Программы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».

Эффективное использование муниципальной собственности включает в себя обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Степень достижения цели составляет 0,99. Уровень финансирования 0,93. В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа является эффективной составляет 0,93.

В течение 2021 г. в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 22.03.2021 № 66-п, от 22.06.2021 № 130-пп, от 23.12.2021 № 258-п, связанные с изменением ресурсного обеспечения в целях:

- оплаты коммунальных услуг в отношении помещений, расположенных по ул. Мира, 7 в г. Бодайбо и в п. Артемовский по ул. 40 лет Победы, 21-22;

- оплаты взносов за капитальный ремонт общего имущества, расположенного в многоквартирных домах;

- уплаты налога на добавленную стоимость от арендной платы за использование физическими лицами, являющимися «самозанятыми», муниципального имущества и от реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне физическому лицу;

- уменьшения ассигнований на уплату земельного налога, в связи с освобождением от уплаты налога в отношении земельных участков, составляющих муниципальную казну муниципального образования г. Бодайбо и района;

- оплаты коммунальных услуг за помещения, находящиеся в п.Маракан Бодайбинского района.

Кроме того, уточнена Методика определения целевых показателей дополнена сведениями о методике расчета показателей результативности, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации г.Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп.

При плане ассигнований по Программе на 2021 г. в объеме **4 964,1** тыс. руб., расходная часть составила **4 657,4** тыс. руб. или 93,8% выполнения плана.

Экономия бюджетных средств составила **281,2** тыс. руб. и обусловлена:

1. экономией в результате проведенных электронных аукционов по определению исполнителей работ:

- по оценке имущества;

- по оценке земельных участков;

- по сбросу и вывозу снега с крыш зданий, принадлежащих муниципальному образованию г. Бодайбо и района;

1. несвоевременным направлением счетов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах за декабрь 2021 г.;
2. перерасчетом коммунальных платежей в отношении помещения, расположенного в п. Артемовский по ул. 40 лет Победы, 21, пом.3.

Все задачи, поставленные в Программе на 2021 г., были выполнены.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

**Подпрограмма 1 «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Целью Подпрограммы является - Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Подпрограммы:

1. Оптимизация количества и состава муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района.

2. Предоставление объектов недвижимости во временное владение (пользование) по результатам торгов.

3. Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).

Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».

На мероприятия Подпрограммы в 2021 г. было запланировано **4 955,6** тыс. руб., освоено – **4 655,4** тыс. руб. или 93,6%.

Степень достижения цели составляет 0,98. Оценка эффективности – 0,92.

В Реестре муниципальной собственности муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 числятся 116 объектов недвижимости. Из 40 объектов, подлежащих передаче в аренду и безвозмездное пользование, 2 объекта остаются свободными. Данные помещения на протяжении 4-х лет остаются не востребованы.

Выполнение задач по Подпрограмме № 1 не позволили достичь 100% по объективным причинам.

**Подпрограмма 2 «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Целью Подпрограммы является - Повышение эффективности и публичности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.

Задачи Подпрограммы:

1. Постановка муниципальных земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование объекта правоотношений, оплаты земельного налога за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района.

2. Предоставление земельных участков во временное владение (пользование) по результатам торгов.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).

Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».

На мероприятия данной Подпрограммы запланировано финансирование в сумме **8,5** тыс. руб., освоено **2,0** тыс. руб. или 23,5%.

Администрацией г.Бодайбо и района проведена инвентаризация земельных участков свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района и сверка с МИ ФНС № 20 по Иркутской области. В результате данных мероприятий осуществлено закрепление данных земельных участков в муниципальной казне и как следствие освобождение от уплаты земельного налога в отношении таких земельных участков. Задолженность по земельному налогу отсутствует.

В 2021 г. в бюджет МО г. Бодайбо и района от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, от аренды земельных участков, расположенных на территории Жуинского сельского поселения и государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района поступило денежных средств в размере 264,4 тыс. руб. План выполнен на 100%.

Степень достижения цели составляет – 1.

При проверке актуальной редакции Программы выявлены ошибки:

- в приложении 6 к Программе отсутствуют наименования мероприятий.

Рекомендовано участнику Программы откорректировать приложение 6 к Программе.

**Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 219-пп.

Целью Программы является - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Программы:

1. Обеспечение муниципального образования г.Бодайбо и района актуализированными документами территориального планирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.

2. Обеспечение благоприятных условий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по распространению коммерческой и социальной рекламы, а также для потребителей по получению добросовестной и достоверной рекламы.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Соисполнитель Программы - Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).

Участник Программы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».

В период реализации Программы вносились изменения в части финансирования и корректировки Программы (уточнены цели и задачи Программы и Методика расчета целевых показателей), постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 22.06.2021 № 129-пп, от 16.09.2021 № 194-пп, от 23.12.2021 № 257-пп.

На реализацию Программы предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района **476,3** тыс. руб., исполнено **465,8** тыс. руб., что составляет 97,8%. Экономия бюджетных средств составила 10,5 тыс. руб. и обусловлена отсутствием заинтересованных лиц в размещении отдельно стоящих рекламных конструкциях, в связи с чем необходимость в привлечении независимых оценщиков для определения рыночной стоимость за установку и эксплуатацию рекламных конструкций отпала.

Не использование бюджетных ассигнований в полном объеме не отразилась негативно на выполнение задач, поставленных и определенных Программой.

Степень достижения цели составляет 1,1. Эффективность реализации Программы 1,07.

В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа высокоэффективная.

Программа включает в себя две подпрограммы.

**Подпрограмма № 1** **«Градостроительная деятельность муниципального образования г. Бодайбо и района».**

Цель Подпрограммы 1 **-** Обеспечение муниципального образования г.Бодайбо и района актуализированными документами территориального планирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.

Задачи Подпрограммы 1:

1. Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования г. Бодайбо и района.

2. Подготовка документации по планировке территорий.

3. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г.Бодайбо и района.

4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-ности муниципального образования г.Бодайбо и района.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).

Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».

На реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено в Бюджете МО г. Бодайбо и района на 2021 г. в объеме **357,4** тыс. руб., исполнение составляет 100%.

Степень достижения цели Подпрограммы составляет 1. Эффективность реализации Подпрограммы - 1.

В соответствии с интервалом оценки эффективности Подпрограмма эффективная.

Срок исполнения 2 и 3 этапов по внесению изменений в Схему территориального планирования Бодайбинского района установлен до конца декабря 2021 г. Схема территориального планирования Бодайбинского района Иркутской области в новой редакции была размещена в ФГИС ТП – 14.12.2021. Таким образом, задача выполнена на 100%.

ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» выполнило работы по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Бодайбо и района. Думой г.Бодайбо и района было принято решение от 14.10.2021 № 19-па «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования г.Бодайбо и района в новой редакции». Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Бодайбо и района были размещены в ФГИС ТП – 25.10.2021 г. Таким образом, задача выполнена на 100%.

Согласно части 1.1. статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) возложено на органы местного самоуправления муниципальных районов.

В целях исполнения статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрацией г. Бодайбо и района получено 234 документа, подлежащих к размещению в ИСОГД. Фактически размещено в ИСОГД – 234 документа. Таким образом, задача выполнена.

**Подпрограмма № 2 «Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района».**

Цель Подпрограммы 2 - Обеспечение благоприятных условий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по распространению коммерческой и социальной рекламы, а также для потребителей по получению добросовестной и достоверной рекламы.

Задачи Подпрограммы 2:

1. Улучшение внешнего облика города Бодайбо и поселков Бодайбинского района;

- совершенствование единого рекламно-информационного пространства городских и сельского поселений, входящих в состав муниципального района.

2. Увеличение доходов бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района от поступления платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).

Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».

На реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено в Бюджете МО г. Бодайбо и района на 2021 г. **118,9** тыс. руб., исполнение составляет **108,5** тыс. руб. (91,3%).

Степень достижения цели Подпрограммы составляет 1,15. Эффективность реализации Подпрограммы – 1,04.

В соответствии с интервалом оценки эффективности Подпрограмма высокоэффективная.

В 2021 г. в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района поступили доходы от установки и эксплуатации рекламных конструкций, включая государственную пошлину за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 697, 8тыс. руб. План выполнен на 100%.

Ситуация в получении рекламораспространителями разрешительной документации, а именно Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Разрешение), в отношении рекламных конструкций, размещенных на зданиях многоквартирных жилых домов продолжает оставаться сложной. Поскольку, для установки и эксплуатации рекламной конструкции на здании многоквартирного жилого дома используется общее имущество (стена дома) собственников помещений в многоквартирном доме, то в данном случае необходимо письменное согласие всех собственников помещений многоквартирного дома либо протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В отношении выявленных незаконно установленных рекламных конструкций направлены 34 предписания о демонтаже рекламных конструкций в адрес собственников рекламных конструкций, а также собственников имущества, на которых не законно размещены рекламные конструкции.

По состоянию на 01.01.2022 г. 4 рекламных конструкций демонтировано собственниками самостоятельно, о чем составлены акты, в отношении 9 рекламных конструкций собственниками рекламных конструкций оформлены документы на получение разрешений на установку рекламных конструкций. Администрацией г. Бодайбо и района документы рассмотрены и выданы 9 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Задача по устранению нарушений в размещении рекламных конструкций без разрешительной документации в 2021 г. выполнена в полном объеме. При плане устранения нарушений в отношении 10 единиц фактически устранены нарушения в отношении 13 рекламных конструкций.

При проверке актуальной редакции Программы выявлены ошибки:

- в приложении 6 к Программе отсутствуют наименования мероприятий.

Рекомендовано участнику Программы откорректировать приложение 6 к Программе.

**Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утвержденапостановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп.

Программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по Подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегических задач развития территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на совершенствование муниципального управления, поддержку малого бизнеса, решение проблем кадрового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения, дальнейшей профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального района, охране окружающей среды в рамках формирования земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района.

Целью Программы является - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития МО г. Бодайбо и района. Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование муниципального управления.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

Задачи Программы являются целью подпрограмм.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Соисполнители Программы - Администрация МО г. Бодайбо и района; Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАиП); МКУ «Централизованная бухгалтерия г. Бодайбо и района» (далее - МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района»); Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами; Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.

Участники Программы - МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»; Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОУМИиЗО); Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее - Управление образования); Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры).

В течение реализации Программы в 2021 г. было внесено 4 изменения (постановления от 31.03.2021 № 81-пп; от 22.06.2021 № 128-пп; от 17.09.2021 № 195-пп; от 22.12.2021 № 255-пп), которые касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы, внесение основного мероприятия, корректировка текстовой части. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2021г. было запланировано из бюджета МО г. Бодайбо и района **173 504,7** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **163 247,7** тыс. руб. Бюджетная эффективность Программы составляет 94%.

Степень достижения целей (решения задач) составляет – 0,82. Эффективность реализации Программы составляет – 0,77. По критериям оценки эффективности – программа является удовлетворительной.

**Подпрограмма 1:** Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2021 г. запланировано (с учетом внесенных изменений) **139 166,2** тыс. руб., освоено **130 784,7** тыс. руб., что составляет исполнение на **94%** (2020 г. – 92,4%).

В Подпрограмму вносилось 4 изменения касающиеся изменения финансирования, целевых показателей, добавления основного мероприятия.

**По основному мероприятию** «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:

По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» **-** исполнение составило 93,9 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

– с изменением планов по проезду в отпуск работниками;

- сокращением запланированных командировок, связанных с эпидемиологической обстановкой;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 97% от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на участие в семинарах, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации.

**По основному мероприятию** «Обеспечение сохранности архивных фондов»исполнение составило 92,2%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку, связанных с эпидемиологической ситуацией.

**По основному мероприятию** «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» исполнение составило 92%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- экономия ГСМ и отсутствие потребности в зап.частях к автомобилю и его ремонту.

**По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** исполнение составило 95,4%. Экономия сложилась в связи:

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска, а также в связи с уменьшением количества газет по льготной цене.

**По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»** исполнение составило 52%. Не освоение ассигнований объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с применением дистанционных методов обучения.

**По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района**» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 94,6 % от запланированного. Уменьшение количества пассажиров по определенным направлениям.

**По основному мероприятию «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** исполнение составляет 0%. При проведении периодических проверок материальных ресурсов в соответствии со сроками хранения пищевых продуктов, закупка свежего продовольствия и увеличение потребности продуктов отсутствует в связи с чем сумма, предусмотренная на данное мероприятие не использована.

**По основному мероприятию «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в Бодайбинском районе»** (данное мероприятие добавлено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 31.03.2021 № 81-пп) запланирована сумма на данное мероприятие на основании постановления Администрации г. Бодайбо и района от 08.02.2021 № 20-пп «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты как дополнительной меры поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района, с целью приобретения ими жилых помещений на территории Иркутской области». Исполнение составляет 100%.

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) - степень качества – 0,90

Уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,94.

Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,84, что по критериям оценки эффективности - подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2:**

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» финансовые средства на данное мероприятие в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2021 г. запланировано 300,0 тыс. руб. Запланированный конкурс на создание и развитие собственного бизнеса не состоялся, так как не было подано ни одной заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовое исполнение составляет 0%.

Фактическое значение целевого показателя («Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района») отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников, представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,6. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. Также повлияла пандемия, из-за которой субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены были закрыться. Подпрограмма является неэффективной.

**Подпрограмма 3:** Основной целью Подпрограммы 3 – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы 3:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 3:

1. Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

Финансирование на приобретение камер видеонаблюдений для учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, не запланировано, в связи с нецелесообразностью мероприятия.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма, в 2021 г. было опубликовано 6 статей (план - 4) в газете «Ленский шахтер» и на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района. («Ленский шахтер» статья «Антитеррористическая безопасность» от 11.12.2021, «Правила поведения при угрозе террористического акта» от 25.09.2021. Официальный сайт Администрации г. Бодайбо и района – статья от 23.06.2021 «Антитеррористическая безопасность детей во время летних каникул», статьи от 30.07.2021 «Терроризм в Интернете», «Об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов», «Терроризм – угроза обществу»).

Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.

Во взаимодействии с ФСБ Иркутской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Бодайбинского района.

**Подпрограмма 4:**  Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

В течение года в подпрограмму вносилось три изменения, в части изменения финансирования и целевых показателей, а также вносились изменения в план мероприятий.

Степень достижения целевых показателей составляет 1.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,94.

Эффективность составляет 0,94 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

В 2021 г. в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **28 309,9** тыс. руб., фактически освоено **26 734,4** тыс. руб., что составляет 94,4%.

**На основное мероприятие** «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрено **12 550,5** тыс. руб., (учитывая все изменения) израсходовано на 01.01.2022 г. - **10 974,9** тыс. руб., что составляет 87,4 %. Из них: на Управление образование - **9 702,8** тыс. руб.,освоено **8 127,3 тыс. руб.**, что составляет 83,7 %.

Финансовые средства направлены на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам (исполнение 95%), частичная компенсация расходов по найму жилого помещения (исполнение 80,3%), компенсационная денежная выплата работникам, обучающихся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях (исполнение 79,8%), компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (исполнение 71,6%), единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам (исполнение 75,8%), ежемесячная доплата к заработной плате (исполнение 67,5%), оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в период их обучения на 2021-2022 годы (исполнение 100%).

Привлечено в образовательные организации района 14 молодых и приглашенных специалистов.

На Управление культуры запланировано **31,5** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений). Финансовые средства использованы в полном объеме. В 2021 г. прибыл молодой специалист – преподаватель по классу гитара в Детскую музыкальную школу.

На здравоохранение запланировано – **2 816,1** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений) финансовые средства освоены в полном объеме. В начале года планировалось выплатить денежную выплату 45 специалистам (из-за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты и выходом в отпуск по уходу за ребенком), к концу года было выплачено – 39 специалистам: из них 29 специалистам со средним медицинским образованием, 10 специалистам с высшим медицинским образованием. Всего за 2021 г. прибыло для работы в ОГБУЗ 16 специалистов, (5 чел. - с высшим образованием, 11 чел. - со средним специальным образованием).

За 2021 г. уволилось 10 специалистов.

Размер выплаты с учетом НДФЛ за отработанный год составляет:

- специалисту с высшим медицинским образованием – 114 943,0 руб.;

- специалисту со средним медицинским образованием – 57 471,0 руб.

- специалисту учреждений образования, культуры с высшим образованием – 172 444,0 руб.;

- специалисту учреждений образования, культуры со средним профессиональным образованием – 86 207,0 руб.

**На основное мероприятие** «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» по мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано – **15 759,5** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), финансовые средства освоены в полном объеме. Было приобретено 6 жилых помещений, из них:

- для работников образования в п. Кропоткин – 1 квартира;

- для работников здравоохранения 5 квартир в г. Бодайбо.

Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:

- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;

- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;

- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;

- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;

- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;

- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.

Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:** Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

**На основное мероприятие подпрограммы:**  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2021 г. **5 728,6 тыс. руб**., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории г. Бодайбо обслуживаются более 72 камер видеонаблюдения (по данным информационно-аналитической записки МО МВД «Бодайбинский»).

По данным МО МВД России «Бодайбинский»:

- по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось на 17,1%;

- по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» преступления совершенные несовершеннолетними увеличились на 28,6%.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,57.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 1.

По критериям оценки эффективности Подпрограмма 5 является удовлетворительной.

**Подпрограмма 6:** На реализацию мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено, целевые показатели не запланированы.

**Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 227-пп.

Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевые показатели результативности реализации Программы:

- количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из денежных средств, предусмотренных в программе в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

В течение 2021 г. вносилось два изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 31.03.2021 № 80-п (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета); постановление о внесении изменений от 21.12.2021 № 250-п (корректировка финансирования и целевых показателей на 2022-2025 годы). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были внесены изменения в план мероприятий.

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в 2021 г.

В январе 2021 г. между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района было заключено Соглашение о предоставлении в 2021 г. субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы от 22.01.2021 № 25602000-1-2021-001, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 8 молодым семьям (далее – Соглашение).

От Министерства было получено уведомление о межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму **5 186 726,67** руб., в том числе из федерального бюджета - **1 966 745,23** руб., из областного бюджета – **3 219 981,44** руб.). Софинансирование из областного и федерального бюджетов составляет 71,8% и из бюджета МО г. Бодайбо и района - 28,2%.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет **7 223 853,30** руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – **5 186 726,67** руб. (71,8%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района - **2 037 126,63**  руб. (28,2%).

Всего в 2021 г. получили социальную выплату 8 молодых семей на сумму **7 184 529,79** руб., из них за счет средств федерального бюджета **1 956 039,13** руб., за счет средств областного бюджета **3 202 453,28** руб., за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - **2 026 037,38** руб.

За счет того, что у одной молодой семьи выплата остатка по кредиту составляет меньше размера расчетной социальной выплаты образовался остаток финансовых средств, в сумме **39 323,51** руб., из них: средства федерального бюджета составляют - **10 706,1** руб., средства областного бюджета - **17 528,16** руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района - **11 089,25** руб. финансовые средства федерального и областного бюджетов были возвращены в областной бюджет.

Кроме того, молодые семьи привлекли дополнительные финансовые средства в сумме **15 621 728,0** руб., из них: собственные средства составили **1 398 300,00** руб., средства кредитных организаций - **13 739 546,77** руб., средства материнского капитала составляют - **483 881,83** руб.

Все молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на первоначальный взнос ипотечного кредита – 3 молодые семьи; на погашение основной суммы долга – 4 молодые семьи; выплата остатка по ипотечному кредиту, размер которого меньше размера расчетной социальной выплаты – 1 молодая семья.

Степень достижения целей (решения задач) составляет 1.

Уровень финансирования составляет 0,99.

В 2021 г. в список участников Программы вступили 22 молодые семьи.

На 01.01.2022 г. в списках муниципальной Программы состоят 40 молодых семей, из них 2 многодетные.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 63 молодые семьи, из них 12 многодетных.

Степень достижения цели составляет 1. Уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности Программы составляет – 0,99. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной.

В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020–2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 216-пп.

Целью Программы является - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Задачи Программы:

1. Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи.

2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе допризывной молодежи в Бодайбинском районе.

3. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Соисполнитель Программы - Отдел по молодежной политике и спорту (далее – ОМПиС).

Участники Программы - Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района; Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района.

В Программу внесены изменения касающиеся изменения объемов финансирования:

- постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 21.09.2021 № 201-пп;

- постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 22.12.2021 № 253-п;

Финансирование Программы в 2021 г. было запланировано в объеме **764,0** тыс. руб., фактически израсходовано – **735,7** тыс. руб. или на 96,2%.

Степень достижения цели составляет 4,2. По критериям оценки эффективности Программа является высокоэффективной и составляет 4,03.

Программа включает в себя две подпрограммы. Мероприятия Подпрограмм проводились в соответствии с планом мероприятий на 2021 год.

**Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района».**

На реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано **678,0** тыс. руб., исполнено – **650,3** тыс. руб. (95,9%).

Степень достижения цели составляет 5,3. Подпрограмма высокоэффективная и критериям оценки эффективности составляет 5,03.

В соответствии с планом мероприятий Программы в течение 2021 года проведены следующие мероприятия:

- *рождение первого гражданина (поддержка молодых семей*);

*- семейный праздник «Веселая семейка».* Проведение данного мероприятия было запланировано на 19 июня, но в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено;

- с*емейный фестиваль спортивных игр.* В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено;

*- «День молодежи».* В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг масштабные массовые мероприятия были отменены. В рамках данного мероприятия проведен велопробег, организованный до детского лагеря «Звездочка», в котором приняли участие 27 участников;

- *Туристический слет среди учреждений и предприятий района.* Проведение данного мероприятия было запланировано на 16 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено;

- *Ежегодная волонтерская акция «Весенняя неделя доброты».* С 12-18 апреля 2021 года была проведена ежегодная акция «Весенняя неделя доброты», в рамках которой приняли участие 25 волонтеров, готовых оказывать помощь пожилым гражданам, инвалидам и малообеспеченным семьям;

*- участие в программах Всероссийских детских центров.* В течение 2021 года во Всероссийских детских центрах (ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок») отдохнули 5 детей. Всероссийские детские центры распределяют путёвки на основании новой формы конкурсного распределения путёвок посредством автоматизированной информационной системы АИС «Путёвка»;

- в*стреча с воинами-интернационалистами.* Данная встреча была организована и проведена 6 мая 2021 года в Городской детской библиотеке имени В.Д.Давыдовой;

*- Акция «Георгиевская ленточка».* 7 мая в преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в ВОВ отделом по молодежной политике и спорту совместно с волонтерами «Победы» проведена данная акция, было привлечено 30 волонтеров, и вручено гражданам 2000 георгиевских ленточек;

*- Акция «Снежный десант».* В декабре волонтеры Победы вместе с сотрудниками полиции провели профилактическую акцию «Снежный десант». В мероприятии приняли участие 17 волонтеров. Совместно с ребятами были очищены придомовые участки у одиноко проживающих людей. В течение 2021 года выполнено 6 заявок;

- *Акция «Дед Мороз и Снегурочка в гости к детям» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).* В рамках данной акции отделом МП и С в течение нескольких месяцев проводился сбор новых мягких игрушек для детей с ОВЗ, на помощь откликнулись коллективы предприятий АО «ЗДК «Лензолото», АО «Полюс Вернинское» и транспортная кампания ТК «Ева». Совместными усилиями удалось собрать и вручить детям 100 мягких игрушек. В данной акции приняли участие порядка 35 волонтеров;

*- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. Данное мероприятие было проведено в преддверии празднования Дня Победы.* Организатором выступила директор газеты «Ленский шахтер» Ворожцова И.С. В забеге приняли участие 22 команды: спортивные коллективы ПАО «Высочайший», АО «ЗДК «Лензолото», АО «Полюс Вернинское», АО «Витимэнерго», Управление образования, МУП «Тепловодоканал», Бодайбинского горного техникума, МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо», МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо», МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо». Общее количество учащихся составило 154 человека;

- л*егкоатлетический пробег Бодайбо-Апрельск, посвященный 109-ой годовщине Ленского расстрела.* 19 апреля 14 юных спортсменов города, учащиеся 8-11 классов МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» совершили легкоатлетический пробег;

*- Акция «Свеча памяти».* В ночь с 21 на 22 июня на центральной площади города, возле памятника воинам-бодайбинцам, прошла акция «Свеча памяти». В акции приняли участие 30 волонтеров, учителя школ и сотрудники правоохранительных органов;

- *22 июня волонтеры «Победы»* приняли участие в траурном митинге, посвященном, 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Участниками акции стали порядка 50 участников;

*- патриотическая акция, посвященная Дню России*. В преддверии празднования Дня России, отделом по молодежной политике и спорту совместно с тренером-преподавателем Детского оздоровительно-образовательного центра И.Н.Куровым, проведены спортивные мероприятия для учащихся ГОКУ «СКОШ» В мероприятии приняли участие 50 несовершеннолетних;

*- спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!».* В мае отделом по молодежной политике и спорту совместно с тренером-преподавателем МКУ ДО «ДООЦ» г. Бодайбо Куровым И.Н. проведены спортивные соревнования, посвященные «Дню призывника» для студентов ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». В мероприятии приняли участие 21студент 1-2 курсов;

*- «День призывника».* 15 июня отделом военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам было проведено торжественное мероприятие, посвященное проводам призывников. Для службы в армию были направлены 5 молодых людей, а также 30 июня отделом военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам было проведено торжественное мероприятие, посвященное проводам призывников. Для службы в армию были направлены 34 молодых человека;

- к*онкурс семейных фотографий  "Семья – это счастье!".* Данное мероприятие было проведено в течение сентября.Участие приняли более 30 семей. В конкурсе было представлено 2 номинации: «В дружной семье и в холод тепло! », в которой определились 3 победителя.В номинации «Прогулка семьей по любимому городу!» также определились победители;

*- выплата стипендии мэра победителю муниципального конкурса «Ученик года-2022»* получила ученица 11 класса МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» Мельник Елизавета;

*-* *Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра».* В связи с эпидемиологической обстановкой торжественного проведения данного мероприятие не было. Подарки были вручены в декабре 2021 г. лучшим ученикам образовательных организаций Бодайбинского района в количестве 150 шт.

**Подпрограмма 2** «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе».

На мероприятия Подпрограммы было запланировано в 2021 г. **86,0** тыс. руб.**,** исполнение составляет **85,4** тыс. руб. (99,2%).

Степень достижения цели Подпрограммы составляет 3,66. Подпрограмма является высокоэффективной. По критериям оценки эффективности составляет 3,62.

В течение реализации Подпрограммы была размещена информация и материалы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в СМИ, учреждениях и организациях. *Ч*ерез еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком», YouTube канал ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», новостную ленту Администрации МО г. Бодайбо и района в Instagram.

По реализации информационно - пропагандисткой кампании по вопросу проведения социально-психологического тестирования.Управлением образования Администрации МО г. Бодайбо и района проведено совещание по итогам реализации индивидуальных профилактических программ (планов) для детей «группы риска», выявленных в результате проведения СПТ. О подготовке и проведении социально-психологического тестирования в 2021 году. Подготовлена и направлена в соц.группы для родителей информация о социально-психологическом тестировании. В сентябре 2021 г. педагогами общеобразовательных организаций и муниципальным координатором СПТ-2021 был прослушан вебинар на тему**:** «Организация социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, в 2021-2022 учебном году», организованный специалистами ГОКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» при Министерстве образования Иркутской области.

Практика проведения родительских собраний, а также, работы с детьми показал положительные отзывы участников образовательного процесса на участие в социально-психологическом тестировании в 2021 г.

Помероприятию «Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся образовательных организаций» было проведено:

*-* групповые тренинги с подростками, индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия);

- практические занятия, индивидуально-профилактической работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с детьми «группы риска»;

- индивидуальные работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска»;

- тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи;

- занятия по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи;

- массовые акций по пропаганде здорового образа среди молодёжи, по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи.

В рамках мероприятия «Поддержка кабинетов профилактики» оказывается содействие региональным специалистом по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений наркопостам в подготовке и распространении профилактической печатной информации для детей и родителей. Подготовлено и распространено более 1100 экземпляров листовок, буклетов.

В рамках мероприятия «Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения», проведена большая работа по развитию антинаркотического волонтерского движения. Приобретена форма волонтеров АВД, созданы антинаркотические аккаунты в соц.сетях, в течение 2021 г. проходились обучающие мероприятия для волонтеров. Совместно с волонтерами АВД проведены совместные профилактические мероприятия:- акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Телефон доверия», профилактика «ВИЧ –инфекции; профилактика табакокурения, алкоголизации населения;мероприятия, направленные на выявление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

По мероприятию «Разработка, издание, тиражирование, приобретение и размещение информационных материалов». Ежемесячно региональным специалистом подготавливается и распространяется печатная информация в виде буклетов, листовок, плакатов в образовательные учреждения, торговые точки и среди населения во время проведения профилактических акций. В течение 2021 г. распространено более 600 экземпляров информационных материалов, направленных на профилактику алкоголя, курения, наркомании и токсикомании.

Ежеквартально заполняется электронная система мониторинга наркоситуации в районе. Информация в Банке данных заполняется ежеквартально.

При проверке Программы установлено:

- в Паспорте Подпрограммы 2 и в приложении 5 к Программе отсутствует наименование основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу»;

- в приложении 4 к Программе отсутствует наименование целевого показателя Программы «Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности;

- в приложениях 4;5;6;7 к Программе отсутствует нумерация столбцов, в соответствии с приложениями 4;5;6;7 к Макету Порядка;

- на титульном листе Программы год утверждения Программы обозначен не верно. Нарушения устранены частично.

В плане мероприятий отсутствуют наименования целевых показателей, указанных в приложении 4 к Программе.

При проверке отчета были выявлены ошибки и неточности. Отчет неоднократно отправлялся на доработку, установленные нарушения устранены.

Программа является высокоэффективной, так как соисполнитель Программы вовремя не откорректировал целевые показатели.

В связи с увеличением фактического значения целевых показателей, соисполнителю Программы рекомендуется откорректировать плановые целевые показатели на 2022-2025 годы.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 217-пп.

Целью Программы является - обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта.

Программа направлена на решение следующих задач: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.

Ответственный исполнитель – Администрация г. Бодайбо и района.

Участники Программы - Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района; Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2021 г. было запланировано **1764,5** тыс. руб**.,** с учетом внесенных в течение года изменений, исполнено - **1 694,4** тыс. руб. Бюджетная эффективность программы составила 96%.

В течение года в Программу было внесено 2 изменения, связанных с изменением объема финансирования. Постановления Администрации г. Бодайбо и района от 06.04.2021 № 90-п, от 23.12.2021 № 256-п.

Степень достижения цели (решения задач) составляет 0,89. Уровень финансирования 0,96. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной равна 0,85.

Сегодня численность населения района систематически и организованно занимающихся спортом насчитывает 6667 (40,3 % от общего количества), (в 2020 году 6115) чел., данные формы Федерального статистического наблюдения – ФК «Сведения о физической культуре и спорту» за 2021 год. Численность занимающихся физической культурой и спортом обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего профессионального образования – 3069 человек (44,8 % от общего количества обучающихся – 6843 человека), данные из Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК «Сведения о физической культуре и спорту» за 2021 год. Количество спортивных секций и кружков составляет 58.Занятия спортом на территории г. Бодайбо и района осуществляется на 55 объектах.

Всего в 2021 г. проведено 20 спортивных мероприятий, в рамках которых проведено более 90 спортивных соревнований, в них приняли участие 3465 человек.

По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»:

- зимнее первенство по мини – футболу (7 команд, 75 человек);

- зимнее первенство по ринк - бенди, среди женских команд (5 команд, 42 человека);

- летнее первенство по мини – футболу (4 команды, 36 человек).

По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:

Было проведено 9 комплексно спортивных мероприятий – соревнований:

Комплексные соревнования «Рождественские каникулы». Всего приняло участие: 71 подросток и 138 взрослых. Прошли соревнования по настольному теннису, по мини - футболу среди взрослого населения, по баскетболу, по волейболу, по стрельбе среди взрослого населения. Всего приняло участие 71 подросток и 138 взрослых.

Были проведены комплексные соревнования:

- посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Всего приняло участие: 87 подростков и 149 взрослых;

- среди детей «Весенние каникулы». Всего приняло участие 196 детей;

- посвященные празднованию Дня Победы. Всего приняло участие: 42 подростка, 180 взрослых.

- посвященные празднованию Дня защиты детей. Всего приняло участие 190 детей;

- посвященные празднованию Дня России. Всего приняло участие 67 чел.;

- посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню. Всего приняло участие18 чел.;

- посвященные празднованию Дня физкультурника. Всего приняло участие 130 чел.;

- посвященные празднованию Дня народного единства. Всего приняло участие 121 чел.

Запланировано и проведено 9 спортивных мероприятий (турниров):

- соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта. Приняло участие 22 взрослых, 31 ребенок;

- Всероссийская лыжня гонка «Лыжня России- 2021». Приняло участие 165 детей, 27 взрослых**;**

**-** турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим»**.** Приняло участие4 команды 28 чел.;

- Кубок Мэра по хоккею с мячом (5 команд - 18 взрослых, 17 детей);

- футбол на снегу (8 команд - 72 чел.);

- Осенний кросс (27 чел.);

- Открытый турнир по мини – футболу, среди ветеранов «Золотая осень» (2 команды - 14 чел.);

- Всероссийский день ходьбы (59 чел.);

- Всероссийский день бега «Кросс нации» (93 чел.).

Удельный вес численности населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения составляет: плановое значение – 32%, факт – 40,3 %.

Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся плановое значение – 43%, факт – 44,8%.

По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня».

Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня.

В 2021 г. было 15 выездных соревнований различного уровня, на которых спортсмены МО г. Бодайбо и района заняли 17 призовых мест (планировалось занять 45 мест; отклонение составило 28 мест по причине отмены соревнований из-за распространения короновирусной инфекции).

При проверке программы выявлено, что в разделе 2 отсутствуют источники информации по целевым показателям.

При проверке отчета выявлены следующие нарушения:

- в приложении 3 к Порядку «Отчет об исполнении целевых показателей Программы» – неверно рассчитано отклонение фактического значения от планового;

- в приложении 6 к Порядку «Оценка степени достижения задач в 2021 году» - по второй задаче «Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района» - отсутствуют факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке.

По результатам анализа квартальных отчетов и годового «Отчет об исполнении Программы», установлены факты несоответствия фактического исполнения мероприятий программы, а именно по пунктам 1.2.3, 1.2.6., 1.2.7., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12.,1.3.2., 1.3.5. Суммы завышены, однако данные мероприятия были проведены в 1, 2 квартале.

Участником Программы периодически не предоставляются на согласование распоряжения о внесении изменений в план мероприятий, вследствие чего выявлены ошибки.

Из-за неправильного планирования финансирования мероприятий по видам спорта, в течение года было внесено 10 изменений в план мероприятий по перераспределению сумм между мероприятиями.

Не проводится анализ финансирования мероприятий по видам спорта с предыдущим годом.

При проверке отчета были выявлены ошибки. Отчет неоднократно отправлялся на доработку, установленные нарушения устранены частично.

1. **Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 г. № 223-пп.

Цель Программы - снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Участники Программы - Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), Главный специалист по исполнению отдельных полномочий.

В 2021 г. на реализацию мероприятий Программы было направлено из бюджета МО г. Бодайбо и района **1 026,5** тыс. руб., фактическое исполнено – **1 025,2** тыс. руб. или 99,8%. В течение года вносилось в Программу 3 изменения касающиеся изменения финансирования и привидения Программы в соответствии с Порядком. Постановления Администрации г. Бодайбо и района от 19.04.2021 № 96-пп, от 17.09.2021 № 198-пп, от 27.12.2021 № 259-п. Степень достижения цели – 0,97. Уровень финансирования 0,99. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной, равна 0,96.

В соответствии с планом мероприятий в 2021 г. были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие – «Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе».

В рамках данного мероприятия были проведены:

- конкурс «Почетная семья Иркутской области», в котором приняло участие 9 семей (3 молодые семьи, 3 опекаемые и 3 многодетные семьи);

- районный Форум приемных родителей. В марте 2021 г. на базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бодайбо и Бодайбинского района» при участии Администрации г. Бодайбо и района, администрации Бодайбинского городского поселения, ОГКУ «УСЗН по Бодайбинскому району» прошел VII районный Форум приемных родителей. Организатором Форума выступило Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому району. В Форуме приняли участие 24 приемных родителя Бодайбинского района;

- муниципальная выставка «Мир семьи. Страна детства». Работы 83 семей были выставлены в районном краеведческом музее им. В.Ф. Верещагина. Участниками мероприятия было представлено 249 работ.Жюри выделило 16 самых лучших и креативных участников, в числе которых 3 многодетные семьи.

- городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В июле 2021 г. в городском парке г. Бодайбо Иркутской области было проведено торжественное награждение семей, проживших долгую совместную жизнь, и которые являются примером для окружающих. Приняли участие 8 семейных пар;

*-* День матери. В ноябре 2021 г. в КДЦ города Бодайбо, состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню Матери». В преддверии данного праздника организации г. Бодайбо и района представили характеристики матерей, которые удостоены на вручение благодарности мэра. В день торжественного мероприятия матерям были вручены благодарственные письма за труд в воспитании детей;

Мероприятие «Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»:

- проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск*.* В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района проезд делегатов на областной форум приемных родителей организован не был.

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»:

Еженедельно на базе ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района» проводятся мероприятия, для детей из группы риска. Для них специалисты организовывают развлекательные, физические и логические занятия. Каждый участник получает сладкий приз за активное участие. В случае трудной жизненной ситуации родителей, где имеются несовершеннолетние дети, данным семьям приобретаются продуктовые наборы.

Организация для детей из социально незащищенных семей, приуроченного ко Дню защиты детей*:*

В мероприятиях, посвященных «Дню защиты детей» приняло участие более 900 детей Бодайбинского района. Мероприятия проходили в досуговых центрах, клубах и библиотеках района. Так же, 1 июня в городском парке культуры и отдыха для детей, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей, были проведены три праздничные развлекательно-игровые программы. Участниками праздничных мероприятий стали 270 детей.

Проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации*.* В декабре 2021 года на территории Бодайбинского района прошел праздничный концерт для детей в честь Нового года. Были приобретены новогодние подарки в количестве 100 штук, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проезд детей на зональный и областной фестиваль «Байкальская звезда».Выезд детей на фестиваль не осуществлялся, мероприятие состоялось в онлайн-режиме в связи со сложной санитарно эпидемиологической обстановкой.

**Мероприятие:** «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов»:

Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов. В преддверии Нового года, для детей с ограниченными возможностями был организован конкурс, на лучшую новогоднюю поделку из подручного материала. Ребята предоставили множество красивых и творческих работ. 20 детей - инвалидов, принявших участие в конкурсе, по ходатайству ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района», были награждены сладкими подарками.

Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками. В декабре 2021 года были подготовлены и вручены 100 новогодних подарков для детей-инвалидов.

Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов. В рамках данного мероприятия было приобретено 33 сладких подарка для детей-инвалидов, которые были вручены при проведении новогоднего праздника.

Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В октябре 2021 г. на базе ГОКУ «Специальная (Коррекционная) школа г. Бодайбо были проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в данном мероприятии приняли участие 38 детей.

Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови.В рамках данного мероприятия было приобретено 2 глюкометра на сумму 1,5 тыс. руб. и тест-полоски на сумму 190,9 тыс. руб. Каждому ребенку были вручены по 20 упаковок тест-полосок (в 1 упаковке - 50 шт.), а также двум семьям тест-полоски с глюкометром.

**Мероприятие:** «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха»:

Реализация проекта «Лето. Занятость. Подросток». В летний период, для детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации проводятся различные мероприятия, для организации несовершеннолетних и вовлечения их в занятость. Всего за весь период 2021 г. приняло участие 92 ребенка.

«Организация лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и запрете организации летних лагерей с дневным пребыванием, было принято решение об организации продуктовых наборов малообеспеченным семьям с детьми, проживающим в п. Перевоз.

Праздник улиц (город и поселки). Для несовершеннолетних проводилось 7 спортивных мероприятий во дворах Бодайбинского района, совместно со специалистами ОГБУСО КЦСОН и волонтерами. В данном мероприятии приняло участие 53 несовершеннолетних.

«Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в п.Артемовском». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и запрете массового скопления детей, принято решение об организации продуктовых наборов в количестве 20 штук для малообеспеченных семей с детьми, проживающими в п. Артемовский.

Данная программа социально значима, направлена на повышение роли семьи в обществе.

Отчет неоднократно отправлялся на доработку, установленные нарушения устранены частично.

При проверке Программы выявлены нарушения:

- в приложении 4 к Программе в 3,4 основных мероприятиях отсутствуют мероприятия;

- в актуальной редакции на титульном листе Программы год утверждения Программы обозначен не верно. Установленные нарушения не устранены.

На момент составления годового заключения по исполнению муниципальных программ на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствовала актуальная редакция Программы (последние изменения от 17.09.2021 № 198-пп.). Нарушения не устранены.

1. **Муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 222-пп.

Цель Программы - снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории МО г. Бодайбо и района.

Ответственный исполнитель – Администрация г. Бодайбо и района.

Участник Программы - Главный специалист по исполнению отдельных полномочий Администрации г.Бодайбо и района.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 г. было направлено **109,8** тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – **89,8** тыс. руб**.,** внебюджетных – **20,0** тыс. руб. Фактическое исполнение составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **89,5** тыс. руб.

Степень достижения цели составляет 0,85. Программа по оценке эффективности является эффективной и составляет 0,84*.*

В течение года было внесено в программу 2 изменения, в части финансирования и привидения программы в соответствии с Порядком. Постановления Администрации г. Бодайбо и района от 19.04.2021 97-пп, от 27.12.2021 №260-пп.

В 2021 г. были проведены следующие мероприятия:

- издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска. В рамках данного мероприятия заказано большое количество буклетов, листовок и памяток, направленных на предупреждение распространения социально значимых заболеваний среди населения, проживающего в Бодайбинском районе. Сотрудники ОГБУСО КЦСОН совместно с КДН и ЗП выезжали в рейд по семьям, стоящим на учете в областном Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, где проводили беседы с родителями и вручали данные буклеты. В данном мероприятии приняло участие 112 чел.;

- по пропаганде профилактики социально значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления). По данному мероприятию не было никакой пропаганды в СМИ, в связи с тем, что всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок;

- проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний. Региональный специалист системы профилактики наркомании и социально – негативных явлений, совместно с врачом – наркологом проводили встречи с семьями группы риска, где показывали презентации, проводили беседы, направленные на поддержание здорового образа жизни среди населения Бодайбинского района;

- проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Данное мероприятие проведено в школах на классных часах. Всего в 2021 г. приняло участие 78 детей из школ г. Бодайбо;

- участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Данная акция не проводилась, в связи с пандемией;

- проект «Летний лагерь-территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района. Данный проект не реализован, в связи с пандемией;

- городской фестиваль «Здоровый город». Данный фестиваль планировалось провести в городском парке г. Бодайбо, но в связи с эпидемиологической обстановкой, формат массовых мероприятий был изменен. Вместе с тем, в рамках данных мероприятий были проведены конкурсные программы в ДОЛ «Звездочка», в которой приняли участие 163 детей и подросмтков;

- организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез. Предприятиями г. Бодайбо и района проведена работа по привлечению сотрудников к профилактическим осмотрам на ВИЧ, туберкулез. В данном мероприятии приняло участие более тыс. чел.;

- организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В день единого дня тестирования на ВИЧ – инфекцию специалистами центра «СПИД» г. Иркутска проведена лекция, для сотрудников Администрации. Также проведено тестирование среди студентов Бодайбинского горного техникума и предприятий Бодайбинского района. В акции приняло участие 176 чел.;

- организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом. В единый день профилактического обследования на туберкулез предприятиями Бодайбинского района было организовано обследование сотрудников. В мероприятии приняло участие 396 .;

- организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями. В рамках данного мероприятия проведен эпидемиологический мониторинг с привлечением ОГБУЗ РБ г. Бодайбо.

Данная Программа социально значима, направлена на снижение (стабилизации) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний. Степень достижения цели составляет 0,94. Программа по оценке эффективности является удовлетворительной*.*

Неоднократно отчет был отправлен на доработку.

При проверке отчета выявлены неточности:

- в отчете «Об исполнении целевых показателей» выявлено, что в показателях 1 и 2 отсутствует информация об отклонении фактического значения от планового;

- в отчете об исполнении целевых показателей наименование показателя № 6 не соответствует наименованию показателя № 6 Паспорта Программы.

При проверке Программы выявлены нарушения:

- наименование целевого показателя «Удельный вес охвата отдельных категория граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан» паспорта Программы не соответствует наименованию целевого показателя в приложениях 1; 6 к Программе;

- наименование задачи 1 Паспорта Программы не соответствует наименованию задачи 1 в приложении 1 к Программе «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы».

- в актуальной редакции на титульном листе Программы год утверждения Программы обозначен не верно. Установленные нарушения не устранены.

При проверке отчета были выявлены ошибки и неточности. Отчет неоднократно отправлялся на доработку, установленные нарушения устранены.

На момент составления годового заключения по исполнению муниципальных программ на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствовала актуальная редакция Программы (последние изменения от 19.04.2021 № 97-п). Нарушения не устранены.

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп.

Программа разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств.

Цель Программы – повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

Ответственный исполнитель – Администрация г. Бодайбо и района.

Участники Программы - Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования); Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры); МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «УКС»).

В 2021 г. в Программу вносили изменения в связи с корректировкой объемов финансирования:

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 22.03.2021 № 64-п;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 12.05.2021 № 111-пп;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 29.06.2021 № 139-пп;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 15.07.2021 № 151-пп;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 22.09.2021 № 203-пп;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 15.12.2021 № 245-пп.

С учетом внесенных изменений плановый объем финансирования Программы составил **206 680,0** тыс. руб., в том числе: средства из областного бюджета – **79 980,1** тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – **126 699,8** тыс. руб.

В общий объем финансирования Программы включены средства на реализацию мероприятий проектов народных инициатив. На 2021 г. было выделено ассигнований в объеме **497,3** тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – **373,0** тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – **124,3** тыс. руб.

Общее выполнение расходования бюджетных средств в 2021 г. составило **118 232,1** тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – **24 947,8** тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – **93 284,3** тыс. руб.

Выполнение Программы за 2021 г. составило 57,2%. Степень достижения цели составляет – 0,97. В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа уровень эффективности удовлетворительный составляет 0,55.

В рамках Программы исполнены мероприятия:

**Мероприятие «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»**:запланировано – **29 134,6** тыс. руб., исполнено - **27 976,2** тыс. руб. Проведены капитальные и текущие ремонты на 15-ти объектах (из запланированных 16-ти): МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», МКОУ Перевозовская СОШ, МКОУ «Артемовская СОШ», МКОУ Балахнинская СОШ, МКОУ НОШ г. Бодайбо, МКОУ ООШ № 4, МКОУ СОШ № 1, МКДОУ д/с № 8, МКДОУ д/с № 15, МКДОУ д/с № 1, МКДОУ д/с № 5, МКДОУ д/с № 13,МКУ ДО ДООЦ, МКУ ДО Дом творчества, МКУ ЦБ ОУ.

Не выполнены работы по ремонту эвакуационных лестниц в МКДОУ д/с № 32 на сумму 548,6 тыс. руб. в связи с отсутствием подрядчика.

Экономия при проведении аукционов составила 609,8 тыс. руб.

**Мероприятие - «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры»:** запланировано **– 8 496,5** тыс.руб., исполнено **8 456,4** тыс.руб. в том числе средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив запланировано **497,3** тыс.руб. (ОБ – 373,0 тыс.руб., МБ -124,3 тыс.руб.), исполнено **497,3** тыс. руб. (ОБ -373,0 тыс.руб., МБ – 124,3 тыс.руб.) по благоустройству городской площади.

Проведены капитальные и текущие ремонты на 9-ти объектах (из запланированных 9-ти): ДМШ г. Бодайбо, ДМШ п. Балахнинский, Бодайбинский городской краеведческий музей, Библиотека п. Мамакан, КДЦ г. Бодайбо, ДЦ п. Мамакан, ДЦ п. Балахнинский, ДЦ п. Кропоткин, ДЦ п. Перевоз. Экономия при проведении аукционов составила 40,1 тыс. руб.

**Мероприятие - «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности»**:запланировано – **7 396,9** тыс.руб., исполнено **– 7 355,0** тыс.руб. Проведены ремонты на 9-ти объектах (запланировано – 9 объектов): Выполнена перепланировка квартиры под аптеку в п. Артемовский, проведены ремонтные работы в здании Администрации г. Бодайбо и района, в здании по адресу ул. Мира 7, в архиве администрации по адресу Урицкого 15. Проведены ремонты в квартирах в г. Бодайбо по ул. Разведчиков 9а, пер. Витимский 10, в квартире в п. Артемовский, в двух квартирах в п. Перевоз. Освоение средств по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» составило 97,2%. Экономия при проведении аукционов составила 691,8 тыс. руб., 548,6 тыс. руб. не освоено в связи с отсутствием подрядчика.

**Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»**:всего по мероприятию запланировано **154 188,5** тыс.руб., в том числе средства ОБ **– 79 607,1** тыс.руб.,средства МО **– 74 581,4** тыс.руб., исполнено **-** **67 317,1** тыс.руб., в том числе средства ОБ – 24 574,8 тыс.руб., средства МО – 42 742,3 тыс.руб. (запланировано 5 объектов, исполнено 3 объекта):

- строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п.Мамакан Бодайбинского района: запланировано 104 870,3 тыс. руб., в том числе средства ОБ – 79 607,1 тыс. руб., освоено 43 803,3 тыс. руб., в том числе средства ОБ – 24 574,8 тыс.руб., средства бюджета МО – 19 228,5 тыс.руб. Срок действия контракта продлен до 31.12.2022 г., рассматривается возможность расторжения контракта. Неисполнение обязательств по мероприятию составило 61 067 тыс. руб.

- на проведение технического и авторского надзора при строительстве школы предусмотрено ассигнований 1 173,4 тыс. руб. Контракты по авторскому и техническому надзору заключены. Исполнено ассигнований 39,5 тыс. руб. – оплата авторского надзора (0,2% стоимости выполненных подрядчиком работ по строительству школы). Контракт по техническому надзору был расторгнут 30.12.2021 г. без оплаты. Не исполнено обязательств в объеме 1 133,9 тыс. руб.

- на реконструкцию КДЦ г. Бодайбо в 2021 г. предусмотрено ассигнований 42 813,8 тыс. руб., освоено – 23 474,3 тыс. руб. В октябре 2021 г. состоялся аукцион на реконструкцию КДЦ г. Бодайбо (фасад) по результатам которого 08.11.2021 г. был заключен муниципальный контракт. Стоимость работ по контракту в 2021 г. составляла 17 130,2 тыс. руб. Обязательства подрядчика не были выполнены по причине отсутствия ледовой переправы через р. Витим и невозможностью осуществить поставку материалов, необходимых для выполнения работ.

- реконструкция школы в п. Перевоз: запланировано 2 519,8 тыс. руб. Средства не освоены. Контракт на разработку проектно-сметной документации расторгнут в декабре 2021 г. ввиду отсутствия отчета инженерных изысканий по геологии, геодезии и экологии, которые должен был предоставить заказчик.

- реконструкция Кропоткинской СОШ: запланировано 2 811,2 тыс. руб. Средства не освоены. В ноябре 2021 г. было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объекту «Реконструкция МКОУ «Кропоткинская СОШ»». Не было подано ни одной заявки.

Освоение средств по основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» составило 43,66%.

**Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района»** при реализации программы:запланировано средств **– 7 090,4** тыс. руб., исполнено **-** **6 754,4** тыс.руб. Не освоено 336,0 тыс.руб. Экономия образовалась за счет расходов на оплату проезда в отпуск и налоговые платежи на заработную плату.

При проверке Программы выявлены нарушения:

- отсутствует источник информации целевых показателей;

- в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» наименование приложения 3 к Программе изложено не верно. Установленные нарушения не устранены.

На момент составления годового заключения по исполнению муниципальных программ на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствовала актуальная редакция Программы (последние изменения от 12.05.2021 № 111-п). Нарушения устранены.

**Заключение**

**по результатам анализа исполнения и финансирования**

**мероприятий программ (подпрограмм) Администрации**

**г. Бодайбо и района за 2021 год**

Результаты проведенного анализа реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района в 2021 году, показали достигнутые значения показателей, которые соответствую плановым уровням или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений Программ (подпрограмм).

Реализация мероприятий Программ (подпрограмм) позволила решить в 2021 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направленных на улучшение качества жизни граждан Бодайбинского района.

В то же время, проведенный анализ показал, что в ряде случаев имели место формальные подходы к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не производилась корректировка показателей на плановый период.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программ в 2021 году показали, что основные причины, которые влияют на снижение эффективности Программ, являются:

- не выполнение целевых показателей;

- несвоевременная корректировка мероприятий Программ (подпрограмм) и расходных обязательств бюджета.

В целях дальнейшего повышения эффективности реализации Программ необходимо исполнителям (соисполнителям), участникам мероприятий:

- обеспечить выполнение всех запланированных на год мероприятий Программы (подпрограммы) в полном объеме и в установленные сроки;

- обеспечить достижение целевых показателей Программ (подпрограмм) в полном объеме;

- своевременно вносить изменения в Программы (подпрограммы) при корректировке объемов финансирования мероприятий и целевых показателей;

- осуществлять качественный мониторинг реализации мероприятий Программ (подпрограмм);

- повысить ответственность за реализацию мероприятий Программ (подпрограмм) в части достижения целевых показателей и обеспечения эффективного расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

Применение программно-целевого планирования бюджета МО г. Бодайбо и района зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения социальных проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории. В рамках Программ (подпрограмм) планируются комплексные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, задачам, мероприятиям, исполнителям, а также финансовым ресурсам, обеспечивающим эффективное достижение поставленной цели.

Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальных программ, результаты оценки эффективности все программы продолжат реализацию в 2022 году и на плановый период до 2025 года.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

Администрации г. Бодайбо и района Соколова О.А.

Подготовил:

Главный специалист отдела

экономического анализа и

прогнозирования

Богданова И.В.