Приложение

к постановлению Администрации

г. Бодайбо и района

от 30.11.2017  № 251-пп

План мероприятий (дорожная карта)

по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей в муниципальном образовании г. Бодайбо и районе на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.рублей) с указанием источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| - Реализация мероприятий Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и ведение единой базы данных семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том числе детей-инвалидов, в возрасте до 7-8 лет и нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи | Единая база данных | Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» (далее - ОГБУСО КЦСОН) | ежегодно | - | - | - | - |
| 2 | Проведение мониторинга потребности семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в возрасте до 7-8 лет и нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи | Увеличение количества детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в возрасте до 7 лет, получающих услуги ранней помощи в образовательных организациях Бодайбинского района | Управление образования Образовательные организации дошкольного, общего образования ОГБУСО КЦСОН | ежегодно, IV квартал | - | - | - | - |
| 3 | Разработка и внедрение модели ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, в образовательных организациях Бодайбинского района | Распоряжение администрации г. Бодайбо и района «О порядке оказания ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, в образовательных организациях Бодайбинского района». Повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам ранней помощи детям | Управление образования Образовательные организации дошкольного, общего образования ОГБУСО КЦСОН | 2018 год, IV квартал | - | - | - | - |
| 4 | Разработка моделей раннего выявления отклонений в развитии и комплексного сопровождения детей с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии | Обеспечение своевременной коррекции отклонений в развитии детей | ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | I полугодие 2018 г. | - | - | - | - |
| 5 | Изучение и внедрение технологий и методов работы по ранней помощи, проведение диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в возрасте до 3 лет | Повышение качества предоставляемых услуг по ранней помощи детям - инвалидам и детям с ОВЗ в возрасте до трех лет | Управление образования ОГБУСО КЦСОН ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 2018 – 2020 годы | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Организация инклюзивного дошкольного и общего образования, создание специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в образовательных организациях Бодайбинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы с организациями дополнительного образования по вопросам социализации детей- инвалидов и детей с ОВЗ | Социализации детей с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования Образовательные организации дошкольного, общего образования и дополнительного образования | 2018–2020 годы | - | - | - | - |
| 2 | Развитие вариативных форм дошкольного образования посредством открытия консультативных пунктов, групп кратковременного пребывания в дошкольных организациях | Увеличение доли детей целевой группы, получающих услуги ранней помощи | Управление образования ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ОГБУСО КЦСОН | 2018-2020 годы | 19686,3 | 6562,1 | 6562,1 | 6562,1 |
| 3 | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в части обеспечения равных возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с видами нарушений | Обеспечение качества и доступности образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Управление образования Образовательные организации дошкольного, общего образования | 2018-2020 годы | - | - | - | - |
| 4 | Апробация и внедрение учебно-методических комплексов и методических мероприятий для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) | Оказание помощи педагогическим работникам в процессе обучения указанной категории детей и реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) | Управление образования Общеобразовательные организации | 2018 - 2020 годы | - | - | - | - |
| 5 | Исполнение норм СанПиН, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за счет реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2030 годы. | Соблюдение СанПиН 2.4.2.3286-15 | Общеобразовательные организации | Постоянно |  |  |  |  |
| 6 | Организация методического сопровождения инклюзивного образования Бодайбинском районе( за счет реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2020гг.) | Повышение уровня знаний педагогов и специалистов | Управление образования МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Постоянно | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Формирование банка инновационных практик обучения, воспитания и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ и распространения лучшего опыта в данной сфере | Распространение наиболее эффективных практик образования детей с ОВЗ | Управление образования МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | 2018-2020 г. | - | - | - | - |
| 8 | Привлечение детей – инвалидов и детей с ОВЗ для участия в муниципальных, региональных конкурсах фестивалях творчества | Увеличение доли детей участвующих в мероприятиях | Управление образования МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» ОГБУСО КЦСОН Управление культуры администрации г. Бодайбо и района Образовательные организации | Постоянно | - | - | - | - |
| 9 | Утверждение ежегодного перечня физкультурно-спортивных мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Муниципальный сводный план физкультурных и спортивных мероприятий, информированность об участии детей с ОВЗ и инвалидностью в спортивных и иных мероприятиях всех уровней | Управление образования Отдел по молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации МО г. Бодайбо и района МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | ежегодно I квартал | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Освещение в СМИ вопросов организации обучения, воспитания, развития, сопровождения и реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Формирование толерантных установок по отношению к детям-инвалидам и детям с ОВЗ | Управление образования Отдел по молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации МО г. Бодайбо и района МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» Общественно-политическая газета г. Бодайбо и Бодайбинского района «Ленский шахтер» Телерадиокомпания (далее ТРК) «Витимтелеком» | постоянно | - | - | - | - |
| 3. Формирование системы работы по вопросам профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте информации для родителей детей-инвалидов по вопросам организации психолого-педагогической реабилитации и социализации детей | Повышение информированности семей с детьми-инвалидами об организациях, оказывающих реабилитационные услуги в сфере образования | Управление образования МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Ежегодно | - | - | - | - |
| 2 | Проведение мероприятий по вопросам профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных мероприятиями по вопросам профессиональной ориентации | Управление образования МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» Образовательные организации | 2018-2020 г.г. | - | - | - | - |
| 3 | Проведение методических мероприятий по вопросам профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Увеличение количества руководящих и педагогических работников ежегодно принимающих участие в проведении семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых столов» по вопросам профессиональной ориентации детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов | Управление образования МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» Образовательные организации | 2018-2020 г.г. | - | - | - | - |
| 4 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам теории и практики профориентационной работы с детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами | Повышение квалификации ежегодно не менее 12 чел. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | 2018-2020 г.г. | - | - | - | - |
| 5 | Создание условий для получения начального профессионального образования на базе учебно-курсового комбината на базе МБОУ СОШ № 3 | Увеличение доли детей получающих рабочие специальности. | Управление образования | 2018-2020 | - | - | - | - |

Заместитель мэра г. Бодайбо и района                                                                                   М.Г. Крамаренко