Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятияна 2020год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие:- Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | Админис-трация г. Бодайбо и района | 01.01.20 31.12.20 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет. |  **7 020,7**1 755,2 – м.б.;4 663,9 – о.б.;601,6 – ф.б. |  **7 020,7** 1 755,2 – м.б.;4 663,9 – о.б.;601,6 – ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 6 семей | 6 семей |  |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | ОЭАиП | 01.01.2031.12.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Признание молодых семей участниками Программы | ОЭАиП | 01.01.2031.12.20 | - | - | - | - | - | - | Признано 7 семей |
| 1.3. | Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году | ОЭАиП | 01.01.2001.06.20 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы | ОЭАиП | 01.08.2031.12.20 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ | ОЭАиП | 01.01.2001.05.20 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета  | ОЭАиП | 01.03.2030.04.20 | - | - | - | Кол-во семей получивших свидетельство | 6 семей | 6 семей |  |
| 1.7. | Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов  | ОЭАиП | 01.01.2031.12.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.202031.12.2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Проведение мониторинга реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.2031.12.20 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | Админис-трация г.Бодайбо и района | 01.04.2031.12.20 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет | 7 020,71 755,2 – м.б.;4 663,9 – о.б.;601,6 – ф.б. |  **7 020,7** 1 755,2 – м.б.;4 663,9 – о.б.;601,6 – ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 6 семей | 6 семей |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

26.02.2021

Приложение 3

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

 ***«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы***

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | кол-во семей | 6 | 6 |  |  |  |
| 2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | кол-восемей | 6 | 6 |  |  |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП – И.В.Богданова

26.02.2021

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2020 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» | всего, в том числе: | 7 020,7 | 7 020,7 |
| ответственный исполнитель Программы | 7 020,7 | 7 020,7 |
| Основное мероприятие:«Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий» | Администрация г. Бодайбо и района | 7 020,7 | 7 020,7 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 601,6 | 601,6 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 4 663,9 | 4 663,9 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района | 1 755,2 | 1 755,2 |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

26.02.2021

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты | + |  |   |  Социальную выплату получили 6 молодых семей.  |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

26.02.2021

**Пояснительная записка**

**по выполнению мероприятий муниципальной программы**

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы**

**на 01.01.2021 года**

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 227-пп (далее – Программа). Программа направлена на государственную поддержку решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Основной разработчик и исполнитель Программы – отдел экономического анализа и прогнозирования.

 Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

 Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевые показатели результативности реализации Программы:

- количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из суммы, заложенной на софинансирование Программы в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.

В течение 2020 года вносилось три изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 23.03.2020 № 53-п (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета); постановление о внесении изменений от 21.04.2020 № 78-пп (корректировка текста программы), постановление о внесении изменений от 11.08.2020 № 143-пп (приведение в соответствии с государственной программой РФ). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были внесены изменения в план мероприятий.

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей.

В феврале было заключено между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы от 06.02.2020 № 25602000-1-2020-001, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 7 молодым семьям (далее – Соглашение).

10 февраля 2020 года с Министерства было получено уведомление о межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму **5 265,5** тыс. руб. (ф.б. – **601,6** тыс. руб., обл. б. – **4 663,9** тыс. руб.).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет **7 020,7** тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – **5 265,5** тыс. руб. (75%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района - **1 755,2** тыс. руб. (25%).

При расчете финансирования при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на очередной (2020 год) и плановый период изначально, согласно выписке о бюджете от 19.12.2019 сумма составляла **1 803,2** тыс. руб. на получение социальной выплаты семи молодым семьям.

При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2020 год от 20.11.2019 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составила **1 755,2 тыс. руб.** Предусмотренные ассигнования были уменьшены на **48,0 тыс. руб**.

В связи с тем, что три молодые семьи, включенные в выписку из списка для получения социальной выплаты в 2020 году от 20.11.2019 не предоставили полный пакет документов, а также не прошли перерегистрацию, эти семьи заменили на другие молодые семьи согласно очередности списка. Поэтому сумма уменьшилась. Согласно выписке из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты министерства по молодежной политике Иркутской области от 20.02.2020 количество молодых семей составляет шесть на общую сумму **6 703,3** **тыс. руб**., из них финансовые средства областного бюджета **4 453,0** тыс. руб., федерального бюджета **574,5** **тыс. руб**., средства бюджета МО г. Бодайбо и района **1 675,8 тыс. руб.**

По факту выплачено социальных выплат на приобретение жилого помещения шести молодым семьям (согласно измененной выписке из списка Министерства по молодежной политике Иркутской области от 20.02.2020) на сумму **6 703,3** тыс. руб., из них сумма областного бюджета составляет **4 453,0** тыс. руб., федерального бюджета **574,5** тыс. руб., бюджета МО г. Бодайбо и района **1 675,8** тыс. руб.

В 2020 году улучшили свои жилищные условия 6 молодых семей (из них 1 многодетная) - две молодые семьи социальную выплату использовали на первоначальный взнос ипотечного кредита, три молодые семьи оформили договор купли-продажи на приобретение жилья в г. Бодайбо на вторичном рынке жилья, одна молодая семья на погашение суммы долга и процентов по ипотечному кредиту.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **6 941,3** тыс. руб., из них: **85,9** тыс. руб., денежные средства материнского капитала в сумме – **933,2** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – **5 922,1** тыс. руб.

Неиспользованные финансовые средства в сумме **238,0 тыс. руб**., из них средства областного бюджета **210,9 тыс. руб**., федерального **27,1 тыс. руб**., были возвращены в областной бюджет (уведомление по расчетам между бюджетами от 18.01.2021). Неиспользованные средства бюджета МО г. Бодайбо и района составляют **79,7 тыс. руб.**

Степень достижения целей (решения задач) составляет 1.

Уровень финансирования составляет 1.

В 2020 году внесены в список участников Программы восемь молодых семей.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 55 молодых семей, из них 12 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет - 1. По критериям оценки эффективности Программы является эффективной.

Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2020 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- внесены в список молодые семьи;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.06.2020 был сформирован список участников Программы в количестве – 21 молодая семья.

- оформлено и выдано 6 свидетельств на получение социальной выплаты.

Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами Министерства по молодежной политике Иркутской области.

 В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

 Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.

Исполнитель:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

26.02.2021

**Оценка эффективности реализации**

 **муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

 **на 2020-2025 годы в 2020 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: **6/6=1**

Сдп2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: **6/6=1**

**Сдц =** **(1+1):2=1**

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = **7020,7/ 7020,7 =** **1**

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп = 1\*1=1;**

Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» является эффективной.

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП И.В.Богданова

26.02.2021