**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы»**

 **за 2020 год**

**по состоянию на 01.01.2021 года**

 Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» была разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств. Программа утверждена Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 225-пп. Целью Программы является повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

В 2020 году в паспорт муниципальной программы вносились изменения в связи с изменением объемов финансирования и перераспределением средств бюджета между мероприятиями муниципальной программы - Постановление от 27.03.2020 № 60-п и Решением думы г. Бодайбо и района от 11.06.2020 № 12-па в связи с изменением объемов финансирования – Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 06.07.2020 № 127-пп., от 13.08.2020 № 144-пп, от 25.09.2020 № 168-пп, от 18.12.2020 № 223-п.

Всего на 2020 год запланировано по программе с учетом внесенных изменений – 274 691,9 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 167 032,3 тыс.руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 107 659,6 тыс.руб. На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив запланировано 2 362,0 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 1 771,5 тыс.руб., средства бюджета МО – 590,5 тыс.руб. Всего исполнено за 2020 год – 177 284,4 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 87 424,8 тыс.руб., средства бюджета МО – 89 859,6 тыс.руб.

В 2020 году исполнены следующие мероприятия:

**Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»:** запланировано – **40 111,7** тыс.руб., исполнено - **40 032,6** тыс.руб., в том числе средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 2 361,6 тыс.руб.(1 751,2 тыс.руб. средства ОБ, 590,4 тыс.руб. – средства МБ) –благоустройство территории МКДОУ д/с № 13. Проведены капитальные и текущие ремонты на 14-ти объектах, в том числе проведены работы по капитальному ремонту детского сада п. Перевоз для последующего размещения на этих площадях учебных классов СОШ п. Перевоз.

Экономия средств по мероприятию на сумму 79,1 тыс.руб. – за счет экономии при проведении аукционов.

 **Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры»: з**апланировано **– 18 387,6** тыс.руб., исполнено **18 309,1** тыс.руб. Выполнено устройство подпорной стены и восстановлено асфальтобетонное покрытие после ремонтных работ (первый слой) на территории культурно-досугового центра г. Бодайбо и района. Проведены капитальные и текущие ремонты на 12-ти объектах.

**Мероприятие 3 «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности»:** запланировано – **2 205,9** тыс.руб., исполнено **– 2 027,0** тыс.руб. Выполнен ремонт помещений для ЕДДС в здании по адресу: г. Бодайбо, ул. Мира 7., выполнены проектные работы по перепланировке квартиры под аптеку в п. Артемовский, проведены ремонты квартиры в п. Мамакан, двух квартир в п. Перевоз. Отремонтирован кабинет № 306 в здании Администрации. Экономия по мероприятию в сумме 178,9 тыс.руб. образовалась за счет экономии при проведении аукциона на ремонт помещений ЕДДС и при проведении ремонта квартиры в п. Перевоз.

 **Мероприятие 4 «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка»»:** запланировано **– 2 014,0** тыс.руб., исполнено – **2 014,0** тыс.руб. Проведен ремонт жилых корпусов и ремонт в помещениях пищеблока. Проведено бетонирование и укладка тротуарной плиткой площадки под бассейн.

 **Освоение средств по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» составило 99,5%.**

**Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»:** всего по мероприятию запланировано **203 336,6** тыс.руб., в том числе средства ОБ **– 165 260,8** тыс.руб.,средства МО **– 38 075,8** тыс.руб., исполнено **-** **106 565,8** тыс.руб., в том числе средства ОБ – 85 653,6 тыс.руб., средства МО – 20 912,2 тыс.руб.

- Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 175 430,0 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 165 260,8 тыс.руб. Освоено 90 161,7 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 85 653,6 тыс.руб. На конец года недоосвоено средств областного бюджета 79 607,2 тыс. рублей. В декабре 2020 года было заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ по контракту до 01 декабря 2021 года. В данное время ведется работа по пролонгированию соглашения между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района и восстановлению неиспользованных в 2020 году средств областного бюджета.

- На проведение технического и авторского надзора при строительстве школы предусмотрено ассигнований 1 246,4 тыс.руб., освоено – 611,1 тыс.руб.

- По итогам электронного аукциона в октябре 2019 года был заключен муниципальный контракт на реконструкцию здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района». На данное мероприятие запланировано ассигнований в 2020 году 26 940,4 тыс.руб., освоено 15 793,0 тыс.руб. По объективным причинам работы по реконструкции не были завершены в срок. В декабре 2020 года было заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ по контракту до 30 ноября 2021 года.

**Основное мероприятие** **«Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы:** запланировано средств **– 6 864,6** тыс.руб., исполнено **-** **6 564,7** тыс.руб. Экономия средств составила 299,9 тыс.руб. (проезд в отпуск, заработная плата)

Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям в 2020 году. составило 64,5 %.

**Начальник МКУ «УКС администрации**

 **г. Бодайбо и района» Хенкин В.Х.**