**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»**

**на 2020-2025 годы**

**за 1 квартал 2022 года**

 Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 12.11.2019 № 216-пп, с изменениями, внесенными постановлениями:

(от 17.03.2022 № 53-п

от 28.03.2022 № 86-пп)

Программа разработана с целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

 Задачи Программы:

1.Развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

2.Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы и «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы.

 Финансирование Программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» в 2022 году составляет 1009,9 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы составляет 920,8 тыс. руб., Подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы – 89,1 тыс. руб.

Фактическое исполнение Программы за 1 квартал 2022 года составляет 223,8 тыс. руб., в том числе фактическое исполнение Подпрограммы 1 составляет 223,8 тыс. руб., Подпрограммы 2 составляет 0,0 тыс. руб.

 В соответствии с планом мероприятий Подпрограммы 1 в течение 1 квартала 2022 года проведены следующие мероприятия:

1. **Основное мероприятие**

**«Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»**

**Запланировано: 757,6 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 121,6 тыс. руб.**

*П. 1.1.4. Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2022», Кремлевская елка.*

В течение первого квартала 2022 года во Всероссийских детских центрах отдохнули 7 детей (Тимканов, Афиногенов, Молчанов, Карпова, Бушмагина, Куликовский, Рындин) учащиеся МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо, МКОУ «СОШ №3» г.Бодайбо, МКОУ «Артемовская СОШ». Следующий заезд детей запланирован на 16 апреля 2022 года. В ВДЦ «Океан» отдохнут еще 4 детей, которые набрали через электронную систему «АИС» необходимое количество проходных баллов.

**2. Основное мероприятие**

**«Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи»**

**Запланировано: 39,2 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 38,5 тыс. руб.**

*П.2.1.1. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:*

*- акция «Снежный десант»- количество участников 12;*

*-экскурсии и лекционные мероприятия для детей и молодежи на базе МКУ культуры «Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина - количество участников 23.*

***3.Основное мероприятие***

**«Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»**

**Запланировано: 124,0 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 63,7 тыс. руб.**

*П. 3.1.1. Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй, малыш!».*

21 января в Администрации района чествовали первого малыша, родившегося в семье бодайбинцев в 2022 году. Это радостное событие в семье Анастасии и Александра Журило произошло 1 января, практически сразу, как отгремели праздничные салюты. Девочка по имени Кира стала первенцем в молодой семье. От Администрации МО г.Бодайбо и района семье вручен подарок.

**Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**

**Запланировано: 89,1 тыс. рублей.**

**Фактическое исполнение: 0,0 тыс. руб.**

***2.1. Основное мероприятие***

 **«Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу».**

*2.1.1. Рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и мотивацию к прохождению реабилитации лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества.*

Секретарем антинаркотической комиссии в Бодайбинском районе совместно с сотрудниками МО МВД России «Бодайбинский» ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия по обследованию лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ! В течение 2022 года проведено 2 рейда, обследовано 18 наркозависимых.

*2.1.2. Реализация информационно-пропагандистской кампании среди наркопотребителей, направленной на профилактику наркотиков.*

В ходе проведения рейдовых мероприятий гражданам вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, центрах реабилитации. Кроме того, в течение прошедшего времени, проведены антинаркотические акции по распространению среди населения буклетов, листовок.

***2.2. Основное мероприятие***

**«Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»**

 *2.2.1 Реализация информационно-пропагандистской кампании по вопросу проведения социально-психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся в образовательных организациях*

Ведется работа с учащимися образовательных организаций, направленная на мотивирование детей, на участие в социально-психологическом тестировании. Распространяются листовки и буклеты среди детей и родителей с информацией о СПТ.

*2.2.2. Проведение семинаров, рабочих совещаний по подготовке проведения социально-психологического тестирования обучающихся с лицами, ответственными за проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях*

Всего проведено 48 классных часов. Оказаны индивидуальные консультации для учащихся в количестве 36 консультаций.

*2.2.5. Проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципального образования для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы профилактики*

1. Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи – 6 мероприятий, 93 участника.

2. Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флеш-мобов, квестов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм – 4 мероприятия, 146 участников.

3. Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования – 1 занятие, 21 участник.

4. Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие – 6 акций, 560 участников.

5. Проведение лекционных занятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) – 2 мероприятия, 60 участников.

 *2.2.6. Проведение индивидуально-профилактической работы с различными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление, в том числе с неработающей молодежью, лицами, состоящими в конфликт с законом, с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении*

1.Индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) - 6 чел.

2. Проведение групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) -16 чел.

3. Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 6 чел.

**2.3 Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района»**

**Запланировано: 61,4 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 0,0 тыс. руб.**

*2.4.1 Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях 31,4 тыс. руб.*

1. Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи – 6 мероприятий, 93 участника.

2. Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флеш-мобов, квестов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм – 4 мероприятия, 146 участников.

*2.4.2 Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета 20,0 тыс. руб.*

1.Индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) - 6 чел.

2. Проведение групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) -16 чел.

3. Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 6 чел.

*2.4.3 Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях*

В течение 1 квартала 2022 года с целью поддержки наркопостов в образовательные учреждения было передано более 200 листовок, буклетов и плакатов с информацией, направленной на профилактику наркомании и социально-негативных явлений.

*2.4.6. Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения. Проведение тренингов, обучающих семинаров, круглых столов с целью подготовки волонтеров антинаркотического движения 10,0 тыс.руб.*

С целью развития антинаркотического волонтерского движения в образовательных учреждениях проводятся лекции для привлечения детей к волонтерской деятельности. В дополнение создан аккаунт в социальных сетях, на котором освещаются все мероприятия проф. направленности.

При проведении мероприятий волонтерами АВД заполняются волонтерские книжки.

*2.4.7. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в проведении антинаркотических мероприятий на территории образовательной организации, муниципального образования г.Бодайбо и района*

За прошедший период совместно с волонтерами АВД проведены мероприятия профилактической направленности (акции, квизы, кинолектории, рейдовые мероприятия) – 13 мероприятий.

*2.4.9. Организация и проведение комплекса межведомственных мероприятий по профилактической работе с лицами, уклоняющимися от исполнения обязанности возложенной на них судьей при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, а также длительно более года уклоняющимися от наблюдения и лечения*

В течение 2022 года во время проведения рейдовых мероприятий гражданам вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, центрах реабилитации. Кроме того, в течение прошедшего времени, проведены антинаркотические акции по распространению среди населения буклетов, листовок.

***2.5. Основное мероприятие***

***«Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте***

**Запланировано: 27,7 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 0,0 тыс. руб.**

*2.5.3 Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан:*

*-о последствиях употребления наркотических средств;*

*- о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;*

*- о пропаганде ценностей здорового образа жизни;*

*- о разъяснении доступности наркологической помощи, в том числе анонимной.*

С целью дополнительного информирования населения о негативном влиянии наркотиков, социально-негативных явлений создан аккаунт в социальных сетях, а также обновляется на постоянной основе информация на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района.

*2.5.4. Освещение в средствах массовой информации о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни*

<https://bodaybo38.ru/qa/186.html>

<https://bodaybo38.ru/qa/224.html>

***2.6. Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией***

*2.6.1. Своевременный обмен информацией о случаях отравления и смертности населения муниципального образования в результате незаконного потребления наркотиков для принятия оперативных мер реагирования.*

Мониторинг наркоситуации на территории муниципального образования осуществляется ежеквартально, в том числе на основании информации, поступившей от Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. В 2021 году с целью мониторинга отравлений отделом создана Межведомственная рабочая группа при АНК в МО г.Бодайбо и района по профилактике отравлений наркотическими средствами.

*2.6.2 Ведение электронной системы мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования.*

Электронная система мониторинга наркоситуации заполняется ежеквартально.

*2.6.3 Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании.*

Информация в Банке данных заполняется ежеквартально.

Исполнитель: Силина В.И.

12.04.2022 г.

**Приложение 4 к Порядку**

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

за 1 квартал 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал) | Источник финансиро-вания | Объем финансирова-ния, предусмотрен-ный на 2022г.тыс.руб. | Профинан-сировано заотчетныйпериод,тыс.руб. | Наименованиепоказателяобъема мероприятия,единица измерения | Плановоезначениепоказателямероприятия на 2022 г. | Фактическоезначениепоказателя мероприятия | Обоснованиепричинотклонения(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:**  отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г.Бодайбо и района (далее ОМП и С);**Участники Программы:**Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление образования);Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры);Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – КДН и ЗП);**Участники мероприятий:**ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (далее БГТ);региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений;МОВ МВД России «Бодайбински»;Пожарная часть № 37 ФГКУ "14 ОФПС по Иркутской области";Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам;служба ЗАГС по г.Бодайбо и Бодайбинскому району(далее ЗАГС);ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **1009,9** | **223,8** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление образования;Управление культуры;**Участники мероприятий:** БГТ;Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **920,8** | **223,8** |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | **920,8** | **223,8** |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие:** «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление образования;**Участники мероприятий:** БГТ | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **757,6** | **121,6** | «Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи», (чел.) | 440 чел. | 65 чел. |  |
| * 1. **Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий для молодежи» 757,6 тыс. руб.**
 |
| 1.1.1 | День молодежи | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г .Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.06.2022 – 30.08.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 139 уч. |  |  |
| 1.1.2 | Туристический слет среди учреждений и предприятий района | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г .Бодайбо и района;**Соисполнитель:**ОМП и С | 01.06. 2022–30.06.2022  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 50 уч. |  |  |
| 1.1.3 | Организация туристических походов на территории Бодайбинского района | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.01. 2022–31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 25,6 | 0,0 | Количество участников | 20 уч. |  |  |
| 1.1.4 | Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2021», Кремлевская елка | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 396,0 | 121,6 | Количество участников | 8 уч. | 6 уч. |  |
| 1.1.5 | Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года – 2022» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление образования | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 57,5 | 0,0 | Количество участников | 1 уч. |  |  |
| 1.1.6 | Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление образования | 01.01.2022 – 31.12. 2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 246,6 | 0,0 | Количество участников | 100 уч. |  |  |
| 1.1.7 | Создание медиа группы «Молодежный вестник» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.01.2022 – 31.12. 2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 12 уч. | 3 уч. |  |
| 1.1.8 | Развитие добровольческого поисково-спасательного отряда, занимающегося поиском пропавших без вести людей из числа студентов и молодежи до 35 лет | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** БГТ;МО МВД России «Бодайбинский»;Пожарная часть № 37 ФГКУ "14 ОФПС по Иркутской области" | 01.01.2022- 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 31,9 | 0,0 | Количество участников | 50 уч. | 23 уч. |  |
| 1.1.9. | Награждение студентов – активистов ко дню студента | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** БГТ | 01.01.2022- 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 50 уч. | 33 уч. |  |
| 2. | **Основное мероприятие** «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:**Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам | 01.01.2022- 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **39,2** | **38,5** | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях патриотической направленности,от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 38 % | 0,3 % |  |
| **2.1. Мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» 39,2 тыс. руб.** |
| 2.1.1. | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:- акция «Георгиевская ленточка»;- акция «Вахта памяти»;- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;- акция «Свеча памяти»;- акция «Мы – граждане России!», посвященная Дню государственного флага России;- патриотическая акция, посвященная Дню России;- спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!»;- акция «Снежный десант»;-экскурсии и лекционные мероприятия для детей и молодежи на базе МКУ культуры «Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление образования **Участники мероприятий:** Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам; | 01.02.2022- 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 3,5 | 3,5 | Количество участников | 2670 уч. | 11 уч. |  |
| 2.1.2. | День призывника (проводы призывников массового, военного призыва. Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам | 01.04.2022- 31.10.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 35,7 | 35,0 | Количество участников | 40 уч. |  |  |
| 2.1.3. | Проведение патриотических автомобильных квестов, посвященных Дню России и Дню государственного флага России | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление культуры | 01.01.2022- 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 90 уч. |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие** «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:**ЗАГС | 01.01.2022- 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **124,0** | **63,7** | Количество молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи | 70 семей | 1 семья |  |
| **3.1. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей» 124,0 тыс.руб.** |
| 3.1.1. | Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей)- «Здравствуй, малыш!» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** ЗАГС | 01.01.2022-31.01.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 5,0 | 4,9 | Количество семей | 1 семья | 1 семья |  |
| 3.1.2. | Семейный праздник «Веселая семейка» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.05.2022-31.05.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 39,4 | 38,8 | Количество семей | 24 семьи |  |  |
| 3.1.3. | Семейный фестиваль спортивных игр | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.12.2022-30.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | 20,0  | Количество семей | 25 семей |  |  |
| 3.1.4. | Конкурс семейных фотографий  | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.12.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 29,6 | 0,0 | Количество семей | 30 семей |  |  |
| 3.1.5. | «Здоровая семья» – дворовые игры, посвященные Международному Дню семьи | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.06.2022- 31.07.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 30,0 | 0,0 | Количество семей | 20 семей |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования;Управление культуры;КДН и ЗП**Участники мероприятий:**БГТ;региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений;МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо и района» | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **89,1**  | **0,0** |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы | **89,1** | **0,0** |  |  |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**«Комплекс мер, направленных на профилактическую, социально-реабилитационную работу» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо и района» | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико-социальной реабилитации | 60 человек |  |  |
| 2.1.1. | Рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и мотивацию к прохождению реабилитации лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо и района» | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 30 человек | 18 человек |  |
| 2.1.2. | Реализация информационно-пропагандистской кампании среди наркопотребителей, направленной на профилактику наркотиков | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо и района» | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 30 человек | 18 человек |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие** «Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, к общей численности обучающихся, подлежащих тестированию | 83 % |  |  |
| 2.2.1. | Реализация информационно-пропагандистской кампании по вопросу проведения социально-психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся в образовательных организациях | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 1000 уч. | 250 уч. |  |
| 2.2.2. | Проведение семинаров, рабочих совещаний по подготовке проведения социально-психологического тестирования обучающихся с лицами, ответственными за проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 50 уч. | 15 уч. |  |
| 2.2.3. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, достигших возраста 13 лет, с использованием единой методики социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и средних профессиональных образованиях, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 956 уч. |  |  |
| 2.2.4. | Проведение анализа результатов тестирования, формирование списков обучающихся для прохождения профилактического медицинского осмотра. Корректировка планов воспитательной и профилактической антинаркотической работы образовательных учреждений с учетом результатов социально-психологического тестирования | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 15 уч. |  |  |
| 2.2.5.  | Проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципального образования для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы профилактики | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 1136 уч. | 880 уч. |  |
| 2.2.6. | Проведение индивидуально-профилактической работы с различными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление, в том числе с неработающей молодежью, лицами, состоящими в конфликт с законом, с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 460 уч. | 28 уч. |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие**«Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования;КДН и ЗП**Участники мероприятий:**МО МВД России «Бодайбинский» | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 61,4 | 0,0 | Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 35 % |  |  |
| 2.3.1. **Мероприятие «Комплекс мероприятий для учащихся образовательных учреждений, направленных на профилактику социально-негативных явлений» 61,4 тыс.руб.** |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования;КДН и ЗП,**Участники мероприятий:**МО МВД России «Бодайбинский» | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 31,4 | 0,0 | Количество участников | 2005 уч. | 239 уч. |  |
| 2.4.2. | Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования;КДН и ЗП,**Участники мероприятий:**МО МВД России «Бодайбинский»,региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | 0,0 | Удельный вес численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН), принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН) | 75 % | 21 % |  |
| 2.4.3. | Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество раздаточного материала | 200 экз. | 200 экз. |  |
| 2.4.4. | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров, тренингов, консультирования | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 80 уч. |  |  |
| 2.4.5. | Участие педагогов в практико-ориентированных семинарах и тренингах по организации профилактической деятельности в рамках общественных наркопостов-постов здоровья, популяризации и внедрению профилактических программ, добровольчества | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:**ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 10 уч. |  |  |
| 2.4.6. | Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения. Проведение тренингов, обучающих семинаров, круглых столов с целью подготовки волонтеров антинаркотического движения  | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ, региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | 0,0 | Количество волонтеров | 122 уч. | 53 уч. |  |
| 2.4.7. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в проведении антинаркотических мероприятий на территории образовательной организации, муниципального образования г.Бодайбо и района | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ, региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий профилактической направленности | 7 мероприятий | 13 мероприятий | С целью улучшения работы профилактической направленности, на постоянной основе проводится обучение добровольцев АВД. При проведении мероприятий проф. направленности в образовательных организациях для работы привлекаются волонтеры, что позволило увеличить количество мероприятий. |
| 2.4.8. | Организация работы по привлечению родителей (законных представителей) к профилактике социально-негативных явлений, проведение собраний, семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:** Управление образования**Участники мероприятий:**БГТ, региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 255 уч. | 60 уч. |  |
| 2.4.9. | Организация и проведение комплекса межведомственных мероприятий по профилактической работе с лицами, уклоняющимися от исполнения обязанности возложенной на них судьей при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, а также длительно более года уклоняющимися от наблюдения и лечения | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо и района» | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 22 уч. | 6 уч. |  |
| 2.5. | **Основное мероприятие**«Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.01.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 27,7 | 0,0 | Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного среди населения г. Бодайбо и района | 2400 ед. | 258 ед. |  |
| 2.5.1. Мероприятие: Информационная компания, направленная на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 27,7 тыс.руб. |
| 2.5.2. | Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.01.2022–31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 27,7 | 0,0 | Количество продукции | 2376 ед. | 250 ед. |  |
| 2.5.3. |  Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан:-о последствиях употребления наркотических средств;- о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни;- о разъяснении доступности наркологической помощи, в том числе анонимной | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г. Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники мероприятий:** МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» | 01.01.2022–31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество материалов | 12 ед. | 4ед. |  |
| 2.5.4.  | Освещение в средствах массовой информации о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.01.2022–31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество материалов | 12 ед. | 4 ед. |  |
| 2.6. | **Основное мероприятие**«Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление образования **Участники мероприятий:**БГТ,региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений; МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» | 01.12.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района | 18 чел. | 20 чел. | В связи с увеличением рейдовых мероприятий по наркозависимым, увеличилось количество выявленных случаев наркопотребителей, проживающих на территории Бодайбинского района. |
| 2.6.1. | Своевременный обмен информацией о случаях отравления и смертности населения муниципального образования в результате незаконного потребления наркотиков для принятия оперативных мер реагирования | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С**Участники Программы:**Управление образования **Участники мероприятий:**БГТ;региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений; МО МВД России «Бодайбинский»;ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» | 01.12.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Ежеквартально | 4 мониторинга | 1 мониторинг |  |
| 2.6.2. | Ведение электронной системы мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.12.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Ежеквартально | 4 мониторинга  | 1 мониторинг |  |
| 2.6.3. | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 01.12.2022-31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  Ежеквартально | 4 мониторинга | 1 мониторинг |  |

Исполнитель: Силина В.И. 12.04.2022 г.

**Приложение 5**

**к Порядку**

Отчет

об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г.Бодайбо и района на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

за 1 квартал 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района, тыс.рублей |
| План на отчетный период 2022 года | Исполнение на отчетную дату |
| Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **1009,9** | **223,8** |
|  |  |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **920,8** | **223,8** |
|  |  |
| **1.Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **757,6** | **121,6** |
| Организация туристических походов на территории Бодайбинского района  | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 25,6 | 0,0 |
| Развитие добровольческого поисково-спасательного отряда, занимающегося поиском пропавших без вести людей из числа студентов и молодежи до 35 лет | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 31,9 | 0,0 |
| Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок» и Международного детского центра «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2022», Кремлевская елка, участие в областных конкурсах в сфере молодежной политики | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 396,0 | 121,6 |
| Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 57,5 | 0,0 |
| Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 246,6 | 0,0 |
| **2.Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи»** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района; | **39,2** | **38,5** |
| Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:- акция «Георгиевская ленточка»;- акция «Вахта памяти»;- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;- акция «Свеча памяти»;- акция «Мы – граждане России!», посвященная Дню государственного флага России;- патриотическая акция, посвященная Дню России;- спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!»;- акция «Снежный десант»;-экскурсии и лекционные мероприятия для детей и молодежи на базе МКУ культуры «Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 3,5 | 3,5 |
| День призывника (проводы призывников массового, военного призыва. Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 35,7 | 35,0 |
| **3.Основное мероприятие «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **124,0** | **63,7** |
| Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй, малыш!» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 5,0 | 4,9 |
| Семейный праздник «Веселая семейка» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 39,4 | 38,8 |
| Семейный фестиваль спортивных игр | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 20,0 | 20,0 |
| Конкурс семейных фотографий | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 29,6 | 0,0 |
| «Здоровая семья» – дворовые игры, посвященные Международному Дню семьи | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | 30,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **89,1** | **0,0** |
| **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г.Бодайбо и района» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **61,4** | **0,0** |
| Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **31,4** | 0,0 |
| Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **20,0** | 0,0 |
| Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения. Проведение тренингов, обучающих семинаров, круглых столов с целью подготовки волонтеров антинаркотического движения | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **10,0** | 0,0 |
| **Основное мероприятие**«Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **27,7** | 0,0 |
| Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;**Соисполнитель:** ОМП и С | **27,7** | 0,0 |

Исполнитель: Силина В.И.

12.04.2022.

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

**по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |   |  |   |   |
| Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи |  | Частично |   | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района, был изменен формат проведения мероприятий, и снижено количество участников мероприятий, некоторые показатели фактического значения отклоняются от планового показателя. В связи с чем, задача Программы выполнена не в полной мере, а частично. |
| **Задача 2** |   |   |   |   |
| Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе допризывной молодежи в Бодайбинском районе | В полной мере |  |  |  За счет проведения массовых акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи, удалось увеличить количество участников. |
| **Задача 3** | В полной мере |  |  |  |
| Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них |  |  |  | За счет качественного и сплоченного взаимодействия с субъектами профилактики, удалось выполнить результаты целевых показателей Программы.Увеличить количество участников профилактических мероприятий, развивать профилактику на территории Бодайбинского района. |
| Итого, в шт. % |  | 83,3 % (3 задачи)250 \* 100/300 |  |  |

Исполнитель: Силина В.И.

25.02.2022.

**Приложение 7**

**к Порядку**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

**1. Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025годы**

 1.1. Показатель «Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи» определяется как суммарное количество молодежи, фактически принявшей участие в мероприятиях Программы в отчетном году, чел.

**266/350= 0,76**

1.2. Показатель «Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,%;

 Кв – количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской деятельности, чел.;

 Чн – численность населения Бодайбинского района в возрасте от 14 до 30 лет согласно данным государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

287/ 3640= 0,79 \*100= 79 %

**79/8= 9,9%**

**2.Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы**

 2.1. Показатель «Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, к общей численности обучающихся, подлежащих тестированию» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, к общей численности обучающихся, подлежащих тестированию

 Кв – количество обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование, чел.;

 Чн – численность обучающихся, подлежащих тестированию, чел.

1028/ 1064= 0,96 \* 100= 96 %

**96/80= 1,2**

 2.2. Показатель «Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности молодежи от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи от 14 до 30 лет

 Кв – количество молодежи от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, чел.;

 Чн – численность населения Бодайбинского района в возрасте от 14 до 30 лет согласно данным государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

 546/ 3640= 0,15\* 100= 15 %

**15/ 15 = 1,0**

2.3. Показатель «Удельный вес численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольный, КДН, ПДН), принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольный, КДН, ПДН)» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН),принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН)

 Кв – количество детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН),принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН) , чел.;

 Чн – численность детей, состоящих на всех видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН), чел.

**178/195 = 0,91 \* 100 = 91 %**

**91/ 10 = 9,1**

 2.4. Показатель «Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного среди населения города Бодайбо и района» (в шт.):

**1003/300= 3,34**

**3. Сдц (оценка степени достижения цели) – (0,76 + 9,9+1,2+1,0 +9,1+3,34):6= 25,3/ 6= 4,2**

**Уф = Фф/Фп (уровень финансирования реализации Программы) – 735,7 / 764 = 0,96.**

**где:**

**Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее мероприятий;**

**Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее мероприятий;**

**Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.**

**Эп ( эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле Сдц х Уф = 4,2 х 0,96 = 4,03**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы** | **Критерии оценки эффективности** |
| **Неэффективная** | **менее 0,5** |
| **Уровень эффективности удовлетворительный** | **0,5 – 0,79** |
| **Эффективная** | **0,8 – 1,0** |
| **Высокоэффективная** | **более 1,0** |

Вывод об эффективности реализации программы:

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а так же исполнение целевых показателей, показывает нам, что программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 -2025 года реализована в полном объеме и является высокоэффективной

Исполнитель: Силина В.И.

25.02.2022