«Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.07.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы** | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник: отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района (далее ОМП и С) | 01.01.2022  31.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **3 814,3** | **1 648,9** | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | 38% |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта** | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | ***97,3*** | ***96,7*** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Зимнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 07.01.2022  31.12.2022 |  | 36,5 | 36,5 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Зимнее первенство по ринк - бенди | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  01.04.2022 |  | 22,4 | 22,4 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Летнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.06.2022  29.10.2022 |  | 38,4 | 37,8 |  |  |  |  |
| 1.2. | **Организация и проведение районных первенств, турниров, комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий** | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | **457,7** | **336,1** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»: мужской, женский волейбол, мини-футбол, баскетбол, шахматы и шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, хоккей с мячом, детские соревнования: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 03.01.2022  31.12.2022 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества по мини-футболу, волейболу (мужскому и женскому), баскетболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, хоккею с мячом. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 19.02.2022  31.12.2022 |  | 34,4 | 34,4 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Всероссийская традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022» в МО г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  31.12.2022 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  31.12.2022 |  | 19,9 | 19,9 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Соревнования по хоккею с мячом и лыжным гонкам,  к Дню зимних видов спорта | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  31.12.2022 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Кубок Мэра по хоккею с мячом | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  31.12.2022 |  | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Футбол на снегу | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 02.02.2022  31.12.2022 |  | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» по баскетболу, мини-футболу, хоккею с мячом | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 16.03.2022  31.12.2022 |  | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Осенний кросс | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 07.05.2022  31.12.2022 |  | 44,0 | 43,8 |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы по баскетболу, мини-футболу, волейболу (мужскому и женскому). | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 09.05.2022  31.12.2022 |  | 42,0 | 42,0 |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей по баскетболу, мини-футболу. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.06.2022  31.12.2022 |  | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России по футболу, баскетболу, мужскому и женскому волейболу, мини-футболу. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 12.06.2022  31.12.2022 |  | 34,4 | 34,4 |  |  |  |  |
| 1.2.13. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню по футболу, волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, баскетболу. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 21.06.2022  31.12.2022 |  | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, шахматам, пулевой стрельбе, настольному теннису. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 09.08.2022  31.12.2022 |  | 37,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов «Золотая осень» | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 09.08.2022  31.12.2022 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Всероссийский день бега «Кросс Нации» в МО  г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 31.08.2022  31.12.2022 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Всероссийский день ходьбы в МО г.Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 31.08.2022  31.12.2022 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Комплексные соревнования среди детей «Золотая осень» по баскетболу, мини-футболу, хоккею с мячом. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 02.11.2022  31.12.2022 |  | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, пулевой стрельбе. | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.11.2022  31.12.2022 |  | 37,7 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня** | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | **3 259,3** | **1 216,1** | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района  на соревнованиях различного уровня | 45 |  |  |
|  | ***Региональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд*** | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | ***01.01.2022***  ***31.12.2022*** |  | **3 041,3** | **1 216,1** | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | 48 % |  |  |
| 1.3.1. | Настольный теннис: региональные соревнования среди юношей и девушек | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 278,0 | 231,2 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Региональные соревнования по тайскому боксу и комплексному единоборству | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 300,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Полиатлон: открытое первенство Сибирского федерального округа | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Футбол: первенство области по мини-футболу и региональные турниры по мини-футболу среди юношей | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 300,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Хоккей с мячом и шайбой | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 401,0 | 164,1 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Баскетбол: первенство области среди юношей и девушек, региональные турниры по баскетболу | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 319,5 | 104,9 |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Региональные соревнования  по  лыжным гонкам | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Региональные соревнования по плаванию | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 530,0 | 185,9 |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Легкая атлетика  «Шиповка юных» | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.03.2022  31.12.2022 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Региональные соревнования по летнему биатлону | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  31.12.2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Региональный этап ВСФК «Готов к труду и обороне» | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  31.12.2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Волейбол: спартакиада спортивных клубов общеобразовательных организаций Иркутской области, областные и региональные соревнования | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.02.2022  31.12.2022 |  | 530,0 | 530,0 |  |  |  |  |
|  | ***Региональные соревнования взрослых сборных команд района*** |  | ***01.01.2022***  ***31.12.2022*** |  | ***218,0*** |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. | Мини-футбол: первенство области, областные, региональные турниры по мини-футболу | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу (женщины) | Ответственный исполнитель: Администрация  г. Бодайбо и района  Участник:  ОМП и С | 01.01.2022  31.12.2022 |  | 28,0 |  |  |  |  |  |

«Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.07.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2021 годы | всего, в том числе: | 3 814,3 | 1 648,9 |
|  |  |  |
| **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 3 814,3 | 1 648,9 |
| Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района |  |  |
| **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района | 97,3 | 96,7 |
| **Мероприятие**  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района | 457,7 | 336,1 |
| **Мероприятие**  Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту  Администрации  г. Бодайбо и района | 3 259,3 | 1 216,1 |

Главный специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

Пояснительная записка

к отчету

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.07.2022 г.

В 2022 году на финансирование физкультурных, спортивно-массовых мероприятий за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено – 3 814,3 тыс. рублей и исполнено 43,2 % от запланированного – 1648,9 тыс. рублей.

Основной разработчик программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района.

Основными направлениями реализации программы в 2022 году:

1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;

2. Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Бодайбинского района, кадровое обеспечение;

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

4. Развитие материальной базы в Бодайбинском районе для массового спорта.

Всего в 1 полугодии 2022 года проведено 4 спортивных мероприятий, в рамках которых проведено более 17 спортивных соревнований, в них приняли участие 763 человека.

**По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»**

- зимнее первенство по ринк - бенди (5 команд, 40 человек).

**По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»**

В 1 полугодии 2022 года запланировано и проведено 7 комплексно спортивных мероприятия – соревнования:

1. Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»

Прошли соревнования по настольному теннису приняло участи 35 подростков до 18 лет, по мини - футболу среди взрослого населения приняло участие 8 команд (60 человека, 19 подростков до 18 лет), по баскетболу, участвовало 3 команды (24 человека, 8 подростков до 18 лет), по волейболу, среди женских команд участвовало 4 команды (28 человек, 10 подростков до 18 лет), по стрельбе среди взрослого населения приняло участие 7 команд (35 человек), по волейболу, среди мужских команд приняло участие 4 команды (28 человек, 8 подростков до 18 лет).

Всего приняло участие: 80 подростков и 134 взрослых, общее количество-214 человек.

1. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 – е марта

Прошли соревнования:

- по настольному теннису (40 подростков);

- по мини – футболу, среди взрослого населения (6 команд-55 человек, 15 подростков до 18 лет);

- по баскетболу участвовало 3 команды (24 человека, 8 подростков до 18 лет);

- по волейболу, среди женских команд (5 команды-34 человека, 13 подростков до 18 лет);

- по стрельбе среди взрослого населения ( 7 команд-35 человек);

- по волейболу, среди мужских команд ( 4 команды- 21 человек).

Всего приняло участие: 76 подростков и взрослых - 145, общее количество-221 человек.

1. Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы»

Прошли соревнования:

- по настольному теннису ( 45 детей);

- по мини – футболу ( 110 детей);

- по баскетболу (27 детей);

Всего приняло участие: 182 ребенка.

4.Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы

Прошли соревнования:

- по настольному теннису ( 40 детей);

- по мини – футболу, среди взрослого населения (8 команд-64 человека, 12 подростков до 18 лет);

- по баскетболу участвовало 3 команды (22 человека, 8 подростков до 18 лет);

- по волейболу, среди женских команд (4 команды-28 человек, 8 подростков до 18 лет );

- по стрельбе среди взрослого населения ( 9 команд-50 человек);

- по волейболу, среди мужских команд ( 7 команд- 56 человек, 7 подростков до 18 лет);

Всего приняло участие: 35 подростков, 220 взрослых и детей 40 человек, общее количество-295 человек.

5. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей.

Прошли соревнования:

- по мини – футболу ( 24 ребенка);

- по баскетболу (38 детей);

- веселые старты ( 30 детей)

Всего приняло участие: 92 ребенка.

6. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России

Прошли соревнования:

- по мини – футболу ( 35 человек);

- по баскетболу (28 человек);

- по стрельбе (39 человек);

- по волейболу ( 21 человек)

Всего приняло участие: 123 человека.

7. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню.

Прошли соревнования:

- по мини – футболу ( 42 человека);

- по баскетболу (28 человек, 8 подростков до 18 лет);

- по волейболу ( 57 человек, 8 подростков до 18 лет);

- по настольному теннису (20 человек, 20 подростков);

Всего приняло участие:147 человек, 36 подростков.

**По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня».**

Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня.

В 1 полугодии 2022 года - 14 выездов на соревнования различного уровня, на которых спортсмены МО г. Бодайбо и района заняли - 20 призовых мест

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первенство Иркутской области по плаванию | 06.02.2022 – 13.02.2022 | 8 чел | г. Иркутск | 1,1,2,3 место |
| 2. | Первенство Иркутской области по настольному теннису | 25.02.2022 – 28.02.2022 | 6 чел | г. Иркутск | 7,8 место |
| 3. | Турнир по настольному теннису | 24.03.2022 – 30.03.20.22 | 3 чел | г. Братск | 2 место |
| 4. | Соревнования по плаванию | 17.03.2022-  22.03.2022 | 7 чел. | г. Саянск | 10 место |
| 5. | Турнир по баскетболу на призы газеты «Восточно – Сибирская правда | 18.03.2022  28.03.2022 | 8 чел | г. Иркутск | 7 место |
| 6. | Турнир по хоккею с шайбой: II –ой этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова | 02.03.2021 – 09.03.2021 | 9 чел | г. Братск | 2 место |
| 7. | Первенство Иркутской области по плаванию | 20.03.2022 – 27.03.2022 | 5 чел | г. Братск | 12 место |
| 8. | Спартакиада по настольному теннису среди образовательных профессиональных образовательных учреждений | 07.04.2022 – 10.04.2022 | 3 чел. | г.Усолье - Сибирское | 1 место в личном зачете, 1 общекомандное место |
| 9. | Спартакиада среди образовательных профессиональных образовательных учреждений  по волейболу, среди юношей | 18.04.2022 | 9 чел | г.Саянск | 6 место |
| 10. | Спартакиада среди образовательных профессиональных образовательных учреждений  по волейболу, среди девушек | 25.04.2022 | 9 чел | г.Саянск | 7 место |
| 11. | Первенство России по плаванию | 24.04.2022 – 10.05.2022 | 2 чел | г.Саранск |  |
| 12. | Финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» | 21.05.2022 –07.06.2022 | 4 чел | г.Волжский | 12 место |
| 13. | Турнир по настольному теннису | 25.05.2022 – 31.05.2022 | 11 чел | г.Нерюнгри | 1 место, 1 место, 1 место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 3 место, 3 место, 3 место, 3 место |
| 14. | Кубок России по настольному теннису | 26.06.2022 – 11.07.2022 | 2 чел | г. Саратов | 2 место |

Фактическое исполнение – 1 648,9 тыс. рублей.

Главный специалист отдела по МП и С В.Ю.Кириллов