«Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

 (наименование Программы)

по состоянию на 01.10.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа****«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы** | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района (далее ОМП и С) | 01.01.202231.12.2022 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **3 814,3** | **2 162,9** | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | 38% |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие**Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта** | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | ***97,3*** | ***96,7*** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Зимнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 07.01.202231.12.2022 |  | 36,5 | 36,5 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Зимнее первенство по ринк - бенди | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.02.202201.04.2022 |  | 22,4 | 22,4 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Летнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.06.202229.10.2022 |  | 38,4 | 37,8 |  |  |  |  |
| 1.2. | **Организация и проведение районных первенств, турниров, комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий** | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | **457,7** | **418,2** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»: мужской, женский волейбол, мини-футбол, баскетбол, шахматы и шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, хоккей с мячом, детские соревнования: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 03.01.202231.12.2022 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества по мини-футболу, волейболу (мужскому и женскому), баскетболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, хоккею с мячом. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 19.02.202231.12.2022 |  | 34,4 | 34,4 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Всероссийская традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022» в МО г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.02.202231.12.2022 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.02.202231.12.2022 |  | 19,9 | 19,9 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Соревнования по хоккею с мячом и лыжным гонкам, к Дню зимних видов спорта | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.02.202231.12.2022 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Кубок Мэра по хоккею с мячом | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.02.202231.12.2022 |  | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Футбол на снегу | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 02.02.202231.12.2022 |  | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» по баскетболу, мини-футболу, хоккею с мячом | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 16.03.202231.12.2022 |  | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Осенний кросс | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 07.05.202231.12.2022 |  | 44,0 | 43,8 |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы по баскетболу, мини-футболу, волейболу (мужскому и женскому). | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 09.05.202231.12.2022 |  | 42,0 | 42,0 |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей по баскетболу, мини-футболу. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.06.202231.12.2022 |  | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России по футболу, баскетболу, мужскому и женскому волейболу, мини-футболу. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 12.06.202231.12.2022 |  | 34,4 | 34,4 |  |  |  |  |
| 1.2.13. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню по футболу, волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, баскетболу. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 21.06.202231.12.2022 |  | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, шахматам, пулевой стрельбе, настольному теннису. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 09.08.202231.12.2022 |  | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов «Золотая осень» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 09.08.202231.12.2022 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Всероссийский день бега «Кросс Нации» в МОг. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 31.08.202231.12.2022 |  | 13,8 | 13,8 |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Всероссийский день ходьбы в МО г.Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 31.08.202231.12.2022 |  | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Комплексные соревнования среди детей «Золотая осень» по баскетболу, мини-футболу, хоккею с мячом. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 02.11.202231.12.2022 |  | 8,9 | 7,3 |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, пулевой стрельбе. | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.11.202231.12.2022 |  | 37,7 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня** | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | **3 259,3** | **1 648,0** | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и районана соревнованиях различного уровня | 45 |  |  |
|  | ***Региональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд*** | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | ***01.01.2022******31.12.2022*** |  | **3 041,3** | **1630,0** | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | 48 % |  |  |
| 1.3.1. | Настольный теннис: региональные соревнования среди юношей и девушек | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 408,0 | 339,0 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Региональные соревнования по тайскому боксу и комплексному единоборству | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 300,6 | 70,0 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Полиатлон: открытое первенство Сибирского федерального округа | Ответственный исполнитель: Администрацияг. Бодайбо и районаУчастник:ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Футбол: первенство области по мини-футболу и региональные турниры по мини-футболу среди юношей | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 300,2 | - |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Хоккей с мячом и шайбой | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 501,0 | 307,5 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Баскетбол: первенство области среди юношей и девушек, региональные турниры по баскетболу | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 319,5 | 186,5 |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Региональные соревнованияполыжным гонкам | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 160,0 | - |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Региональные соревнования по плаванию | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 530,0 | 205,0 |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Легкая атлетика «Шиповка юных» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.03.202231.12.2022 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Региональные соревнования по летнему биатлону | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.02.202231.12.2022 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Региональный этап ВСФК «Готов к труду и обороне» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С |  01.02.202231.12.2022 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Волейбол: спартакиада спортивных клубов общеобразовательных организаций Иркутской области, областные и региональные соревнования | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С |  01.02.202231.12.2022 |  | 522,0 | 522,0 |  |  |  |  |
|  | ***Региональные соревнования взрослых сборных команд района*** |  | ***01.01.2022******31.12.2022*** |  | ***218,0*** | 18,0 |  |  |  |  |
| 1.3.13. | Мини-футбол: первенство области, областные, региональные турниры по мини-футболу | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 90,0 | - |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу (женщины) | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. | Теннис | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: ОМП и С | 01.01.202231.12.2022 |  | 128,0 | 18,0 |  |  |  |  |

«Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.10.2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2021 годы | всего, в том числе: | 3 814,3 | 2 162,9 |
|  |  |  |
| **Основное мероприятие**Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 3 814,3 |  2 162,9 |
| Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района |  |  |
| **Мероприятие**Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района | 97,3 |  96,7 |
| **Мероприятие**Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района | 457,7 | 418,2 |
| **Мероприятие**Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района | 3 259,3 | 1648,0 |

 Главный специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

Пояснительная записка

к отчету

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.10.2022 г.

 В 2022 году на финансирование физкультурных, спортивно-массовых мероприятий за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено – 3 814,3 тыс. рублей и исполнено 43,2 % от запланированного – 2 162,9 тыс. рублей.

 Основной разработчик программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района.

 Основными направлениями реализации программы в 2022 году:

1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;

2. Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Бодайбинского района, кадровое обеспечение;

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

4. Развитие материальной базы в Бодайбинском районе для массового спорта.

 Всего в 3 квартале 2022 года проведено 4 спортивных мероприятий, в рамках которых проведено более 17 спортивных соревнований, в них приняли участие 763 человека.

 **По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»**

- летнее первенство по мини - футболу (5 команд, 55 человек).

 **По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»**

В 3 квартале 2022 года запланировано и проведено 1 комплексно спортивное мероприятие – соревнование:

Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дню физкультурника

 Прошли соревнования:

 - по настольному теннису ( 12 детей);

 - по мини – футболу, среди взрослого населения (7 команд 58 человек, 10 подростков до 18 лет);

 - по баскетболу участвовало 3 команды (22 человека, 8 подростков до 18 лет);

 - по волейболу, среди женских команд (3 команды-18 человек, 8 подростков до 18 лет );

 - по стрельбе среди взрослого населения ( 9 команд-50 человек);

 - по волейболу, среди мужских команд ( 5 команд- 40 человек);

 Всего приняло участие: 26 подростков, 162 взрослых и детей 12 человек, общее количество-200 человек.

 **По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня».**

 Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня.

 В 3 квартале 2022 года - 2 выезда на соревнования различного уровня, на которых спортсмены МО г. Бодайбо и района заняли - одно призовое место.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Кубок России по настольному теннису |  26.06.2022 – 11.07.2022 | 2 чел | г. Саратов | 2 место |
| 2. | Турнир по хоккею с шайбой | 05.08.2022 – 25.08.2022 | 12 чел | с.Вавож | 7 место |

Фактическое исполнение – 1 648,0 тыс. рублей.

Главный специалист отдела по МП и С В.Ю.Кириллов