Утверждена

постановлением Администрации

г. Бодайбо и района

от 12.11. 2019 № 217-пп

(в редакции постановления Администрации

г. Бодайбо и района от 06.07.2020 № 126-пп)

(в редакции постановления Администрации

г. Бодайбо и района от 03.11.2020 № 201-п)

(в редакции постановления Администрации

г. Бодайбо и района от 06.04.2021 № 90-п)

(в редакции постановления Администрации

г. Бодайбо и района от 23.12.2021 № 256-п)

(в редакции постановления Администрации

г. Бодайбо и района от 18.03.2022 № 57-п

(в редакции постановления Администрации

г. Бодайбо и района от 22.12.2022 № 316-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Бодайбинском районе»**

**на 2020-2025 годы**

**Бодайбо, 2022 год**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы | «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы (далее - Программа) |
| 1. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – МО г. Бодайбо и района) |
| 2. | Соисполнители Программы | - |
| 3. | Участники Программы | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района;  Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| 4 | Цель Программы | Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта |
| 5. | Задачи Программы | 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.  2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. |
| 6. | Сроки реализации Программы | 2020 – 2025 годы |
| 7. | Целевые показатели Программы | - удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения;  - доля обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся;  - количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня. |
| 8. | Подпрограммы Программы | Подпрограммы отсутствуют |
| 9. | Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы на 2020-2025 годы составит 11 080,1 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2020 год – 1 560,2 тыс. руб.,  2021 год – 1 764,5 тыс. руб.,  2022 год – 3 814,3 тыс. руб.,  2023 год – 1 411,5 тыс. руб.,  2024 год – 1 264,8 тыс. руб.,  2025 год – 1 264,8 тыс. руб.,  Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района. Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение удельного веса населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения до 50 % к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 28 %;  - увеличение доли обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся до 57 % к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 37 %;  - увеличение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня до 55 мест к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 35 мест. |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Физическая культура и спорт являются одним из направлений социально-экономического развития и основной задачей политики Правительства Иркутской области. Развитие физической культуры и спорта – объективный исторический процесс направленного формирования, развертывания, познания и освоения их общей, единой предметно содержательной основы – культуры двигательной деятельности человека.

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающая широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора.

Уровень развития и доступности спорта и физической культуры является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности проживания людей. Спорт обретает всё более динамичный характер полноценного социального института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных групп населения, реабилитации инвалидов. Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряжённости, профилактика правонарушений, наркомании, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек.

В Бодайбинском районе на регулярной основе физической культурой и спортом занимается 3894 человека, что составляет 27,9 % от общего числа жителей Бодайбинского района. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом в учреждении дополнительного образования на регулярной основе, составляет 45 %.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, с учетом накопившихся проблем, характеризуется:

- достаточно низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди социально незащищенных слоев населения;

- недостаточно высоким процентом обеспечения материально-технической базы для массового спорта;

- слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как следствие, низким уровнем мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, поможет решить вопросы:

- ограничение возможности реализации большей частью населения права на занятие физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных граждан;

- недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья подрастающего поколения, а также приведет к росту асоциальных явлений в детской и молодежной среде;

- отсутствие у населения возможностей и желания проводить активный отдых с использованием физической нагрузки.

Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физкультуры и спорта, предусматривающих объединение усилий органов местного самоуправления МО г. Бодайбо и района, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан.

Необходимость широкого взаимодействия в решении указанных проблем органов местного самоуправления МО г. Бодайбо и района, физкультурных, образовательных учреждений, общественных организаций обуславливает необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Программно-целевой метод обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.

**Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**Цель Программы:**

- обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач Программы:

1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.

Использование программного метода при решении поставленных в Программе задач позволит оптимизировать деятельность органов местного самоуправления г. Бодайбо и района за счет обеспечения возможности комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения гибкости исполнителей мероприятий, оптимизации использования ресурсов.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Программы:

1.Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения. Источник информации – сведения предоставленные Управлением образования администрации МО г. Бодайбо и района (далее Управления образования, государственным  бюджетным  профессиональным образовательного учреждения Иркутской области «Бодайбинский горный техникум» (далее ГБОУП ИО «Бодайбинский горный техникум»), муниципальным казенным учреждением дополнительного образования детским оздоровительно – образовательным центром (далее МКУ ДО «ДООЦ») и городскими поселениями района.

2. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся. Источник информации - сведения предоставленные Управлением образования, ГБОУП ИО «Бодайбинский горный техникум», МКУ ДО «ДООЦ».

3. Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня. Источник информации - протоколы соревнований по видам спорта, предоставленные организаторами соревнований.

Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.

Этапы реализации Программы не выделяются.

Цель и задачи, сроки реализации, целевые показатели Программы приведены в приложении 1 «Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы» и приложении 2 «Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы».

**Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Подпрограмм в составе Программы не предусмотрено

**Раздел IV. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И**

**ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

# 

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 11. | Риски изменения законодательства | |
| 11.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий.  Актуализация нормативно-правовых актов ОМСУ МО г. Бодайбо и района в сфере реализации Программы |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в регионе на показатели эффективности реализации Программы | Осуществление мониторинга экономической ситуации в регионе с оценкой возможных последствий. Актуализация Программы |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень финансирования из средств районного бюджета. Данный риск может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри Программы.  Своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Программы |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации Программы |

**Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района. Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. Планируется привлечение внебюджетных средств.

Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены в приложениях 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района» и 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования».

**Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2025 года обеспечить благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, что приведет к:

- увеличению удельного веса населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения до 50% к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 28 %;

- увеличению доли обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся до 57 % к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 37 %;

- увеличению количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня до 55 мест к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 35 мест.

**Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ**

Подпрограммы не предусмотрены.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение 1 к Программе – Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы;

Приложение 2 к Программе – Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы;

Приложение 3 к Программе – Перечень основных мероприятий Программы;

Приложение 4 к Программе - Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района;

Приложение 5 к Программе – Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования;

Приложение 6 к Программе - Методика расчета значений целевых показателей.

Приложение 1

к Программе

ВЗАМОСВЯЗЬ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка цели | Формулировка задач | Наименование целевых показателей |
| Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта | 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. | - удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения;  - доля обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся. |
| 2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. | - количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня. |

«Приложение 2 к Программе

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Значение целевых показателей | | | | | | | | |
| п/п | отчетный  2018 год | текущий  2019 год  (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | % | 20,4 | 28 | 30 | 32 | 38 | 43 | 44 | | 50 |
| 2. | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | 32,4 | 37 | 40 | 43 | 48 | 51 | 54 | | 57 |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО  г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | кол – во мест | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 10 | 50 | | 55 |

«Приложение 3 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  1  1.  2. | №  п/п | Наименование  Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации Программы, основного мероприятия | Целевые показатели Программы на достижение которых оказывается влияние |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие.**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Администрация МО г. Бодайбо и района | 2020 год | 2025 год | - увеличение доли обучающихся  (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся до 57 % к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 37 %;  - увеличение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня до 55 мест к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 35 мест;  - увеличение удельного веса населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения до 50 % к 2026 году, относительно базового показателя 2019 года 28 %. | - доля обучающихся (общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся;  - количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного ранга;  -удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения. |

»

«Приложение 4 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
|  | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы** | Всего, в том числе: | **1560,2** | **1764,5** | **3814,3** | **1411,5** | **1264,8** | **1264,8** | **11 080,1** |
| Ответственный исполнитель -  Администрация г. Бодайбо и района | **1560,2** | 1764,5 | 3814,3 | 1411,5 | 1264,8 | 1264,8 | 11 080,1 |
| 1. | **Основное мероприятие.** Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | **1560,2** | **1764,5** | **3814,3** | **1411,5** | **1264,8** | **1264,8** | **11 080,1** |
| Ответственный исполнитель -  Администрация г. Бодайбо и района | **1560,2** | 1764,5 | 3814,3 | 1411,5 | 1264,8 | 1264,8 | 11 080,1 |
| 1.1. | **Мероприятие.** Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | **Всего, в том числе:** | **96,8** | **97,3** | **97,3** | **97,3** | **97,3** | **97,3** | **583,3** |
|  |  | Ответственный исполнитель -  Администрация г. Бодайбо и района | 96,8 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 583,3 |
| 1.2. | **Мероприятие.** Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | **Всего, в том числе:** | **603,8** | **457,9** | **457,7** | **457,7** | **457,7** | **457,7** | **2892,5** |
| Ответственный исполнитель -  Администрация г. Бодайбо и района | 603,8 | 457,9 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 2892,5 |
| 1.3. | **Мероприятие**. Обеспечение участия спортсменов, сборных команд муниципального образования  г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Всего, в том числе: | **859,6** | **1209,3** | **3259,3** | **856,5** | **709,8** | **709,8** | **7604,3** |
| Ответственный исполнитель -  Администрация г. Бодайбо и района | 859,6 | 1209,3 | 3259,3 | 856,5 | 709,8 | 709,8 | 7604,3 |

»

«Приложение 5 к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО   
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы** | Ответственный исполнитель - Администрация г. Бодайбо и района | **Всего** | **1560,2** | **1764,5** | **3814,3** | **1411,5** | **1264,8** | **1264,8** | **11 080,1** |
| **бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)** | 1560,2 | 1764,5 | 3814,3 | 1411,5 | 1264,8 | 1264,8 | 11 080,1 |
| **Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ)** | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | **Внебюджетные источники** | - | - |  | - | - | - | - |
| 1. | **Основное мероприятие.** Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель -  Администрация г. Бодайбо и района | всего | **1560,2** | **1764,5** | **3814,3** | **1411,5** | **1264,8** | **1264,8** | **11 080,1** |
| бюджет МО  г. Бодайбо и района (МБ) | 1560,2 | 1764,5 | 3814,3 | 1411,5 | 1264,8 | 1264,8 | 11 080,1 |
| Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

»

«Приложение 6 к Программе

Методика расчета значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Период расчета | Ожидаемая тенденция | Корректировка |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе" на 2020 – 2025 годы | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | % | Ух = Уп / Ур x 100%, где: Уп - общая численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании  г. Бодайбо и района, чел.; Ур - общая численность населения в муниципальном образовании г.Бодайбо и района, следующего за отчетным годом, чел. | ежегодно | увеличение показателя | осуществляется в случае увеличения / уменьшения бюджетных расходов |
| 2. | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | Мх = Мп / Мр x 100%, где: Мп - количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования занимающихся физической культурой и спортом, чел.; Мр - общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования, чел. | ежегодно | увеличение показателя | осуществляется в случае увеличения / уменьшения бюджетных расходов |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г.Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | кол – во  мест | Фактическое число занятых призовых мест спортсменами, командами муниципального образования г. Бодайбо и района на соревнованиях различного ранга. | ежегодно | увеличение показателя | осуществляется в случае увеличения / уменьшения бюджетных расходов |

»

Подготовил:

Главный специалист отдела по МП и С Кириллов В.Ю.

Согласовано:

Начальник отдела по МП и С Силина В.И.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования Соколова О.А.

И.о начальника юридического отдела Харитонова В.Г.

Начальник финансового управления Меледина Т.Ю.

Директор МКУ «Централизованная

бухгалтерия администрации

г. Бодайбо и района» Соболева О.И.

Управляющий делами Шестакова Е.И.