УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. БОДАЙБО  И РАЙОНА

666904,  Бодайбо,

ул. Урицкого, 33

тел./факс (39561) 5 – 17 – 02

E-mail: gorono38@mail.ru

ОКПО  02105878

ОГРН 1023800733098

ИНН 3802001999

КПП 380201001

Дума г. Бодайбо и района

29.03.2018 г.  №__б\н____

На_____________  от _______

ОБ ИТОГАХ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА » НА 2015-2020 ГОДЫ  В   2017 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского  района» на 2015-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района  от 10.11.2014 № 515-п.

1. Основные результаты реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Управление образование администрации г. Бодайбо и района  (далее – Управление образования).

Участники Программы:

Муниципальное казённое учреждение  «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»    ( далее -  МКУ «Ресурсный центр»);

Муниципальное казённое учреждение  «Централизованн бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»);

Муниципальное учреждение  «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ «РЭС»);

Подведомственные образовательные организации.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено финансирование в объеме 615261,2 тыс. руб., в том числе:

-  Средства  областного бюджета в сумме 334755,2 тыс. рублей, в т. ч.

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  -   208479,7 тыс. рублей;

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  и общеобразовательных  организациях, реализующих  – 122670,3 тыс. рублей;

-  на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органом местного самоуправления оздоровительных лагерях с  дневным пребываем детей –  1519,0 тыс. рублей;

-  приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта – 550,0 тыс. рублей;

- обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей с туберкулёзной интоксикацией, нуждающихся в длительном лечении – 91,2 тыс. рублей.

-реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 1445,0 тыс. руб.

- Средства муниципального бюджета –   280506,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение финансирования за 2017 год составило 592693,5 тыс. руб. (96,33%) из них:

- средства областного бюджета – 334416,0 тыс. руб.(99,9%);

- средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 258277,5 тыс. руб.(92,1%).

Экономия средств по местному бюджету составила за счет проведения конкурсных мероприятий согласно ФЗ-№44, экономии расходования образовательными организациями энергетических ресурсов и экономии по проездам в отпуск.

2. Реализация основных задач программы   и основных мероприятий.

Мероприятия по задаче № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях выполнены по финансовым расходам на 96,81 % , большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений. Исполнение по областным средствам исполнены на 99,99 %. Оценка степени достижения задачи составила 100%. Необходимо отметить, что в 2017 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В штатном режиме обеспечено введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Наметился рост численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, который составляет 11,04 чел.  вместо намеченных 10,4. Все запланированные мероприятия по данной задачи были выполнены. Причины не освоения финансовых средств: экономия за счет проведения конкурсных процедур, экономии расходования образовательными организациями энергетических ресурсов, не в полном объеме израсходованы средства на проезды в отпуск и уменьшения численности детей посещающих оздоровительную группу в МКДОУ д\с № 1 «Золотой ключик».

Мероприятия по задаче № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения по финансовым расходам выполнены на 95,97 % большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. Областные средства исполнены на  99,89 %. Оценка степени достижения задачи составила 99,48%.

Приоритетной задачей муниципальной системы общего образования оставался переход образовательных организаций на Федеральный государственный  образовательный стандарт.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС обучаются дети с 1 по 7 классы, частично 8 классы. В 2018 году завершат обучение выпускники 9-х классов общеобразовательных организаций, начавших освоение стандарта основного общего образования в пилотном режиме.  Перешли на ФГОС учащиеся с ОВЗ 1-2 классов, что дало прирост исполнения относительно запланированного на 6,5%.

Особые акценты в текущем году были сделаны на решение  вопросов создания инклюзивной среды в образовательных организациях города и района. И, несмотря на то, что показатель численности детей с ОВЗ ниже программного, условия созданы более чем для 120 человек.

Причины не освоения финансовых средств: экономия за счет проведения конкурсных процедур, за счет экономии расходования образовательными организациями энергетических ресурсов,  не в полном объеме израсходованы средства на проезды в отпуск, уменьшение численности обучающихся получающих бесплатное питание в связи с изменениями в законе Иркутской области   от 23.10.20106 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

Мероприятия по задаче № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей выполнено на  94,15 %, основная часть денежных средств составляет оплата труда. Оценка степени достижения задачи составила 97,5%.

В истекшем году на 0,5%  увеличился охват детей дополнительным образованием и составил 70%, открылись новые кружки на Перевозе, в начальной школе.

Причины не освоения финансовых средств: экономия за счет проведения конкурсных процедур, за счет экономии расходования образовательными организациями энергетических ресурсов, не в полном объеме израсходованы средства на проезды в  отпуск.

Мероприятия по задаче № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья выполнено на 99,28 %. Все запланированные в плане реализации мероприятия  в 2017 году выполнены. Оценка степени достижения задачи составила 100%. Целевой показатель охвата обучающихся олимпиадным движением и конкурсами различных уровней превзошел запланированный показатель на 2,22% и составил 45,02%.

В рамках реализации данной задачи проводятся для обучающихся и воспитанников (конкурсы сочинений, квесты, межпредметные игры, конференции) приняли участие 234 школьника.

Самыми яркими событиями 2017 года стали    фестиваль «Битва хоров», малый чемпионат  «Gunior skills»,фестиваль по робототехники «Бережем планету вместе», Зарница, Слет пожарных дружин. Впервые в этом году проведен летний чемпионат по «Cuboro» в котором приняло участие около 100 ребятишек, это новое увлекательное направление, которое развивает, как логическое мышление, так и умение работать в группе, принимать решение. В спартакиаде школьников и спортивных соревнованиях участвовало 1251 школьника, самыми популярными были соревнования по плаванию.

Важным мероприятием, направленным на поддержку стимулирование одаренных детей является традиционный конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 7 учащихся. Победитель муниципального конкурса, Головатый Георгий (МБОУ СОШ № 1), с достоинством представил наш район на областном уровне и вошел в число лауреатов.

В апреле 2017 года был проведен конкурс плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни!», приняло участие  65 ребят.

11 ноября 2017 года был проведен муниципальный конкурс агитбригад «Живи, двигайся, дыши!» с целью пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи, формирования негативного общественного отношения к асоциальному поведению, поддержки молодежного творчества. Приняли участие в конкурсе восемь команд (80% из всех общеобразовательных организаций). Победителем конкурса стала команда «Адреналин» МКОУ «Кропоткинская СОШ», лауреатами – «Максимум» «МКОУ Мамаканская СОШ» и «Ух!» МБОУ «СОШ №1 г. Бодайбо».

Доброй традицией на протяжении многих лет остается чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района. В прошлом учебном году в данном мероприятии приняли участие 15 выпускников, каждый из которых получил диплом и памятный подарок на торжественном мероприятии.

Наши ребята с достоинством представляют район на региональных мероприятиях.

Мероприятия по задаче № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  выполнены по финансам на  98,37%.   Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Всего всеми формами  организованного летнего отдыха и занятости в 2017 г. было охвачено 1836 детей или 75% (в 2016г. – 1759 чел. или 73%).

После реконструкции открылся лагерь «Звездочка», в котором отдохнуло 101 ребенок нашего района. Все мероприятия по задачи были выполнены в полном объеме.

Мероприятия по задаче № 6: Совершенствование  механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию финансовая составляющая выполнена на  97,18 %. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Базовым условием повышения качества образования является развитие кадрового потенциала. Целевые показатели таких задач, как совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, доля специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку выполнены даже с превышением от 2% до11% соответственно, что позволило увеличить долю педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией.

Мероприятия по задаче № 7: Совершенствование   организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования выполнение финансовой составляющей выполнено на 97,18 %.

Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Причинами не освоения финансовых средств стали: экономия за счет проведения конкурсных процедур, не в полном объеме израсходованы средства на проезды в отпуск.

Мероприятия по задаче № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях выполнены на  98,65%. Все мероприятия по данной задачи выполнены в полном объеме.

Одним из наиболее важных направлений Программы стало  выполнение мероприятий по созданию безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях, выполнение его позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году.

Мероприятия по задаче  № 9: Переподготовка и повышение квалификации выполнено на 95,77 %.  По целевым показателем задача выполнена на 96,2%, что на 11,2 % превышает запланированного.

В рамках реализации Программы   было приобретено оборудование для медицинских кабинетов образовательных организаций, что позволит получить лицензию на медицинскую деятельность.

В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, проведены конкурсы, фестивали. Педагоги и обучающиеся района за счет реализации    мероприятий  Программы могут участвовать в мероприятиях регионального уровня.

3. Сведения о внесенных в отчетном периоде изменениях в Программу

Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в Программу в 2017 году:

постановление администрации г. Бодайбо и района от 13.03.2017 № 39-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 16.11.2015 № 235-п»;

постановление администрации г. Бодайбо и района от 28.03.2017 № 50-пп «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-пп»;

постановление администрации г. Бодайбо и района от  10.07.2017 № 141-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-пп»;

постановление администрации г. Бодайбо и района от 12.12.2017 № 260-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-пп»;

4. Анализ эффективности реализации программы в 2017 году согласно критериям, утвержденным Постановлением администрации города  Бодайбо и района от  10.07.2014 № 338-пп  показал:

- СДЦ – оценка достижения целей и решения задач  Программы:

(1,04+1,06+1+1,01+1,09+0,98+1+1,01+0,95+0,87+1,05+1,12+1,08+1,22

+1,01+1+ 1,13)/17=1,03

СДП – степень достижения показателя результативности реализации Программы

- УФ  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:

592,7/615,3=0,96

- ЭП – эффективность реализации Программы:

ЭП= СДЦ* УФ

1,03*0,96=0,99

Согласно критериям оценки исполнения реализация Программа по итогам

2017 года является  эффективной.

Оценка степени достижения задач в 2017 году

По программе «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2020 годы»

| задачи программы | Оценка степени достижений задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об исполнении программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | не достигнуты |  |  |  |  |
| Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | 103,4% |  |  | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|  |  |  |  | 1.1.Доля детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; | 96 | 100 | 104,0% |
|  |  |  |  | 1.2.Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника; | 10,40 | 11,04 | 106,2% |
|  |  |  |  | 1.3.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. |  | 99,48 |  | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|  |  |  |  | 2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании | 98 | 99 | 101% |
|  |  |  |  | 2.2.Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования; | 70 | 76,5 | 109,3% |
|  |  |  |  | 2.3.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание; | 99 | 97 | 97,9% |
|  |  |  |  | 2.4.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в регионе | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей |  | 97,5,% |  | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|  |  |  |  | 3.1.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | 69,5 | 70 | 100,7% |
|  |  |  |  | 3.2.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей | 100 | 95 | 95% |
| Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей | 100% |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Плановое значение |
|  |  |  |  | 4.1.Количество детей с ограниченными возможностями здоровья; | 119 | 104 | 100% (условия предоставлены всем нуждающимся) |
|  |  |  |  | 4.2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования; | 42,8 | 45,02 | 100% |
| Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 100% |  |  | 5.1.Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время | 67 | 75 | 100% |
| Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 100% |  |  | 6.1.Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников; | 50 | 54,2 | 100% |
| Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 100% |  |  | 7.1. Удовлетворенность населения качеством образования; | 80 | 97.3 | 100% |
| Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 100% |  |  | 8.1.Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | 86 | 87 | 100% |
|  |  |  |  | 8.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности школьных перевозок от общего количества общеобразовательных организаций, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации | 100% |  |  | 9.1.Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования | 85% | 96,2 | 100% |
| итого 2017 г. 2016 г. | 99,66% 99,12% |  |  |  |  |  |  |

Начальник                                                         С.Е. Наумова