|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 кПорядку |
|  ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
|  | **"Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021 годы"** **по состоянию на 01.01.2020 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  |  -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
| 1.1. | Доля детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; | % | 99 | 100 | + | 1 | создание условий для перехода всех ДОУ на новый образовательный стандарт |
| 1.2. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника; | чел | 10,4 | 10,8 | + | 0,4 | Переформирование групп. Приведение в соответствии с законодательством.  |
| 1.3. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  | Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. |
| 2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании; | % | 100 | 99 | - | 1 | Один выпускник не сдал экзамены по русскому языку |
| 2.2. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования; | % | 89% | 97 | + | 6 | Развитие инновационной деятельности.Функционирование муниципальных площадок по опережающему введению ФГОС |
| 2.3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание; | % | 99,7 | 94,1 | - | 5,6 | Недостаточный уроень информационной работы среди учащихся 10-11 классов |
| 2.4. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в регионе | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  | Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей |  |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | % | 71 | 75,6 | + | 4,9 | Развитие севого взаимодейстия между учреждениями общего и дополнительного образования |
| 3.2. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  | Задача № 4: Создание условий для выявления талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.1. | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья | чел | 121 | 153 | + | 32 | Увеличене количества детей-инвалидов в районе |
| 4.2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования; | % | 43,6 | 48,6 | + | 5,6 | Развитие олимпиадного движения в районе |
|  | Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  |  |
| 5.1. | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время; | % | 69 | 86,3 | + | 17,3 | Организация второй лагерной смены, увеличение числа детей в связи с вводом в эксплуатацию дополнительного корпуса |
|  | Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
| 6.1. | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников; | % | 58% | 52,3 | - | 5,7 | Выезд из района, увольнение  |
| 6.2. | Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования; | %  | 95% | 91,3 | - | 3,7 | В связи с отказом ИРО проводить бюджетные курсы на территории Бодайбинского района |
|  | Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района |
| 7.1. | Удовлетворенность населения качеством образования | % | 85 | 87,22 | + | 2,22 | В связи с повышением качества условий предоставления образовательных услуг, в м числе улучшения материльной базы учреждений |
|  | Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях |
| 8.1. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | % | 95 | 100 | 0 |  |  |
| 8.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности школьных перевозок, от общего количества общеобразовательных организаций, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  | Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования | % | 95 | 95 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Приложение 4 к Порядку |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА"** **НА 2015 -2021 ГОДЫ** **ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020 ГОДА** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Наименование Программы, подрограммы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объём финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчётный период, тыс. рублей | Наименование показателя объёма мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия  | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***итого по программе, в том числе:*** |  |  | ***763 466,00*** | ***737 713,40*** |   |   |   |   |
|  |  ***областной бюджет*** | **425 538,20** | **424 603,50** |   |   |   |   |
|  |  ***бюджет МО г. Бодайбо и района*** |  |  | **337 927,80** | **313 109,90** |   |   |   |   |
| **1** | ***Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | ***январь 2019 - декабрь 2019*** | **всего, в т.ч.** | ***237 763,70*** | ***232 163,90*** |   |   |   | Создание условий для перехода всех ДОУ на новый образовательный стандартПереформирование групп, приведение в соответствие с законодательством |
| **Бюджет МО г. Бодайбо и района** | **66 497,00** | **61 497,00** |   |   |   |
| ***Участники мероприятия:*** | **Областной бюджет** | **171 266,70** | **170 666,90** |   |   |  |
| *Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 64 499,40 | 59 952,70 | Доля детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, % | 99,00 | 100  |
| ***Участники мероприятия:*** *Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* |
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации  | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 525,40 | 1 186,90 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, чел. | 10,40 | 10,8  |
| ***Участники мероприятия:*** |
| *Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* |
| 1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 342,50 | 227,70 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | 100,0 | 100,0  |
| ***Участник мероприятия:*** *Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик»* | Областной бюджет | 80,10 | 53,30 |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Областной бюджет | 170 797,80 | 170 224,80 |
| ***Участники мероприятия:*** *Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* |
| 1.5 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *сентябрь 2019-декабрь 2019* | Областной бюджет | 388,80 | 388,80 |   |   |   |
| ***Участник мероприятия****: МКОУ детский сад № 32 «Сказка»* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 129,70 | 129,70 |   |   |   |
| **2.** | ***Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | ***январь 2019 - декабрь 2019*** | **всего, в т.ч.** | ***328 173,40*** | ***316 276,40*** |  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании,% | 100,0 | 99,0 | Один выпускник не сдал экзамены по русскому языкуНедостаточный уровень информационной работы среди учащихся 10-11 классовРазвитие инновационной деятельности. Функционирование муниципальных площадок по опережающему введению ФГОС |
| ***Бюджет МО г. Бодайбо и района*** | ***82 388,40*** | ***70 826,20*** |
| ***Участники мероприятия:*** |
| *Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы* | ***Областной бюджет*** | ***245 785,00*** | ***245 450,20*** |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 76 089,20 | 66 904,20 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в регионе, ~~%~~ | 100,0 |  100,0 |
| ***Участники мероприятия:*** *Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы*  |
| 2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации  | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 867,00 | 3 537,70 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание, % | 99,70 | 94,1  |
| ***Участники мероприятия:*** *Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы* |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Областной бюджет | 244 488,80 | 244 297,60 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования % | 89,0 | 97,0  |
| ***Участники мероприятия:*** *Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы* |
|
| 2.4 | Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего, и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населённых пунктах Иркутской области | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *сентябрь 2019-декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 38,10 | 38,10 |
| ***Участник мероприятия****: МКОУ "Перевозовская СОШ"* | Областной бюджет | 114,00 | 114,00 |
| 2.5 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *сентябрь 2019-декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 129,60 | 129,60 |
| ***Участник:*** *МКОУ "СОШ № 3 г. Бодайбо"* | Областной бюджет | 389,00 | 389,00 |
| 2.6 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутскойобласти | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *сентябрь 2019-декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 264,50 | 216,60 |
| ***Участник мероприятия:*** *Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы* | Областной бюджет | 793,20 | 649,60 |
| **3** | ***Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей***  | ***Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района*** | ***январь 2019 - декабрь 2019*** | **всего, в т. ч.** | ***78 186,30*** | ***71 786,40*** | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) ;% | 71,00 | 75,6  | Развитие сетевого взаимодействия между учреждениями общего и дополнительного образования |
|  | ***70 933,70*** | ***64 533,80*** |
| **Бюджет МО г. Бодайбо и района** |
| ***Участники мероприятия:*** |
| ***Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования*** | **Областной бюджет** | ***7 252,60*** | ***7 252,60*** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 70 849,50 | 64 449,60 |
| ***Участники мероприятия:*** *Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования* | Областной бюджет | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей, % | 100,0 | 100,0   |
| 3.2 | Приобретение спротивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и порта | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *июль 2019 - август 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 84,20 | 84,20 |
| ***Участник мероприятия:*** *МКУ ДО "ДООЦ"*  | Областной бюджет | 252,60 | 252,60 |
| **4.** | ***Создание условий для выявления талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья*** | ***Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района*** | ***январь 2019 - декабрь 2019*** | **всего, в т.ч.** | ***1 664,60*** | ***1 649,10*** |   |   |  |  |
| ***Участники мероприятия:*** |
| ***Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» ,муниципальные образовательные учреждения*** | ***Бюджет МО г. Бодайбо и района*** | **1 664,60** | **1 649,10** |
| 4.1 | Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - июнь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 148,00 | 148,00 | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, чел. | 121,0 | 153,0  | Увеличение количества детей – инвалидов в районе |
| ***Участник мероприятия: МКУ*** *«Ресурсный центр», образовательные учреждения* |
| 4.2 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 516,60 | 1 501,10 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования, % | 43,60 | 48,6  | Развитие олимпиадного движения в районе |
| ***Участник мероприятия:*** *МКУ «Ресурсный центр», образовательные учреждения* |
| **5.** | ***Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков*** | ***Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района*** | ***январь 2019 - декабрь 2019*** | **всего, в т.ч.** | ***18 500,70*** | ***18 296,20*** |   |   |   | Организация второй лагерной смены, увеличение числа детей в связи с вводом в эксплуатацию дополнительного корпуса |
| **Бюджет МО г. Бодайбо и района** | ***17 266,80*** | ***17 062,40*** |   |   |  |
| ***Участники мероприятия:*** | **Областной бюджет** | ***1 233,90*** | ***1 233,80*** |
| ***Образовательные организации;*** |
| 5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 991,20 | 5 853,30 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время, % | 69,00 | 86,3 |
| ***Участник****: Образовательные организации;* |
| 5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 864,30 | 10 797,80 |
| ***Участник мероприятия****: МКУ ДО "СЮН"* |
| 5.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Областной бюджет | 1 233,90 | 1 233,80 |
| ***Участники мероприятия****: Образовательные организации* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 411,30 | 411,30 |
| **6.** | ***Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию*** | ***Ответственные исполнители:*** | ***январь 2019 - декабрь 2019*** | **всего, в т.ч.** | ***1 441,00*** | ***1 391,20*** |   |   |  | Выезд из района, увольнениеВ связи с отказом ИРО проводить бюджетные курсы на территории Бодайбинского района |
|  ***Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района*** |  **бюджет МО г. Бодайбо и района** | **1 441,00** | ***1 391,20*** |
| ***Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр»*** |
| 6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 464,00 | 462,00 | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников,% | 58,0 | 52,3  |
| ***Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр»*** |
| 6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | *Участники мероприятия:* | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 977,00 | 929,20 | Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, % | 95,0 | 91,3  |
| ***Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр»*** |
| **7** | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | ***Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района*** | *январь 2019-декабрь 2019* | **всего, в т.ч.** | **93 296,20** | **91 815,30** |   |   |   | В связи с повышеним качества условий предоставления образовательных услуг, в том числе улучшение материальной базы учреждений |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | **93 296,20** | **91 815,30** |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления | ***Участники мероприятия:*** | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 8 563,10 | 8 294,30 | Удовлетворенность населения качеством образования, % | 85,0 | 87,22  |
| *Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* |
|
| 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций0 | ***Участники мероприятия:*** | *январь 2019 - декабрь 2019* | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 84 733,10 | 83 521,00 |
| *МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС"* |
| **8** | ***Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях*** | ***Ответственные исполнители:*** | ***январь 2019 - декабрь 2019*** | **всего, в т.ч.** | **3 816,60** | **3 813,20** | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций, % | 95,0 | 100,0  |  |
| ***Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района*** | ***Бюджет МО г. Бодайбо и района*** | *3 816,60* | *3 813,20* |
| ***Участники мероприятия*** |
| ***Образовательные организации*** | Доля общеобразовательных организаций, в которыхсозданы условия безопасности школьных перевозок, от общего количества общеобразовательных организаций, % | 100,0 | 100,0  |
| **9** | ***Переподготовка и повышение квалификации*** | ***Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района*** | *январь 2019 - декабрь 2019* | **всего, в т.ч.** | **623,50** | **521,70** | Доля педагогическихи руководящих работников образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций,% | 95,00 | 95,0  |  |
|
| ***Бюджет МО г. Бодайбо и района*** | ***623,50*** | ***521,70*** |
| ***Участники мероприятия****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района, МКДОУ № 13, МКОУ "СОШ №3 г. Бодайбо", МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС ОУ".* |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | Приложение 5 к Порядку |
| ОТЧЕТОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕМО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |
| **"Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021 годы" по состоянию на 01.10.2019 года.** |
|   | Наименование подрограммы Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. рублей |
| Объём финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|   | ***"Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2015-2021 годы*** | Всего, в том числе: | ***763 466,00*** | ***737 713,40*** |
| ***Ответственный исполнитель:*** *Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | 763 466,00 | 737 713,40 |
| ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации, реализующие программы: дошкольного образование, общеобразовательного, дополнительного образования; МКУ "ЦБ ОУ", МКУ "Ресурсный центр", МУ "РЭС ОУ"* | *763 466,00* | *737 713,40* |
| **1** | ***Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях*** | ***Ответственный исполнитель:*** *Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **237 763,70** | **232 163,90** |
| ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* | ***237 763,70*** | ***232 163,90*** |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | 64 499,40 | 59 952,70 |
|
|
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации  | ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* | 1 525,40 | 1 186,90 |
|
| 1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | ***Участник мероприятия****: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик»* | 422,60 | 281,00 |
|
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* | 170 797,80 | 170 224,80 |
|
| 1.5 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | ***Участники мероприятия****: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Сказка»* | 518,50 | 518,50 |
| 2. | ***Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.*** | **Ответственный исполнитель**: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | **328 173,40** | **316 276,40** |
| ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы*  | ***328 173,40*** | ***316 276,40*** |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | ***Участники мероприятия****: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы*  | 76 089,20 | 66 904,20 |
|
| 2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации  | ***Участники мероприятия****: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы*  | 5 867,00 | 3 537,70 |
|
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ***Участники мероприятия****: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы*  | 244 488,80 | 244 297,60 |
|
| 2.4 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | ***Участники мероприятия****: МКОУ "СОШ №3 г. Бодайбо"* | 518,60 | 518,60 |
| 2.5 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | ***Участники мероприятия****: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы*  | 1 057,70 | 866,20 |
| 2.6 | Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектныхмуниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего, и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населённых пунктах Иркутской области | ***Участники мероприятия****: МКОУ "Перевозовская СОШ"* | 152,10 | 152,10 |
|
| 3 | ***Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей***  | ***Ответственный исполнитель:*** *Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **78 186,30** | **71 786,40** |
|
| ***Участники мероприятия****: образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования* | ***78 186,30*** | ***71 786,40*** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | ***Участники мероприятия****: образовательные организации, реализующие программы допонительного образования* | 77 849,50 | 71 449,60 |
|
| 3.2 | Приобретение спротивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и порта | ***Участники мероприятия:*** | 336,80 | 336,80 |
| *МКУ ДО "ДООЦ"* |
| 4. | ***Создание условий для выявления талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **1 664,60** | **1 649,10** |
|
|
| 4.1 | Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | ***Участники мероприятия:*** *МКУ "Ресурсный центр"* | 148,00 | 148,00 |
| 4.2 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | ***Участники мероприятия****: МКУ "Ресурсный центр"* | 1 516,60 | 1 501,10 |
|
| **5.** | ***Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **18 500,70** | **18 296,20** |
|
|
| ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации* | ***18 500,70*** | ***18 296,20*** |
| 5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации* | 5 991,20 | 5 853,30 |
|
| 5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | ***Участники программы:*** *МКУ ДО "СЮН"* | 10 864,30 | 10 797,80 |
|
| 5.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | ***Участники мероприятия: Обще****образовательные организации* | 1 645,20 | 1 645,10 |
|
| **6.** | ***Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **1 441,00** | **1 391,20** |
|
| ***Участники мероприятия****: МКУ "Ресурсный центр"* | ***1 220,00*** | ***1 217,90*** |
| ***Участники мероприятия:*** *образовательные организации, реализующие программы дошкольного и общего образования* | ***221,00*** | ***173,30*** |
| 6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | ***Участники мероприятия****: Муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр"* | 464,00 | 462,00 |
|
| 6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | ***Участники мероприятия:*** | 977,00 | 929,20 |
| *Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района* |
| **7** | ***Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **93 296,20** | **91 815,30** |
| 7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления | ***Участники мероприятия****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | ***8 563,10*** | ***8 294,30*** |
|
|
| 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | ***Участники мероприятия:*** *МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС"* | ***84 733,10*** | ***83 521,00*** |
| **8** | ***Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **3 816,60** | **3 813,20** |
| ***Участники программы:*** *образовательные организации, реализующие программы: дошкольного образование, общеобразовательного, дополнительного образования.* | ***3 816,60*** | ***3 813,20*** |
| **9** | ***Переподготовка и повышение квалификации*** | ***Ответственный исполнитель****: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района* | **623,50** | **521,70** |
| ***Участники мероприятия:*** | ***623,50*** | ***521,70*** |
| *Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района* | 2,50 | 0,00 |
| *Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования* | 43,20 | 43,00 |
| *Образовательные организации, реализующие программы общего образования* | 31,00 | 31,00 |
| *Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»* | 270,00 | 270,00 |
| *Муниципальное учреждение «РЭС ОУ»* | 2,80 | 2,80 |
| *Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района»* | 274,00 | 174,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2019 году

По программе «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021 годы»

| Задачи программы | Оценка степени достижений задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об исполнении программы |
| --- | --- | --- |
| в полной мере | частично | Не достигнутые в полной мере | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | 101,7% |  |  | 1.1.Доля детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; | 99 | 100 | 101% |
| 1.2.Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника; | 10,4 | 10,8 | 104% |
| 1.3.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения | 100,6% |  |  | 2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании  | 100 | 99 |  99% |
|  |  |  | 2.2.Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования; | 89 | 97 | 109% |
| 2.3.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание; | 99,7 | 94,1 | 94,3% |
| 2.4.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в регионе | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | 104% |  |  | 3.1.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | 71 | 75,6 | 108% |
|  |  |  | 3.2.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей | 118,5% |  |  | 4.1.Количество детей с ограниченными возможностями здоровья; | 121 | 153 | 126% |
| 4.2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования; | 43,6 | 48,6 | 111% |
| Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 125% |  |  | 5.1.Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время | 69 | 86,3 | 125% |
| Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  | 93,1% |  | 6.1.Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников; | 58 | 52,3 | 90,2% |
| 6.2.Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования; | 95 | 91,3 | 96% |
| Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 103% |  |  | 7.1. Удовлетворенность населения качеством образования | 85 | 87,22 | 103% |
| Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 100% |  |  | 8.1.Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | 95 | 100 | 100% |
| 8.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности школьных перевозок от общего количества общеобразовательных организаций, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации | 100% |  |  | 9.1.Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования | 95 | 95 | 100% |
| **Итого 2019** **итого 2018 г.****2017 г.** | **104%****107,4%****99,66%** |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА » НА 2015-2021 ГОДЫ

на 01.01.2020 года

Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п.

**1. Основные результаты реализации Программы**

Ответственный исполнитель Программы – Управление образование администрации г. Бодайбо и района (далее – Управление образования).

Участники Программы:

Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (далее - МКУ «Ресурсный центр»);

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»);

Муниципальное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ «РЭС»);

Подведомственные образовательные организации.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 763 466,0 тыс. руб., из таблицы 1 видно, что бюджетные ассигнования в течении отчетного года увеличились на 55 947,6 тыс. рублей или на 7,9%.

Таблица 1

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.01.2019 | Ассигнования на 01.01.2020 | Увеличение +,Уменьшение -ассигнований в разрезе основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 213 288,4 | 237 763,7 | 24 475,3 |
| 2 | Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. | 308 188,10 | 328 173,4 | 19985,3 |
| 3 | Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | 80 980,8 | 78 186,3 | -2 794,5 |
| 4 | Создание условий для выявления талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья | 1.492,2 | 1 664,6 | 172,4 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 12 936,0 | 18 500,7 | 5 564,7 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 1 441,0 | 1441,0 | 0,0 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 86 023,0 | 93 296,2 | 7 273,2 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 2 846,2 | 3 816,6 | 970,4 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации | 322,7 | 623,5 | 300,8 |
|  |  | **707 518,4** | **763 466,0** | **55 947,6** |

- Значительный прирост бюджетных ассигнований был обеспечен за счёт средств областного бюджета - 52 084,1 тыс. рублей от общего прироста бюджета или 93%, в том числе в разрезе направлений расходования средств:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 24 132,9 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, реализующих – 17 699,6 тыс. рублей;

- оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органом местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребываем детей – 1233,9 тыс. рублей;

- обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей с туберкулёзной интоксикацией, нуждающихся в длительном лечении – 80,1 тыс. рублей;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта – 252,6 тыс. руб;

- реализация мероприятий перечня проекта нородных инициатив- 777,8 тыс. руб.;

- приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего, и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области – 114,0 тыс. руб;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования) – 7000,0 тыс. руб.;

-обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями – 793,2 тыс. руб.;

 На 01.01.2020 года предусмотрено было предусмотрено в бюджете:

 средств областного бюджета – 425 538,3 тыс. рублей;

 средств местного бюджета – 337 927,7 тыс. рублей.

 Исполнение основных программных мероприятий отражены в таблице 2.

 Таблица 2

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.01.2019 | Ассигнования на 01.01.2020 | Процент исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 237 763,7 | 232 163,9 | 97,6 |
| 2 | Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. | 328 173,4 | 316 276,4 | 96,4 |
| 3 | Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | 78 186,3 | 71 786,4 | 91,8 |
| 4 | Создание условий для выявления талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 664,6 | 1 649,1 | 99,1 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 18 500,7 | 18 296,2 | 98,9 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 1.441,0 | 1 391,2 | 96,5 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 93 296,2 | 91 815,3 | 98,4 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 3 816,6 | 3 813,2 | 99,9 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации | 623,5 | 521,7 | 83,7 |
|  |  | **763 466,0** | **737 713,4** | **96,6** |

 Из таблицы 1 видно, что самое низкое исполнение по основному мероприятию № 9. Не выполнен данный показатель по МКУ «ЦБ ОУ» на 99,1 тыс. рублей. Неисполнение объясняется изменением графика проведения курсов, несоответствие проводимых курсов выбранным направлениям.

 По дополнительному образованию экономия в основном сложилась за счёт энергосбережения и оплате труда. Экономия по оплате труда связана с отсутствием педагогических работников. За отчетный год среднесписочная численность основных работников уменьшилась на 4.8 единицы. При наличии 50 ставок педагогических работников в штатных расписаниях среднесписочная численность на конец года составила 15 человек.

 Средства областного бюджета исполнены на 99,7 %.

 По местному бюджету не исполнение в разрезе статей в сумме

 24 817,9 тыс. рублей сложилось по разным причинам, в основном: по дошкольным учреждениям уменьшилась собираемость средств по родительской плате в связи с уменьшением численности детей; по проездам в отпуск в связи с текучестью кадров и изменением запланированного работниками маршрута; льготному питанию в связи с уменьшением контингента детей, нуждающихся в данной услуге; по коммунальным услугам в связи с наличием приборов учёта.

 Экономия по льготному питанию учащихся в общеобразовательных учреждениях возникла в связи с уменьшением общего контингента детей, а также в связи с появлением нового расходного обязательства по питанию детей с ОВЗ.

 Одним из положительных моментов исполнения программы в 2019 году является улучшение материально – технической базы учреждений образования в 2019 году приобретено материальных ценностей на сумму 16 921,0 тыс. рублей.

**2. Реализация основных задач программы и основных мероприятий.**

Мероприятия по задаче № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях выполнены по финансовым расходам на 97,6 % , большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений. Оценка степени достижения задачи составила 100 %. Необходимо отметить, что в 2019 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В штатном режиме обеспечено введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Наметился рост численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, который составляет 10,8 чел.. Все запланированные мероприятия по данному направлению были выполнены.

Мероприятия по задаче № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения по финансовым расходам выполнены на 96,4 % большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. Областные средства исполнены на 99,9 %. Оценка степени достижения задачи составила 100 %.

Приоритетной задачей муниципальной системы общего образования оставался переход образовательных организаций на Федеральный государственный образовательный стандарт.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС обучаются дети с 1 по 9 классы. Перешли на ФГОС учащиеся с ОВЗ 1-3 классов.

В то же время доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании составила 99% вместо запланированных 100%.

Особое внимание обращаем на низкое исполнение показателя доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание, составило 94,1%, вместо запланированного 99,7%. Недостаточный процент охвата горячим питанием старшеклассников, что говорит о низкой информационной работе с родителями и обучающимися по вопросам питания.

 Мероприятия по задаче № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей выполнено на 91,8 % (финансовая составляющая), основная часть денежных средств составляет оплата труда. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

В истекшем году увеличился охват детей дополнительным образованием и составил 75,6 %. В 2020 году внедрение персонифицированного учета детей занятых дополнительным образованием позволит получить реальные данные по занятости детей и подростков в системе дополнительного образования.

Мероприятия по задаче № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья выполнено на 99,1 % ( финансовая составляющая). Все запланированные в плане реализации мероприятия в 2019 году выполнены. Оценка степени достижения задачи составила 100%. Целевой показатель охвата обучающихся олимпиадным движением и конкурсами различных уровней превзошел запланированный показатель на 5,6% и составил 48,6%.

В рамках реализации данной задачи проводятся для обучающихся и воспитанников (конкурсы сочинений, рисунков, квесты, межпредметные игры, конференции и др.).

 В спартакиаде школьников и спортивных соревнованиях участвовало 1200 школьников, самыми популярными были соревнования по плаванию.

 Важным мероприятием, направленным на поддержку стимулирование одаренных детей является традиционный конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 6 учащихся. Победитель муниципального конкурса Мадатов Тахир (МКОУ СОШ № 3), с достоинством представила наш район на областном уровне.

Доброй традицией на протяжении многих лет остается чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района. В прошлом учебном году в данном мероприятии приняли участие 28 выпускников, каждый из которых получил диплом и памятный подарок на торжественном мероприятии.

Наши ребята с достоинством представляют район на региональных мероприятиях. Так в 2019 году воспитанники МКУ ДО «СЮН» стали победителями и призерами многих региональных конкурсов. С достоинством на региональных соревнованиях выступали воспитанники МКУ ДО «ДООЦ» по плаванию.

Мероприятия по задаче № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков выполнены по финансам на 98,9%. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Всего всеми формами организованного летнего отдыха и занятости в 2019 г. было охвачено 2076 человека или 86,3% (в 2018г. – 85%).

Летом 2019 года функционировал загородный лагерь «Звёздочка», в котором было организовано два сезона и оздоровлено 240 детей. Из них 120 детей находящихся в трудной жизненной ситуации, 120 детей из семей работающих родителей стоимость путевки для них составила – 2707 рублей. В 2019 году оба сезона в лагере «Звездочка» прошли под девизом «Лагерь - территория здоровья». Тематика проводимых мероприятий была направлена на формирование здорового образа жизни, а так же были реализованы программы дополнительного образования по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, техническое и художественно-творческое.

Мероприятия по задаче № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию финансовая составляющая выполнена на 96,5 %. Оценка степени достижения задачи составила 90,2%.

 Доля специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, выполнен на 91,3% . Не выполнения данного показателя связано с невозможностью организовать курсовую подготовку на бюджетной основе на нашей территории из-за невозможности формировать группы педагогов в количестве 25 человек. В связи с выездом из района квалифицированных педагогических работников не достигнут целевой показатель по доли работников с первой и высшей квалификационной категорией на 5,7% и составил 52,3%.

Мероприятия по задаче № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования выполнение финансовой составляющей выполнено на 98,4 %.

Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Мероприятия по задаче № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях выполнение финансовой составляющей выполнено на 99,9%. Все мероприятия по данной задачи выполнены в полном объеме.

Одним из наиболее важных направлений Программы стало выполнение мероприятий по созданию безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях, выполнение его позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году.

Мероприятия по задаче № 9: Переподготовка и повышение квалификации выполнение финансовой составляющей выполнено на 83,7 %. По целевым показателем задача выполнена на 100%.

В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, проведены конкурсы, фестивали. Педагоги и обучающиеся района за счет реализации мероприятий Программы могут участвовать в мероприятиях регионального уровня.

 **3. Сведения о внесенных в отчетном периоде изменениях в Программу**

Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в Программу в 2019 году:

* постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 05.04.2019  № 57-пп «О внесении изменений в  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п»;
* постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 24.06.2019  № 107-п «О внесении изменений в  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п».
* постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 28.10.2019  № 189 - п «О внесении изменений в  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п».
* постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 23.12.2019  № 268 - п «О внесении изменений в  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п».

Оценка эффективности реализации Программы

 «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2021 годы

| Задачи программы | Факты, однозначно свидетельствующие об исполнении программы |
| --- | --- |
| Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения целей и решения задач |
| Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | 1.1.Доля детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; | 99 | 100 | 101% |
| 1.2.Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника; | 10,4 | 10,8 | 104% |
| 1.3.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения | 2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании  | 100 | 99 |  99% |
| 2.2.Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования; | 89 | 97 | 109% |
| 2.3.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание; | 99,7 | 94,1 | 94,3% |
| 2.4.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в регионе | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | 3.1.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | 71 | 75,6 | 108% |
| 3.2.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей | 4.1.Количество детей с ограниченными возможностями здоровья; | 121 | 153 | 126% |
| 4.2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования; | 43,6 | 48,6 | 111% |
| Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 5.1.Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время | 69 | 86,3 | 125% |
| Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 6.1.Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников; | 58 | 52,3 | 90,2% |
| 6.2.Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования; | 95 | 91,3 | 96% |
| Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 7.1. Удовлетворенность населения качеством образования | 85 | 87,22 | 103% |
| Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 8.1.Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | 95 | 100 | 100% |
| 8.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности школьных перевозок от общего количества общеобразовательных организаций, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения | 100 | 100 | 100% |
| Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации | 9.1.Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования | 95 | 95 | 100% |

1. Степень достижения целей и решения задач Программы за 2019 год составил:

Сдц= (1,01+1,04+1+0,99+1,09+0,94 +1+1,07+1+1,26+1,11+1,25+0,9+0,96+1,03+1+1+1 )/18=1,04

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Уф=Фф/Фп = 737713,4/763466,0 =0,966

Эффективность реализации Программы составила Эп= Сдц\* Уф =1,04\*0,966= 1,004

- оценка эффективности составила 1,004, что соответствует выводу «эффективная реализация программы».

Начальник С.Е. Наумова