ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   ОТЧЕТУ   ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА »                    НА 2020-2025 ГОДЫ

на 01.01.2021 года

Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского  района» на 2020-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района  от 13.11.2019 № 221-пп.

1. Основные результаты реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Управление образование администрации г. Бодайбо и района  (далее – Управление образования).

Участники Программы:

Муниципальное казённое учреждение  «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (далее -  МКУ «Ресурсный центр»);

Муниципальное казённое учреждение  «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»);

Муниципальное учреждение  «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ «РЭС»);

Подведомственные образовательные организации.

Программа включает в себя 11 задач. 11 – я задача «Региональный проект «Успех каждого ребёнка» по финансовым обязательствам и целевым показателям запланирована на 2022 год.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 793902,1 тыс. руб., в том числе из таблицы 1 видно, что  бюджетные ассигнования в течение отчетного года уменьшились  на 8 980,7 тыс. рублей или на 1,1%. Исполнение на 01.01.2021 года составило 762 194,5 тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования:

Таблица 1

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт тыс. руб. | Исполнение,% | Удельный вес источника финансирования в общем объёме исполнения,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 10 386,2 | 8 642,5 | 83,2 | 1,1 |
| Областной бюджет | 417 500,1 | 416 728,7 | 99,8 | 54,7 |
| Муниципальный бюджет | 366 015,8 | 336 823,3 | 92,0 | 44,2 |

Таблица 2

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.01.2020 | Ассигнования на 31.12..2020 | Увеличение +, Уменьшение -ассигнований в разрезе основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 242 606,6 | 239 119,2 | -3 487,4 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 337 176,8 | 350 401,2 | 13 224,4 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 86 096,0 | 77 910,9 | -8 185,1 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 1 934,2 | 1 409,4 | -524,8 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 19 024,4 | 9 566,3 | -9 458,1 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 1 046,5 | 714,7 | -331,8 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 107 880,6 | 107 761,7 | -118, 9 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 6 294,4 | 6 380,5 | 86,1 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 595,8 | 595,8 | 0,0 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 227,5 | 42,5 | -185,0 |
|  |  | 802 882,8 | 793 902,1 | -8 980,7 |

-  Значительное уменьшение бюджетных ассигнований было обеспеченно  за счёт средств, направленных на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Это объясняется эпидемиологической обстановкой, сложившейся в районе в 2020 году. Значительно снижены расходы на проезды работников к месту отдыха и обратно, родительская плата в дошкольных учреждениях, расходы на командировки. На 9,5 млн. рублей уменьшены расходы на оздоровление детей. Отменены были летние оздоровительные лагеря дневного пребывания детей, не был открыт ДОЛ «Звёздочка».

В течение года увеличены  ассигнования  по следующим направлениям:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  -  8 804,7 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  и общеобразовательных  организациях, реализующих  – 3 487,4 тыс. рублей;

- реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив- 3 912,7 тыс. руб.;

Появились новые расходные обязательства:

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района в сумме 6 046,5 тыс. рублей;

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 6 242,4 тыс. рублей.

В таблице 2 приведены  данные исполнения бюджета в разрезе основных мероприятий программы.

Таблица 3

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 31.12.2020 | Исполнение расходов на 31.12.2020 | Процент исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 239 119,2 | 230 857,5 | 96,5 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 350 401,2 | 337 387,8 | 96,3 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 77 910,90 | 72 556,7 | 93,1 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 1 409,4 | 1 280,6 | 90,9 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 9 566,3 | 8 741,6 | 91,4 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 714,7 | 488,9 | 68,4 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 107 761,7 | 104 192,0 | 96,7 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 6 380,5 | 6 366,00 | 99,8 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации | 595,8 | 280,9 | 47,1 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 42,5 | 42,5 | 100,0 |
|  | Всего | 793 902,1 | 762 194,5 | 96,0 |

Из  таблицы 1 видно, что самое низкое исполнение по основному мероприятию 9, 6.  Не выполнен данный показатель в связи с эпидемиологической обстановкой и переходом на дистанционный режим повышения квалификации, что не требует больших финансовых затрат.

По дополнительному образованию экономия в основном сложилась за счёт энергосбережения и оплаты труда. Экономия по оплате труда связана с отсутствием педагогических работников. При наличии 49 ставок педагогических работников в штатных расписаниях среднесписочная численность на конец года основных работников составила 13 человек и 11 совместителей.

Частично не исполнены средства, предусмотренные на оздоровление детей, причина также связана с эпидемиологической обстановкой в районе.

Одним из положительных моментов исполнения программы в 2020 году является улучшение материально – технической базы учреждений образования  приобретено  материальных ценностей на сумму 20 963,9  тыс. рублей.

2. Реализация основных задач программы   и основных мероприятий.

Мероприятия по задаче № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях выполнены по финансовым расходам на 96,7 %, большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений.  Оценка степени достижения задачи 1 выполнена в полном объеме. Необходимо отметить, что в 2020 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Вырос охват детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в общей численности детей этого возраста.

Мероприятия по задаче № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения по финансовым расходам выполнены на 96,3 %. Большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. Областные средства исполнены на  99,9 %.

Приоритетной задачей муниципальной системы общего образования оставался переход образовательных организаций на Федеральный государственный  образовательный стандарт.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС обучаются дети с 1 по 11 классы. Перешли на ФГОС учащиеся с ОВЗ 1-5 классов.

Все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании.

Особое внимание обращаем на недостаточное  исполнение показателя «доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание», Показатель составил 96,9%, что на 2,8 % выше предыдущего, в то же время на 2,7% ниже запланированного.  Недостаточный процент охвата    горячим питанием старшеклассников говорит о низкой эффективности информационной работы с родителями и обучающимися по вопросам питания.

Не выполнен показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет соединением со скоростью соединения 100 Мб/с, расположенных в городах, и 50 Мб/с - для сельских образовательных организаций». Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей» выполнение составило 11,1%, так как обновление материально-технической базы было только на базе школы № 1 г. Бодайбо, где открылся центр «Точка роста».

Мероприятия по задаче № 3: Бюджет по задаче 3 «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» исполнен на 93,1%, основная часть денежных средств составляет оплата труда. В 2020 году в системе дополнительного образование был введен   персонифицированный учет детей и охват детей дополнительным образованием составил 74,5%, что на 0,5% меньше планового показателя.

Мероприятия по задаче № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья выполнено на 90,9 % (финансовая составляющая).

Не все запланированные мероприятия в 2020 году были выполнены в связи с пандемией. Но не смотря на эпидемиологическую ситуацию охват детей олимпиадами и конкурсами составил 65,3%, что на 1,7% меньше планового показателя. В связи с открытием центра «Точка роста» количество детей, охваченных программами естественнонаучной и технической направленности составил 11,7%, что на 1,2% больше планового показателя. В связи с тем, что все открытые уроки «Проектория», «Уроки настоящего» и др. проходили в режиме онлайн в них приняло участие 430 детей, что на 269 детей больше запланированного показателя.

В рамках реализации данной задачи проводились для обучающихся и воспитанников (конкурсы сочинений, рисунков, квесты, межпредметные игры, конференции и др.).

Важным мероприятием, направленным на поддержку, стимулирование одаренных детей является традиционный конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 6 учащихся. Конкурс проводился в дистанционном режиме. Победителем стала ученица МКОУ «Балахнинская СОШ» Пиндик Елизавета.

Доброй традицией на протяжении многих лет остается чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района. В прошлом учебном году в данном мероприятии принял участие 21 выпускник, каждый из которых получил диплом и памятный подарок на торжественном мероприятии.

Наши ребята с достоинством представляют район на региональных мероприятиях. Так в 2020 году воспитанники МКУ ДО «СЮН» принимали участие в региональной конференции краеведческих исследовательских работ «Байкальское кольцо 2020».

Второй год ученик МКОУ «СОШ №1» Булдаков Егор стал призером региональной олимпиады. В прошедшем году – по истории, в текущем году – по английскому языку.

С достоинством на региональных соревнованиях выступали воспитанники МКУ ДО «ДООЦ»:

- открытый традиционный межрегиональный турнир на призы Главы МО «г. Северобайкальск»  (баскетбол) - 1 место;

-  первенство Иркутской области 1 этап X летней спартакиады учащихся России г.Иркутск (плавание ) - 1,2 место.

Мероприятия по задаче № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  выполнены по финансам на  91,4%.  Охват детей организованным летним отдыхом составил – 19%, что меньше планового на 50,5%. Общеобразовательными организациями были организованны трудовые бригады в августе 2020 года, также дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации в августе были обеспечены наборами продуктов питания за счёт средств бюджета, предусмотренного на оздоровление.

Всего всеми формами организованного летнего отдыха и занятости в 2020 г. было охвачено 403 человека, в том числе в лагерях труда и отдыха было задействовано 188 человек, онлайн-лагерь «Sammer Taime» охватил 215 человек». В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе не были открыты лагеря дневного пребывания,  загородный лагерь «Звездочка».

Мероприятия по задаче № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию финансовая составляющая выполнена на  68,4 %.  Показатель «Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией» составил 48,4%. А доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровня» составила 6%, что меньше планового на 5% в связи с тем, что конкурсные очные мероприятия были запрещены с марта по декабрь 2020 года.

Мероприятия по задаче № 7: Совершенствование   организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования выполнение финансовой составляющей выполнено на 96,7 %.

Мероприятия по задаче № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях выполнение финансовой составляющей выполнено на 99,8%. Все мероприятия по данной задачи выполнены в полном объеме.

Одним из наиболее важных направлений Программы стало выполнение мероприятий по созданию безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях, выполнение его позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году, свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией в период проведения занятий и сдачи ЕГЭ.

Мероприятия по задаче № 9: Переподготовка и повышение квалификации выполнение финансовой составляющей выполнено на 47,1 %. Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, составила 79%, что на 5% больше запланированного. Выполнение показателя достигнуто в связи с тем, что  обучение проводилось дистанционно.

Мероприятия по задаче  № 10: Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также гражданам,  желающим принять или принявшим в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Выполнение финансовой составляющей – 100%.  Услугу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей - получили 169 детей и их родителей.

3. Сведения о внесенных в отчетном периоде изменениях в Программу

Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в Программу в 2020 году:

1.Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от  13.02.2020  № 27-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»;

2.Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 27.03.2020  № 62-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»;

3. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 14.07.2020  № 133-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»;

4. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 02.11.2020  № 199-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»;

5. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 28.12.2020  № 133-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп».

4. Анализ эффективности реализации программы в 2020 году согласно критериям, утвержденным Постановлением администрации города  Бодайбо и района от  10.07.2014 № 338-пп  показал:

- Степень достижения целей и решения задач Программы за 2020 год составил:

Сдц=(1,08+1,0+0,98+1+0,97+0,25+0+0,99+0,97+1,11+2,67+0,27+1,01+0,55+1,0+1,0+1,07+1,47)/18=0,967

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Уф=Фф/Фп = 762194,5/793902,1 = 0,96

Эффективность реализации Программы составила Эп= Сдц* Уф =0,96*0,967= 0,93

- оценка эффективности составила 0,93 что соответствует выводу «эффективная реализация программы».

Начальник                                                                               С.Е. Наумова

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Порядку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об исполнении целевых показателей программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2025 годы по состоянию на 01.01.2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. измер. | Плановое значение показателей | Фактическое значение показателей | Отклонения фактического от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | + /- | % |  |
|  | "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;% |  |  | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. |  |  | % | 40,68 | 44,13 | 3,45 | 8,5 | Охват считается от численности населения на территории района |
| 1.3 | Охват детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет;% |  |  | % | 96,16 | 93,92 | -2,24 | -2,3 | отток населения из района |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обучающихся, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,% |  |  | % | 99,6 | 96,9 | -2,7 | -2,7 | Низкая эффективность работы с родителями |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций %; |  |  | % | 44,4 | 11,1 | -33,3 | -75,0 | Планировалось Точки роста в 4 школах, по факту выделено оборудование на 1 учреждение |
| 2.3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников;% |  |  | % | 1,2 | 0 | 0 | 0,0 | - в 2020 году все выпускники общеобразовательных организаций получили аттестаты о среднем общем образовании S34 |
| 2.4 | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; % |  |  | % | 33 | 0 | -33 | -100,0 | Планировали в трех учреждениях в 2020 году, установку Интернета перенесли на 2021 год |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) ;% |  |  | % | 75 | 74,5 | -0,5 | -0,7 | Эпидемиологическая обстановка в районе |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования); |  |  | % | 67 | 65,3 | -1,7 | -2,5 | Часть очных олимпиад не проводилась в связи с пандемией |
| 4.2 | Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков "Кванториум" и дополнительными общеобразовательными программами естественно - научной и технической направленности от общей численности детей от 5 до 18 лет,%; |  |  | % | 10,5 | 11,7 | 1,2 | 11,4 | Увеличение спроса детского населения |
| 4.3 | Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию |  |  | участников | 161 | 430 | 269 | 167,1 | Повысился уровень заинтересованности детей |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время, % |  |  | % | 69,5 | 19 | -50,5 | -72,7 | Эпидемиологическая обстановка в районе |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников,% |  |  | % | 47,7 | 48,4 | 0,7 | 1,5 | Увеличение заинтересованности педагогических работников в прохождении аттестации |
| 6.2 | Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников,% |  |  | % | 11 | 6 | -5 | -45,5 | Эпидемиологическая обстановка в районе |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удовлетворенность населения качеством образования, % |  |  | % | 90 | 90 | 0 | 0,0 |  |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций, % |  |  | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования,% |  |  | % | 74 | 79 | 5 | 6,8 | Согласно лицензионных требований |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, чел |  |  | услуг | 115 | 169 | 54 | 47,0 | В связи с онлайн обучением родители чаще обращались за помощью |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к Порядку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА" НА 2020 -2025 ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Программы, подрограммы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объём финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчётный период, тыс. рублей | Наименование показателя объёма мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого по программе, в том числе: |  |  |  |  | 793 902,10 | 762 194,50 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  |  | 366 015,80 | 336 823,30 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 417 500,10 | 416 728,70 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 10 386,20 | 8 642,50 |  |  |  |  |
| 1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т.ч. | 239 119,10 | 230 857,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 71 073,20 | 62 844,70 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: |  | Областной бюджет | 168 045,90 | 168 012,80 |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 69 415,50 | 61 738,50 | - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;% | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 112,70 | 825,00 | - Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. | 40,68 | 44,13 | Охват считается от численности населения на территории района |
|  |  | Участники мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 281,40 | 17,60 | -Охват детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет;% | 96,16 | 93,92 | Отток населения из района |
|  |  | Участник мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик» |  | Областной бюджет | 85,70 | 52,60 |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Областной бюджет | 167 169,20 | 167 169,20 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Областной бюджет | 791,00 | 791,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: МКОУ детский сад № 8 «Буратино» |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 263,60 | 263,60 |  |  |  |  |
| 2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т.ч. | 350 401,20 | 337 387,80 | - Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций %; | 44,40 | 11,10 | Планировалось открытие точек роста в 4-х школах, по факту выделено оборудование на одно учреждение |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 92 329,40 | 81 765,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 247 685,60 | 246 980,20 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Федеральный бюджет | 10 386,20 | 8 642,50 |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 86 869,00 | 77 776,00 | - Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников;% | 1,20 | 0,00 | - в 2020 году все выпускники общеобразовательных организаций получили аттестаты о среднем общем образовании S34 |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 654,10 | 2 571,00 | - Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; % | 33,00 | 0,00 | Планировали в трёх учреждениях в 2020 году установку Интернета, перенесли на 2021 год |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Областной бюджет | 243 003,50 | 243 003,50 | -Доля обучающихся, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,% | 99,60 | 96,90 | Низкая эффективность работы с родителями |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 631,40 | 485,30 |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 335,00 | 289,50 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 1 004,80 | 868,20 |  |  |  |  |
| 2.6 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 125,00 | 125,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 375,00 | 375,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутскойобласти | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 597,20 | 481,20 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 1 517,30 | 1 443,70 |  |  |  |  |
| 2.8 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | сентябрь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Федеральный бюджет | 6 046,50 | 5 616,20 |  |  |  |  |
| 2.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | сентябрь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 749,10 | 522,40 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 1 153,60 | 804,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4 339,70 | 3 026,30 |  |  |  |  |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т. ч. | 77 910,90 | 72 556,70 | -Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) ;% | 75,00 | 74,50 | Эпидемиологическая обстановка в районе в 2020 году |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 77 910,90 | 72 556,70 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 77 910,90 | 72 556,70 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т.ч. | 1 409,40 | 1 280,60 | - Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования); | 67,00 | 65,30 | Часть очных олимпиад не проводилась в связи с пандемией |
|  |  | Участники мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» ,муниципальные образовательные учреждения |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 409,40 | 1 280,60 |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 409,40 | 1 280,60 | -Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков "Кванториум" и дополнительными общеобразовательными программами естественно - научной и технической направленности от общей численности детей от 5 до 18 лет,%; | 10,50 | 11,70 | Увеличение спроса детского населения |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр», образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 161,00 | 430,00 | Повысился уровень заинтересованности детей |
| 5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т.ч. | 9 566,30 | 8 741,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 9 566,30 | 8 741,60 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4 357,40 | 4 239,60 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время, % | 69,50 | 19,00 | Эпидемиологическая обстановка в районе в 2020 году |
|  |  | Участник: Образовательные организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4 780,20 | 4 502,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ ДО "СЮН" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 428,70 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Ответственные исполнители: | январь 2019 - декабрь 2019 | всего, в т.ч. | 714,70 | 488,90 |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района |  | бюджет МО г. Бодайбо и района | 714,70 | 488,90 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 242,00 | 58,40 | -Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников,% | 47,70 | 48,40 | Увеличение заинтересованности педагогических работников в прохождении аттестации |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | Участники мероприятия: | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 472,70 | 430,50 | -Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников,% | 11,00 | 6,00 | Эпидемиологическая обстановка в районе в 2020 году |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т.ч. | 107 761,70 | 104 192,00 | - Удовлетворенность населения качеством образования, % |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 105 993,10 | 102 456,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 768,60 | 1 735,70 |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления | Участники мероприятия: | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 022,30 | 9 718,70 |  | 90,00 | 90,00 |  |
|  |  | Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), органов местного самоуправления | Участники мероприятия: | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 95 381,30 | 92 159,00 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 589,50 | 578,60 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 1 768,60 | 1 735,70 |  |  |  |  |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | Ответственные исполнители: | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т.ч. | 6 380,50 | 6 366,00 | -Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций, % | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 380,50 | 6 366,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т.ч. | 595,80 | 280,90 | -Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования,% | 74,00 | 79,00 | Согласно лицензионных требований |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 595,80 | 280,90 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района, МКДОУ № 13, МКОУ "СОШ №3 г. Бодайбо", МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС ОУ". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий для организации психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2020- декабрь 2020 | всего, в т. ч. | 42,50 | 42,50 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 42,5 | 42,5 | -Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, чел | 115 | 169 | В связи с онлайн обучением родители чаще обращались за помощью |
| 10.1 | Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» |  |  | 42,5 | 42,5 |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 5 к Порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| "Развитие системы образования Бодайбинского района на 2020-2025 годы" по состоянию на 01.01.2021 года. |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. рублей |  |
|  |  |  | Объём финансирования, предусмотренный на 2020год, тыс. рублей | Исполнение на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2025 годы | Всего, в том числе: | 793 902,10 | 762 194,50 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 793 902,10 | 762 194,50 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы: дошкольного образование, общеобразовательного, дополнительного образования; МКУ "ЦБ ОУ", МКУ "Ресурсный центр", МУ "РЭС ОУ" | 793 902,10 | 762 194,50 |
| 1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 239 119,10 | 230 857,50 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 239 119,10 | 230 857,50 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | 69 415,50 | 61 738,50 |
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 1 112,70 | 825,00 |
| 1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | Участник мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик» | 367,10 | 70,20 |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 167 169,20 | 167 169,20 |
| 1.5 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Участники мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Буратино» | 1 054,60 | 1 054,60 |
| 2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 350 401,20 | 337 387,80 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 350 401,20 | 337 387,80 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 86 869,00 | 77 776,00 |
| 2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 3 654,10 | 2 571,00 |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 243 003,50 | 243 003,50 |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 631,40 | 485,30 |
| 2.5 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г.Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 1 339,80 | 1 157,70 |
| 2.6 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | МБОУ "СОШ 1 г.Бодайбо" | 500,00 | 500,00 |
| 2.7 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 2 114,50 | 1 924,90 |
| 2.8 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 6 046,50 | 5 616,20 |
| 2.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 6 242,40 | 4 353,20 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 77 910,90 | 72 556,70 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | 77 910,90 | 72 556,70 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | 77 910,90 | 72 556,70 |
| 4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержкии и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 1 409,40 | 1 280,60 |
| 4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр" | 1 409,40 | 1 280,60 |
| 5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 9 566,30 | 8 741,60 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации | 9 566,30 | 8 741,60 |
| 5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Участники мероприятия: образовательные организации | 4 357,40 | 4 239,60 |
| 5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | Участники программы: МКУ ДО "СЮН" | 4 780,20 | 4 502,00 |
| 5.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Участники мероприятия: Общеобразовательные организации | 428,70 | 0,00 |
| 6. | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 714,70 | 488,90 |
|  |  | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр" |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного и общего образования |  |  |
| 6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | Участники мероприятия: Муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр" | 242,00 | 58,40 |
| 6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | Участники мероприятия: | 472,70 | 430,50 |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района |  |  |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 107 761,70 | 104 192,00 |
| 7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления | Участники мероприятия: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 10 022,30 | 9 718,70 |
| 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС" | 95 381,30 | 92 159,00 |
| 7.3 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС" | 2 358,10 | 2 314,30 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 6 380,50 | 6 366,00 |
|  |  | Участники программы: образовательные организации, реализующие программы: дошкольного образование, общеобразовательного, дополнительного образования. | 6 380,50 | 6 366,00 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 595,80 | 280,90 |
|  |  | Участники мероприятия: | 595,80 | 280,90 |
|  |  | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | 16,00 | 0,00 |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 36,00 | 18,00 |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы общего образования | 25,00 | 0,00 |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | 35,80 | 9,20 |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | 301,00 | 202,00 |
|  |  | Муниципальное учреждение «РЭС ОУ» | 9,00 | 6,50 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» | 173,00 | 45,20 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 42,50 | 42,50 |
|  |  | Участники мероприятия: Муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр" | 42,5 | 42,5 |

- Приложение 6

- к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2020 году

по программе «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020-2025 годы»

| Задачи программы | Оценка степени достижений задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об исполнении программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | Не достигнутые в полной мере | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Задача № 1: Организация предоставления доступного современного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. |  | + |  | 1.1. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ; | 40,68 | 44,13 | + 3,45 |
|  |  |  |  | 1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет ; | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 1.3. Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; | 96 | 93,92 | -2,08 |
| Задача № 2: Организация предоставления доступного современного качественного общего образования |  |  |  | 2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | 1,2 | 0 | 0 |
|  |  | + |  | 2.2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных организаций; | 99,6 | 96,9 | -2,7 |
|  |  |  |  | 2.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций (процент); | 44,4 | 11,1 | -33,3 |
|  |  |  |  | 2.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; | 33 | 0 | -33 |
| Задача № 3: Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации |  | + |  | 3.1.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | 75 | 74,5 | -0,5 |
| Задача № 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  | + |  | 4.1. Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образовании) ; | 67 | 65,3 | -1,7 |
|  |  |  |  | 4.2. Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей от 5 до 18 лет (процент); | 10,5 | 11,7 | +1,2 |
|  |  |  |  | 4.3.Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; | 161 | 430 | +269 |
| Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  | + |  | 5.1.Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в общеобразовательных организациях; | 69,5 | 19 | -50,5 |
| Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  | + |  | 6.1.Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (процент); | 47,7 | 48,4 | +0,7 |
|  |  |  |  | 6.2. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога, от общей численности педагогических работников (процент); | 11 | 6 | -5 |
| Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | + |  |  | 7.1. Удовлетворенность населения качеством образования | 90 | 90 | 0 |
| Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | + |  |  | 8.1.Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | 100 | 100 | 0 |
| Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | + |  |  | 9.1.Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования | 74 | 79 | +5 |
| Задача № 10: Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | + |  |  | 10.1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 115 | 169 | +54 |
| Итого в шт.,% | 40 | 60 |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

на 01.01.2021 года

Методика эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1. Степень достижения целей и решения задач Программы за 2020 год составил:

| Задачи программы | Факты, однозначно свидетельствующие об исполнении программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения показателя |
| Задача № 1: Организация предоставления доступного современного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | 1.1. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; | 40,68 | 44,13 | 1,08 |
|  | 1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет ; | 100 | 100 | 1,00 |
|  | 1.3. Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; | 96,16 | 93,92 | 0,98 |
| Задача № 2: Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | 1,2 | 0 | 1,00 |
|  | 2.2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях; | 99,6 | 96,9 | 0,97 |
|  | 2.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций (процент); | 44,4 | 11,1 | 0,25 |
|  | 2.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; | 33 | 0 | 0,00 |
| Задача № 3: Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 3.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | 75 | 74,5 | 0,99 |
| Задача № 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 4.1. Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образовании); | 67 | 65,3 | 0,97 |
|  | 4.2. Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей от 5 до 18 лет (процент); | 10,5 | 11,7 | 1,11 |
|  | 4.3. Число участников, открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; | 161 | 430 | 2,67 |
| Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 5.1. Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в общеобразовательных организациях; | 69,5 | 19 | 0,27 |
| Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 6.1. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (процент); | 47,7 | 48,4 | 1,01 |
|  | 6.2. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога, от общей численности педагогических работников (процент); | 11 | 6 | 0,55 |
| Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 7.1. Удовлетворенность населения качеством образования | 90 | 90 | 1,00 |
| Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 8.1. Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | 100 | 100 | 1,00 |
| Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 9.1. Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования | 74 | 79 | 1,07 |
| Задача № 10: Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 10.1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 115 | 169 | 1,47 |

Сдц=(1,08+1,0+0,98+1+0,97+0,25+0+0,99+0,97+1,11+2,67+0,27+1,01+0,55+1,0+1,0+1,07+1,47)/18=0,967

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Уф=Фф/Фп = 762194,5/793902,1 = 0,96

Эффективность реализации Программы составила Эп= Сдц* Уф =0,96*0,967= 0,93

- оценка эффективности составила 0,93 что соответствует выводу «эффективная реализация программы».

Начальник                                                                              С.Е. Наумова

Исполнитель: зам. директора МКУ «ЦБ ОУ» В. И. Дудаева, тел. 5-12-93