**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.02.2019 Бодайбо № 21-п

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана проведения организационных и массовых мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в муниципальном образовании г. Бодайбо и района в 2019 году |

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 29.12.2017 № 283-пп (с изменениями), руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План проведения организационных и массовых мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в муниципальном образовании г. Бодайбо и района (далее - План мероприятий) в 2019 году (прилагается).

2. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» (Кернер Д.В.), директору ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» (Башмакова С.Г.), директору ГБПОУ ИО «БГТ» (Яковлев Ю.П.) принять участие в реализации Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя мэра г. Бодайбо и района М.Г. Крамаренко.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района.

**Мэр г. Бодайбо и района Е.Ю. Юмашев**

Приложение к постановлению

Администрации г. Бодайбо и района

от 18.02.2019 № 21-п

План

проведения организационных и массовых мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом,

в муниципальном образовании г. Бодайбо и района в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Ответственный |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Проведение на территории Бодайбинского района Всероссийской  акции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом  «Остановить туберкулез!» | Март 2019 г. | Муниципальные образования Бодайбинского района | Главы поселений  Отдел по молодежной политике и спорту Администрации  г. Бодайбо и района  Региональный специалист по профилактике социально - негативных явлений |
| 1.2. | Проведение профилактических мероприятий в ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» по профилактике туберкулеза и табакокурения (с привлечением медицинских работников) | Март - апрель  2019 г. | ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации  г. Бодайбо и района  ОГБУЗ «Районная больница  г. Бодайбо»  ГБПОУ ИО «БГТ»  Региональный специалист по профилактике социально - негативных явлений |
| 1.3. | Анкетирование среди обучающихся «Что я знаю о туберкулезе» | Март 2019 г. | Общеобразовательные организации г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района,  МКУ «Ресурсный центр», ОО |
| 1.4. | Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях (с привлечением медицинских работников) «Что я знаю о туберкулезе» | Март 2019 г. | Общеобразовательные организации г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района, ОО  ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» |
| 1.5. | День открытых дверей с проведением профосмотров на туберкулез и оказанием консультативной помощи всем желающим на базе ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» | Март - апрель  2019 г. | ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» | ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», ГБПОУ ИО «БГТ» Региональный специалист по профилактике социально - негативных явлений |
| 1.6. | Проведение профилактической работы с семьями, находящимися в социально - опасном положении | Март - апрель  2019 г. | Комплексный центр | ОГБУСО «КЦСОН по  г. Бодайбо и Бодайбинскому району» |
| 1. **Информационные, агитационные, массовые мероприятия** | | | | |
| 2.1 | Проведение тематических классных часов на тему «Что я знаю о туберкулезе, способы защиты» (с приглашением медицинских работников). | Март 2019 г. | Общеобразовательные организации г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района, ОО  ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» |
| 2.2 | Проведение единых уроков ОБЖ по профилактике социально-негативных явлений на темы: «Как уберечь себя от вредных привычек» | Апрель, октябрь 2019 г. | Общеобразовательные организации г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района,  МКУ «Ресурсный центр», ОО |
| 2.3 | Внутришкольные конкурсы плакатов на тему «Туберкулезу-нет!», рисунков «Как уберечь себя от вредных привычек», «Красота, здоровье, спорт». | Май 2019 г. | Общеобразовательные организации г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района,  МКУ «Ресурсный центр», ОО |
| 2.4 | Тематические книжные выставки в школьных библиотеках «Болезнь, не знающая границ» | Март 2019 г. | Общеобразовательные организации г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района,  МКУ «Ресурсный центр», ОО |
| 2.5. | Конкурс видеороликов о вреде курения | Апрель, итоги в октябре 2019 г. | Общеобразовательные организации г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района,  МКУ «Ресурсный центр», ОО Отдел по молодежной политике и спорту Администрации  г. Бодайбо и района  ГБПОУ ИО «БГТ» Региональный специалист по профилактике социально - негативных явлений |
| **4. Дополнительные мероприятия** | | | | |
| 4.1 | Размещение информации о формировании здорового образа жизни, по профилактике туберкулезной инфекции на сайтах Управления образования, МКУ «Ресурсный центр», образовательных организаций МО г. Бодайбо и района, ГБПОУ ИО «БГТ» | Март - апрель  2019 г. | МО г.Бодайбо и района | Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района,  МКУ «Ресурсный центр», ОО ГБПОУ ИО «БГТ» |
| 4.2 | Распространение средств наглядной агитации (листовки, плакаты) по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни | Март - апрель  2019 г. | МО г.Бодайбо и района | Администрация  г. Бодайбо и района  ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» |
| 4.3 | Размещение наглядной агитации - баннеров на улицах города «Бодайбо - за здоровый образ жизни» | 2,3, квартал  2019 г. | МО г.Бодайбо и района | Администрация  г. Бодайбо и района |
| **5. Освещение в средствах массовой информации мероприятий,**  **посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом** | | | | |
| 5.1. | Публикация в газете «Ленский шахтер» статей, интервью с медицинскими работниками на тему профилактики и выявления туберкулеза | Март, октябрь  2019 г. | МО г. Бодайбо  и района | МАУ «Бодайбоинформпечать» ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» |
| 5.2. | Демонстрация социальных роликов на тему «Вредные привычки и их последствия», «Профилактика туберкулеза», «За здоровый образ жизни». | Март, октябрь  2019 г. | МО г. Бодайбо  и района | ООО «ВитимТелеком» |
| 5.3. | Показ видеороликов - победителей конкурса в эфире телекомпании «ВитимТелеком» | Октябрь  2019 г. | МО г. Бодайбо  и района | Администрация  г. Бодайбо и района  ООО «ВитимТелеком» |

Подготовил: Е.В.Афиногенова