ИНФОРМАЦИЯ

для Думы г. Бодайбо и района

«Об организации и перспективах работы кинотеатра «Витим»

Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр

г. Бодайбо и района»».

8 февраля 2019 года по инициативе Администрации г. Бодайбо и района состоялись публичные слушания по обсуждению проведения мероприятий в рамках проекта "Народные инициативы" на 2019 год. Участники публичных слушаний в ходе обсуждения одобрили в числе прочих актуальных предложений и приобретение оборудования для организации кинопоказа в г. Бодайбо.  
 В феврале 2019 года в рамках реализации мероприятий народных инициатив поступили средства областного бюджета в размере 1307341 руб. 73 коп. В этом же месяце подготовлена необходимая документация и заявка на дополнительное финансирование из средств бюджета МО г. Бодайбо и района на организацию кинопоказа на общую сумму 11804000-00.

Выделение дополнительных средств было одобрено решением Думы г. Бодайбо и района от 25.03.2019 года.

В апреле 2019 годы была проведена работа по установлению максимальной цены контракта, опубликованию плана-графика закупок, составлению технического задания и подаче заявок на закупок. Проведены аукционы.

19 июля 2019 года состоялся аукцион на приобретениекинопроекционного оборудования, экрана для 3D систем, акустического оборудования, кабельной коммуникации, усилителей мощности звуковых систем, радиального механизмапредэкранного занавесана общую сумму 8600360 руб.80 коп. из средств бюджета МО г. Бодайбо и района. Победителем определено ООО «Синема Сервис» г. Москва. Контракт на поставку подписан 05.08.2019 года. Оборудование поставлено в срок, надлежащего качества.

27 августа 2019 года состоялся аукцион на приобретениезаэкранной акустической системы и акустической системы окружения, сабвуферов, усилителей мощности на общую сумму 1200000 рублей. Победителем определено ООО «Синема Сервис» г. Москва. Контракт на поставку подписан 09.09.2019 года. Оборудование поставлено в срок, надлежащего качества. Приобретение данного оборудования финансировалось в рамках мероприятий проекта народных инициатив из двух источников: 900000 рублей-средства областного бюджета, 300000 рублей- средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

Аукцион на сумму 780000 рублей на приобретение лицензии для использования процессораDOLBYATMOS (оборудование для показа фильмов) состоялся 17 октября 2019 года, финансирование произведено из средств бюджета МО г. Бодайбо и района. Победителем определено ООО «Синема Сервис» г. Москва. Контракт подписан 28.10.2019 года. Лицензия предоставлена в срок.

Кроме вышеперечисленных закупок с ООО «Синема Сервис» были заключены следующие договоры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Дата заключения  договора | Наименование приобретаемых товаров и услуг | Источник финансирования | Сумма в рублях |
| 1. | 06.06.2019 | Билетная система «Кинокасса», компьютер в сборе,  фискальный принтер, билетный термопринтер, термобилеты, блок монитора и сервисной поддержки | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 301423,00 |
| 2. | 13.06.2019 | Рэковый пьедестал, окно проекционное, шкаф напольный, кронштейны, темнители света, вентилятор, воздуховод | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 309569,00 |
| 3. | 17.06.2019 | Очки 3D (600 шт), источник бесперебойного питания, цифро-аналоговый конвертер, ноутбук для управления | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 392693,59 |
| Итого: 1003685,59 | | | | |

Также договоры поставки были заключены с ООО «Сцена» г. Иркутск:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Дата заключения  договора | Наименование приобретаемых товаров и услуг | Источник финансирования | Сумма в рублях |
| 1. | 03.06.2019 | Акустические системы, заэкранныйсубвуфер, субвуфер окружения | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 394862,00 |
| 2. | 13.06.2019 | Занавес и падуга предэкранные | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 337250,0 |
| 3. | 10.06.2019 | 4-х канальные усилители мощности | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 139026,00 |
| 4. | 04.10.2019 | Монтаж оборудования (профинансирован из двух источников в рамках мероприятий народных инициатив) | областной бюджет | 111654-31 |
| бюджет МО  г. Бодайбо и района | 37218-00 |
| 5. | 04.12.2019 | Система видеонаблюдения (согласно требований Агентского договора № 701/БВ-АД), монитор, ксеноновая лампа | средства в рамках Соглашения по социально-экономическому партнерству | 119000,00 |
| 6. | 10.12.2019 | Акустическая система оповещения | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 26800,00 |
| 8. | 04.12.2019 | Видеосервер | средства в рамках Соглашения по социально-экономическому партнерству | 154490,00 |
| Итого: 1320300,31 | | | | |

Из средств в рамках Соглашения по социально-экономическому партнерству проведен ремонт помещения киномехаников на сумму 364311,99 рублей.

Управлением культуры администрации г. Бодайбо и района издан приказот 23.10.2019 № 40 о создании структурного подразделения кинотеатра «Витим» Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» (далее- МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»), утвержден Устав учреждения в новой редакции. Устав «КДЦ г. Бодайбо и района»31.10.2019 года прошел процедуру регистрации в ИФНС России № 17по Иркутской области.

В ноябре-декабре 2019 года заключены договоры с ООО «Сеть кинотеатров-Премьер-Зал»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Дата заключения  договора | Наименование приобретаемых товаров и услуг | Источник финансирования | Сумма в рублях |
| 1. | 14.11.2019 | Формирование наиболее коммерчески эффективного репертуара и предоставление права на публичный показ фильмов | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 599970,00 |
| 2. | 24.12.2019 | Формирование наиболее коммерчески эффективного репертуара и предоставление права на публичный показ фильмов | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 164160,00 |
| Итого: 764130,00**\*** | | | | |

**\***Договоры были заключены в первом случае на 1000000,00 рублей, во втором на 273600 рублей. Согласно условиям договоров 50% выручки от реализованных билетов – прокатная плата, 10% - оказание услуги по формированию репертуара. Таким образом 60% от суммы реализованных билетов принадлежат ООО «Сеть кинотеатров-Премьер-Зал», в таблице приведены **расходы** местного бюджета.

В общей сложности израсходованы средства: местного бюджета – 12383322,39 рублей, областного бюджета- 1011654,31 рубля, средств спонсоров- 637801,99 рубль.

К 1 декабря 2019 года утверждено штатное расписание основного персонала кинотеатра «Витим» в количестве 5 штатных единиц:

-заведующий структурным подразделением - 1;

- администратор – 1;

- киномеханик - 2;

- кассир – 1.

Для обслуживания кинотеатра «Витим» в штат хозяйственной группы МКУК «Централизованная бухгалтерия» дополнительно введены 1 штатная единица гардеробщика, 0,5 ставки уборщика служебных помещений.

Открытие кинотеатра «Витим» состоялось 4 декабря 2019 года показом художественного фильма «Подсолнух».

В декабре 2019 года сформирован и согласован сООО «Сеть кинотеатров-Премьер-Зал» график показа фильмов и время сеансов.

Основные показатели работы кинотеатра «Витим» за декабрь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество киносеансов (единиц) | | Число посещений (единиц) | | | Сумма средст от продажи кинобилетов  (руб.) |
| Российс-ких фильмов | Зарубеж-ных фильмов | Российских фильмов | Зарубежных фильмов | Всего |
| Киносеансы для взрослых | 18 | 10 | 1467 | 784 | 2251 | 702600 |
| Киносеансы для детей | 14 | 14 | 417 | 1631 | 2048 | 568050 |
| ВСЕГО | 32 | 24 | 1884 | 2415 | 4299 | 1273550 |

Основные показатели работы кинотеатра «Витим» за январь 2020 года

(на 29.01.2020)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество киносеансов (единиц) | | Число посещений (единиц) | | | Сумма средст от продажи кинобилетов  (руб.) |
| Российс-ких фильмов | Зарубеж-ных фильмов | Российских фильмов | Зарубежных фильмов | Всего |
| Киносеансы для взрослых | 51 | 5 | 3252 | 153 | 3405 | 1005250 |
| Киносеансы для детей | 20 | 4 | 792 | 358 | 1150 | 231920 |
| ВСЕГО | 71 | 9 | 4044 | 511 | 4555 | 1237170 |

В 2020 году будут проведены работы по монтажу и подключению системы видеонаблюдения в фойе и зрительном зале.

21 января 2020 года состоялся аукцион на оказание агентских услуг по репертуарному планированию и предоставлению права по публичному показу фильмов. Победителем определено ООО «Сеть кинотеатров-Премьер-Зал».

Сумма контракта составила 7425233,33 рублей. Муниципальный контракт будет подписан сторонами 10.02.2020 года.

Показатели работы кинотеатра за два месяца показывают востребованность у населения услуг кинопоказа. У бодайбинских зрителей появилась возможность вместе со всей страной смотреть новинки отечественной и мировой киноиндустрии, интересно провести семейный досуг, что позволяет сделать выводы о больших перспективах кинотеатра «Витим».

Подготовил: Ярковая В.В.