**Информация на Думу г.Бодайбо и района**

**по вопросу: Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие и реализация культурного потенциала жителей п. Мамакан на 2014 – 2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие и реализация культурного потенциала жителей п. Мамакан на 2014 – 2016 годы» разработана и утверждена постановлением администрации г.Бодайбо и района 6 мая 2014 года. В связи с переходом в 2015 году на программное планирование бюджета, мероприятия и финансирование вышеназванной программы были включены в План мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015 – 2017 годы, а с 2016 года в План мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015 – 2020 годы (далее по тексту Программа), реализация которых идет в учреждениях культуры Бодайбинского района на протяжении 2015, 2016 годов.

Средства **областного бюджета** на реализацию данных мероприятий предусмотрены в подпрограмме "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы (далее по тексту Программа Иркутской области), объем финансирование за 3 года составил: 2900,0 тыс. руб.

**Информация об учреждении:**

Д**осуговый центр поселка Мамакан** структурное подразделение Муниципального казенного учреждения «Культурно – досуговый центр г.Бодайбо и района», является одним из старейших учреждением культуры Бодайбинского района. Созданный в 1935 году руками строителей Мамаканской тепловой электростанции, досуговый центр и сегодня является очагом культуры в поселке. За долгие годы своего существования досуговый центр пережил несколько переселений. В типовом здании, построенном в 1965 году, клуб находился до 1998года. В 1998 году здание клуба было признано аварийным и учреждение переведено в помещение, принадлежащее администрации поселка, в котором находится по настоящее время по адресу: п.Мамакан ул. Ленина 5.

На территории посёлка проживает более 1700 человек, в мероприятиях досугового центра принимают участие учащиеся, преподаватели, родители общеобразовательной школы, воспитанники детского сада, проживающие Бобайбинского дома – интерната для престарелых и инвалидов. Большинство значимых культурно-массовых мероприятий посёлка проходят на площадях досугового центра и при участии его сотрудников.

Досуговый центр п. Мамакан, стал третьим досуговым учреждением района участвующим в областном проекте Министерства культуры и архивов Иркутской области, который имел до 2014 года название «100 модельных домов культуры Приангарью».

В 2013 году **для вхождения в Программу Иркутской области** необходимо было соблюдение следующих условий:

- здания домов культуры с внутренними помещениями не должно являться аварийным и требующим капитального ремонта;

- вместимость зрительного зала не менее 100 мест;

- наличие не менее 2-3 комнат для работы любительских формирований и кружковой работы;

- наличие специалистов, способных предоставлять полноценный набор культурно - досуговых услуг;

- соответствие материальной базы учреждения (50 – 60%) требованиям модельного стандарта деятельности культурно – досугового учреждения по Иркутской области;

- способность и готовность муниципального образования на софинансирование Программы Иркутской области в 2014 году – 500 тыс.руб., при областных средствах в 1,0 млн.руб.; в 2015 году – 250 тыс.руб., при областном финансировании в 950,0 тыс.руб.; в 2016 году – планировалось 240,0 тыс.руб, при областных средствах в 950,0 тыс.руб..

Заявка Управления культуры г.Бодайбо и района на участие в Программе Иркутской области досугового центра п.Мамакан направлена **в октябре 2013 года.** Пройдя конкурсный отбор на соответствие требованиям, **учреждение было включено в Программу Иркутской области.**

**Реализация Программы начата в марте 2014 года** после утверждения перечня домов культуры МО Иркутской области участвующих в реализации основного мероприятия «Субсидии бюджетам МО Иркутской области на развитие культурно – досуговых учреждений» в 2014 – 2016 годах и на протяжении 3 лет шла поэтапно:

**Первый этап, ежегодное** заключение Соглашений между Министерством культуры и архивов Иркутской области и администрацией г.Бодайбо и района о предоставляемой в 2014, 2015, 2016 годах субсидии на развитие домов культуры из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование мероприятий Программы;

**Второй этап заключался в** подготовке смет расходов на виды работ, на приобретения оборудования и материалов.

**На третьем этапе** шло перечисление и освоение финансовых средств, подготовка ежемесячных отчетов о расходовании средств. Отчеты предоставлялись ежемесячно в министерство культуры и архивов Иркутской области, ежегодно к 25 декабря готовился годовой отчет и аналитическая записка за текущий год реализации программных мероприятий в администрацию г. Бодайбо и района.

**Реализация программных мероприятий завершена 31.12.2016 года, (2014 – 2016 годы):**

В ходе реализации мероприятий Программы **в 2014 году** на оснащение и переоборудование досугового центра п. Мамакана израсходованы средства в сумме 1499,9 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета - 1000,0 тыс. руб.;

- средства муниципального образования г. Бодайбо и района – 499,9 тыс. руб.

Средства областного бюджета, согласно смете расходов, использованы на техническое переоснащение досугового центра, приобретены:

- звуковое оборудование - 350,0 тыс. руб.;

- световое оборудование - 350,0 тыс. руб.;

- мебель (столы, диваны, шкаф, стеллажи, кресла, стулья) - 230,0 тыс. руб.;

- оборудование для гардероба - 50,0 тыс. руб.;

- телевизор - 20,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета израсходованы на текущие ремонты и приобретение основных средств:

- частичный ремонт системы освещения – 184,9 тыс. руб.;

- ремонт фойе, гардероба, коридора – 161,3 тыс. руб.;

- ремонт пола коридора – 53,7 тыс. руб.

- приобретение жалюзи (5 комплектов) – 100,0 тыс. руб.

В связи с проведением конкурса на проведение ремонтных работ, образовалась экономия средств местного бюджета в размере 0,1 тыс. руб.

**В 2015 году** средства бюджетов двух уровней были направлены на техническое оснащение и текущие ремонты помещений клубного учреждения. В общей сложности израсходовано1200,0 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета - 950,0 тыс. руб.;

- средства муниципального образования г. Бодайбо и района – 250,0 тыс. руб.

На средства областного бюджета приобретены:

- оргтехника (ноутбуки, многофункциональное устройство) - 65,0 тыс. руб.;

- спортивные тренажеры (беговая дорожка, велотренажер) - 40,7 тыс. руб.;

- сценические костюмы (для хореографического и вокального коллективов) на 132,3 тыс. руб.;

- одежда сцены - 390,0 тыс. руб.;

- мебель (шкаф, трибуна) - 205,0 тыс. руб.;

- бытовая техника (кондиционер, тепловая завеса, холодильник, электроплита, пылесос) - 92,0 тыс. руб.;

- видеокамера - 25,0 тыс. руб.

На средства местного бюджета произведен текущий ремонт помещений на сумму 150,0 тыс. руб. и приобретены сценические костюмы на сумму 100,0 тыс. руб.

Запланированные на 2015 год финансовые средства освоены в полном объеме.

**В 2016 году** на исполнение мероприятий Программы запланировано и израсходовано 1190,0 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 950,0 тыс. руб.;

- средства муниципального образования г. Бодайбо и района – 240,0 тыс. руб.

На средства местного бюджета произведен текущий ремонт помещения хореографического класса на сумму 140,0 тыс. руб.; и приобретена мебель (стулья, лавки, мягкая мебель, столы, полка) на общую сумму 100,0 тыс. руб.

На средства областного бюджета приобретены:

-видеопроектор с экраном – 187,4 тыс. руб.;

-звуковая аппаратура – 140,5 тыс. руб.;

-сценические костюмы (для хореографического, вокального и театрального коллективов) – 260,8 тыс. руб.;

- сценическо-постановочные средства (шторы в зрительный зал, искусственное дерево) – 64,0 тыс. руб.;

- мебель (шкаф, тумбы) – 21,2 тыс. руб.;

- прочий инвентарь (ковер, слесарные инструменты, хореографический станок) – 72,0 тыс. руб.;

- карты памяти для ПК – 13,0 тыс. руб.;

- бытовая техника (швейная машина, телевизор, утюг) – 105,5 тыс. руб.;

- спортивные тренажеры – 77,6 тыс. руб.;

- генератор мыльных пузырей – 8,0 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на мероприятия Программы в 2016 году освоены в полном объеме.

**Показатели результативности деятельности досугового центра п. Мамакан за 2014 – 2016 годы:**

Анализируя работу учреждения за время вступления и реализации мероприятий Программы можно отметить стабильный рост показателей:

1. Охват населения современными формами организации досуга: рост с 7381 человека в 2013 году до 8459 человек на декабрь 2016 года (14,6 % к 2013 г.);

2. Количество мероприятий: рост со 172 единиц в 2013 году до 189 единиц на декабрь 2016 года (9,9 % к 2013 г);

3. Количество участников кружков и клубных формирований: рост от 240 человек в 2013 году до 262 человек к декабрю 2016 года (9,2 % к 2013 г).

В 2014 году коллектив досугового центра п. Мамакан принял участие в **районном конкурсе** «Лучшее учреждение культуры Бодайбинского района» и занял почётное III место из 9 претендентов.

В рамках **аттестации творческих работников** досугового центра, которая была проведена Управлением культуры и руководителями МКУ «Культурно – досуговый центр г. Бодайбо и района» в марте 2015 года было отмечено, что коллектив досугового центра (9 творческих работников) работает стабильно, имеется достаточный творческий потенциал для решения дальнейших культурно – просветительных задач поставленных перед коллективом.

В 2016 году творческие работники досугового центра п.Мамакан (Бахрамова М.А. и Малахова С.А.) поступили в Иркутский областной колледж культуры, для получения среднего – специального, профессионального образования; также в течение 2016 года на постоянную работу в досуговый центр приняты два человека: руководитель кружка – Жогова Г.А., педагог, который сопровождает историко – краеведческое направление работы учреждения и руководитель любительского объединения - Гоняева Ю.О., педагог, занимается спортивным направлением работы досугового центра; в апреле 2016 года вышел на работу руководитель хореографического кружка.

С сентября 2016 года после реконструкции помещения открыт танцевальный класс, ранее по необходимости помещение арендовалось школой п.Мамакан, приобретены хореографические станки, работает три разновозрастных танцевальных коллектива.

**Выводы и предложения:**

Основные цели реализации Программы достигнуты, досуговый центр п. Мамакан преобразился, соответствует современным требованиям, в помещениях учреждения созданы благоприятные условия для организации досуга, отдыха, предоставления более качественных и современных услуг для всех возрастных групп жителей поселка.

К сожалению, в рамках муниципальной программы не удалость отремонтировать все помещения учреждения, в 2018-2020 годы **планируется:**

- капитальный ремонт зрительного зала, запланирован в мероприятиях муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района на 2015 – 2019 годы» Управлением капитального строительства на 2018 год, на сумму 500,2 тыс.руб.;

- не предусмотрено на период действия муниципальной программы финансирование текущих ремонтов помещений детского сектора, кабинета заведующей и методического кабинета, это планируется сделать либо за счет экономии средств от проведения аукционов на ремонтные работы, либо запланировать и провести данные работы в следующий временной период планирования.

**Актуальным продолжает оставаться вопрос квалификации специалистов работающих в учреждении:** Укомплектованность учреждения квалифицированными кадрами составляет 100 %. Из 12 специалистов на 01.01.2017 года:

- имеют высшее и среднее – специальное профессиональное образование 2 человека (16,6%);

- среднее – специальное педагогическое образование 4 человека (33,3%);

- высшее и среднее – специальное техническое и экономическое образование 3 человека (25 %);

- обучаются в Колледже культуры 2 человека (16,6%),

- один человек (8,5%) со средним образованием. Управлением культуры в 2017 году запланированы курсы повышения квалификации для специалистов системы КДУ, проведение которых пройдет в сентябре 2017 года в г. Бодайбо, путем приглашения преподавателей ВСГИКИ (Восточно –Сибирский государственный институт культуры и искусства) г.Улан – Удэ (для проведения выездных курсов на территории). От досугового центра п.Мамакан повысить свою квалификацию планирует 7 человек.

Начальник Управления культуры

администрации МО г.Бодайбо и района Е.Н.Степанова

22.02.2016 г.