**Информация о ходе реконструкции здания КДЦ г. Бодайбо и района**

 Реконструкция МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района проводится согласно разработанной ООО «Северный ветер» получившей положительное заключение экспертизы проектно-сметной документацией.

 В 2020 году завершены работы по строительству двухэтажного пристроя к существующему зданию Культурно-досугового центра в г. Бодайбо (фундаменты, стены, перекрытия, кровля)предназначенного для размещения в нём помещений для проведения праздничных мероприятий и дискотек, хоровым и хореографическим залами.

В 2022 году из бюджета г. Бодайбо и района выделено 73 908041.00 рублей на выполнение работ по реконструкции Культурно-досугового центра в г. Бодайбо.

 Основные виды работ:

- Устройство фасадов (стоимость работ по муниципальному контракту заключенному в 2021 году – 45 330 232.61 рублей), работы будут закончены до конца ноября 2022 года;

-Отделочные работы, устройство стяжек в пристрое (стоимость работ – 2 312 310.85 рублей), завершение работ в октябре месяце 2022 года;

- Работы по изготовлению и монтажу системы вентиляции (стоимость работ – 13 396 174.28 рублей, завершение работ ноябрь 2022 года;

- Монтаж силового электрооборудования и электроосвещения в пристрое (стоимость работ – 8 231 492.49 рублей) завершение работ ноябрь 2022 года;

- Благоустройство территории - 3 444 963.42 рублей) работы завершены;

- Благоустройство территории (водоотведение) (стоимость работ – 1 308 139.42 рублей), работы завершены.

- Монтаж системы отопления и теплового узла (стоимость работ 4 742 595.6 рубля), работы завершены;

Общестроительные работы, устройство перегородок, монтаж системы канализации – помещений за сценой (стоимость работ 2 984 314.03 рубля) работы завершены

- Проведена установка оконных и дверных блоков (стоимость работ 2 395 578.68 рубля), работы завершены.

 Полностью завершить работы по реконструкции Культурно-досугового центра в г. Бодайбо планируется в 2023 году.

Начальник МКУ «УКС администрации

г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин