**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА Г. БОДАЙБО И РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

13.06.2013 г. № 72

О работе, проведенной МКУ «УКС

администрации г. Бодайбо и района»

по подготовке проектно-сметной

документации по строительству

МОУ Мамаканская СОШ.

Заслушав и обсудив, представленную начальником МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» Хенкиным В.Х., информацию о работе проведенной МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ, руководствуясь ст. 23 Устава МО г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района,

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о работе,проведенной МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ, принять к сведению.

2.Рекомендовать администрации г.Бодайбо и района активизировать претензионную работу в отношении ООО «РосСервисПроект» с целью получения положительного заключения по проектной документации «Строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в п. Мамакан».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Е.Н. БОДЯЛО**

**Информация**

**о работе проведенной МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ.**

В настоящее время ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» подготовлено и выдано отрицательное заключение по проектной документации «Строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в пос. Мамакан. В отрицательном заключении отражены все не снятые проектной организацией ООО «РосСервисПроект» замечания экспертов.

ООО «РосСервисПроект» в настоящее время занимается подготовкой проектной документации к повторной экспертизе. Считаю, что работы по подготовке проектной документации для проведения повторной экспертизы, продвигаются крайне медленно. В названный, представителем ООО «РосСервисПроект» Мингазовым М.Ф., ориентировочный срок окончания работ – 31 мая 2013 года, подготовка проектной документации не будет завершена. Теперь проектировщики обещают только определиться со сроком окончания данных работ 15 июня 2013 года.

Мэром г. Бодайбо и района подготовлено и отправлено письмо (№1822 от 28 мая 2013 г.), в котором датой представления проектной документации на повторную экспертизу определено - 15 июня 2013 года.

Вопрос о готовности проектно-сметной документации на строительство школы на 275 мест в пос. Мамакан находится на контроле у губернатора Иркутской области Ерощенко С.В.

Все требуемые от МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» проектировщиками материалы подготовлены и направлены в ООО «РосСервисПроект».

Приложение: ксерокопия письма №1822 от 28 мая 2013 года.

**Начальник УКСа В.Х. Хенкин**