**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА Г. БОДАЙБО И РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

14.02.2013 г. № 8

О работе, проведенной МКУ «УКС

администрации г. Бодайбо и района»

по подготовке проектно-сметной

документации по строительству

МОУ Мамаканская СОШ.

Заслушав и обсудив, представленную начальником МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» Хенкиным В.Х., информацию о работе проведенной МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ, руководствуясь ст. 23 Устава МО г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района,

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о работе,проведенной МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ, принять к сведению.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Е.Н. БОДЯЛО**

**Информация**

**о работе проведенной МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» по подготовке проектно-сметной документации по строительству МОУ Мамаканская СОШ.**

Разработанная проектно-сметная документация на строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района была представлена в Агентство государственной экспертизы в строительстве 10 сентября 2012 года. Агентством была проведена проверка поступившей проектно-сметной документации на комплектность и были подготовлены замечания о предоставлении недостающих документов. После подготовки требуемых документов и представления их в Агентство экспертизы проектно-сметная документация была сдана в Агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области 11 октября 2012 года, однако эксперты к рассмотрению ПСД не приступали. Так как Агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области не могло осуществлять свои функции, в соответствии с распоряжением Министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 6 сентября 2012 года №83-пп, агентство было упразднено.

Новая структура, Государственное автономное учреждение Иркутской области (ГАУ ИО) «Экспертиза в строительстве Иркутской области», которая будет заниматься экспертизой проектно-сметной документации, была создана распоряжением Министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 14.11.2012 года №149-мр.

Договор №Пи-0041-0041/12.12 на выполнение экспертных услуг был заключен 12 декабря 2012 года, после чего, 27 декабря 2012 года была произведена предоплата в размере 100% от суммы договора (535.0 тыс. рублей).

Принимая во внимание социальную значимость строительства СОШ п. Мамакан, ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области», не дожидаясь предоплаты, рассмотрела и 26.12.2012 года подготовила замечания к проектной документации. Замечания по электронной почте были получены УКСом 16 января 2013 года.

В настоящее время МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района», проектной организацией ООО «РосСервисПроект» и организацией выполнившей инженерно-строительные изыскания ООО ЦПП «Лензолотопроект» подготавливаются ответы на замечания экспертов, вносятся изменения в проектную документацию. Ответы на полученные замечания и согласование их с экспертами планируем выполнить в течение февраля 2013 года.

После согласования с экспертами ответов на выданные ими замечания к проектной документации, начнется рассмотрение сметной документации, которая должна будет учитывать изменения, внесенные в проектную документацию.

**Начальник УКСа В.Х. Хенкин**

**Подготовил:**

Начальник МУ «УКС администрации

г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин

**Согласовано:**

Начальник юридического отдела Т.А. Фролова

Управляющая делами Е.И. Шестакова