**Таблица 1**

**АНАЛИЗ**

**реализации муниципальных программ МО г. Бодайбо и района в 2014 году**

 **(по состоянию на 23.09.2014 г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм | Основные задачи на 2014 год |  Исполненные мероприятия в рамках программы в 2014 году  | Финансирование, тыс. руб. |
| план на 2014 год | исп. на отчетную дату | % выпол.гр.6/гр.5 | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  |  | **Управление образования** |
| 1. | «Развитие системы образования» |  |  | 11 297,5 | 4 995,7 | 44,2 |  |
|  | *подпрограммы:* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Управление материальными ресурсами» | Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений. |  | 500,0 | 0 |  |  |
| 1.2. | «Модернизация единой информационной образовательной сети» | Приобретение и обновление в общеобразовательных учреждениях компьютерного, звукового, цифрового, проекционного оборудования | Приобретена оргтехника на 2 рабочих места в МДОУ № 22 для участников конкурса (конкурс сайтов компьютерной графики и видеороликов, портфолио педагога, многофункциональные устройства, проекторы, нетбуки, ноутбуки, жесткие диски) | 1 689,0 | 185,2 | 11,0 |  |
| 1.3. | «Здоровье и образование» | Создание условий по формиро-ванию здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях | Приобретены водонагреватель, стол производственный, кухонный, стеллаж, кухонные полки для пищеблока МДОУ № 15 | 1 050,0 | 210,2 | 20,0 |  |
| 1.4. | «Дети Привитимья» | Создание условий для выявления, развития и сопровождения одаренных детей | Проведены мероприятия: «Битва хоров», «Папа, мама я спортивная семья», «День защиты детей», военно-полевые сборы»,туристический слет, приобретение радиосистемы в 2 вокальными микрофонами. Проведение бала выпускников, приобретение оргтехники для участников конкурсов. | 1 192,0 | 389,2 | 32,7 |  |
| 1.5. | «Управление кадровыми ресурсами» | Повышение квалификации педагогов. Проведение конкурсов педагогического мастерства | Обеспечено повышение квалификации педагогов, проведены конкурсы педагогического мастерства | 3 355,5 | 1 550,0 | 46,2 |  |
| 1.6. | «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района в летнее время» | Финансирование путевок в лагеря дневного пребывания для детей из малообеспеченных семей. Оплата труда подрост-ков в лагерях труда и отдыха. Оздоровление детей дошколь-ного возрастав летний период | Оплачены путевки в лагеря дневного пребывания для детей из малообеспе-ченных семей. Произведена оплата труда подростков в лагерях труда и отдыха. Оздоровление детей дошкольного возрастав летний период | 3 313,0 | 2 520,6 | 76,1 |  |
| 1.7. | «Оплата набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления в летнее время» | Оплата стоимости продуктов питания на детских оздоровительных площадках в летнее время.  | Средства направлены на оплату продуктов питания на детских оздоровительных площадках в летнее время. | 198,0 | 140,5 | 71,0 |  |
| 2. | «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории г. Бодайбо и района» | Повышение качества организации школьного питания. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков школьных столовых. | - | 40,0 | 0 |  |  |
| 3. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо и района» | Энергоаудит бюджетных учреждений, оснащенность приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды | Приобретены и установлены счетчики учета холодной, горячей воды и теплосчетчиков.Проведен энергоаудит учреждений. | 2 110,0 | 1 086,0 | 51,5 | Счета на оплате, есть экономия от торгов |
|  | **Итого по Управлению образования:** |  | **13 447,5** | **6 081,7** | **45,2** |  |
|  |  | **Управление культуры** |
| 3. | «Развитие учреждений культуры г. Бодайбо и района» | *Основная задача:*Поддержка, развитие и обнов-ление содержания работы учреждений культуры и допол-нительного образования детей |  | 1 424,4 | 1 060,0 | 74,4 |  |
|  |  | *Мероприятие 1.* Повышение качества ресурсного обеспечения учреждений культуры через улучшение материально-технической базы. | Сооружены пандусы в городском музее, в ДМШ г. Бодайбо.Приобретены музыкальные инструменты.. | 100,0159,0  | 99,8159,0 | 100,0100,0 |  |
|  |  | *Мероприятие 2.* Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации молодежи. | Произведены выплаты премий мэра г. Бодайбо и района одаренным детям | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
|  |  | *Мероприятие 3.* Расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению. | Планируется разработать и внедрить Интернет-сайт в ДМШ г. Бодайбо, городской библиотеке, музее, КДЦ г. Бодайбо. В городской библиотеке находится в разработке сайт по программе «Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации городской библиотеки г. Бодайбо» | 56,4 | - | - |  |
|  |  | *Мероприятие 4.* Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований. | Приобретено благоустроенное жилье в г. Бодайбо для специалиста КДЦ г. Бодайбо. | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |
| 4. | «Модернизация клуба п. Кропоткин, досугового центра п. Балахнинский» | Улучшение материально-технической базы клуба п. Кропоткин, досугового центра п. Балахнинский | Проведены текущие ремонты в помещениях клуба п. Кропоткин и ДЦ п. Балахнинский | 599,8  | 599,8 | 100,0 |  |
| 5. | «Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации городской библиотеки г. Бодайбо» | Улучшение материально-технической базы ПЦИ | Выполнены электромонтажные работы в городской библиотеке г. Бодайбо. | 500,0 | 0 | - | Финансирование будет проведено после подписания Соглашения с Министерст-вом культуры на предостав-ление суб-сидий из областного бюджета. Соглашение подписано 26.08.2014 г. |
| 6. | «Обеспечение безопасности учреждений культуры г. Бодайбо и района в чрезвычайных ситуациях» | Обеспечение учреждений культуры огнезащитным покрытием конструкций, обеспечение наружного и внутреннего видеонаблюдения, обеспечение тревожно-вызывной сигнализацией | Установлено видеонаблюдение в городской библиотеке, приобретены электротовары для установки наружного наблюдения. | 152,7 | 0 | - | Счета на оплате |
| 7. | «Развитие и реализация культурного потенциала жителей п. Мамакан» | Улучшение материально-технической базы досугового центра п. Мамакан | Запланирован ремонт помещения, приобретение жалюзи, текущий ремонт отопительной системы | 500,0 | 0 | - | Объявлен аукцион |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо и района» | Энергоаудит бюджетных учреждений, оснащенность приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды | Приобретены и установлен счетчики учета холодной, горячей воды и теплосчетчиков. | 842,0 | 0 | - | Не профинансировано |
|  | **Итого по Управлению культуры:** |  | **4 119,1** | **1 659,8** | **40,3** |  |
|  | **Администрация** |
| 8. | «Молодежь Бодайбинского района» | Создание благоприятных условий для становления и развития молодежи, привле-чение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района  | Проведены мероприятия:- содействие возрождению семейных русских народных традиций;-ко Дню защиты детей;- посвященные Дню России;- участие в областных патриотических направлениях;-оплата проезда победителей конкурса детских общественных организаций;-оснащение патриотических клубов комплектами символики РФ;- премирование талантливых учащихся МОУ СОШ (выплата стипендии мэра г. Бодайбо и района) и др. | 849,2 | 342,6 | 40,3 |  |
| 9. | «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» | Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом | Проведены спортивные мероприятия по мини-футболу, волейболу, спартакиада северных районов, региональные соревнования ДООЦ, комплексные спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню города Дню молодежи, Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню Победы и др. | 2 704,8 | 1 554,0 | 57,5 |  |
| 10. | «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» | Обустройство специализиро-ванных полигонов ТБО с установкой ограждений и вывесок | Средства будут направлены на инженерно-геологические изыскания на земельном участке для размещения полигона ТБО пос. Артемовский | 350,0 | 50,0 | 14,3 | Объявлен конкурс |
| 12. | «Профилактика правонарушений в Бодайбинском районе» | Улучшение материально-технического обеспечения полиции общественной безопасности | Произведена частичная оплата за обслуживание видеокамер | 803,0 | 408,1 | 50,8 | - |
| 13. | «Профилактика терроризма т экстремизма в МО г. Бодайбо и района» | Максимальное предотвращение террористических актов на территории МО г. Бодайбо и района | Приобретены, установлены 8 видеокамер в ДЦ п. Мамакан (4 – внутри здания и 4 – наружные) | 300,0 | 0 | - | Документы представленк оплате |
| 14. | «Молодым семьям – доступное жилье» | Обеспечение жильем молодых семей, в 2014 году получат социальную выплату 2 многодетные семьи | Произведена социальная выплата 2 молодым семьям на улучшение жилищных условий | 1 500,0 | 450,6 | 30,1 | В настоящее время идет подписание Соглашение с Министер-ством ФКиС о предостав-лении суб-сидий из фед. и обл. бюджетов  |
| 15. | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства МО г. Бодайбо и района» | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка начинающих предпринимателей – гранты на создание собственного бизнеса | Произведена частичная оплата субсидий начинающим предпринимателям – гранты на создание собственного дела за 2013 год. | 200,0 | 170,0 | 85,0 | В минэко-номразвития ИО направ-лено подписанное Соглашение на получение субсидий из обл. бюджета в 2014 году |
|  | **Итого по администрации:** | **6 707,0** | **3 275,3** | **44,4** |  |
|  | **Управление капитального строительства** |
| 16. | «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников казенных, бюджетных учреждений г. Бодайбо и района» | Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений | Проведены строительно-монтажные работы, запланированные в 2014 году. | 10 000,0 | 0 | - | Идет подготовка документов на оплату |
| 17. | «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории МО г. Бодайбо и района» | Реконструкция загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Оплачена государственная экспертиза сметной стоимости проекта | 1 022,4 | 422,4 | работа выполнена | экономия 600,0 т.р. –результат по итогам торгов |
| 18. | «Благоустройство городского парка в г. Бодайбо» | Реконструкция и капитальный ремонт объектов городского парка, установка детских игровых площадок | Установлены детские игровые комплексы, осуществлено благоустройство городского парка. | 4 580,5 | 4 580,2 | 100,0 |  |
|  | **Итого по УКСу:** |  |  | **15 602,9** | **5 002,7** | **32,1** |  |
|  | **Финансовое управление** |
| 19. | «Повышение эффектив-ности бюджетных расходов МО г. Бодайбо и района» | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета | Мероприятия выполняются в рамках программы | 17 779,8 | 12 456,4 | 70,1 |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **57 656,3** | **28 175,7** | **48,9** |  |

Подготовил:

Начальник ОЭАиП

О.А. Соколова