**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

10.09.2015 г. г. Бодайбо № 53

О результатах работы по

строительству 16-ти кв. дома

для работников бюджетной

сферы за 2013-2015 г.г.

Заслушав информацию представленную МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» о результатах работы по строительству 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы за период 2013-2015 годов, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о результатах работы по строительству 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы за период 2013 -2015 годов.

**Председатель Думы Бодяло Е.Н.**

**Информация о результатах работы по строительству 16-ти квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы за период 2013-2015 годы.**

Строительство 16-ти квартирного жилого дома было начато в 2013 году. Муниципальный контракт на строительство дома был заключен с победителем аукциона – ООО «СеверСтрой». Общая стоимость работ по муниципальному контракту составляет – 44 434.4 т. рублей, в том числе:33870.6 из средств бюджета МО г. Бодайбо и района, 10563.8 т. руб. – внебюджетные средства.

Согласно контракта в 2013 году были выполнены следующие работы:

- Фундаменты (Устройство бетонной подготовки, устройство ленточных железобетонных фундаментов, устройство подвала, устройство монолитного пояса, стены и перегородки, перекрытия) – выполнение составило 10 000.0 т. руб. из бюджета МО г. Бодайбо и района;

Кроме того, в 2013 году были выполнены работы по подготовке строительной площадки, разработке котлована под фундаменты – работы не были предусмотрены проектно-сметной документацией – выполнение составило – 4 399. 9 т. руб. оплата произведена за счет внебюджетных средств.

В 2014 году были продолжены работы по возведению стен и перегородок, устройству монолитных поясов, перекрытий, выполнены работы по устройству лестниц, наружному утеплению стен, устройству чердачного перекрытия – всего выполнение составило 9 948.1 т. руб. из бюджета МО г. Бодайбо и района.

Также в 2014 году были выполнены работы по наружным сетям тепло водоснабжения и канализации согласно объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией – выполнение в рамках муниципального контракта составило – 4 011.9 т. рублей. Работы были оплачены за счет внебюджетных средств.

Кроме того, в 2014 году были выполнены работы по прокладке наружных сетей тепло водоснабжения и канализации - необходимость выполнение этих работ возникла после уточнения с МУП «Тепловодоканал» точек подключения 16-ти квартирного дома – стоимость работ составила – 5 588.1 т. руб. , оплата выполненных работ произведена за счет внебюджетных средств.

В 2015 году уже выполнены работы по установке оконных и дверных блоков, устройству полов, наружные отделочные работы, работы по прокладке наружных сетей электроснабжения и электроосвещения, монтажу внутренних сетей электроосвещения. В стадии завершения работы по монтажу внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации и вентиляции. Начаты работы по вертикальной планировке и благоустройству территории. Стоимость работ в 2015 году согласно муниципального контракта составляет - 20422.5 т. руб. Муниципальным контрактом предусматривается оплатить выполненные работы – 13922.5 т. руб. за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района, 6551.9 т. руб. за счет внебюджетных средств.

По состоянию на 01.09.2015 года строительная готовность дома составляет 90%. Дом будет готов к сдаче в эксплуатацию к 01.10 2015 года.

**Начальник УКСа В.Х. Хенкин**